## EN PROCESO (Bolivar)
Asignado a | Jira Caja | Requerimiento | Descripcion req | Actividad | ESTADO | % | dias estimados | F.Asignado | Fecha inicio | Fecha estimada de entrega | Finalizado | Dias | TEST | PRODUCCION | OBSERVACIONES | VISIBLE | Prioridad | Jira TEST | jira PROD | Seguimiento 28 Abril | Seguimiento 5 mayo | seguimiento 7 mayo | seguimiento 9 mayo | seguimiento 9 mayo | seguimiento 12 mayo | seguimiento 14 mayo | seguimiento 15 mayo | seguimiento 16 mayo | seguimiento 19 mayo | seguimiento 21 mayo | seguimiento 23 mayo | seguimiento 26 mayo | seguimiento 28 mayo | seguimiento 30 mayo | seguimiento 4 Junio | seguimiento 6 Junio | seguimiento 9 Junio | seguimiento 11 Junio | seguimiento 13 Junio | seguimiento 16 Junio | seguimiento 18 Junio | seguimiento 20 Junio | seguimiento 25 Junio | seguimiento 26 Junio | seguimiento 27 Junio | seguimiento 01 de Julio | seguimiento 02 de Julio | seguimiento 04 de Julio | seguimiento 07 de Julio | seguimiento 08 de Julio | seguimiento 09 de Julio | seguimiento 10 de Julio | seguimiento 11 de Julio | seguimiento 14 de Julio | seguimiento 15 de Julio | seguimiento 16 de Julio | seguimiento 17 de Julio | seguimiento 18 de Julio | seguimiento 21 de Julio | seguimiento 23 de Julio | seguimiento 23 de Julio | Column 61 | Column 62 | Column 63 | Column 64
DANILO | INTERNO-D001 | Radicación Express con IA |  |  | PRUEBAS CLIENTE | 90 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-04-28 |  | 143 | 2025-03-18 |  | 28/02/2025: modificó el script para entrenar con lenguaje natural; el modelo propio (basado en Verner) reconoce respuestas rápidas (ej. segunda opinión médica) tras retirar el destilado. Es ligero y responde rápido. Planea ajustar, subir a dev/test y usar una base preentrenada para optimizar. 03/03/2025: El viernes 28 se subieron las modificaciones a un repositorio, pero aún falta un cambio que planea terminar y desplegar hoy, tras ajustes adicionales que retrasaron el despliegue inicial a dev y test. 04/03/2025: Ajustó el algoritmo del modelo (impresión y entrenamiento) el día anterior, subiendo los cambios al repositorio, pero falta un ajuste en el API para desplegarlo, ya que se alojará en un servidor distinto al de Oficina Virtual por limitaciones de capacidad; espera terminarlo pronto. 05/03/2025: No ha avanzado más en Radicación Express por priorizar el API de Recobros; habló con Jenry sobre cambios adicionales y planea retomarlo tras finalizar el API esta semana. 06/03/2025: Trabajó en una modificación para Radicación Express, pero no la finalizó por requerir más cambios; no dio más detalles ni avances significativos. 07/03/2025: Se detiene ya que se dedicara al API de recobros. 10/03/2025: Detenido ya que se encuentra trabajando en la Lectura de incapacidadaes por Python 12/03/2025 : Si es posible y se da el espacio en la sesion de presentación del API de recobros se realizara presentación de este requerimiento. 14/03/2025: Ayer se presentó el avance del proyecto al cliente y Se realizó un ajuste en la implementación, cambiando el modelo de multi-language a una versión en español para mejorar el rendimiento. Este cambio impactó parcialmente el entrenamiento, pero se espera recuperar la estabilidad durante la semana. 17/03/2025: El viernes avanzó en Radicación Express, resolviendo problemas menores, y ajustó la lógica para llevar al usuario al segundo o tercer paso tras confirmar; hoy sigue dedicado a esto, ajustando los datos enviados al formulario para finalizar esa parte. 18/03/2025: Terminó la integración del formulario de Radicación Express con autorizaciones médicas, autocompletando datos (ciudad, IPS, médico) si están completos o dejando en el primer paso si no; hoy subirá los cambios tras reunirse con Jenry para validar o ajustar. 19/03/2025: Desplegó Radicación Express en test, pero enfrentó problemas de capacidad en el servidor para entrenar el modelo (100 registros fallaron); ajustó el entrenamiento a un registro cada 15 minutos, logrando 3-4 ejemplos ayer, y hoy seguirá entrenando y ajustando. 20/03/2025:Verificó el modelo ayer, ajustó un fallo donde Python mataba el proceso a la mitad, y continuó el entrenamiento (pocos ciclos aún); hoy planea alcanzar 100 ciclos con registros diferentes. 21/03/2025: Revisó el entrenamiento del modelo, que ya superó 100 ejemplos sin problemas ayer; hoy seguirá monitoreando y avanzando en el entrenamiento 27/03/2025: El modelo ya se entrenó con los casos previos y reconoce información; hoy buscará tiempo para añadir 200 registros más para entrenar entre hoy y mañana. 28/03/2025: Ayer no adiocno 28/03/2025: No revisada ayer por falta de tiempo; hoy planea agregar 500 registros para entrenar y retomar el avance. 31/03/2025: El viernes agregó 173 ejemplos más (total 473 casos); el modelo entrena bien, reconoce 4 de 5 casos con léxico colombiano; hoy o mañana terminará esta tanda y planea sumar 500 registros más. 01/04/2025: Ayer insertó nuevos registros para entrenar el modelo esta semana. 09/04/2025: Entrenado con 800 casos, listo en test para pruebas por Santiago o usuarios; hoy se entregará oficialmente para pruebas por el cliente, con entrenamiento continuo; estiman 8 días para producción si se prioriza. 03/09/2025: Se corrigieron errores recientes y se entregó una nueva versión a Santiago. Se encuentra en proceso de validación, | TRUE |  |  |  | Se entrega para TEST | [24 empty] | 1
DANILO | INTERNO-D002 | Lectura de incapacidades por Python |  |  | FINALIZADO | 95 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-05-20 | 2025-02-25 | 8 |  |  | 14/02/2025 Se encuentra ajustando cambio de OCR para minimizar el tiempo de lectura realizando entrenamiento. 17/02/2025 Se realizo cambio de OCR, y pruebas 18/02/2025 ajustar un modelo diferente a ollama para mejorar la lectura del OCR. 19/02/2025 Continuara con los ajustes 20/02/2025 Realizar ajustes para hacer una entrega parcial hoy 21/02/2025 En pruebas de entrenamiento al nuevo modelo. 24/02/2025 Organizar datos y consultas e implementarlos en el entrenamiento del modelo para posteriormente pasar a produccion. 25/02/2025 Se adelanta las consultas par la construccion del dataset para entrenar el modelo (Bert), despues de terminar la construccion serla a los ambientes y comenzar con el entrenamiento. 26/02/2025 Se re ealiza despliegue a produccion el 25 de febrero, se realizara una modificacion en el dataset desplegarla a produccion para que se encuentre lista para usar, realizar pruebas e iniciar entrenamiento en las noche. 26/02/2025: Se suben a produccion las modificaciones y al iniciar el entrenamiento del modelo se presentaron varios inconveniestes encuanto a nombres de facientes y fechas con la data de produccion para lo cual se debio ajustar el dataset. 27/02/2025:se le daran tres ciclos de incapacidades y a medio dia validar cual fue el nivle de aprendizaje. 28/02/2025:Culminó una etapa del modelo, entrenándolo con 2 ciclos (20 registros cada uno), logrando identificar nombre del paciente, fechas y número de incapacidades. Planea entrenar con un dataset más grande en la noche (por uso de RAM) y mejorar la clasificación con datos existentes 04/03/2025: Ayer ajusto los scripts de entrenamiento para que esta semana se pueda entrenar más rápido el modelo. 05/03/2025: Las últimas modificaciones se subieron el viernes 28 de febrero, el modelo se entrena en la noche y los fines de semana cada 6 horas con dataset construido dos horas antes; revisará resultados la próxima semana para evaluar el entrenamiento. 10/03/2025; Se encuentra realizando validaciones a los resutados del entrenamiento de la semana anterior y mejorando el regex mientras el modelo mejora su entrenamiento. 11/03/2025: Está trabajando en un tab para el portal de incapacidades que muestre la información leída por el modelo de IA; planea avanzar lo más posible hoy o terminarlo, sin bloqueos ni dudas reportadas. 12/03/2025: Ya se encuentra ajustado el algorimo de la lectura y se guarda la información en una tabla para mostrar la información extraida en el aplicativo de incapacidades, hoy se ajustara la vista para mostrar la información en la consulta de incapacidades. 13/03/2025: Ayer finalizó una vista para mostrar la información procesada por el modelo de IA, con ajustes adicionales completados; hoy espera definir prioridades tras una reunión de las 9 a.m. 14/03/2025: Se presentó el avance del proyecto a un grupo de personas, generando gran interés Se resolvieron dudas sobre la tecnología y se trabajará en una versión más completa. 18/03/2025: No está trabajando activamente en esto; el modelo se entrena en la noche con un dataset de imágenes, pero con pocos casos aún para mejorar efectividad, y planea revisar pronto el porcentaje de precisión. 28/03/2025: No le dedicó tiempo ayer; hoy buscará agregar más registros para entrenar el modelo. 01/04/2025: Revisó el modelo ayer; avanza poco, pero ajustó el entrenamiento para que sea más rápido sin afectar el servidor; entrena cada 6 horas los fines de semana para aprovechar recursos. 09/04/2025: Entrenado lentamente por recursos limitados (pocos ciclos para no afectar el servidor); lleva 15-20 días así, hoy revisarán su efectividad para decidir si ajustar o buscar alternativas. | TRUE | [9 empty] | Se correra un comando para revisar el estado de lectura de incapacidades, medir el avance del entrenamiento y validar los resultados obtenidos. |  |  | No se pudo validar completamente el avance debido a una caída del servidor ocasionada por falta de direcciones IP, un problema que no había ocurrido anteriormente, validara hoy el avance | El 19 de mayo,Se modifico el OCR para mejorar la lectura y confirma que ha alcanzado una efectividad del 85% |  |  | Falta un detalle menor para terminar la integración de la información extraída sobre incapacidades. Planea cerrarlo hoy. | El 28 de mayo Se implementó la ejecución automática de solicitudes de incapacidades a partir de la lectura con IA. Se visualiza en una pestaña separada para mostrar resultados al cliente. Se discutió que, aunque Bolívar no usa actualmente los datos extraídos, la información será útil para validaciones futuras. |  |  |  | Los porcentajes de efectividad no superan el 50 % en pruebas recientes. En casos revisados, los valores más comunes rondan el 37 %, incluso en incapacidades actuales. Se recomienda revisar la calidad de los documentos fuente y optimizar la lógica de extracción | No se ha podido validar el rendimiento del modelo |  |  | entrenamiento fines semana |  |  | 27/06/2025:Pendiente validacion de efectividad en la lectura y ajuste del OCR para disminuir el consumos de recusos.
DANILO | GD772-103 | Paso de documentos de fs a s3 |  |  | PENDIENTE | 95 |  | 2025-02-13 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-05-22 | 28 |  |  | 19/02/2025 se tuvo sesion Con Juan Angel para validar como hacer la copia de los documentos y se definio un orden para hacer las trasferencias, se programara la tarea para el 20 de Febrero y se validara el 21 de febrero el resultado 21/02/2025 La tarea programada para la trasferencia de las imagenes se ejecuto ayer 20 de febrero y hoy se realizara la validación de resultados. 24/02/2025 Se realizó la validación, pero no se evidenciaron resultados. Se consultará con la persona encargada para determinar la razón por la cual la transferencia no fue exitosa 26/02/2025 Se radica ticket MDSB-770619 solicitando apoyo para ejecutar la transferencia de archivos desde el disco FS hacia el bucket S3. 27/02/2025 El Ticket MDSB-770619 escalado a bolivar solicitando apoyo para ejecutar la transferencia de archivos desde el disco FS hacia el bucket S3 se en cuentra en estado en proceso. 28/02/2025 El Ticket MDSB-770619 escalado a bolivar solicitando apoyo para ejecutar la transferencia de archivos desde el disco FS hacia el bucket S3 se en cuentra en estado en proceso. 04/03/2025 No hay avances ni respuestas al ticket MDSB-770619 sobre el paso de documentos; 11/03/2025: Se comenta el ticket MDSB-770619 solicitando avances en la solicitud o si se requiere alguna información adicional o algún ajuste de nuestra parte para avanzar con la sincronización. 13/03/2025: A un no se obtiene avances del progreso del ticket MDSB-770619. 28/03/2025: Depende de Bolívar para transferir archivos; no hay avances locales por ahora. 02/04/2025: Ayer Infraestructura de Bolivar realizo la sincronizacion del primer directorio Sincronización de /opt/storage/img04/arp, e indican que seguiran migrando los directorios en las noches ya que generan afectacion en el servidor. 03/04/2025: Hoy infraestructura informa la fecha tentativa de finalizacion es el 4 de abril. el dia de hoy estan terminando la carpeta IMG02 04/04/2025: el 3 de abril en la noche se detuvo la transferencia de documentos debido a que ocaciono la caida del servidor a 10:52 pm. 07/04/2025: Confirman finalizacion del paso de documentos, Se solverificar que el tamaño del disco S3 corresponda al mismo del FS. 09/04/2025: De acuerdo a la sesion con infraestructura de bolivar se Construira plan de paso Fs a S3, hoy se pasa el faltante y se expone el s3 a producción. 10/04/2025 se confirma paso de toda la informacion MDSB-770619 | TRUE | [9 empty] | verificar la transferencia de archivos, ya que se completó la transferencia de los documentos faltantes |  | Validara la cantidad de documentos tranferidos y dara respuesta al correo | se revisó la transferencia de archivos, donde se detectaron diferencias que fueron comentadas en el jira. | Implementara logica para el conteo de imagenes y se prepara para realizar el cambio del disco el jueves 22 de mayo a las 6pm | El 21 de mayo se implementó una lógica para el conteo de archivos transferidos, como parte de la preparación para el paso a producción programado para el lunes 26 de mayo. Las pruebas realizadas el 22 de mayo permitieron validar el montaje del FS en una unidad alternativa, lo cual ofrece flexibilidad para intervenir manualmente en caso de archivos faltantes o fallidos. Infraestructura será responsable de la transferencia de los registros faltantes durante el fin de semana, con posibilidad de apoyo nuestro si es necesario. | Se avanzó en los conteos correspondientes a img04. Se espera consolidar los resultados en el transcurso del día para dar respuesta formal con evidencias a los correos correspondientes. | El conteo de datos para FS y S3 sigue pendiente. se planea terminar hoy el conteo y compartir evidencias para análisis, el paso a produccion sigue pendiente. | El 28 de mayo se termina el conteo y se envian evidencias, pendiente confirmación de Bolivar |  |  |  |  | Se ajustaron fechas para realizar un nuevo reconteo de archivos transferidos |  |  | Para el viernes 20 de junio se programo Ventana de mantenimiento a las 5 pm para realizar paso a producción. | 25/06/2025: El viernes 20 de junio se intentó realizar el paso a producción, pero no fue exitoso, ya que al momento de cargar archivos el sistema no lo permitía debido a temas de permisos que no pudieron resolverse en ese momento,Por esta razón, fue necesario reversar la implementación.Se estima realizar nuevamente el paso a producción el día jueves 26 de junio. | 26/06/2025: Se programa paso a producción el día miércoles 2 de julio de 10:00 a 11:00 pm. |  |  | 02/07/2025: Para hoy esta programado el paso a producción a las 10 Pm. | 04/07/2025: El paso programado para el 2 de julio no fue exitoso debido aque se presentaron dificultades al levantar el servicio, Bolivar propone clonar la máquina actual para probar configuraciones antes hacer el paso a producción. Se acordó que la máquina estaría lista para pruebas el lunes 7 de julio, con la realización de estas programadas para el martes 8 de julio. |  |  | 09/07/2025:Ayer 8 de junio se recibió el ambiente con S3 para pruebas de parte del cliente, se confirmó que la copia es fiel a producción realizando pruebas básicas de navegación. Se planea probar el montaje completo con S3 y revisar si el problema de bloqueo persiste al montar EBS. | 10/07/2025:Se escala solicitud MDSB-844713 para habilitar el acceso a la instancia de pruebas_s3 para validar localmente la implementación de los discos, antes del paso a producción. | 11/07/2025: Pendiente respuesta del ticketMDSB-844713 ya que el bloqueo impide validar completamente las aplicaciones. Mientras tanto, se ha avanzado con otras tareas técnicas en ese entorno. | 14/07/2025: El viernes 11 de julio se supero el bloqueo de red que impedía comunicación con el puerto 80, lo cual permitió avanzar en el montaje del EC3. Se identificó un problema con el RECAPTCHA debido a que este está configurado para un dominio específico, y en el ambiente actual se está usando una IP directa, Se continuará en lo posible de solucionar y comenzar a realizar pruebas. |  | 16/07/2025: Se continúa con las pruebas y estabilización del S3 y el EBS. Ayer se intentó actualizar Apache, lo que obligó a reinstalar el sistema operativo por incompatibilidad de librerías. Se realizó la restauración del sistema para continuar con las pruebas hoy. Se está evaluando si el EBS es viable dado que su integración obliga a actualizar todo el sistema operativo. | 17/07/2025: Se aplican las actualizaciones necesarias para corregir el problema con el disco EBS pero la actualización no concluyó como se esperaba, nuevamente los discos en el ambiente de pruebas, manteniendo una estructura lógica diferente a la anterior | 18/07/2025: El 17 de julio se realizaron pruebas satisfactorias en el ambiente de pruebas S3. Se planea continuar con pruebas de rendimiento simulando entre 40 y 80 sesiones activas para validar el comportamiento similar al entorno productivo. Se espera finalizar hoy para liberar el ambiente y continuar con otras tareas como la actualización de Apache. | 21/07/2025: El viernes 18 de julio se realizaron pruebas de carga y funcionales, corrigiendo errores detectados. Se entregó informe y el ambiente quedó listo para el paso a producción. Se identificó mejora en la latencia desde FPM. Se requiere confirmación del cliente para la fecha de paso a producción. | 23/07/2025: Se realizara paso a produccion 23 de julio a las 10 pm | 25/07/2025: El día miércoles 23 de julio se realizó un despliegue exitoso al entorno S3. Sin embargo, el 24 de julio fue necesario revertir los cambios debido a fallos de rendimiento detectados tras la implementación. Se requiere evaluar la capacidad actual del servidor y documentar lo ocurrido, con el fin de identificar las causas del problema y definir acciones correctivas que garanticen la estabilidad del sistema en futuros despliegues. |  | 30/07/2025:El proceso se encuentra en pausa hasta que se defina el método para el traspaso de imágenes
DANILO | GD772-64 | Api de recobros |  |  | DETENIDO CLIENTE |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-27 |  | 2025-03-07 | 7 |  |  | 24/02/2025 Retomara esta tarea que estaba asignada a Jhoan. 26/02/2025 se encuentra pendiente hasta terminnar el desarrollo de la lectura de incapacidadaes por Python 27/02/2025: Se intentara leer las URLs prefirmadas en T3. y revisar si lo que Joan desarrollo sirve o si se necesita crear una implementación distinta para que funcione bien. 28/02/2025: Avanzó en pruebas; las URL prefirmadas funcionan, pero faltan credenciales completas (Access Key ID y Secret Access Key) para permisos. Dejó un comentario al respecto en el ticket MDSB-766368. 03/03/2025: El viernes se recibe respuesta a un ticket relacionado con credenciales de usuario y una URL prefirmada. Validó que las credenciales funcionaran y logró resolver el tema del usuario quedando pendiente Implementar la URL prefirmada (o listado de URLs) en la consulta exitosa. 04/03/2025: Avanzó configurando el ambiente en su máquina y revisando la lógica del API; hoy planea implementar el consumo de URLs prefirmadas y dejarlo listo si es posible. 05/03/2025 ajustó la recepción de parámetros y consultas del API, corrigiendo errores como la confusión entre siniestro y cédula, y añadió claves "not found" para identificar imágenes no disponibles en S3; falta terminar la consulta de facturas y revisar un PATH en tipologías, planeando compartir resultados de incapacidades hoy a las 10 y avanzar en facturas. 05/03/2025: No permite conectar al ambiente de desarrollo por el Administrador de Sesiones de AWS se radica ticket MDSB-774334 06/03/2025: Ayer por la mañana tuvo problemas de acceso al ambiente por un agente, pero en la tarde probó los cambios en incapacidades, generando URLs prefirmadas con claves "found" y "not found" (código 200), indicando imágenes no disponibles en S3; hoy planea avanzar en facturas, revisar tipologías y un posible Paht. 07/03/2025: Estandarizó consultas corrigiendo errores de sintaxis y añadió una validación para mostrar un mensaje genérico en errores 500 (con logs internos detallados); ya funciona la búsqueda de facturas, y hoy ajustará y compartirá la búsqueda de tipologías que usa la tabla Nexos para URLs prefirmadas. 10/03/2025: El viernes 7 de marzo finalizo el requerimiento y reslizo entrega al cliente para pruebas. 12/03/2025 : Se escala solicitud MDSB-778771 implementar un control de acceso al dominio de imaginex-dev-recobros.segurosbolivar.com.para que únicamente se permita la comunicación desde los siguientes orígenes: API Gateway de AWS Seguros Bolívar Refactoring ARL: SegurosBolivar-Bienestar-ARL-DEV SegurosBolivar-Bienestar-ARL-STG SegurosBolivar-Bienestar-ARL-PROD 13/03/2025: La solicitud MDSB-778771 escalada a infraestructura se en cuentra en estado en proceso. 18/03/2025: ayer infroman que los ajustes fueron realizados. 20/03/2025: Dedicó tiempo ayer a privatizar el dominio tras un ticket previo; DEV ya funciona con reglas, y hoy solicitará el dominio de test para avanzar. 20/03/2025: Solicita dominio en el ticket MDSB-783892 21/03/2025: Ayer radicó el ticket MDSB-783892 para solicitar el dominio de test, ya que DEV funciona bien sin errores reportados, Realizara paso a test tan pronto se reciba una respuesta positiva de la solicitud. 26/03/2025: En el ticket MDSB-783892 solictan diligenciamiento de información, Danilo envia formato solicitado, confirman la generación del registro. 27/03/2025: Si todo sale bien con Autorizaciones Médicas esta mañana, por la tarde iniciará la implementación del host virtual en test. 28/03/2025: Ayer implementó el host virtual para test y validó reglas con el ticket MDSB-787645, restringiendo acceso al dominio; está avanzado, pendiente de pruebas finales. 01/04/2025:Ticket MDSB-787645 ejecutado con exito, y se escala Ticket MDSB-789767 solicitando la creación del subdominio imaginex-recobros.segurosbolivar.com. (Produccion). 03/04/2025: Bolívar detuvo el requerimiento hasta aprobar fase 2; sigue avanzando el ticket MDSB-789767 para el DNS, falta completar el formato solicitado con el dato "value" (buscará apoyo de Edgar hoy). 04/04/2025: Se resolvió el ticket MDSB-789767 pendiente para la creación del DNS en producción, aunque la funcionalidad aún no está habilitada, Esto se hizo para evitar retrasos cuando se autorice el paso a producción. | FALSE
DANILO | INTERNO-D003 | Comprimir información del body de la tabla cola_correos |  |  | DETENIDO CLIENTE |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  |  | 121 |  |  | 01/04/2025: Ayer trabajó en comprimir el body de la tabla cola_correos; una extensión externa logró un 25-26% de compresión (32 GB en producción), pero no tiene soporte para Postgres 15.5; propuso un script en Python que reduce hasta 50%, aunque se evita depender de scripts por ser implementación adicional; sigue en evaluación. 02/04/2025: Se define que antes de implementar cualquier cambio, se debe consultar con el cliente (Bolívar). Se discutirán los resultados obtenidos y se determinará si la solución es aceptable. Se sugiere la alternativa de utilizar un trigger en la base de datos, lo que permitiría comprimir y descomprimir automáticamente los datos sin necesidad de modificaciones en el código de la aplicación. Esto simplificaría la implementación y reduciría la carga de desarrollo. 03/04/2025: De acuerdo a la sesion con Bolivar, quedó pendiente enviar la especificación técnica a Leidy para escalarla a tecnología y aprobar la solución propuesta por imagine (compresión del 25-26% o script al 50%); redactará el correo hoy con Jenry. 09/04/2025: Pendiente de confirmación de Bolívar sobre la solución propuesta; Jenny sugirió pasarlo a producción, pero requiere una implementación (1 semana estimada) | FALSE
JAIRO | MDSB-707440/GD772-74 | Portal reembolsos ARL (FLUJO YII) |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 2025-05-14 | 9 |  | 2025-08-14 | 03/03/2025: Iniciara despues de finalizar el req GD772-83 Boton Glosa parcial del total de la factura 10/03/2025; Inicia con el desarrollo. 11/03/2025 : Inicio bajando el sitio, pero no avanzó mucho debido a que Jenry le asignó otro requerimiento (Captura de datos e informe). 21/03/2025:Se iniciara con el desarrollo despues de cerrar el req GD772-72 Requerimiento Captura de datos e informe (Reembolsos). 27/03/2025: Continuará con este requerimiento tras subir GD772-72 a test; no reportó avances ayer. 28/03/2025: Iniciará hoy tras subir GD772-72 a test; no avanzó ayer. 02/04/2025: Espera reiniciar despues del medio dia con el req. 10/04/2025: Se realizaron cambios menores previos a la activación. Se planea iniciar la activación hoy del req. 11/04/2025: tiene el ambiente listo pero no ha iniciado código; espera mostrar avances esta tarde. 14/04/2025: tiene el ambiente listo pero no ha iniciado código,Informa que a un no ha reactivado el req. 11/08/2025: Aprueban control de cambios en comite de cambios digitales y se ejecutara hoy 11 de agosto a las 4:20pm 20/08/2025: El requerimiento ya fue implementado y migrado a producción el jueves 14 de agosto. Se estabilizó el viernes y quedó consolidado en la rama máster. | TRUE |  | MDSB-814902 | MDSB-856139 | Se retoma luego del 104 | Se inicia requerimiento el 5 de mayo , en 2 semanas se entrega | seguimos en el proceso |  | Se pausa y se da inicio a analiticia fila 56 | Se está analizando el tema de asignación por valores y explorando cómo incorporar el componente de servicios. | En el proceso de reembolsos se ha llegado a la etapa de asignación y radicación en "sí salud" |  | pasar pacial, solicitara cambios en test, se escala control de cambios a test MDSB-814902 | Control de cambios MDSB-814902 ejecutado el viernes 16 de mayo, está desarrollando actividades relacionadas con la radicación en salud. Se espera pasar un avance parcial pronto a tets para que Jenry pueda comenzar las pruebas de digitación | Se realiza paso a test 20 de mayo un parcial y continuara trabajando en el restante del requerimiento | Se realizaron ajustes en inconsistencias, permisos y roles. Se pasó un parcial para pruebas, y se está a la espera de validaciones para continuar con los ajustes finales. |  | Se está trabajando en unificar los informes de ARL con los de Reembolso Salud en una misma pestaña, Las pruebas dependen de un servicio de Bolívar que aún no está disponible | Se creó el primer informe específico para ARL basado en los ya existentes para Reembolso Salud. Está en proceso de pruebas, | El API presenta fallas en ambiente de pruebas; según tecnología, se propondrá apuntar el sitio de test a produccion para poder llevar acabo las pruebas y autoricen el paso a produccion. Se debe considerar personalizar plantillas de respuesta para ARL. | Desarrollo ya se encuentra en test, a la espera de confirmación si el rachivo de pagos en igual al de salud. | El viernes 6 de junio se informa a Bolívar que pueden iniciar las pruebas con la implementación de la simulación del sistema SISalud, con el fin de validar el flujo completo de radicación en ausencia del entorno funcional | A la espera de habilitación del ambiente de pruebas para que Bolivar continue con las pruebas, Bolivar debe gestionar la activación para continuar. | El requerimiento sigue en ambiente de pruebas. No hay confirmación de validaciones de parte de Bolivar. |  | Sigue en pruebas por Bolivar. |  |  |  | 27/06/2025: Se estima tiempo de entrega del resultado de las pruebas el 1 de julio por parte de bolivar | [10 empty] | 16/07/2025: El 15 de julio el portal fue entregado al cliente para pruebas, se entregaron tanto las cartas como la funcionalidad del flujo completo. |  |  |  | Cambio en las cartas | Pendiente confirmar que modificaciòn se requiere |  | 30/07/2025: El cliente ha dado visto bueno para realizar el paso a producción. Se procede a escalar el control de cambios MDSB-856139
JESUS | MDSB-780227 | Duplicación de actividades en Nativo |  | 1. comando quitar duplicados 2. Revisar la funcio´n de reasignar. 3. Revisar flujos (en nativo) | FINALIZADO | 100 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 |  | 2025-06-16 | 66 |  |  | 18/03/2025: No alcanzo a revisar la duplicación de casos; hoy analizará los radicados por buzón (flujo correcto pero con actividades duplicadas), y podría crear un comando si no encuentra la causa. 19/03/2025: Revisó ayer por la mañana la duplicación de actividades en Nativo sin encontrar errores en el código; hoy continuará investigando la causa. 20/03/2025: Se detiene para darle pioridad al req GD772-92 - Malla CUPS en Nativo. 03/04/2025: Continua detenida ya que se debe dar prioridad al Req GD772-84 Comunicaciones gestión de aportes sin afiliacion (masivos). | TRUE | [23 empty] | Retomara validación de la incidencia. |  |  |  |  | se implemento check para colocar flujo en administracion. Se identificó que el error se debía a que algunas tipologías no tenían definido el tipo de asignación como "flujo", lo que permitía la apertura de múltiples actividades para un mismo caso. Se actualizó la configuración de dichas tipologías,
JESUS | GD772-87 | Implementar en laravel la autenticación con QR |  |  | PRUEBAS CLIENTE | 97 |  | 2025-02-03 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 9 | 2025-03-07 |  | 03/02/2025 Generacion de la Vista del codigo de 2 pasos en login de Bolivar 05/02/2025 Se mostraran avances para el 7 de Febrero 07/02/2025 Inicia encriptación de datos, sesion a 4pm hoy para mostrar avances en dev 10/02/2025 Quitar la autorecuperación del QR. 12/02/2025 Se sube a dev el login de laravel 21/02/2025: se debe incluir a donde se envia el correo de recuperación. 24/02/2025: se escaló el control de cambios a test con el ticket MDSB-768688. 25/02/2025: Se encuentra pendiente creacion de req caja para asociarlo al control de cambios y se de la aprobacion de QA. 28/02/2025: Pendiente creacion de requerimiento caja de parte de Bolivar, Imagine reaizara el envio del manual de usuario. 03/03/2025 : El dia viernes 28 de febrero Bolivar crea el requerimiento caja GD772-87 para adjuntarlo al control de cambios MDSB-768688 en test y continuar con el proceso. 04/03/2025: Control de cambios MDSB-768688 se encuentra en estado aprobacion QA de Bolivar. 05/03/2025: Control aprobado por QA, Control de cambios ejecutado con éxito 06/03/2025: Subió el doble factor a test ayer, pero no compara bien el código del Authenticator; sospecha confusión por claves en Develop o un fallo en la librería, y lo revisará hoy. 07/03/2025: El doble factor no valida bien el código; ayer descartó conflictos en Develop borrando registros, y hoy investigará si es la librería o el dominio compartido. 10/03/2025. El viernes 7 de marzo identifico que la hora del servidor de tets esta adelantada respecto a la hora del celular, quedo ajustado. 21/03/2025: Pendiente resultado de pruebas de Bolivar y el visto bueno para realizar paso a produccion. 26/03/2025: Bolivar informa que el resultado de las pruebas las enviaran la semana del 31 de marzo y confirman la implementación en los 2 aplicativos (Nativo y Yii) 03/04/2025:Bolivar tiene programadas para el 3 y 4 de abril con diferentes perfiles de usuario, de acuerdo al resultado solicitaran paso a producción la próxima semana. 10/04/2025: Bolívar autorizó ayer iniciarlo en test para los ambientes de Yii y nativo | TRUE |  | MDSB-768688 | MDSB-849084 | [19 empty] | Esta pendiente resultados de las pruebas de Bolivar |  |  | El 18 de Junio Bolivar informa que realizan las pruebas en test y aun realizando la exclusión de usuario (Listas blancas) se está solicitando doble factor de autenticación Se identificó que la funcionalidad de Listas Blancas no está operando correctamente desde el navegador debido al score del CAPTCHA. Como propuesta, se sugiere implementar una validación directa por cédula, eliminando la dependencia del CAPTCHA. | 24/06/2025: Jesus entrega el viernes 20 de junio ajuste de Listas blancas, el usuario activo en listas blancas se le debe omitir la solicitud del codigo de verificación. 24/06/2025: Se aplica ajuste, se confirma funcionalidad y se le notifica al cliente para su validación. | [11 empty] | 15/07/2025: El cliente confirma la aprobación para el paso a producción; sin embargo, la ejecución queda pendiente de definir la fecha, ya que se requiere realizar previamente la divulgación al equipo de trabajo, y por parte de Imagine se debe solicitar control de cambios en produccion. | solicitar control de cambios
JESUS | GD772-87 | Implementar en Yii y Nativo la autenticación con QR |  |  | PRUEBAS CLIENTE | 97 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-04-24 | 9 | 2025-04-24 |  | 14/04/2025: Se estima iniciar con la implementación tras terminar con los ajustes del req GD772-84. 05/09/2025: En pruebas con nuevos usuarios se identificó un error: el mismo código no funciona en las tres plataformas, obligando a generar múltiples claves. Este comportamiento no se presentó en fases de prueba inicial. Se solicitó revisión técnica. | TRUE |  | MDSB-768688 | MDSB-849084 | [6 empty] | Bolivar reporta 2 halazgo en la pruebas. |  |  |  | El 20 de mayo se realiza ajuste en la recuperación de codigo y queda pendiente la inclusion de lsitas blancas tan pronto se ajuste el modulo en yii. | continúa ajustando la lógica para excluir la validación de listas blancas en el doble factor. | Se finalizó e implementó exitosamente en TES la funcionalidad pendiente de lista blanca relacionada con el doble factor. Este entregable ya está en ambiente de pruebas, se Realizaran pruebas de funcionamiento | El 26 de mayo Se finalizan los ajustes indiecados por Bolivar y se infroma para que realicen las pruebas. | [5 empty] | Esta pendiente resultados de las pruebas de Bolivar |  |  | El 18 de Junio Bolivar informa que realizan las pruebas en test y aun realizando la exclusión de usuario (Listas blancas) se está solicitando doble factor de autenticación Se identificó que la funcionalidad de Listas Blancas no está operando correctamente desde el navegador debido al score del CAPTCHA. Como propuesta, se sugiere implementar una validación directa por cédula, eliminando la dependencia del CAPTCHA. | 24/06/2025: Jesus entrega el viernes 20 de junio ajuste de Listas blancas, el usuario activo en listas blancas se le debe omitir la solicitud del codigo de verificación. 24/06/2025: Se aplica ajuste, se confirma funcionalidad y se le notifica al cliente para su validación. | [11 empty] | 15/07/2025: El cliente confirma la aprobación para el paso a producción; sin embargo, la ejecución queda pendiente de definir la fecha, ya que se requiere realizar previamente la divulgación al equipo de trabajo, y por parte de Imagine se debe solicitar control de cambios en produccion.
JESUS | GD772-116 | Requerimiento gestión Medicamentos fase 2 - Sprint 2 |  |  | PASO A PRODUCCION | 95 | 9 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 18 | 2025-07-11 |  | 09/06/2025: Estimación inicial de desarrollo 9 dias 16/06/2025: Se acordó iniciar el desarrollo el 18 de junio, una vez se finalicen tareas pendientes de giras 20/06/2025:El 19 de junio finalizó el punto 2,continuara con el punto 3. 25/06/2025:El desarrollo avanza en el punto 4 de la fase 2 (creación de tipología y actividades). Se ha completado aproximadamente el 40% del requerimiento 27/06/2025: 27/06/2025: Se reporta un avance del 60%. 02/07/2025:Se avanza en un 75% del desarrollo de la Fase 2 de Medicamentos. Ya se encuentra funcional la creación individual de casos con su trazabilidad completa cuando un proveedor indica no entrega. Se han realizado pruebas exitosas en flujo y visualización. Actualmente se trabaja en la gestión masiva desde Excel para validar múltiples casos simultáneamente y asegurar la correcta apertura e identificación de cada uno. Pendiente finalizar el manejo masivo y ajustes en bandejas administrativas. 04/07/2025: El desarrollo alcanza un 85% de avance. Ya se construyó la generación de carta para proveedor nuevo. Queda pendiente recibir el modelo de carta de cancelación y completar dos botones adicionales. La validación masiva vía Excel fue pospuesta para el final 07/07/2025: Avance parcial durante el viernes 4 de julio en una nueva funcionalidad vinculada a botones de acción. Se priorizó el análisis de flujos con doble actividad y se atenderá el requerimiento de medicamentos durante la jornada de hoy, se estima entrega de desarrollo 8 de julio. 09/07/2025: El desarrollo se encuentra en su fase final, aunque ha experimentado algunos retrasos debido a revisiones relacionadas con otros temas. Actualmente, hay una duda funcional pendiente sobre el comportamiento del botón “Copiar y Reabrir Caso”, la cual está en revisión.Se solicitará el respectivo control de cambios para realizar las pruebas en el ambiente de test. 09/07/2025: Se escala control de cambios en test bajo el jira MDSB-844308. 10/07/2025: Control de cambios MDSB-844308 ejecutado con éxito. 11/07/2025: : El desarrollo fue completado y subido a TES. Se agregó retroalimentación para la carga masiva de Excel. Está pendiente desarrollar la pestaña de trazabilidad y adjuntos, que fue solicitada en reunión con el cliente. Las plantillas de correo fueron entregadas y se está integrando para las pruebas. 16/07/2025: Avanza la estabilización con enfoque en mejoras de experiencia de usuario. Faltan validaciones en gestión y pequeñas correcciones funcionales. Plantillas ya están disponibles. 18/07/2025: Se completó el flujo y ajustes hallados en las pruebas de medicamentos. 23/07/2025: Se realizaron los ajustes solicitados, los cuales incluyen la separación de vistas en pestañas para mejorar la organización de la información, así como la inclusión de botones para la gestión de casos relacionados. 30/07/2025: El día 28 de julio se realizó la entrega del desarrollo al cliente, quien iniciará el proceso de pruebas. 14/08/2025: El cliente ha dado su visto bueno para realizar el paso a producción del requerimiento. 15/08/2025: Se solicita al cliente proporcionar un listado similar al que habitualmente cargan los proveedores, preferiblemente con un volumen considerable, con el fin de realizar pruebas de carga en el aplicativo. 20/08/2025: Cliente envia Archivo solicitado. 25/08/2025: Se identificó riesgo de saturación del sistema si se procesa en línea. Se propuso implementar un proceso en segundo plano con validaciones y notificación por correo al finalizar. 29/08/2025: Se finalizan ajustes y pruebas 15/09/2025: Se escala control de cambios MDSB-890762 para producción. | TRUE |  | MDSB-844308 | MDSB-890762 | [17 empty] | Estimación inicial de desarrollo 9 dias |  |  | Se acordó iniciar el desarrollo el 18 de junio, una vez se finalicen tareas pendientes de giras | Inicia desarrollo | 20/06/2025:El 19 de junio finalizó el punto 2,continuara con el punto 3. | 25/06/2025:El desarrollo avanza en el punto 4 de la fase 2 (creación de tipología y actividades). Se ha completado aproximadamente el 40% del requerimiento |  | 27/06/2025: Se reporta un avance del 60% |  | 02/07/2025: Se avanza en un 75% del desarrollo de la Fase 2 de Medicamentos. Ya se encuentra funcional la creación individual de casos con su trazabilidad completa cuando un proveedor indica no entrega. Se han realizado pruebas exitosas en flujo y visualización. Actualmente se trabaja en la gestión masiva desde Excel para validar múltiples casos simultáneamente y asegurar la correcta apertura e identificación de cada uno. Pendiente finalizar el manejo masivo y ajustes en bandejas administrativas. | 04/07/2025: El desarrollo alcanza un 85% de avance. Ya se construyó la generación de carta para proveedor nuevo. Queda pendiente recibir el modelo de carta de cancelación y completar dos botones adicionales. La validación masiva vía Excel fue pospuesta para el final | 07/07/2025: Avance parcial durante el viernes 4 de julio en una nueva funcionalidad vinculada a botones de acción. Se priorizó el análisis de flujos con doble actividad y se atenderá el requerimiento de medicamentos durante la jornada, se estima entrega de desarrollo 8 de julio. |  | 09/07/2025: El desarrollo se encuentra en su fase final, aunque ha experimentado algunos retrasos debido a revisiones relacionadas con otros temas. Actualmente, hay una duda funcional pendiente sobre el comportamiento del botón “Copiar y Reabrir Caso”, la cual está en revisión. Se solicitará el respectivo control de cambios para realizar las pruebas en el ambiente de test. 09/07/2025: Se escala control de cambios en test bajo el jira MDSB-844308 | 10/07/2025: Control de cambios MDSB-844308 ajecutado con exito. | 10/07/2025:El desarrollo fue completado y subido a TES. Se agregó retroalimentación para la carga masiva de Excel. Está pendiente desarrollar la pestaña de trazabilidad y adjuntos, que fue solicitada en reunión con el cliente. Las plantillas de correo fueron entregadas y se está integrando para las pruebas. | 14/07/2025: El desarrollo fue montado en TES con todas las actividades, tipologías y configuración básica. Se encuentra en etapa de estabilización y pruebas conjuntas. |  | 16/07/2025: Avanza la estabilización con enfoque en mejoras de experiencia de usuario. Faltan validaciones en gestión y pequeñas correcciones funcionales. Plantillas ya están disponibles. |  | 18/07/2025: Se completo el flujo y ajustes hallados en las prubas de medicamentos. |  | 23/07/2025: Se realizaron los ajustes solicitados, los cuales incluyen la separación de vistas en pestañas para mejorar la organización de la información, así como la inclusión de botones para la gestión de casos relacionados. |  |  | 30/07/2025:El día 28 de julio se realizó la entrega del desarrollo al cliente, quien iniciará el proceso de pruebas.
JESUS | GD772-116_2 | Encolar cargue de reporte de entrega efectiva mayor a 1000 registros ( Medicamentos fase 2 - Sprint 2) | Se recibió un archivo con 13.000 registros para actualización masiva. Se identificó riesgo de saturación del sistema si se procesa en línea. Se propuso implementar un proceso en segundo plano con validaciones y notificación por correo al finalizar. |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-08-26 | 2 | 2025-08-29 |  | 27/08/2025: desarrollo listo para las pruebas de encolamiento. 28/08/2025: Se está trabajando en la validación de las causas por las cuales no llega el correo de confirmación del cargue y la fecha de entrega no queda registrada después del proceso. 29/08/2025:Se finalizan las pruebas y ajustes en el ambiente de test relacionados con el encolamiento del reporte de no efectivos en la consulta. Se informa al cliente para que proceda con la validación correspondiente. | TRUE
JESUS | INTERNO-JE024 | Documento tecnico GD772-116 Requerimiento gestión Medicamentos fase 2 - Sprint 2 |  |  | PENDIENTE |  |  | 2025-09-02 |  |  |  | 32780 |  |  |  | TRUE
JESUS | INTERNO-JE001 | Realizar Imagen de docker de nativo para Jesus |  |  | PENDIENTE |  |  | 2025-02-24 |  |  |  | 32780 |  |  | 27/02/2025: No se ha podido realizar debido que se encuentra en otras tareas asignadas. | FALSE | [23 empty] | Se reasigna tarea a Jesus debido a que Wilson se encuentra en desarrollo de otra actividad.
JAIRO | GD772-100 | Cambio de flujo radicación de facturas EPS |  | Se requiere la modificación del flujo de radicación de facturas EPS, de acuerdo con el archivo anexo | DETENIDO CLIENTE |  |  | 2025-04-10 | [7 empty] | FALSE |  |  |  | sin cambios por parte de Bolivar | [10 empty] | No se han recibido nuevas indicaciones sobre este requerimiento de partes de Bolivar | [8 empty] | req fue cancelado por Bolivar
JAIRO | INTERNO-JA001 | Mejora informe glosa req GD772-104 Campos glosa aceptada y glosa conciliación |  | PENDIENTE | FINALIZADO | 100 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-06-17 | 18 | 2025-06-17 | 2025-06-27 |  | TRUE | [14 empty] | el informe presenta limitaciones si existen más de tres Glosas, por lo que se propuso desarrollar un nuevo informe más claro y funcional. | El 23 de mayo avanzó en la construcción del informe de glosas como parte del requerimiento de valores de glosa. | No se reportan avances | Se encuentra pausado, se prioriza la validación Informes de reembolso y colas de procesamiento |  |  | Se trabajó parcialmente el viernes 6 de Junio (avance estimado: 30 %), Faltan datos completos en los queries para continuar el desarrollo | Se ha avanzado con un script funcional; el desarrollo está en aproximadamente un 50 %. Faltan ajustes adicionales en los datos generados | Se cometió un error durante el desarrollo, pero se continúa con los ajustes. Se espera mostrar avances en la tarde. | Se realizaron pruebas exitosas en producción del nuevo informe, aunque aún no está disponible para descarga, Falta conectar correctamente el enlace que lo activa desde la interfaz del sistema | Se ajustó la lógica del informe. Está listo para pasarse a producción entre hoy y mañana. | Se acordó pasar informe actualizado a producción el martes para no afectar la migración S3 | 25/06/2025: Aunque el nuevo informe está listo desde el viernes 20 de junio, no se ha pasado aún a producción debido a restricciones técnicas. Se planifica realizar este despliegue durante el día de hoy. |  | Se finalizó se pasa hoy a produccion |  | 02/07/2025: El informe fue pasado a producción el viernes 27 de Junio. Se ajustó ordenamiento y visibilidad por usuario. Se encuentra completamente operativo.
JAIRO | INTERNO-JA002 | Restablecimiento de contraseña en Laravel |  | PENDIENTE | FINALIZADO | 100 |  | 2025-05-23 | 2025-06-05 |  | 2025-06-27 | 17 | 2025-06-05 | 2025-06-27 |  | TRUE | [14 empty] | Se identificó un conflicto entre correos de usuarios en tablas diferentes, lo que impide el correcto restablecimiento de contraseñas. Se propone sincronizar los datos o generar mensajes de error amigables para el usuario final. |  | No se reportan avances |  | Se mencionó que es una tarea rápida: solo validar el correo y generar un mensaje en caso de error. Se iniciara ajuste hoy. | El 5 de Junio se realiza ajuste a test; Se realizan pruebas y se identifican 2 hallazgos pendiente su solución , | Se pausa debido a que en el momento no tiene acceso al entorno de pruebas (test) | Se confirmó que no se muestra el mensaje de “usuario no existe” cuando aplica. Para los usuarios nuevos que no pueden iniciar sesión después de restablecer la clave, Fabio realizara pruebas. |  |  |  |  | 25/06/2025: Pendiente realizar pruebas por Fabio |  | Se pasa hoy a produccion |  | 02/07/2025: Se realizó el despliegue a producción el día viernes 27 de junio, correspondiente al ajuste que permite actualizar la tabla de usuarios en el aplicativo Laravel al momento de crear un nuevo usuario o restablecer la contraseña.
JESUS | GD772-81 | Calificador automático (1) |  |  | PRUEBAS CLIENTE | 90 | 2 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  | 101 |  |  | 13/08/2025: El 8 de agosto, el cliente reporta una incidencia en el envío físico. Tras la validación, no se evidencia el error, por lo cual se solicita una sesión para realizar una prueba conjunta y evidenciar la situación. La sesión queda programada para el 14 de agosto a las 10:00 a.m. 27/08/2025: La sesion del 14 de agosto no se llevo acabo debido a falta de casos de prueba en el ambiente de test, | TRUE |  |  |  | El miercoles se paso a TEST parte del requerimiento | Se entregó a test, el vienres 2 de mayo | se realizó pruebas el dia 6 de mayo | [6 empty] | El viernes 16 de mayo Se realizaron mejoras en la parte de envío físico, mostrando información completa (dirección, teléfono, nombre, etc.) cuando el caso es físico. incluyendo el PDF de salida para nueve tipologías distintas, no solo una. También se configuró el administrador de cartas, permitiendo edición según cada tipología | [20 empty] | 08/07/2025: El 26 de junio el cliente envió los resultados de las pruebas, en los cuales informa que los soportes de 472 no están quedando adjuntos al caso. La validación de este comportamiento se realizará una vez se finalicen las actividades correspondientes a la fase 2 de Medicamentos. | 16/07/2025: Se retoma el requerimiento tras avanzar con medicamentos. Se planea dedicarle más tiempo esta semana para cumplir con entrega. |  |  | Iniciaa |  | Continua revisando |  | 18/07/2025: El 17 de julio se identificaron diferencias en la forma de almacenamiento de los casos certificados y problemas con un script ausente en el entorno local. Se retomará hoy con foco total en este desarrollo, se buscará ajustar el script faltante con apoyo del Jairo. | 21/07/2025: Se corrigieron errores en la asignación de usuarios y en el procesamiento de datos. Se ajustó el script para que consulte correctamente el caso padre. Falta implementar el registro de logs para asegurar trazabilidad de acciones como envío de correos o procesos automáticos. | ajustando firma en carta y boton que muesytre casoas hijo cali | 25/07/2025: El 23 de julio se envia ajuste de los hallazgos reportados
DANILO | INTERNO-D004 | Migración S3 y aplicaciones a EBS |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-07-29 | 29 |  |  |  | TRUE | [25 empty] | El 19 de junio inicia la migración activa de archivos y logs a nuevo almacenamiento EBS. 20/06/2025: Continua continúa con la migración y validación de servicios. | 25/06/2025: Se realizaron pruebas exitosas de carga de documentos con estructuras similares a producción. Se simularon distintos escenarios y cargas. Se espera aprobación para paso a producción el jueves, sujeto a pruebas de hoy de parte de bolivar. El componente EBS queda postergado por estabilidad. |  | Mejorar el rendimiento del EBS por parte de bolivar | [14 empty] | 23/07/2025:Durante los días anteriores se trabajó en la transferencia de aplicaciones y logs desde las instancias actuales al servicio de almacenamiento EBS y S3, como parte del proceso de migración. | 25/07/2025: El día miércoles 23 se avanzó en la organización de uno de los temas relacionados con la migración. Específicamente, se trabajó en la copia y transferencia de aplicaciones desde el entorno OPT hacia EBS. Adicionalmente, se realizó la organización del ambiente, actividad necesaria para preparar las condiciones adecuadas que permitan una migración efectiva y sin contratiempos. |  | 30/07/2025: Genero reporte de incidencia , esta tarea se da como finalizada para dar paso a una nueva opcion de almacenamiento hibrido.
DANILO | INTERNO-D005 | Ajustar los portales para ser responsive |  |  | PAUSADO | 5 | 15 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  |  | 96 |  |  |  | TRUE | [5 empty] | se inicia el lunes con el desarrollo de los compos responsive en los portales. Danilo esta a medios tiempos combinando con Proteccion |  |  | Se define y continuar despuest de realizar el req Lectura de nuevos datos de ordenes medicas con IA | [7 empty] | Continuara pausado dando prioridad al req GD772-109 Lectura de nuevos datos de ordenes medicas con IA con el fin de dejarlo terinado antes de salir a vacaiones el martes 3 de Junio.
DANILO | GD772-109 | Lectura de nuevos datos de ordenes medicas con IA |  |  | ENTRENAMIENTO | 70 | 30 | 2025-05-08 | 2025-05-14 |  |  | 89 |  |  | 11/08/2025: El viernes 8 de agosto se agregan nuevos registros para entrenamiento. Se prevé entregar esta semana un porcentaje estimado de precisión del modelo. 20/08/2025: El 15 de agosto se agregó nueva información de órdenes médicas para entrenamiento. El modelo ya alcanza más del 70% de efectividad en lecturas. Se prevé que con poca información adicional quede listo para uso. 29/08/2025: Se realizara adicion de registros para entrenamiento durante el fin de semana. | TRUE | [8 empty] | Se iniciara tan pronto finalice el "Reemplazo negocio Proteccion ". | Iniciara con la lectura de los nuevos datos. |  | Continua en el desarrollo de la logica de la lectura. | El viernes 16 de mayo alcanzo en un 30% de avance, Pretende avanzar significativamente hoy y, si no surgen nuevos inconvenientes, para finalizar mañana | Ha logrado un avance de 70 %, continuara trabajando en paralelo con Paso de documentos de fs a s3. | Se requiere ajustar el trayecto y la heurística del script de lectura de órdenes médicas, además de continuar el entrenamiento del modelo de imágenes para mejorar el reconocimiento automatizado. | Se completaron avances significativos en el ajuste del dataset y en la implementación de lógica con heurísticas y expresiones regulares. Se logró una efectividad preliminar del 52% sin entrenamiento, lo que demuestra un buen desempeño inicial del modelo. Quedan pendientes ajustes menores para iniciar el entrenamiento formal. | Está ajustando el dataset y espera avanzar significativamente en su implementación, e incluso programar el entrenamiento del modelo si es posible, ayer trabajó en organizar la tabla base para el dataset y que la heurística de extracción está entre el 39% y el 50%. | El modelo aún no ha sido entrenado. Están pendientes pruebas previas para validar la efectividad antes de programar su entrenamiento | Pausado por Vacaciones de Danilo |  |  | retomara entre hoy y mañana un espacio de 1 a 2 horas para insertar más registros y así permitir que el sistema se entrene diariamente de forma continua. |  |  | El modelo no ha sido entrenado aún. Se plantea insertar registros progresivamente (1.000 diarios) para alcanzar una base de 5.000, se revisara hoy | 20/06/2025: Se pausa para dar prioridad de la migración S3, se planea iniciar entrenamiento durante la proxima semana. |  |  | 27/06/2025: El fin de semana del 28 de junio se entrenara con mas de 800 registros. |  |  | 04/07/2025:Se continúa con el entrenamiento del modelo de IA. Se planea insertar aproximadamente 2.000 registros hoy para que el sistema se entrene durante el fin de semana. Debido a las limitaciones del asistente automático, el proceso de carga debe realizarse de forma incremental. |  |  |  |  | 11/07/2025: Se ingresaran mas registros para continuar con el entrenamiento. | [5 empty] | 21/07/2025: Se pretende iniciar entrenamienro en el ambiente de contingencia (Anbiente generado para probar paso S3) | 23/07/2025: Se está ajustando el ambiente de contingencia, el cual fue generado para realizar pruebas relacionadas con el paso a S3. Una vez finalicen los ajustes, se dará inicio al proceso de entrenamiento. | 25/07/2025: Como ya quedó ajustado el tema de la instancia, ahora será necesario agregar registros para poder continuar con el entrenamiento del modelo de órdenes médicas. | 28/07/2025: El viernes 25 se agregaron registros y se actualizó la librería Selerator para corregir incidencias. |  | 01/08/2025: Se planea cargar aproximadamente 10.000 registros esta semana para mejorar la efectividad del sistema.
JESUS | INTERNO-JE002 | Desarrollo clasificador de imágenes en Python (IA) |  |  | PENDIENTE | 80 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-16 |  | 88 | 2025-05-16 |  | 16/05/2025 : Ya se encuentra funcional en local, Se planteó la necesidad de buscar imágenes similares almacenadas en el disco compartido (IMG04) para realizar pruebas 19/05/2025 : el clasificador de imágenes está en ambiente de prueba, pero aún se requieren imágenes para probarlo adecuadamente. Se discute la posibilidad de generar imágenes desde archivos PDF si no se encuentran imágenes reales 26/05/2025: El Viernes 23 de mayo se implemento en el lector de PDF, clasifica correctamente los archivos visuales, pero aún no segmenta adecuadamente los PDFs por tipo, agrupándolos en una sola carpeta. Se continuarán pruebas con PDFs diversos para refinar la lógica de clasificación. 28/05/2025: Las pruebas realizadas con el clasificador de archivos PDF no han alcanzado los resultados esperados. Se evalúan otras opciones, pero el enfoque actual está en la funcionalidad de Sistematización con IA (Segunda vista de incapacidades en portal). | TRUE | [11 empty] | Ya se encuentra funcional en local, Se planteó la necesidad de buscar imágenes similares almacenadas en el disco compartido (IMG04) para realizar pruebas | el clasificador de imágenes está en ambiente de prueba, pero aún se requieren imágenes para probarlo adecuadamente. Se discute la posibilidad de generar imágenes desde archivos PDF si no se encuentran imágenes reales |  | Iniciara el desarrollo del lector de imágenes para permitir el procesamiento de archivos PDF y su conversión a imágenes, como parte de un clasificador basado en IA. | El Viernes 23 de mayo se implemento en el lector de PDF, clasifica correctamente los archivos visuales, pero aún no segmenta adecuadamente los PDFs por tipo, agrupándolos en una sola carpeta. Se continuarán pruebas con PDFs diversos para refinar la lógica de clasificación. | Las pruebas realizadas con el clasificador de archivos PDF no han alcanzado los resultados esperados. Se evalúan otras opciones, pero el enfoque actual está en la funcionalidad de Sistematización con IA (Segunda vista de incapacidades en portal).
JESUS | MDSB-812862 | Jira dia a dia Descarga masiva de imágenes (Nativo) |  |  | PENDIENTE | 0 |  | 2025-05-19 |  |  |  | 32780 |  |  |  | FALSE | [13 empty] | Se buscara un espacio hoy para validar la incidencia. |  |  |  | Se tiene previsto evacuar los requerimientos prioritarios para poder dar inicio a las validaciones correspondientes
JESUS | INTERNO-JE003 | Implementar cambio de contraseña a 30 dias en los tres aplicativos |  |  | PENDIENTE |  |  | 2025-05-20 |  |  |  | 32780 |  |  |  | FALSE | [17 empty] | Se tiene previsto evacuar los requerimientos prioritarios para poder dar inicio a las validaciones correspondientes
JESUS | INTERNO-JE004 | Sistematización con IA (Segunda vista de incapacidades en portal) |  |  | PENDIENTE | 60 | 5 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  |  | 81 |  |  |  | TRUE | [15 empty] | Iniciara validando a que sistema o proceso implementara sitematizacion con IA | Se inicia la creación de una nueva vista de radicación con un solo paso, reduciendo la carga de datos que debe ingresar el usuario. La lógica se basará en consultar automáticamente la información relacionada a partir de la cédula del afiliado en el portal.Crean las ramas . | Se desarrolló una nueva vista de radicación que consolida las tres actuales, permitiendo capturar la información automáticamente a partir del PDF y la cédula del usuario. Aún falta el botón de "finalizar" y guardar los datos, se presentan avances al sr Hernan, Se pausa para por prioridad de la solicituda MDSB-822809 Descarga soportes AT 031 y AT 028 | Aún no se ha finalizado. Falta desarrollar el botón de “finalizar” que guarde la información completa para la gestión. Ya se cuenta con el API entregado por Danilo; lo siguiente es validar toda la lógica de guardado | Dedicara hasta las 10 am de hoy para finalizar el desarrollo. | Dedico todo el dia del 6 de Junio Tuvo inconvenientes para conectarse al API que dejó Danilo, pero en horas de la tarde logro establecer la conexión. Realizo algunas pruebas y el servicio está funcionando correctamente. Lo que queda pendiente es entrenar un poco más el método para mejorar su desempeño. | Se reporta que algunas imágenes devuelven NIT en lugar de cédula.Se sugirió probar con múltiples imágenes y registrar patrones para mejoras futuras |  |  |  |  | 25/06/2025: Se encuentra pausado para dar continuidad a Requerimiento gestión Medicamentos fase 2 - Sprint 2 |  |  |  | Pruesbas
JAIRO | INTERNO-JA003 | Validación Informes de cuentas medicas y colas de procesamiento |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-06-27 | 22 |  |  |  | TRUE | [17 empty] | Aunque este informe no es problemático en tiempo de generación (menos de un minuto), su ejecución simultánea con otros puede saturar la cola. Se mantiene bajo observación para priorizar según criticidad. | A pesar de intentos de optimización con Python, los tiempos de generación siguen siendo similares No se identificaron mejoras sustanciales hasta ahora; se reconoce que el problema persiste | Se encuentra en validacion de opciones de mejora. | Debe continuar valición de los denas informes | Sin avances recientes. Se expusieron avances al jefe (Hernán), pero falta validación funcional. | Se continuará investigando otras alternativas para optimizar el proceso |  |  |  | 25/06/2025: Se planea optimizar tiempos de carga, actualmente afectados por el incremento de volumen de datos mes a mes. |  | Se finalizo la mejora del informe mas pesado, el query y se mejoro descarga de inormes en 10 seg
JESUS | GD772-69_4 | Hacer contrato api incapacidades |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 | 1 |  |  |  | TRUE
JESUS | INTERNO-JE005 | Validaciòn CASO 31016845, no pasa de estado radicaciòn (Incapacidades) |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  | 2025-07-10 | 1 |  |  |  | TRUE | [35 empty] | 10/07/2025: Se realiza apertura del flujo para continuar su gestion.
JESUS | GD772-69_1 | TEST Extraccion de Imagenes ( API) (Incapacidades) |  |  | PAUSADO | 95 |  | 2025-06-27 | 2025-07-02 |  | 2025-07-07 | 4 | 2025-07-07 |  |  | TRUE | [27 empty] | 26/06/2025:Se escala jira MDSB-836893 con la solicitud de creación del DNS en el ambiente de TEST, Pruebas con el cliente 27 de Junio. |  |  | 02/07/2025 : Pendiente desplegar en test para validar permisos de IP y dominio. Se coordinarán pruebas desde cada estación de trabajo. |  | 07/07/2025: Se deben realizar validaciones sobre los tiempos de respuesta, ya que se ha evidenciado que las consultas presentan demoras en el ambiente de test, a diferencia del comportamiento observado en el ambiente DEV. 07/07/2025: Se optimizó el código y se modificó la forma de consultar y generar el recurso en S3.Anteriormente, el proceso se realizaba a través de un subproceso; ahora se utiliza una función propia de S3, lo que permitió agilizar la consulta en un 85% | 08/07/2025: Se realiza entrega al cliente para pruebas. |  |  |  | 14/07/2025: El cliente ha dado el visto bueno para realizar el paso a producción; sin embargo, este se ejecutará únicamente una vez se haya completado el paso correspondiente al S3. 14/07/2025: se realiza solicitud de creaciòn del DNS en produccion MDSB-846727 | 15/07/2025: Confirman creacion del subdominio solicitado en MDSB-846727 | 16/07/2025:Se realizara hoy a las 3pm el paso a producción, pero sin habilitar consumo hasta que S3 esté listo en produccion. |  | 18/07/2025: Pendiente paso a produccion por falta de comunicación DNS, se escala jitar MDSB-848376 reportando incidencia. Se planea revisar hoy luego de finalizar pruebas del S3. |  |  | 22/07/2025: El 22 de julio dan respuest al jira MDSB-848376 indicando que el ajuste fue aplicado y ya permite usar el DNS.
JESUS | GD772-69_2 | DEV Extraccion de Imagenes ( API) (Incapacidades) |  |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-26 | 14 |  |  |  | TRUE | [18 empty] | Se pausa para trabajara en Sistematización con IA (Segunda vista de incapacidades en portal) | Contunuara con el desarrollo del metodo de incapacidades despues de culminar Sistematización con IA (Segunda vista de incapacidades en portal), se estimada de entrega 9 de junio | Se iniciará hoy con el desarrollo del primer método del modelo de incapacidades, debido a que el 6 de junio dedico el dia al Sistematización con IA (Segunda vista de incapacidades en portal) | Ya se encuentran los metodos de incapacidades y medicamentos, Hoy desarrollará el servicio y completará la URL pública para pruebas desde Postman u otros medios. | El 12 de junio finalizó la lógica de firma y reestructuración del código. El API está lista, solo falta habilitar el endpoint para completar las pruebas | El metodo de incapacidades ya está listo en ambiente de desarrollo (DEV). Se creó un servicio provisional mientras se habilita la URL oficial para pruebas. | El dominio ya está creado en DEV, pero la base de datos de imágenes no está funcionando correctamente, se acordó garantizar pruebas en DEV antes de migrar a TEST. Se cargarán imágenes de prueba. | Danilo escala jira MDSB-833779 a infraestructura debido a que se tiene acceso interno al dominio, pero externamente se recibe un error. | 25/06/2025:Actualmente solo funciona la URL secundaria (opcional) en DEV La URL principal sigue pendiente por tema de permisos. El gira MDSB-833779 aún no ha sido atendido, bloqueando la validación completa. | 26/06/2025: Jira MDSB-833779 fuen resulto con exito, se tiene funcionalidad en ambiente de dev, se escala jira Pruebas con el cliente 27 de Junio. | 27/06/2025:Fue cancelada la sesion de Pruebas por el cliente.
JAIRO | MDSB-707440/GD772-74_1 | Generación de plantillas de cartas (glosa total, glosa parcial, devolución) Para Reembolsos ARL |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | 2025-07-11 | 5 | 2025-07-11 |  |  | TRUE | [32 empty] | 07/07/2025 : Inicia con la generación de plantillas de cartas de respuesta (glosa total, glosa parcial, devolución), Con estas cartas finaliza el desarrolle del Portal reembolsos ARL (FLUJO YII) |  | 09/07/2025: Retomara desarrollo tras finalizar el Levantamiento nueva máquina virtual. |  | 11/07/2025: Las Plantillas ya estan listas, con inserciones preparadas, se realizara despliegue a test para realizar pruebas . | 14/07/2025: Se Realizan pruebas, pero fallaron, se estima entregar hoy antes de mediodía. |  | 16/07/2025: El 15 de julio el portal fue entregado al cliente para pruebas, se entregaron tanto las cartas como la funcionalidad del flujo completo.
JAIRO | INTERNO-JA004 | Automatización cuentas medicas con IA |  | EN PROCESO | PAUSADO | 20 |  | 2025-05-30 | 2025-06-03 |  |  | 75 |  |  |  | TRUE | [18 empty] | Se está buscando una alternativa para mostrar avances en automatización | Se han tenido avances en la lógica de radicación, continuará trabajando para lograr un avance significativo y contar con algo funcional que pueda ser mostrado. | Se trabaja en pruebas con lotes de facturas, validando reconocimiento parcial. Avance estimado en esta tarea: 20 %. | No se trabajó en los últimos días. Continúa pendiente. |  |  |  | 20/06/2025: retomará revisión del tema durante el día de hoy. | 25/06/2025:No se reportan avances. |  |  |  |  | 04/07/2025: Sin avances técnicos reportados. El desarrollo sigue pendiente por falta de disponibilidad, pero se mantiene en la lista de tareas por retomar. | [9 empty] | 18/07/2025: Se reinició el trabajo con librerías de Python y PDF para seleccionar porciones de imagen, pero sin avances concretos. El desarrollo avanza lentamente por el tiempo requerido en pruebas y validaciones. |  |  | Sin avance
JAIRO | INTERNO-JA005 | Mejoras informe total producto Salud |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-03 | 2025-07-15 |  | 2025-07-21 | 5 |  |  |  | TRUE | [32 empty] | 07/07/2025 : Se estima iniciar con la validacion de este informe tan pronto finalice la Generación de plantillas de cartas (glosa total, glosa parcial, devolución) Para Reembolsos ARL |  | 09/07/2025: Iniciara mejoras tras finalizar la Generación de plantillas de cartas (glosa total, glosa parcial, devolución) Para Reembolsos ARL |  |  |  |  | 16/07/2025: Se inicio el 15 de julio con la mejora del informe con revisión del query para optimización. Actualmente en un 5% de avance. |  | 18/07/2025: Se aplicaron mejoras al query del informe y se inició la validación de rendimiento respecto a la versión anterior. Se estima un 80% de avance manteniendo los mismos modelos usados en informes anteriores, con ajustes en operaciones específicas. | 21/07/2025: El viernes 18 de julio se realizaron pruebas sobre el informe para validar que los datos coincidieran entre ambos lados. Aunque inicialmente se evidenció una diferencia en la cantidad de registros, se confirmó que los datos eran correctos. Se avanzó en el ajuste para que solo se muestre el valor de la factura y la cédula en la primera línea, como requiere la estructura del informe, posiblemente por una macro de validación en Excel. Actualmente se continúan realizando correcciones para que el formato final sea consistente. | 23/07/2025: Se realiza paso a produccion el 21 de julio de los ajustes del informe total de salud.
JAIRO | INTERNO-JA006 | Mejoras informes por radicado producto Salud |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 |  | 2025-07-03 | 4 |  |  |  | TRUE | [30 empty] | 02/07/2025: Se avanzó en un 70% con el desarrollo del informe por radicado específico para el área de Salud. Se separó la lógica del informe de los casos ARL y EPS para facilitar su mantenimiento, y se optimizó la consulta SQL mejorando el rendimiento. Actualmente se están realizando pruebas de validación con datos reales, y se espera replicar mejoras de tiempo similares a las obtenidas en el informe de ARL. Pendiente validación final en ambiente de producción. | 04/07/2025.Se avanzó con pruebas en producción del informe. El query ya está construido y se están realizando validaciones con datos reales. | 07/07/2025: El nuevo informe por radicado fue desplegado a producción el 4 de julio, reduciendo el tiempo de ejecución de 40 a 2 minutos.
JAIRO | GD772-60 | Descarga automatica de informes |  | PENDIENTE | FINALIZADO | 100 | 2 | 2025-06-06 | 2025-06-11 |  | 2025-06-25 | 11 | 2025-06-19 | 2025-07-03 |  | TRUE |  | MDSB-833556 | MDSB-837144 | [16 empty] | Se requiere mplementar la descarga automática diaria de informes relacionados con Salud, ARL, EPS y Vida, incluyendo inconsistencias, desde el 1 de enero del año vigente hasta la fecha actual, y generarlos por radicado para tres usuarios específicos. | Se estima tiempo inicial de desarrollo: 1.5 días | Se debe crear una tabla que relacione informes con usuarios destino, para replicar informes automáticamente a múltiples usuarios, a un no se confirma fecha de inicio del desarrollo. | El 11 de junio inicia en la creación de una tabla que permita asignar informes automáticos a múltiples usuarios. Falta desarrollar el panel administrativo y completar los ajustes en la estructura de CMS. hoy se estimae se solicitara control de cambios en test | Pendiente envio del script para realizar solicitud de control de cambios para test. |  | 19 de junio se escala control de cambios MDSB-833556 para test, se ejecuta con exito y se pasa a test e iniciar pruebas por el cliente. A la espera de aprobación de negocio para paso a producción | 25/06/2025:El informe está listo en test, pero pendiente de aprobación por parte del negocio para proceder con el control de cambios para paso a produccion | 26/06/2025: Se recibe aprobacion para paso a producción, se escala control de cambios MDSB-837144 | 27/06/2025:Pendiente aprobación de control de cambios de parte del cliente. |  | 02/07/2025: El 1 de julio se realizaron todas las aprobaciones pendientes. Actualmente, el cambio se encuentra en proceso de validación por parte del líder de Cambios Digitales, y se estima que sea incluido en el Comité de Cambios Digitales programado para el día de hoy. 02/07/2025: Control de cambios aprobado, se ejecutara 3 de Julio 4pm. | 03/07/2025:Se Realiza paso a producciòn con exito, La funcionalidad de copia automática de informes quedó establecida correctamente corrigiendo un error de totales en Glosas.
DANILO | INTERNO-D006 | Monitoreo de carga y alertas del servidor |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-06-12 | 3 |  |  | 11/06/2025: El 10 de junio se implementó lógica para enviar correos cuando el load average y el uso del procesador superan umbrales definidos. Se toman snapshots para detectar procesos que generan cuellos de botella. Continúan ajustes y pruebas en esta funcionalidad. 13/06/2025: el 11 de junio se finalizó la implementación del monitoreo de carga, RAM y procesadores, con toma de snapshots cada minuto ante sobrecarga. El envío de alertas por correo quedó pendiente de implementar mediante Exchange para evitar abrir puertos. Se acordó dejarlo “en proceso” para retomarlo más adelante si es necesario. | TRUE | [21 empty] | Se implementó lógica para enviar correos cuando el load average y el uso del procesador superan umbrales definidos. Se toman snapshots para detectar procesos que generan cuellos de botella. Continúan ajustes y pruebas en esta funcionalidad. | Se finalizó la implementación del monitoreo de carga, RAM y procesadores, con toma de snapshots cada minuto ante sobrecarga. El envío de alertas por correo quedó pendiente de implementar mediante Exchange para evitar abrir puertos. Se acordó dejarlo “en proceso” para retomarlo más adelante si es necesario. | [5 empty] | 27/06/2025:Sigue pendiente confirgura el envio de correo de la notificación de caida del servidor.
DANILO | CNTI-271 | Vulnerabilidad, CVE-2016-4055 – DoS por expresiones regulares ineficientes en Moment.js (< v2.11.2) |  |  | FINALIZADO | 100 | 15 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-06-27 | 2025-06-24 | 8 |  |  |  | TRUE | [21 empty] | Vulnerabilidad que permite ataques de denegación de servicio mediante uso excesivo de CPU al procesar duraciones con expresiones regulares mal optimizadas. | Se actualizó a la versión 2.29.4 para corregir la vulnerabilidad, se deben realizar pruebas en test para comprobar funcionamiento. | Queda disponible el 13 de Junio para pruebas por Imagine en ambientes de test |  | El 19 de junio Fabio realiza pruebas en ambiente de test, no se evidenció un comportamiento anómalo ante entradas no válidas, se considera viable proceder con la implementación en ambiente de producción. Se propone despliegue a produccion hasta completar migración S3, para evitar confusión en trazabilidad de errores. | 24/06/2025: Se realiza implementación de la correccion de la vulnerabilidad en produccion.
DANILO | GD772-69 | Error de acceso en test con TLS y certificados ( Api incapacidades) |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-07-02 | 2 |  |  |  | TRUE | [30 empty] | 02/07/2025: Se prioriza identificar si el fallo es por cifrado propio o por certificados del proveedor 02/07/2025: No fue posible solucionar el error, entonces se agregó el comentario al ticket MDSB-837736 solicitando añadir imaginex-test-documentos.segurosbolivar.com a Alternate Domain Names (CNAMEs) del CloudFront. | 04/07/2025:El problema de acceso en el ambiente de pruebas fue resuelto el 2 de julio; el API ya se encuentra funcional con el DNS y TLS configurados. Actualmente se identifican problemas de lentitud en las consultas, posiblemente por la firma o consulta de imágenes. Se recomienda evaluar el rendimiento para optimizar el tiempo de respuesta.
DANILO | CNTI-195 | Vulnerabilidad, Implementación insegura de la integridad de los recursos secundarios (SRI) / imaginex |  |  | FINALIZADO | 100 | 10 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-07-22 | 2025-07-09 | 17 | 2025-07-09 |  |  | TRUE | [21 empty] | No usar SRI permite que recursos externos como scripts o estilos sean manipulados sin ser detectados, exponiendo al sitio a posibles ataques si el servidor externo es comprometido |  |  | Inicio ayerSe inició el trabajo sobre la vulnerabilidad el 17 de Junio. | Se trabaja en una vulnerabilidad compleja relacionada con scripts ya, se requiere intervención manual en múltiples páginas. | 25/06/2025: Se avanza al 15% en la mitigación de esta vulnerabilidad. |  | 27/06/2025:Continua en desarrollo |  | 02/07/2025: No se reportan avances, se planea continuar hoy despues de solucionar el "Error de acceso en test con TLS y certificados ( Api incapacidades)" | 04/07/2025:El avance de la remediación de la vulnerabilidad llega al 70%. Se trabajó con dedicación el día anterior y se proyecta su cierre completo en el transcurso del día si se mantiene el ritmo. | 07/07/2025 : Se avanzó un 10% en la revisión y atención de la vulnerabilidad, Se planea continuar hoy con la solución. |  | 09/07/2025: Se avanzó en la implementación en todas las aplicaciones requeridas (nativo, autorizaciones, portales, portal de incapacidades) pero no se pudo desplegar en ambiente TES por errores de carga de estilos. Se sospecha que puede deberse a conflictos con el recaptcha o pasos omitidos, contunuara la validaciòn. |  | 09/07/2025: El SRI fue implementado y desplegado en ambiente test, con dificultades superadas el 9 de julio. | 14/07/2025: Se requieren pruebas generales para validar su correcto funcionamiento en todas las aplicaciones involucradas | 15/07/2025: Se realizara el paso a producción el día 16 de Julio a las 5pm | despliegue hoy |  | 18/07/2025: El 16 de julio se completó el despliegue de SRI a producciòn.
DANILO | GD772-69_3 | Documentacion APi incapacidades (Seguridad) |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-01 | 2025-07-27 | 0 |  |  |  | TRUE | [28 empty] | 27/07/2025: entrega doucmentación de seguridad
DANILO | CNTI-96 | Vulnerabilidad,La política de seguridad de los contenidos contiene la directiva “unsafe” / imaginex |  |  | FINALIZADO | 100 | 5 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-07-07 | 2025-07-29 | 33 |  | 2025-07-30 |  | TRUE | [21 empty] | Una configuración débil de la Política de Seguridad de Contenido (CSP) permite ejecutar scripts en línea o evaluar código dinámico, lo que incrementa el riesgo de ataques XSS. |  | Actualmente se trabaja en la vulnerabilidad relacionada con la política de seguridad de contenido (CSP) y el uso de unsafe-inline, necesario para integraciones con Google reCAPTCHA y Clarity, se plantea justificar su permanencia y demostrar que el nivel de seguridad general sigue siendo aceptable (B+ cercano a A). | Se resolvió la vulnerabilidad relacionada con la política de seguridad de contenidos (CSP), aunque su implementación en producción está limitada por la versión de Apache (actualmente en 2.4.57, mientras que se requiere mínimo 2.4.58). |  |  |  | 27/06/2025: Se pasa a produccion en primera semana de Julio despues del paso a produccion del S3. |  |  |  | 07/07/2025 : iniciara preparaciòn para paso a produccion ya que la solución implica la actualización del servicio Apache, es necesario realizar un respaldo completo de los archivos de configuración, virtual hosts y demás elementos asociados, con el fin de prevenir cualquier incidente y permitir una restauración rápida en caso de ser necesario. | 08/07/2025: Se debe validar con el cliente, ya que la implementación en producción generará una indisponibilidad aproximada de 30 minutos en el servicio. |  |  | 11/07/2025: Está pendiente una ventana de mantenimiento para desplegar los cambios en producción, ya que requiere actualización del servicio Apache y afecta servicios críticos. Se sugirió solicitar la ventana para el martes 15 o jueves 17 | 14/07/2025: Se prevé realizar la actualización del servidor Apache para permitir configuraciones de seguridad modernas, pero aún está pendiente confirmación de ventana de mantenimiento para el 15 de julio 10 pm. |  | 16/07/2025: El paso a producción se pospone para la semana del 21 de julio, debido a que se debe evaluar una alternativa para mitigar la vulnerabilidad identificada. Actualizar Apache implicaría también la actualización del sistema operativo, por lo cual se analizarán otras opciones antes de proceder. | [6 empty] | 30/07/2025:Se realizó la mitigación de la vulnerabilidad prioritaria sin necesidad de actualizar Apache, mediante la implementación de encabezados de seguridad. La solución fue probada exitosamente en ambiente de pruebas y se realiza paso a produccion 30 de julio en la mañana sin afectación al servicio.
WILSON | INTERNO-W001 | Sistema automatizado de clasificación de correos médicos con IA | 1. Integración sistemas médicos 2. Aprendizaje automático 3. Más categorías **Implementación:** • Despliegue paso a paso • Monitoreo constante • Validación periódica **Mejoras por realizar:** • Integrar estándares médicos • Diccionarios especializados • Validación cruzada términos **Mantenimiento:** • Updates periódicos • Reentrenamiento programado • Control de métricas **CONCLUSIÓN** Sistema robusto y eficiente para clasificación automática de correos médicos. Resultados perfectos en pruebas iniciales. Combina múltiples modelos de IA con procesamiento especializado médico. **LOGROS CLAVE** • 100% precisión • Validación perfecta • Procesamiento rápido • Especializado en medición |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-18 | 2025-08-26 | 59 |  |  | 16/06/2025: Se detecto un problema en los análisis, se trabajo en una posible solución para ello, y es overfitting, que no es otra cosa que corregir estimaciones posiblemente equivocadas. Corregido por medio de scripts de testing y aquí el reporte de los resultados 18/06/2025: Se encuentra realizando cambios en mejoras de diccionario de datos y modelos enfocados a conceptos médicos en español. 25/06/2025: Actualmente se están ejecutando pruebas de ajuste fino (fine-tuning) sobre los modelos de clasificación mediante combinaciones de parámetros de entrenamiento. Esta etapa es crítica para mejorar el rendimiento del modelo sin modificar los datos base. El proceso es intensivo en tiempo y recursos, ya que cada entrenamiento toma varias horas. Se continúa enfocado en esta optimización. 02/07/2025: El desarrollo presenta un avance del 85%. Se han realizado pruebas unitarias y automatizadas con PyTest, orientadas a implementar integración y despliegue continuo (CI/CD). Se trabaja en el ajuste fino de los modelos (fine-tuning) y se analiza la calidad y relevancia de los datos para optimizar el entrenamiento. Se cuenta con el apoyo de usuarios funcionales para identificar las tipologías clave, asegurando una clasificación más precisa de los correos médicos. Pendiente iniciar la integración con el sistema de correos y montar el entorno de desarrollo en el equipo de Bolívar. 09/07/2025:Se encuentra modificando el servicio para realizar la implenetaciòn. 14/07/2025: Se va a utilizar el ambiente duplicado existente para lanzar entrenamientos del modelo sin afectar producción. Se creará una vista que concentre los datos requeridos para el entrenamiento y así evitar la dispersión sobre múltiples tablas. El objetivo es iniciar esta semana pruebas con DigiVet y observar el comportamiento del modelo. De los resultados dependerá su implementación definitiva. 27/08/2025: Requerimiento finalizado agosto 26. | TRUE | [23 empty] | Se detecto un problema en los análisis, se trabajo en una posible solución para ello, y es overfitting, que no es otra cosa que corregir estimaciones posiblemente equivocadas. Corregido por medio de scripts de testing y aquí el reporte de los resultados | Se encuentra realizando cambios en mejoras de diccionario de datos y modelos enfocados a conceptos médicos en español |  | 25/06/2025: Actualmente se están ejecutando pruebas de ajuste fino (fine-tuning) sobre los modelos de clasificación mediante combinaciones de parámetros de entrenamiento. Esta etapa es crítica para mejorar el rendimiento del modelo sin modificar los datos base. El proceso es intensivo en tiempo y recursos, ya que cada entrenamiento toma varias horas. Se continúa enfocado en esta optimización. |  |  |  | 02/07/2025:El desarrollo presenta un avance del 85%. Se han realizado pruebas unitarias y automatizadas con PyTest, orientadas a implementar integración y despliegue continuo (CI/CD). Se trabaja en el ajuste fino de los modelos (fine-tuning) y se analiza la calidad y relevancia de los datos para optimizar el entrenamiento. Se cuenta con el apoyo de usuarios funcionales para identificar las tipologías clave, asegurando una clasificación más precisa de los correos médicos. Pendiente iniciar la integración con el sistema de correos y montar el entorno de desarrollo en el equipo de Bolívar. | [6 empty] | 14/07/2025: Se va a utilizar el ambiente duplicado existente para lanzar entrenamientos del modelo sin afectar producción. Se creará una vista que concentre los datos requeridos para el entrenamiento y así evitar la dispersión sobre múltiples tablas. El objetivo es iniciar esta semana pruebas con DigiVet y observar el comportamiento del modelo. De los resultados dependerá su implementación definitiva.
JAIRO | GD772-114 | ADICIONAR INFORMACIÓN DE TENGO DUDAS DE MIS REEMBOLSOS AL INFORME CONSOLIDADO |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-06-17 | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 | 1 |  |  |  | TRUE | [24 empty] | Requerimiento asignado 17 de junio, en cola de trabajo. | 20/06/2025:Validara requerimiento y estimara tiempo de desarrollo. | 25/06/2025:Este informe ya fue desplegado exitosamente a producción el 24 de junio. Fue integrado a la pestaña Digitación y se unificó el manejo de dudas y pendientes por digitar, mejorando la centralización de datos.
FABIO | INTERNO-F3 | Crear cuenta en GitHub con correo corporativo |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-06-18 | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | 1 |  |  | 19/08/2025: Se crea cuenta " PruebasImagine" | TRUE | [24 empty] | Se propuso integrarlo al GitHub de la organización Imaging SAS para que pueda crear issues directamente relacionados con los desarrollos
FABIO | MDSB-833556 | CDC-T, req GD772-60 Descarga automatica de informes |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-06-19 | 1 |  |  |  | TRUE | [25 empty] | !9 de junio Se escala control de cambios en test para alterar una tabla y se crea otra. Control de cambios ejecutado correctamente.
FABIO | CNTI-271_1 | Pruebas,Vulnerabilidad, CVE-2016-4055 – DoS por expresiones regulares ineficientes en Moment.js (< v2.11.2) |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-06-13 | 2025-06-19 |  | 2025-06-19 | 1 |  |  |  | TRUE | [25 empty] | 19/06/2025: El 19 de junio se realizan pruebas en ambiente de test, no se evidenció un comportamiento anómalo ante entradas no válidas, se considera viable proceder con la implementación en ambiente de producción.
FABIO | INTERNO-F001 | Desarrollo de informe interactivo de requerimientos |  |  | EN PROCESO | 80 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  |  | 68 |  |  |  | TRUE | [25 empty] | 20/06/2025: Se esta trabajando en la actualizacion de req en el informe y en la adicion del campo "Detalle de req" | 25/06/2025: Ya se encuentra el campo detalle req, se esta trabajando en la forma de alimentar este campo y el ingreso del historico de las observaciones de cada req. |  |  | 01/07/2025: Se realiza actualización de estado de Req y cambio de Nombres de las Unidades |  |  |  |  | 09/07/2025: Se está actualizando el informe con los detalles de los requerimientos y la trazabilidad de la gestión realizada. Adicionalmente, se ha venido desarrollando un módulo que permitirá a cualquier usuario con acceso al informe ingresar observaciones relacionadas con el contenido o el avance de los requerimientos.
FABIO | INTERNO-F002 | Pruebas listas blancas para factor de doble autenticación |  | EN PROCESO | FINALIZADO | 100 |  | 2025-06-20 | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 | 1 |  |  |  | TRUE | [26 empty] | 24/06/2025: Se realizan pruebas al ingresar a un usuario en listas blancas y se deja activo al ingresar a laravel y Yii no solicita codigo de autenticación, se identifica que Nativo no esta solicitando codigo de autenticación a ningun usuario se escala a Jesus para su ajuste. 24/06/2025: Jesus entrega ajuste, se realiza validación y se confirma funcionalidad y se le informa al cliente.
FABIO | INTERNO-F003 | Solicitud accesos ambiente Dev y Test (Jenry) |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-06-25 | 2 |  |  |  | TRUE | [26 empty] | 24/06/2025: Se escalan los siguientes solicitud de accesos Dev = MDSB-835240 test= MDSB-835246 25/06/2025: Se asignan permisos solicitados y se confirma acceso a dev y test correctamente.
JESUS | MDSB-835580 | Jira dia a dia ajustar actividades caso 31012936 incapacidades |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | 1 |  |  |  | TRUE | [26 empty] | 25/06/2025: Se presento un error en la asignación de la actividad del caso, se corrige asignandolo a la a ctividada correcta "Analista de Liquidación".
JESUS | INTERNO-JE006 | Apertura de flujo de 4 casos de Preautorizaciones poliza salud - delegacion analistas creados con una sola actividad |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | 1 |  |  |  | TRUE | [26 empty] | 25/06/2025: Flujos aperturados correctamente
FABIO | INTERNO-F004 | Pruebas Sistematización con IA (Segunda vista de incapacidades en portal) |  |  | PENDIENTE |  |  | 2025-07-02 |  |  |  | 32780 |  |  |  | FALSE
FABIO | MDSB-837144 | CDC-P, req GD772-60 Descarga automatica de informes |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-07-03 | 6 |  |  |  | TRUE | [27 empty] | 26/06/2025: Se escala control de cambios para produccion, Pendiente que el cliente pase el req GD772-60 a estado PAP para continuar con el proceso. |  | 01/07/2025: Control de cambios avanza al siguiente estado (Validación), se estima sea incluido en el comite de cambios digitales el 2 de Julio. | 02/07/2025: El 1 de julio se realizaron todas las aprobaciones pendientes. Actualmente, el cambio se encuentra en proceso de validación por parte del líder de Cambios Digitales, y se estima que sea incluido en el Comité de Cambios Digitales programado para el día de hoy. 02/07/2025: Control de cambios aprobado, se ejecutara 3 de Julio 4pm. | 03/07/2025: Control de cambios ejecutado con exito.
JESUS | INTERNO-JE007 | Validaciòn apertura de dos actividades en un mismo caso en Nativo |  |  | PAUSADO | 80 |  | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  |  | 52 |  |  |  | TRUE | [31 empty] | 04/07/2025: se abordarán posibles inconsistencias con doble actividad en la gestion de casos en nativo. | 07/07/2025 : El día viernes 4 de julio se realizó una revisión del problema relacionado con la apertura de dos actividades simultáneas. En nuestro caso, se analizaron aspectos del flujo, sus condiciones y las tablas involucradas. Se sostuvo una reunión en la tarde para este fin, pero no se alcanzó a concluir el análisis, por lo que se propone agendar un nuevo espacio para continuar con la revisión del tema. |  |  |  |  | 14/07/2025: Se dará inicio al análisis de los casos que se encuentran duplicados.El pasado viernes 11 de lulio se construyó un query inicial para identificar los registros, y a partir de hoy se comenzará la revisión detallada caso por caso. Antes de proceder con los cierres, se validará nuevamente si cada caso puede o no cerrarse. |  |  |  | 18/07/2025: Se completó la revisión con la última condición enviada por el solicitante ( a menos que tenga act.cambia_user_asig = true si esta como true o 1 entonces busca a otro usuario.)
JESUS | MDSB-838905 | Jiras dia dia Inhabilitar 3 tipologias a 3 usuarios |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 1 |  |  |  | TRUE | [31 empty] | 03/07/2025: se realiza inactivaciòn de los usuarios en las tiplogias (1031) Traslado de Polizas,(10493)Mesa de Conciliacion Presencial y (10494)Mesa de conciliación Virtual
JESUS | MDSB-842592 | jira dia a dia, Cambiar planilla de ingresos en oficina virtual ARL |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | 2025-07-07 | 1 |  |  |  | TRUE | [32 empty] | 07/07/2025 : Se realiza cambio de planilla
JESUS | MDSB-835432 | Jira dia a dia Error en cargue de anexos de casos |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-07-07 | 2 |  |  |  | TRUE | [32 empty] | 07/07/2025: El viernes 4 de julio se implementó solución para prevenir la visualización incorrecta de archivos cargados simultáneamente por usuarios. Falta realizar pruebas en test para validar y solicitar paso a producción. 07/07/2025: La causa del comportamiento fue la ausencia de control para manejar cargas concurrentes. Como solución, el equipo de desarrollo implementó un ajuste en el sistema que permite que, en adelante, los documentos se guarden uno a uno y en el orden en que se reciben, evitando así cualquier sobrescritura o cruce de archivos entre casos.
JAIRO | INTERNO-JA007 | Levantamiento nueva máquina virtual, |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-07-09 | 2 |  |  |  | TRUE | [34 empty] | 09/07/2025:Ayer 8 de Julio se inició el levantamiento de una nueva máquina virtual para dar continuidad a los desarrollos, debido a fallas presentadas en los discos de la máquina física (RAID dañada), lo que obligó a migrar el entorno. Actualmente, la nueva máquina virtual se encuentra casi lista, lo que permitirá retomar próximamente los desarrollos pendientes. |  | 11/07/2025: Fue completado el levantamiento de la máquina virtual necesaria para continuar el desarrollo. Se configuró con una base de datos y entorno de trabajo básico. Esto desbloquea tareas de desarrollo local.
JAIRO | INTERNO-JA008 | Devolver a Seguimiento para firmeza el radicado 30949303 |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | 2025-07-08 | 1 |  |  |  | TRUE | [34 empty] | 09/07/2025: Se le elimino la linea de cierre caso y se dejó en seguimiento firmeza.
JAIRO | INTERNO-JA009 | Corregir CC a los casos 31010548 - 31010549 en pensiones |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | 2025-07-08 | 1 |  |  |  | TRUE | [34 empty] | 09/07/2025: El 8 de junio se realiza correciòn de la CC en los casos solicitados.
JAIRO | INTERNO-JA010 | Revisión devolución de facturas pensionados |  |  | PAUSADO | 20 |  | 2025-07-09 | 2025-08-21 |  |  | 18 |  |  | 20/08/2025: Requiere retomarse. Se definió como prioridad continuar después de finalizar el req GD772-123 Asignación y Gestión de Tareas en la Solución de Cuentas Médicas, ya que implica rehacer parte de la tabla de facturas de devolución y validar nuevamente con control de cambios. 22/08/2025: Avance estimado en 20%. Se fusionó rama de máster y se está ajustando la consulta para filtrar correctamente los casos listos para evolución. 01/09/2025: No se reportan mas avances | TRUE | [39 empty] | 16/07/2025: Se requiere reemplazar la vista materializada para cumplir con políticas de permisos de producción. Se está evaluando el cambio por una vista normal o query directo. En el momento se encuentra en evaluacion tecnica.
FABIO | GD772-116_1 | Pruebas gestión Medicamentos fase 2 - Sprint 2 |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2025-07-17 | 5 |  |  |  | TRUE | [36 empty] | 11/07/2025: Se inician pruebas del modulo de consulta en oficina virtual |  |  | 16/07/2025:Se evidencian mejoras orientadas a la experiencia de usuario. Se ha probado la marcación efectiva en la consulta del portal. Aún se encuentra pendiente la validación del módulo de gestión y la prueba de las cartas de respuesta |  | 18/07/2025: Se finalizan las pruebas y los ajustes por parte de Jesús sobre los hallazgos identificados.
DANILO | INTERNO-D007 | Validaciòn del CRONTAB / Tareas duplicadas |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-07-14 | 1 |  |  |  | TRUE | [37 empty] | 14/07/2025: Se tomarán medidas de mitigación: inhabilitar el servicio CRONTAB, eliminar archivos de configuración y evitar reinicios automáticos que reactiven el proceso. |  | 16/07/2025. El incidente de duplicidad en tareas por CRONTAB se resolvió, era causado por una instancia duplicada.
DANILO | INTERNO-D008 | Vlidaciòn de herramientas IA (Google Cloud / Bolivar) |  |  | PENDIENTE | 15 |  | 2025-07-14 | 2025-07-18 |  |  | 42 |  |  | 03/09/2025: La revisión aún no ha sido iniciada. Se requiere programación de espacio de tiempo para ejecutar esta validación. | TRUE | [37 empty] | Se propuso investigar si es posible aprovechar herramientas de IA ofrecidas por Google, dado el contrato que Bolívar mantiene con ellos. Danilo asumirá esta tarea, con posible apoyo de Wilson para identificar contacto y canal apropiado. |  |  |  |  | 21/07/2025:Se Inicio validaciòn de las herrramientas leer documentaciòn... | 23/07/2025: Se exploraron herramientas de Google con el fin de evaluar su integración en los flujos actuales. Si bien se identificó que podrían ser útiles para la gestión de procesos, aún no se ha logrado una funcionalidad concreta. Se requiere dedicar más tiempo a pruebas detalladas para validar su viabilidad.
JAIRO | GD772-119 | Hablador ficha de solicitudes médicas |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-15 | 2025-07-21 |  | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-21 | 2025-07-22 |  | TRUE | [39 empty] | Se requiere implementar un hablador en la ficha de solicitudes médicas |  |  | 21/07/2025:Se realiza implementación del hablador solicitado, A la espera del visto bueno del cliente para la implementación en produccion. | 21/07/2025: El día de ayer se realizó el paso a producción del hablador en el módulo de Solicitudes Médicas, cumpliendo con los ajustes planificados.
JAIRO | GD772-120 | Bloqueo de facturas radicadas con información sensible y de manejo confidencialº |  |  | PRUEBAS CLIENTE | 90 |  | 2025-07-17 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 8 | 2025-08-08 |  | Se implementó una restricción inicial para que ciertas facturas solo sean visibles por usuarios autorizados; se requiere un módulo administrativo para gestionar esta configuración. 30/07/2025: Se tiene previsto iniciar el desarrollo el día de hoy 01/08/2025: Se encuentra en desarrollo un administrador para gestionar el bloqueo de facturas. Se ha implementado la lógica, pero falta probar la interfaz administrable. El avance fue estimado en un 60% 04/08/2025:Se escaló el control de cambios MDSB-858377 al ambiente de pruebas (test) y fue ejecutado correctamente. A continuación, se procederá con las pruebas en dicho entorno. 06/08/2025: Desarrollo en el ambiente de pruebas desde 4 de agosto. 11/08/2025: Pendiente implementación de otro control para asignar permisos solo a usuarios autorizados; se espera completarlo para pasar a pruebas en TEST. 12/08/2025: Se escala a test el control de cambios MDSB-862990, el cual se encontraba pendiente. Control de cambios ejecutado con exito. 13/08/2025: Se realizó un cambio en el bloqueo de facturas y se tiene pendiente subir un ajuste de código adicional antes de enviarlo a pruebas 20/08/2025: Se encuentra en fase de pruebas. Se ajustó la validación para permitir el ingreso de múltiples usuarios asociados a una factura. Se evalúa la mejor forma de almacenar esta relación (tabla relacional o arreglo). 22/08/2025: Pendiente modificación de query para permitir múltiples usuarios por factura (actualmente solo admite uno). 25/08/2025: Se identificó la necesidad de crear una tabla de relación muchos-a-uno para habilitar acceso de múltiples usuarios a una factura. El avance depende de la radicación de un ticket en JIRA. 27/08/2025: Pendiente solicitud de control de cambios a test. 01/09/2025: Queda pendiente formalizar el Jira de control de cambios en test (Cambio Faltante). 01/09/2025: Se escala control de cambios MDSB-874296 para crear una nueva tabla llamada cm_factura_confidencial_usuario., Confirman que el control de cambios fue ejecutado correctamente. 05/09/2025: Se escala control de cambios MDSB-878302 en test para la creacion de la tabla ctas_medicas.cm_factura_confidencial_usuario. 08/09/2025: Se escala control MDSB-879140 reemplazando el MDSB-878302 ya que presento error en el script. 12/09/2025: El desarrollo ya se encuentra desplegado en ambiente de pruebas (test) y está listo para realizar las validaciones correspondientes. Se requiere coordinar las pruebas con el equipo funcional para poder solicitar el control de cambios y pasarlo a producción. | TRUE |  | MDSB-858377 / MDSB-862990/ MDSB-874296/ MDSB-878302 / MDSB-879140 | [44 empty] | Iniciara hoy
JAIRO | INTERNO-JA021 | Documento tecnico GD772-120 Bloqueo de facturas radicadas con información sensible y de manejo confidencial |  |  | PENDIENTE |  |  | 2025-08-08 |  |  |  | 32780
JAIRO | GD772-121 | Identificar notas crédito radicadas por los prestado como estado nota crédito |  |  | PENDIENTE |  |  | 2025-07-17 |  |  |  | 32780 |  |  | Se planteó la creación de un nuevo estado llamado “Cruce de notas crédito” para mejorar la clasificación y control de estos registros. | FALSE
DANILO | INTERNO-D009 | Script para uso de aplicaciones |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-18 | 2025-07-24 |  | 2025-07-24 | 1 |  |  | Se reallizar un script para analizar el uso de las aplicaciones por sitio. 21/07/2025: Se revisar el contexto del script y confirmar con Alejandro si ya está implementado correctamente en proteccion. 30/07/2025: Script implementado en produccion el 24 de julio | TRUE | [42 empty] | Se reallizar un script para analizar el uso de las aplicaciones por sitio. 21/07/2025: Se revisar el contexto del script y confirmar con Alejandro si ya está implementado correctamente en proteccion. |  |  |  | 30/07/2025: Script implementado en produccion el 24 de julio
DANILO | INTERNO-D010 | Carga excesiva en servidor de portales |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-07-23 | 2 |  |  | 23/07/2025: Se ha detectado una saturación de recursos en el servidor durante la ejecución de procesos masivos, particularmente durante el cargue de incapacidades. Este es un problema de comportamiento intermitente, asociado al procesamiento en tiempo real que realiza la aplicación. Actualmente, se está evaluando la posibilidad de enviar estos procesos a colas asíncronas como alternativa para reducir el impacto en los recursos del sistema. Sin embargo, esta solución podría afectar negativamente la experiencia del usuario final al introducir demoras perceptibles. Como medida prioritaria, se recomienda solicitar una ampliación de los recursos de infraestructura (memoria RAM y CPU), lo cual se considera la solución más adecuada para mantener la eficiencia del sistema sin comprometer la experiencia del usuario. 30/07/2025: El alto consumo de recursos en el portal ya fue analizado y explicado. No se requiere intervención adicional, por lo que este punto se considera cerrado. | TRUE | [45 empty] | 28/07/2025: Se analizará la justificación para ampliar recursos del servidor (actualmente con 3 GB RAM y 2 CPU) con el fin de mitigar alertamientos por alta carga.
JAIRO | INTERNO-JA011 | Mejoras informe EPS |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-07-25 | 4 |  | 2025-07-29 | 23/07/2025: Se inició la validación del query asociado al informe EPS, con el objetivo de optimizar las consultas SQL involucradas. Esta optimización busca reducir el consumo de recursos y mejorar los tiempos de respuesta, manteniendo al mismo tiempo una estructura común y reutilizable para todos los informes. Como parte del plan de trabajo, se espera que el informe EPS esté ajustado y en producción antes del viernes. 25/07/2025: Se completó el query principal del informe EPS y se encuentra en fase de pruebas, con un avance estimado del 50%. 28/07/2025: Query principal terminado, se espera subirlo a producción para pruebas con datos reales hoy antes del mediodía. 30/09/2025: El informe fue desplegado en producción con formato de prueba. Se corrigieron errores detectados durante la validación (especialmente en el formato de horas). Actualmente se encuentra en fase final de pruebas para habilitar completamente su funcionamiento. | TRUE | [46 empty] | Se paso a produccion 29 de julio
JESUS | INTERNO-JE008 | Inconsistencia en cargue de proveedores Yii |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-07-24 | 2 |  |  | Al cargar un archivo que contiene varias filas con la misma cédula de ciudadanía (CC), solo se conserva o registra la última fila, y las anteriores se pierden del sistema. 25/07/2025:El día 24 de julio se realizaron los ajustes correspondientes a las validaciones, quedando el proceso de cargue completamente funcional en test | TRUE
JESUS | MDSB-851497 | Jiras dia dia Validar tipologia Gestion Tercero Sin Poliza" no Genera informe por tipologia. |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-07-23 | 1 |  |  | 25/07/2025: El 23 de julio se realizó la validación correspondiente y se identificó que el módulo no muestra información disponible para descarga, debido a que la tipología "Gestión Tercero Sin Póliza" no incluye en su flujo la actividad de generación de respuesta. Esta actividad es una condición necesaria para que una tipología sea considerada dentro del informe de tipologías | TRUE
JESUS | INTERNO-JE009 | Funcionalidad para inhabilitar modificación de tipologías en Nativo |  |  | PAUSADO | 70 |  | 2025-07-23 |  |  |  | 32780 |  |  | Es necesario restringir cambios en tipologías una vez el portal esté activo, para evitar errores en procesos dependientes. 04/08/2025: El juenes 31 de julio se inactiva el menú de modificación de tipologías ubicado en Radicador > Administración, dejando habilitada únicamente la opción disponible en Radicación Workflow para un conjunto específico de cédulas de ciudadanía (CC). La intención es crear o mejorar la funcionalidad de administración de tipologías en la nueva aplicación de Nativo, la cual se planea actualizar próximamente | TRUE
JESUS | INTERNO-JE010 | Ajuste cargue masivo de marcacion efectiva |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | 2025-07-25 | 1 |  |  | 25/07/2025: Se identificó que el proceso de cargue masivo de marcación efectiva no estaba tomando la línea 2 del archivo. Ante esta situación, se realizaron las modificaciones necesarias y, tras los ajustes, el cargue quedó funcional. | TRUE
JESUS | INTERNO-JE011 | Queries de informacion gestion tipologia |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  |  | 38 |  |  | 25/07/2025: Se generaron los queries solicitados para cinco datos claves y están listos para ser revisados en conjunto con el equipo. 28/07/2025:La información requerida fue generada en su totalidad el día viernes 25 de julio. | TRUE | [45 empty] | finalizado
FABIO | INTERNO-F005 | Creacion manual medicamentos fase 2 sprint 2 |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-07-25 | 2 |  |  | 25/07/2025: Se culminó la elaboración del manual de usuario, el cual será entregado junto con el requerimiento el día 28 de julio, se envia a Jenry y Liyibet para su validaciòn | TRUE
DANILO | INTERNO-D011 | Trasferencia de imagenes pendientes del S3 al FS |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-07-25 | 1 |  |  | 28/07/2025: Se identificaron imágenes pendientes en S3 que no estaban en el FS; se realizó validación y transferencia para corregir la sincronización. | TRUE
JAIRO | INTERNO-JA012 | Gestión de imágenes en módulo Cartera |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-07-25 | 1 |  |  | 28/07/2025: Se identificó que al mover archivos a la carpeta de fecha no se completaba el proceso; se implementó un script para validar y restaurar imágenes, | TRUE
JAIRO | INTERNO-JA013 | Gestión de imagenes buzón ARL |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | 2025-07-29 | 2 |  |  | 28/07/2025: El dia viernes 25 de julio a Danilo le escalaron un error donde casos radicados el 25 no cargaron imágenes ni se registraron en base de datos; se revisaron logs sin hallar causa, Jairo iniciara validaciòn para la implementaciòn del script implementado en las imagenes del modulo de cartera. 30/07/2025: Las imágenes fueron adjuntadas manualmente por el cliente, por lo tanto, se da por cerrada la incidencia reportada | TRUE
DANILO | INTERNO-D012 | Plan de trabajo IA – Radicación Express |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | 2025-07-28 | 1 |  |  | 28/07/2025: Pendiente reunión con Jairo y Liyibet para definir plan de trabajo, tema prioritario que requiere asignación clara de tareas y etapas. 30/07/2025: Plan ya redactado y revisado por Jenry y Jairo. Solo falta envío formal. | TRUE | [46 empty] | Pendienten socialzar con Jenry para enviar correo
JESUS | MDSB-849170 | Modalidades de trabajo – error en cargue |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-25 | 2025-07-28 |  | 2025-07-29 | 2 |  |  | Usuaria indica que al momento de realizar el cargue masivo de trabajadores en el portal de arl le presenta un error cuando carga el documento de Excel 29/07/2025: Después de realizar varias validaciones, se identificó que el error que impedía el cargue del archivo correspondía a que el sistema estaba considerando el campo "Teléfono" como obligatorio. Como medida correctiva, se eliminó dicha obligatoriedad, y con ello el cargue del archivo ya puede realizarse correctamente. | TRUE
JESUS | MDSB-844641 | Jiras dia a dia (Eliminar funcionarios inactivos - Informe Efectividad) |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | 1 |  |  | De la manera más atenta agradezco su apoyo con la eliminación de los funcionarios relacionados a continuación en el informe de efectividad, estos usuarios ya fueron inactivados y se eliminaron del área, sin embargo sigue evidenciándose. 29/07/2025: Se realizó la corrección en la consulta del informe, ya que anteriormente no discriminaba si el usuario se encontraba activo o desactivado.Para solucionar esto, se adicionó la condición que permite identificar a los usuarios desactivados, asegurando así la correcta generación del informe. | TRUE
JESUS | MDSB-849734 | Jiras dia a dia (Caso 38709479 sigue en la badeja del usuario despues de gestionado) |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | 1 |  |  | 29/07/2025: Se realizó la validación correspondiente y se identificó que el caso se visualizaba en la bandeja de pendientes debido a la existencia de actividades pendientes. Dado que la gestión del caso ya había finalizado, se procedió con el cierre de dichas actividades, permitiendo así que el caso fuera retirado de la bandeja | TRUE
JESUS | MDSB-853919 | Jiras dia a dia (Reaperturar caso 39308376) |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | 1 |  |  | 29/07/2025: De acuerdo a la solicitud se abre actividad Gestiona Caso para el caso 39308376 | TRUE
JESUS | INTERNO-JE012 | Creación de Script para Anulación de Casos Asociados a un Cargue Masivo |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-29 | 2025-07-30 |  | 2025-08-01 | 3 | 2025-08-01 | 2025-08-12 | Se requiere desarrollar un script que permita anular automáticamente todos los casos individuales creados a partir de un proceso de cargue masivo, en los escenarios en que dicho cargue masivo sea anulado por el usuario o administrador. 30/07/2025: Se tiene previsto iniciar el desarrollo el día de hoy, Jenry indica que se deben elinimar los casos de la bd y no dejarlos ocupando espacio. 04/08/2025:El viernes 1 de agosto se finalizó el query que elimina correctamente el caso y su imagen para los casos nuevos de masivos. Actualmente, se está construyendo el script que permitirá realizar un borrado controlado de las imágenes asociadas a casos antiguos en estado 'Anulado'.. 06/08/2025: Se desarrolló comando para eliminar 300.000 casos anulados uno a uno. El proceso está en ejecución y ha eliminado más de 100.000 registros en el ambiente producctivo. 11/08/2025: Anulacion de casos completa en produccion, se iniciara paso a produccion de la funcionalidad. 12/08/2025: Se realiza el paso a producción y se ejecutan pruebas, las cuales arrojan resultados exitosos | TRUE | [48 empty] | se realizo el viernes
DANILO | INTERNO-D013 | Caso radicado desde el portal sin registros (archivo faltante reportado por Leidy) |  |  | FINALIZADO | 50 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  |  | 35 |  |  | 30/07/2025: Ayer se identificó un caso radicado sin registros asociados. Se presume que pudo haberse presentado una falla durante el guardado de archivos por problemas de horario. El análisis quedó pendiente para continuar hoy, validando si los archivos fueron cargados y asociarlos manualmente si corresponde. | TRUE
JESUS | MDSB-853188 | Jiras dia a dia ( Se Cambian los archivos adjuntos al caso 39349883 y 39345375 |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-28 | 2025-07-29 |  | 2025-07-30 | 2 |  |  | 30/07/2025: se evidenció que, durante el cargue de anexos, el sistema recibió de manera simultánea dos archivos asociados a casos diferentes, lo que provocó un conflicto de escritura en la carpeta correspondiente al día. E. la opción que permite adjuntar documentos en el momento de radicar el caso. Como medida correctiva, se implementó un ajuste en el sistema para que, en adelante, los documentos se guarden uno por uno y en el orden exacto en que se reciben, evitando así cualquier sobrescritura o cruce de archivos entre casos. | TRUE
DANILO | INTERNO-D014 | Repositorio y comunicación por host virtual (Actualizaciòn nativo) |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-08-06 | 7 |  |  | 30/07/2025: Se tiene un avance del 80% en la configuración del repositorio de despliegue y del esquema de publicación mediante host virtual. Faltan ajustes finales de redirección y certificados para habilitar la publicación formal 01/08/2025: Ayer 31 de julio se dejó funcionando una nueva aplicación en un contenedor Docker con una versión de PHP distinta a la del servidor principal. Este entorno está destinado a pruebas del nuevo desarrollo liderado por Jesús. Se presentaron errores de conexión por falta del archivo .env, que deben solucionarse antes de avanzar. 06/08/2025:Se identificó pérdida de permisos al reconstruir el contenedor. Se analizó la causa y se tiene claridad en la solución. Se continuará con su ajuste en el transcurso del día, Alfinalizar el dia confirma finalizacion del ambiente y funcional. | TRUE
DANILO | INTERNO-D015 | Modelo híbrido De almacenamiento de archivos (FS + S3) |  |  | PAUSADO | 20 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  |  | 35 |  |  | 30/07/2025: Se está explorando un modelo híbrido de almacenamiento entre FS y S3. FS almacenaría temporalmente, S3 como histórico (>30 días). 01/08/2025: El tema aún no ha sido abordado ni discutido con Bolívar. Se está a la espera de su decisión respecto a la implementación de días hábiles y detalles del modelo. 04/08/2025: Se dejó en pausa para atender el requerimiento del informe de reembolsos. | TRUE
JAIRO | GD772-123 | Asignación y Gestión de Tareas en la Solución de Cuentas Médicas | **Requisitos de Asignación y Gestión de Tareas en la Solución de Cuentas Médicas** Este documento detalla los requisitos específicos para la funcionalidad de asignación y gestión de tareas dentro de la solución de cuentas médicas, El objetivo es asegurar una distribución eficiente, equitativa y trazable de las solicitudes de cuentas médicas, optimizando los tiempos de respuesta y la operatividad. **1. Configuración de ANS y Priorización de Solicitudes** La solución debe permitir: **● Parametrizar el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS)** para cada tipo de solicitud de cuentas médicas (ej. Pronto Pago, Glosa), asegurando que el sistema priorice las tareas según estos parámetros. **● Priorizar la asignación en bandeja por fecha de radicado**, mostrando desde el más antiguo al más reciente en la primera vista y manteniendo los pendientes ordenados de lo más antiguo a lo más nuevo. Esta priorización debe ser rápida y eficiente, sin demoras en la búsqueda u ordenamiento, reflejando la fecha de radicado de Sisalud. **● Priorizar las solicitudes próximas a vencer** según el ANS parametrizado, considerando la fecha de radicación. **2. Asignación de Tareas por Radicado** La solución debe asegurar que la asignación de tareas se realice de la siguiente manera: **● Generar la asignación por número de radicado**, no por factura individual. **● Asignar sin fraccionar las facturas**: Todos los radicados asociados a una misma factura deben ser asignados a una única persona, garantizando la continuidad en la gestión. **● Parametrizar el tiempo de cada actividad** para incorporarlo en el plan de trabajo y en la asignación. **● Respuestas a glosa**: Deben asignarse automáticamente al usuario que generó la glosa (o al área correspondiente, como auditoría médica). Si el usuario está inhabilitado (ej. por vacaciones), el sistema debe reasignar a otra persona del mismo perfil, considerando la carga de trabajo pendiente. **3. Filtrado y Visualización de Bandejas** La plataforma debe contar con las siguientes capacidades de filtrado y visualización: **● Crear un filtro de cantidad** que muestre el número de facturas con respuesta a glosa, escalados, pronto pago y los pendientes de cuentas médicas. **● Permitir filtrar la bandeja por la condición deseada** (ej. fecha de radicación, del más antiguo al más reciente), manteniendo el filtro activo hasta que el usuario desee desactivarlo. **● Habilitar filtros por rango de fechas** en todas las pantallas. **4. Reasignación Flexible y Equitativa** Las bandejas de trabajo deben permitir la reasignación con las siguientes características: **● Reasignar sin perder la equidad** en la distribución de la carga de trabajo. **● Reasignar de forma individual o masiva por**: perfil, usuario, proveedor, complejidad, ramo, tipo de servicio, valor, fechas de radicación y pronto pago. **● Reasignar por distribución de cargas o no**, sin existir bloqueante para el administrador. **● Permitir asignar a una persona específica o distribuir equitativamente** entre usuarios correspondientes al mismo perfil. **● Los casos reasignados deben visualizarse en la bandeja respetando la antigüedad y ** original del registro. **5. Depuración y Actualización de Bandejas (Imagine)** Se requiere que la solución realice una depuración automática de las bandejas de Imagine de la siguiente manera: **● Realizar depuración de las bandejas de Imagine solo dejando las facturas en periodo vigente.** **● Si la factura fue pagada según reporte de Sisalud en un 90%**, dejarla en estado inactivo. En caso de que llegue una conciliación, reactivar y reasignar. **● Si la factura está en estado pagado en Sisalud totalmente**, dejarla en estado pagado. **● Si la factura está en estado glosado en Sisalud**, dejarla en estado glosado. **Si la factura está en estado pagado glosado**, dejarla en estado glosado. **● Si el radicado se encuentra en estado anulado en Sisalud**, realizar el cruce con Sisalud para conocer el número de radicado con el que se pagó. **● Todas las facturas deben continuar con los perfiles actuales** del administrador (como reasignar facturas, cambios de ramo según usuario), sin que exista ningún bloqueante. **● Permitir habilitar y deshabilitar los ramos para cada usuario**, incluyendo la opción de tener acceso a dos ramos si es necesario, bajo gestión del administrador. **● Permitir la habilitación del capacity por usuario y por perfil**: el administrador podrá parametrizar cuántos casos puede gestionar el usuario por día. Si se supera el capacity definido, se deberá generar una alerta. **● Los perfiles deben estar atados al ramo a trabajar**. El administrador debe poder asignar o reasignar facturas según necesidad. En el momento en que se cambie de ramo, no puede continuar habilitado para que se le asignen facturas que no corresponden a este. A partir de la asignación del ramo por parte del administrador, Imagine no debe asignar un ramo diferente al perfil. **6. Equidad en la Asignación y Control de Reglas La asignación debe garantizar:** **● Equidad**: Es decir, igual o similar número de radicados para cada analista, teniendo en cuenta el tipo de servicio y la complejidad en la asignación sin perder las reglas de negocio establecidas. El contador debe considerar el acumulado para lograr radicados similares. **● Validación de Reglas del Motor**: Se deben validar nuevamente las reglas del motor para baja, media y alta complejidad según monto y tipo de servicio. Se revisará la tabla de reglas del motor que trabaja Imagine. **7. Tableros de Control y Reportería Detallada** La solución debe ofrecer las siguientes herramientas de monitoreo: **● Tableros de control y gestión con base en reportes de Sisalud.** Se buscaría acceso a Sisalud Salud. **● Permitir que el administrador pueda actualizar los radicados** sin necesidad de solicitar apertura a la factura y que quede la traza de los dos radicados, definiendo una regla para decidir de forma automática con cuál se pagó. **● Reportes para administrador y analistas** del número de casos realizados, en tiempo real, acumulado, día, mes, año. Se basarán en el cruce de Imagine y Sisalud para lo gestionado y lo escalado. Deben indicar cuántos casos le faltan para cumplir la meta. **● Para cartera, que se pueda visualizar una marca y filtrar** por la misma de facturas ya conciliadas y/o con paz y salvo. **● Debe existir un tablero o un informe** que indique cuántos radicados está gestionando cada usuario por día, que muestre los tiempos de gestión para cada radicado, poder validar los pendientes al momento de la consulta y una gráfica de la gestión realizada día a día. De forma atenta me permito enviar solicitud de creación de carpetas para cada uno de los auditores con el fin de que las distribuciones de las facturas sean equitativas para los que tienen perfil de enfermería y a los médicos les sean asignadas las cuentas iguales o mayores a $50.000.000. Con respecto a la respuesta a glosa, lo ideal es que le sea asignada a la persona que revisó. En sus inicios debería ser asignada a mi bandeja ya que el usuario que está revisando las facturas es el mío y posterior cuando empiecen a llegar las respuestas de las vistas por cada uno de los usuarios, a ellos mismos. **A continuación, relaciono los perfiles con la parametrización requerida.** CARGOCCNOMBREPerfilProfesional en enfermería55069610Claudia Lorena Montealegre GarciaAuditor de cuentas hasta $49.999.999 de forma aleatoria indiferente del proveedorProfesional en enfermería53108492Sandra Patricia Aranzales OchoaAuditor de cuentas hasta $49.999.999 de forma aleatoria indiferente del proveedorProfesional en enfermería1010204648Diego Ferney Castellanos FlórezAuditor de cuentas hasta $49.999.999 de forma aleatoria indiferente del proveedorProfesional en enfermería39813915Maria Marcela Bermudez TautivaAuditor de cuentas hasta $49.999.999 de forma aleatoria indiferente del proveedorProfesional en enfermería93.237.264Edwin Giovanni Ayala PavaAuditor de cuentas hasta $49.999.999 de forma aleatoria indiferente del proveedorProfesional en enfermería53048074Leidy Tatiana Figueroa MorenoAuditor de cuentas hasta $49.999.999 de forma aleatoria indiferente del proveedorProfesional en medicina1020792806Brandon Arevalo BernalAuditor de cuentas iguales o > $50.00.000 de forma aleatoria indiferente del proveedorProfesional en medicina36068234Astrid Lliana Muñoz AñazcoAuditor de cuentas iguales o > $50.00.000 de forma aleatoria indiferente del proveedorProfesional en medicina39789340Sandra Zoraya Munevar AvilaAuditor de cuentas iguales o > $50.00.000 de forma aleatoria indiferente del proveedor |  | PASO A PRODUCCION | 90 |  | 2025-07-30 | 2025-08-12 |  | 2025-09-11 | 23 | 2025-09-11 |  | 13/08/2025: Se inició el 12 de agosto con la adaptación de la bandeja a un formato más interactivo según los requerimientos solicitados. La prioridad está en entregar la funcionalidad de asignación antes que otros entregables. Se continúa con ajustes a consultas y pruebas. 20/08/2025: Se trabajó en la bandeja, realizando ajustes visuales y validaciones con Henry. Falta incluir los registros antiguos y revisar a fondo la parte de asignación, por lo que el avance se estima en un 50%. 22/08/2025: Se presentó la vista inicial con filtros y gráficas. Avance inicial, pendiente la implementación de la lógica de asignación de casos. 25/08/2025: Se avanzó en la mejora de la bandeja y se incluiran dos temas pendientes relacionados con inconsistencias: “sí” e “inconsistencias: no”. 29/08/2025: Se avanzó en cambios de la bandera. Persisten ajustes en la bandeja de consulta debido a lentitud en la ejecución de consultas y validación de inconsistencias. Se están revisando alternativas (consultas completas vs parciales con Ajax). 01/09/2025: Se realizaron pruebas locales y se avanza en la incorporación de control de capacity. 03/03/2025: El 2 de septiembre se realizó un paso parcial del módulo de asignación, implementando la nueva bandeja de pendientes 09/09/2025: Se escala control de cambios MDSB-887065 para la adicion de dos columna a dos tablas existentes. Control de cambios ejecutado con exito. 10/09/2025: Avance en queries para indicadores de ANS, se estima entregar esta semana. 12/09/2025: Se presentó el desarrollo a Sandra, quien lo revisó y lo aprobó de manera preliminar. El componente de lógica ya está implementado, incluyendo la corrección de la bandeja, la asignación por radicados y el control de capacidad, Actualmente esta en construcción los dashboards de administración para evaluar la eficiencia de los auditores Se está a la espera del visto bueno para pasar a producción y validar con datos reales. 15/09/2025: Se escala control de cambio a producción con el jira MDSB-890559. | TRUE | 1 | MDSB-887065 | MDSB-890559
JESUS | MDSB-856002 | jiras dia a dia (Generar listado de usuarios de cada aplicativo) |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-07-31 | 2 |  |  | 31/07/2025: Se genera informaciòn solicitada. | TRUE
JAIRO | GD772-122 | habilitar la extensiónes xls, xlsx, xlsm, xltx, xltm y xlt para la tipología tengo dudas reembolsos, internacional y nacional |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-01 | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 05/08/2025: Se habilitan las extensiones .xls y .xlsx en la tipología 'Tengo dudas - Reembolsos', en ambiente de producción | TRUE
JAIRO | GD772-123_1 | Dashboard de administración de eficiencia de auditores |  |  | PASO A PRODUCCION | 90 |  | 2025-07-30 | 2025-09-11 |  | 2025-09-12 | 2 |  |  | 12/09/2025: Los primeros gráficos ya fueron construidos y se encuentran funcionales. La mayor complejidad ha sido la obtención de los datos correctos a través de los queries, pero ya se tienen avances significativos. 15/09/2025: Se escala control de cambio a producción con el jira MDSB-890559. | TRUE |  |  | MDSB-890559
JAIRO | GD772-123_2 | Dashboard de administración de eficiencia de auditores |  |  | EN PROCESO | 10 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  |  | 2 |  |  | 15/09/2025: Se está construyendo el dashboard de pendientes, que mostrará la distribución de actividades y facturas. Se espera completar esta semana | TRUE
JAIRO | GD772-124 | Creación Ficha de actualización de datos y quiero ser proveedor al portal de cuentas médicas | **CREACIÓN DE TIPOLOGÍAS PORTAL CUENTAS MÉDICAS**\r\n\r\n\r\nSe requiere agregar a una ficha de actualización de datos y quiero ser proveedor al portal de cuentas médicas.\r\n\r\nPortal de proveedores: \r\n \r\nSe requiere que cuando se de clic en el portal de proveedores al escoger la lista de tipologías se agregue una denominada “ Actualice sus datos”\r\n\r\n\r\n\r\nAl seleccionar la opción actualice sus datos en el segundo paso se deben ver los siguientes campos:\r\n\r\n**2.1 INFORMACIÓN PERSONAL: ( Botón actualizar datos )**\r\n\r\n2.1.1; Nit del proveedor ( Solo caracteres numéricos sin dígito de verificación)*\r\n2.1.1 Nombre Comercial ( Sólo caracteres alfanuméricos)\r\n2.1.2 Dirección ( Campo alfanuméricos) En este campo debe existir un hablador que indique lo siguiente “ Incluya barrio, carrera, calle, número o cualquier otra información relevante para la ubicación “\r\n\r\n**2.2 TELÉFONOS DE CONTACTO**\r\n\r\n2.2.1 Teléfono personal ( Campo numéricos)\r\n2.2.2 Celular personal (Campo numéricos)\r\n2.3.2 Correo electrónico personal\r\n\r\n**2.3 CANALES DIGITALES**\r\n\r\n2.3.1 Lineas de whatsapp ( este campo debe permitir agregar más datos) ( Campo numérico)\r\n2.3.2 Teléfono consultorio ( Esta opción debe permitir agregar más teléfonos ) ( Campo numéricos)\r\n2.3.3 Correo de agendamiento\r\n2.3.4 Link de agendamiento\r\n2.3.5 Comentarios adicionales \r\n\r\n\r\nLos datos de gestión son los mismo relacionados anteriormente?\r\n\r\n\r\nEsta tipología en el segundo paso se debe ver de la siguiente manera:\r\n\r\n\r\n\r\nal dar clic en siguiente debe habilitar el campo de adjuntos, para esta tipología se requiere que el adjunto sea opcional no lleva nombre puede denominarse otros adjuntos.\r\n\r\n**FLUJO EN IMAGINE**\r\nUna vez el proveedor actualice la información o diligencie los datos debe suceder lo siguiente: (yii)\r\n\r\nAbrir un caso en imagine indicando cual es el dato que cambia del proveedor( este dato se debe marcar en un color diferente a la bandeja)\r\n\r\nImagine debe almacenar la información de los proveedores en un informe , en este informe debe visualizarse la información por fechas:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEn el portal se debe precargar la información de los proveedores para la primera consulta bajo la siguiente estructura.\r\n\r\n\r\n\r\nUna vez el proveedor realice la modificación de datos en el aplicativo el sistema imagine almacenará el más reciente y este será el que le mostrará al proveedor para las siguientes consultas.\r\n\r\nEn la generación de respuesta se debe habilitar un campo en el que el actor responsable de respuesta pueda indicar en un campo de texto la respuesta tal como funciona actualmente en el aplicativo dudas reembolso: \r\n\r\nRespuesta Generica\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n**QUIERO SER PROVEEDOR (flujo 2)**\r\n\r\n\r\nSe requiere agregar al portal de cuentas médicas la opción quiero ser proveedor, en el cual al escoger esta opción deberá mostrar los siguientes datos:\r\n\r\n\r\n**Producto o servicio ofrecido:** campo text area- Obligatorio\r\n\r\n**tipo de documento : Campo desplegable con :** C.C, C.E, NIT, PP, - Obligatorio\r\n\r\n**Número de documento :** Campo numérico - Obligatorio\r\n\r\n**Nombres y apellidos o razón social:** campo alfanumérico - Obligatorio\r\n\r\n**Teléfono de contacto:** Campo numérico - Obligatorio\r\n\r\n**Correo de contacto:** campo alfanumérico - Obligatorio\r\n\r\n\r\nUna vez el proveedor diligencie los datos debe dar clic en siguiente y pasar al paso de adjuntos: \r\n\r\n\r\nAl dar clic en siguiente debe habilitar el campo de adjuntos, para esta tipología se requiere que el adjunto sea obligatorio y debe denominarse propuesta de servicios , puede agregar más adjuntos.\r\n\r\n\r\nA nivel de flujos : \r\n\r\nAbrir un caso en imagine con un flujo predeterminado el cual debe ser parametrizable en cuanto actores\r\n\r\nel usuario en la bandeja debe poder ver todos los datos que fueron diligenciados por el proveedor en el portal \r\n\r\nEn la gestión del caso se debe poder almacenar en un campo el servicio ofrecido por el proveedor a campo de texto, en la gestión del caso\r\n\r\nEn la generación de respuesta se debe habilitar un campo en el que el actor responsable de respuesta pueda indicar en un campo de texto la respuesta tal como funciona actualmente en el aplicativo dudas reembolso: \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nadicional a esto debe permitir adjuntar archivos los cuales se relacionarán en la respuesta , este adjunto no es obligatorio\r\n |  | PENDIENTE |  |  | 2025-08-21 |  |  |  | 32780 |  |  | 10/09/2025: Se iniciará con el requerimiento tan pronto finalice el requerimiento GD772-123 Asignación y gestión de tareas. las pruebas estan programadas para 25 de septiembre. | TRUE | 3
DANILO | CNTI-96-1 | Validar rechazo Vulnerabilidad CNTI-96 en cuanto a unsafe-inline y unsafe-eval |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-31 | 2025-08-01 |  | 2025-08-11 | 7 |  |  | 01/08/2025: El 31 de julio se recibió un rechazo a la respuesta de la vulnerabilidad CNTI-96 mitigada anteriormente. Se acordó revisar el caso nuevamente y gestionar la situación con las personas encargadas del tema de seguridad (SSP) para obtener validación. 04/08/2025: El día viernes se respondió indicando que es necesario validar con la persona encargada de infraestructura, ya que no contamos con el JIRA de aprobación solicitado. 11/08/2025: Se revisará nuevamente con el cliente debido a inconformidad con la respuesta inicial, justificando técnicamente las medidas tomadas. 20/08/2025: El 11 de agosto el requerimiento quedó resuelto. Se implementaron componentes de seguridad adicionales y el área de seguridad validó la solución. | TRUE
FABIO | INTERNO-D016 | Implementacion de almacenamiento temporal de imágenes |  |  | EN TEST | 85 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-08-12 | 8 | 2025-08-12 |  | 01/08/2025: Se detectó pérdida de imágenes al realizar cambios de infraestructura. Se propuso implementar un almacenamiento temporal de imágenes (buffer de contingencia por al menos 5 días) para evitar pérdida de información crítica en futuras contingencias. 04/08/2025: El viernes 1 de agosto se trabajó parcialmente en la radicación ARL y autorizaciones, pero fue interrumpido por otras tareas. 11/08/2025: Tarea pendiente de ejecución; se espera completarla en la jornada actual. 12/08/2025: Se realiza implementaciòn en ambiente de pruebas. 10/09/2025: Se definieron directorios para transferencia de archivos (BSS). Se creó requerimiento adicional de almacenamiento temporal por 7 días. Fabio realizara pruebas del almacenamiento temporal. | TRUE | [48 empty] | Inicia 01 de agosto
JAIRO | MDSB-855985 | Jiras día a día (Corrección de casos radicados del buzón ARL sin trazabilidad) |  |  | FINALIZADO |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-08-01 | 2 |  |  | 01/08/2025: Se identificaron 78 casos (de un total de 306 observados) que quedaron en estado incompleto debido a una falla en la trazabilidad del sistema. Se desarrollo un script para completar la asignación de tipología y restablecer su curso normal. | TRUE
JAIRO | GD772-126 | Bloquear la radicación de facturas por primera vez Colsubsidio |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Se solicita bloquear la radicación de facturas por primera vez al NIT 860007336, Colsubsidio, lo anterior por cierre de EPS. 04/08/2025:Se realiza el bloqueo del NIT 860007336 (Colsubsidio) y se despliega en los ambientes de prueba (test) y producción. | TRUE | [48 empty] | inicia
JAIRO | GD772-127 | Bloqueos radicación prestadores, paz y salvo |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-01 | 2025-08-05 |  | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-06 | 2025-08-14 | Por cierre de EPS Bolívar se requiere que se bloquee la radicación de primera vez y respuesta a glosa para este ramo EPS de los prestadores relacionados en adjunto, con dichos prestadores se cuenta con paz y salvo por todo concepto. 05/08/2025: Se esacla control de cambios para ambiente de pruebas MDSB-859020. Control de cambios ejecutado con exito. 06/08/2025: Se desarrollo se encuentra en ambiente de test para pruebas y aprobaciòn del cliente. 08/08/2025: Se escala control de cambios MDSB-861215 para producciòn. 11/08/2025: Control de cambios en proceso de Aprobación QA / PO / Jefatura. 13/08/2025: Control de cambios aprobado por comite y se ejcutara el 13 de Agosto a las 4 pm: 19/08/2025: El 13 de agosto se ejecuta con exito el control de cambios en produccion 20/08/2025: El requerimiento fue migrado a producción el 14 de agosto y se encuentra estable en operación. | TRUE |  | MDSB-859020 | MDSB-861215 | [45 empty] | inicia con control de cambios
JAIRO | INTERNO-JA014 | Mejoras Informe consolidado ARL | Se solicita la validación del informe debido a demoras identificadas en su tiempo de ejecución |  | PAUSADO | 30 |  | 2025-08-01 | 2025-08-21 |  |  | 29 |  |  | 11/08/2025: Estima iniciar con las mejoras. 13/08/2025: Se pausa para continuar con req GD772-123 Bloqueo de facturas. 20/08/2025: No se ha iniciado el desarrollo, aunque se identificó que el informe actual presenta tiempos de descarga altos (13–21 minutos). Se mantiene pendiente por priorización. 22/08/2025: Se organizó el query, avance 30%. Faltan pruebas para validar resultados y definir ajustes. 27/08/2025: Se encuentra pausado hasta termiar req GD772-123 Asignación y Gestión de Tareas en la Solución de Cuentas Médicas. | TRUE
JAIRO | INTERNO-JA015 | Mejoras Informe consolidado SALUD |  |  | PENDIENTE |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 32780 |  |  | Se solicita la validación del informe debido a demoras identificadas en su tiempo de ejecución | FALSE
JAIRO | INTERNO-JA019 | Mejoras informe ARL reembolsos (consolidado |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | 1 |  |  | 05/09/2025: El informe presentaba fallas desde su entrega inicial. Fue corregido y actualmente permite descarga y visualización correcta.
DANILO | INTERNO-D017 | Ajuste en Radicación Express |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | 1 |  |  | 04/08/2025: El viernes 1 de agosto se detectaron causísticas no contempladas; se ajustó el modelo para mejorar la detección. Se validó el modelo, se reentrenó y se probaron registros. | TRUE
DANILO | INTERNO-D018 | Mejoras del analisis informe de reembolsos Salud |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 21 |  | 2025-09-01 | 04/08/2025: El viernes 1 de agosto se construyó un script para envío diario de análisis a correos configurables. Aún requiere depuración. Mejorar analisis en pdf 11/08/2025: Pendiente de mejora: generar el informe en PDF con información organizada y gráficos, reemplazando el archivo plano actual, Se retomara tan pronto finalice la Implementacion de almacenamiento temporal de imágenes. 22/08/2025: Implementación en un 70%. Ya se mejoró la presentación y estilos (PDF), se añadieron KPIs y metas SLA, pero faltan ajustes finales antes de liberar a producción. 01/09/2025: Se completó la mejora en los informes y se encuentra listo para paso a producción. 03/09/2025: Las mejoras correspondientes fueron implementadas y desplegadas en producción el 1 de septiembre, por lo cual el requerimiento se considera concluido. | TRUE
DANILO | CNTI-488 | Big Redirect Detected (Potential Sensitive Information Leak) |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-08-05 | 2 |  | 2025-08-05 | 04/08/2025: Se recibió información técnica sobre las vulnerabilidades (Redirect). No se han validado completamente pendiente de análisis Resuelto en produccion 06/08/2025:Se resolvió la vulnerabilidad reportada en el manejo del error 302. La solución fue implementada el 05 de agosto y ya está en producción. Se enviaron las evidencias correspondientes. | TRUE
JAIRO | INTERNO-JA016 | Restringir la creación de usuarios en yii con igual correo |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-05 | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | 1 | 2025-08-08 | 2025-08-22 | 06/08/2025: Se definió implementar validación en Yii para prevenir creación de nuevos usuarios con correos existentes. Afectará solo nuevos registros 11/08/2025: El viernes 8 de agosto se implementó en el ambiente de pruebas (test) la restricción para la creación de usuarios con el mismo correo en YII. Se confirma paso a produccion. 22/08/2025: Se realizan pruebas en produccion y se verifica que a un no está implementada la restricción. 22/08/2025: Se realiza paso a produccion. | TRUE
JESUS | INTERNO-JE013 | Validar recuperacipon de contraseña para el usuario 101010 |  |  | PAUSADO | 60 |  | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  |  | 29 |  |  | 08/08/2025: El 6 de agosto se realizó la validación y se identificó que, en el ambiente de pruebas (test), al momento de efectuar la recuperación de contraseña, el sistema redirige directamente al login. Este comportamiento será revisado en conjunto con Danilo. 11/08/2025: La redirreciòn ya no se presenta, Funcionalidad operativa en otros entornos, pero sin retroalimentación visual en TEST. Pendiente revisión para evitar que el error pase a producción. | TRUE
JESUS | MDSB-856527 | jiras dia a dia (Error en cargue de adjuntos nativo) |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-04 | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 | 1 |  |  | 05/08/2025: La incidencia se originó debido a que el aplicativo reemplazaba los adjuntos al momento de su cargue, por coincidencias en los nombres de archivo. Como medida correctiva, se implementó la adición de un identificador único en el nombre de cada adjunto, lo que evita la sobrescritura y asegura que cada documento se almacene de forma independiente. | TRUE
JESUS | INTERNO-JE014 | Optimización de reporte "General de pendientes" en Nativo |  |  | PAUSADO | 0 |  | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 2025-08-13 |  | 26 |  |  | 06/08/2025: Se identificó problema de rendimiento en el código. Se solicitará apoyo a Jairo para reutilizar funciones existentes y optimizar el informe. 08/08/2025: La optimizaciòn se realizara en la nuenva version de nativo tras realizar la Actuallizaciòn nativo a PHP 8 en local. 11/08/2025: Inicia optimización del informe. | TRUE
JESUS | MDSB-860939 | jiras dia a dia (Inactivación de 266 usuarios en Nativo) |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | 1 |  |  | 08/08/2025: Se realiza la inhabilitación de los usuarios solicitados. | TRUE
JESUS | INTERNO-JE015 | Actuallizaciòn nativo a PHP 8 local |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-29 | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | 1 |  |  | 08/08/2025: Se está realizando la instalación de la nueva aplicación en el entorno local 11/08/2025: El viernes 8 de Agosto se configuró entorno local y Docker con nueva versión de PHP | TRUE
JESUS | MDSB-861385 | Jiras día a día (Reemplaza adjunto cargado en la radicación) |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | 2025-08-11 | 2 |  |  | 11/08/2025: Se identificó que el problema se debía a que, al cargar un nuevo archivo, este quedaba con el mismo nombre del archivo utilizado en la radicación, lo que provocaba su reemplazo. Como medida correctiva, se implementó la adición de un identificador único al nombre de cada archivo al momento de su cargue, con el fin de evitar coincidencias y sobrescritas. | TRUE
JESUS | INTERNO-JE016 | Control y Validación de Correos ARL vs Casos Radicados en Imagine |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-12 | 2025-08-13 |  | 2025-08-14 | 2 |  | 2025-08-22 | 12/08/2025: Se asigna el requerimiento y se solicita proporcionar una estimación para su desarrollo. 14/08/2025: Se implementa un reporte vía correo que informa la cantidad de correos ingresados al buzón, los que fueron radicados en YII, los excluidos y la diferencia con error. Esta diferencia con error corresponde a los correos cuyo estado debe ser validado. 15/08/2025: El paso a producción permanece pendiente debido a que, al momento de realizar el despliegue, se presentan bloqueos en la URL 20/08/2025: Actualmente se trabaja en el ajuste del query de validación, dado que se identificó una interpretación errónea en la exclusión de correos. 22/08/2025: En revisión. El informe se está generando, aunque con retraso (pedido de un mes hacia atrás). Pendiente verificación de resultados. 25/08/2025: Reporte encuentra en produccion y llega a diario a las 6 am. | TRUE
DANILO | INTERNO-D019 | Pruebas de carga en entorno simulado de producción |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-08-13 | 2 |  |  | 12/08/2025: Se prepararon scripts para mantener usuarios activos y simular apertura/cierre de sesiones, consultas y consumo de API. Se adaptó el API para las pruebas, incluyendo pre-firmado de URL con Apache. Se programó la ejecución de la prueba integral para la tarde, con consumo de 500 imágenes en un escenario que replica las condiciones del servidor de producción. 20/08/2025: El miercoles 13 de agosto se ejecutaron y entregaron los reportes con resultados y evidencias. Hubo un inconveniente con pérdida de archivos temporales, pero se repitió el proceso y quedó cerrado. | TRUE
JESUS | INTERNO-JE017 | Adicionar usuario a Informe de Casos con una sola actividad |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  | 2025-08-14 | 1 |  |  | 14/08/2025: Se adiciona el campo 'usuario' al reporte recibido por correo de casos con una sola actividad. | TRUE
JESUS | GD772-81_1 | Adición de validaciones para el diligenciamiento de la información de envío físico de calificaciones en ambiente de pruebas (test) |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-08-15 | 2 | 2025-08-15 |  | 15/08/2025: Se implementa validaciònes en test. | TRUE
JESUS | MDSB-855049 | ERROR CONTEO DE DIAS BANDEJA DE PENDIENTES VRS INFORME DE EFECTIVIDAD |  |  | PENDIENTE |  |  | 2025-08-14 |  |  |  | 32780 |  |  |  | FALSE
JESUS | MDSB-864436 | Optimización informe prefactura 472 |  |  | PENDIENTE CLIENTE | 85 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | 10 |  |  | 19/08/2025: Se está ajustando el informe de prefactura 472 debido a que se identificaron varios errores en la lógica. 20/08/2025: Se continuará con la validación y se espera que la optimización culmine en el transcurso del día de hoy. 22/08/2025: Se corrigió la lógica del query para procesar datos por lotes y evitar demoras. Requerimiento en ajuste, pendiente validación de tiempos de ejecución. 25/08/2025: El viernes 22 de agosto se redujo el tiempo de ejecución del informe de más de 70 minutos a 19 minutos mediante ajustes técnicos. Se considera que aún puede optimizarse más. 27/08/2025: Se encuentra Validando errores evidenciados en la pruebas ( Registros duplicados, Columna adicional y falta de resultados de los procesos ARL y EPS) 28/08/2025: Se escala control de cambios MDSB-872243 en test para creacion de indices. 29/08/2025: El control de cambios fue ejecutado con éxito en el ambiente de pruebas. Se escala el control de cambios MDSB-872523 para la creación de índices en el ambiente de producción. 03/09/2025: La creación de índices se encuentra en espera de aprobación de control de cambios aproduccion. La demora en la validación administrativa del cliente está impactando el avance del informe asociado. 12/09/2025: Control de cambios MDSB-872523 para producción ha sido aprobado por QA, se espera programaciò a comite de cambios digitales. | TRUE |  | MDSB-872243 | MDSB-872523
JAIRO | GD772-129 | Ajuste facturas duplicadas Salud | Se detectó que, en casos de timeout, las facturas pueden quedar duplicadas. Se definió como solución la inclusión de un campo adicional en el JSON para diferenciar reprocesos de radicaciones nuevas. |  | PENDIENTE |  |  | 2025-08-19 |  |  |  | 32780 |  |  | Se solicita identificar las facturas duplicadas, marcar si se deben reprocesar las facturas debido a este incidente reportado por Sisalud salud. | FALSE
JAIRO | GD852-72 | Ajustar lago de datos (informes Cuentas Médicas) | Se identificó la necesidad de ajustar lago de datos para que coincida con los cambios realizados en informes ARL. |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-21 | 2025-08-25 |  | 2025-08-29 | 5 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 25/08/2025: Se escala control de cambios MDSB-869595 a produccòn. 28/08/2025: Control de cambios MDSB-869595 aprobado por comite y se ejecutara hoy a las 4:20 pm. 29/08/2025: Se ejecutó en ambiente test el Jira de control de cambios relacionado con el lago de datos. Se identificó que la primera ejecución requiere procesar todo el histórico de informes (desde 2019 hasta la fecha), lo que implica un volumen considerable. Actualmente se está evaluando si es necesario ajustar el código para optimizar la lógica de generación de informes y el desempeño del SQL, o si se mantiene la configuración actual. 01/09/2025: Los cambios fueron aplicados en producción, pero se requiere actualizar el código definitivo y validar pruebas adicionales en un entorno menos congestionado. 03/09/2025: Ayer se pasó el lago de datos a producción y se realizaron pruebas con inconsistencias. El proceso llenó la tabla correctamente. | TRUE |  | MDSB-739779 | MDSB-869595
JAIRO | INTERNO-JA018 | Documento tecnico GD852-72Ajustar lago de datos (informes Cuentas Médicas) |  |  | PENDIENTE |  |  | 2025-09-03 |  |  |  | 32780 |  |  |  | TRUE
JAIRO | INTERNO-JA017 | Restricción para Glosas menores a $6.000 | Se identificó que el sistema no permite glosar facturas cuyo valor neto es inferior a $6.000, incluso si la factura original supera ese monto. Se revisó el caso y se determinó que debe ajustarse la validación para permitir Glosas en esos escenarios. |  | PAUSADO |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-25 |  |  | 16 |  |  | 22/08/2025: Pendiente ajuste de la restricción para evitar glosas completas en facturas de menor valor. 25/08/2025: Se tiene pendiente la implementación de un ajuste menor que se planea ejecutar en la jornada actual. 29/08/2025: Pausado hasta finalizar Req GD772-123. | TRUE
DANILO | MDSB-886547 | Acceso Ambiente de desarrollo | Se identificaron problemas de acceso a discos (EBS y S3), lo que ha limitado avances en varios frentes. Se radicará un ticket para resolver la falta de conectividad y habilitar pruebas en desarrollo. |  | PENDIENTE CLIENTE | 85 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  |  | 19 |  |  | 20/08/2025: Se radica ticket MDSB-867281 donde se informa que no es posible establecer conexión desde la instancia de desarrollo imaginex-1_dev 22/08/2025: Se solucionó parcialmente; aún pendiente la conexión a la BD. Ya se solicitó soporte a infraestructura. 25/08/2025: El viernes 22 de agosto dan respuesta al ticket MDSB-867281 solicitando una sesion para validar la solicitud a mas detalle. 27/08/2025: Pendiente realizar las validaciones de acceso y de funcionalidad. 29/08/2025: Se retoma el trabajo en el ambiente de desarrollo, con la expectativa de avanzar en conjunto con Infraestructura para habilitarlo lo antes posible. 01/09/2025: El ambiente fue instalado y se encuentra en funcionamiento; sin embargo, se evidencian intermitencias de acceso y desactualización de ramas. Se acordó actualizar develop con test 01/09/2025: Se escala ticket MDSB-874115 a infraestructura ya que la instancia imaginex-1_dev en la cuenta de desarrollo presenta error de conexión SSH y solo aprueba 1/2 comprobaciones de estado. Se solicita restablecer acceso y disponibilidad. 03/09/2025: Se presentaron fallas en la instancia, la cual no inicia debido a un error del servicio de indexación. Se está evaluando la recuperación mediante traslado de volumen o reinstalación, lo cual condiciona el avance de otras tareas dependientes. 04/09/2025: Dan respuesta al ticket MDSB-874115 indicandos que se lanzó una nueva instancia (ID: i-0055e0ea3de37d018) debido a que la anterior no logró levantar. Se tomó una copia del disco principal, la cual se adjuntó a la nueva instancia (vol-0203305eb3ff72cd2), a partir del snapshot snap-07cb97698540a8583. 05/09/2025: Se habilitó nuevamente la instancia, pero sin configuraciones previas. Se debe realizar instalación completa del sistema operativo, librerías y aplicaciones desde cero. Este ajuste tiene alta prioridad para garantizar continuidad de trabajo en equipo. 08/09/2025: Se avanzó en la reinstalación completa del sistema operativo y la instalación de librerías y paquetes necesarios para restablecer el ambiente de desarrollo. Aunque no se logró finalizar el viernes, ya se tiene parte configurada (incluyendo virtual hosts). Se espera concluir con la instalación de PHP 8.2 y validación de aplicaciones. 09/09/2025: Se escala el caso solicitando la validación de la configuración de CloudFront en el ambiente de DEV, debido a que actualmente no permite el acceso a determinadas URLs 10/09/2025: Se configuró el sistema operativo y librerías; persiste problema con CloudFront. Esperar respuesta del ticket y reunión con Juan Sebastián para destrabar. 12/09/2025: Actualmente bloqueado por problemas de acceso a través de CloudFront. Se radicó ticket y se ha insistido en su atención. Mientras no se resuelva el acceso, no es posible validar las aplicaciones ni las conexiones en el entorno. Se está a la espera de respuesta del área encargada. 15/09/2025: A un estamos pendientes a la respuesta del ticket MDSB-886547 donde se reporta error 502 Bad Gateway generado por CloudFront. | TRUE | 1
DANILO | INTERNO-D021 | Actualización de versiones (PHP, Apache y librerías) en dev |  |  | PENDIENTE CLIENTE | 90 |  | 2025-08-20 | 2025-09-08 |  |  | 6 |  |  | Una vez habilitado el ambiente de dev, se realizará la actualización a la nueva versión de PHP, junto con las librerías asociadas (ej. PostgreSQL, Apache). Se resaltó la importancia de revisar compatibilidad y replicar las librerías en la nueva versión. 03/09/2025: No ha sido posible aplicar actualizaciones dado que el ambiente continúa inestable. El requerimiento permanece bloqueado hasta la disponibilidad de la instancia. 10/09/2025: Migración a PHP 8.2 en curso; incidencias ya documentadas y solucionadas. Se Validara compatibilidad completa de aplicaciones. 12/09/2025: Las nuevas versiones ya fueron instaladas en el servidor. Falta ejecutar pruebas para validar su correcto funcionamiento, lo cual está bloqueado por el acceso al ambiente. 15/09/2025: Se realizaron avances en la actualización de la versión de PHP y sus librerías asociadas en el ambiente de desarrollo. La actividad está supeditada a la disponibilidad del entorno, que aún presenta bloqueos de acceso. | TRUE
JESUS | INTERNO-JE023 | Documento tecnico GD772-130 Modalidad Teletrabajo Transnacional |  |  | PENDIENTE |  |  | 2025-09-02 |  |  |  | 32780 |  |  |  | TRUE
JESUS | GD772-130 | Modalidad Teletrabajo Transnacional | **MODULO COBETURA EN EL EXTERIOR TELETRABAJO TRANSNACIONAL**\r\nDescripción del requerimiento: De acuerdo a la reforma laboral, se debe incluir en la página web de la ARL concretamente en el módulo de reporte modalidades de trabajo, la opción de teletrabajo transnacional este ítem debe tener los mismos campos de trabajo en casa desde el exterior, que existe actualmente \r\nObjetivo: Que las empresa puedan reportar la modalidad de trabajo transnacional en la Página WEB de la Ley 2266 de 2025.\r\n\r\nLos campos que debe traer esta nueva modalidad de trabajo son los siguientes:\r\nTeletrabajo Transnacional \r\n➔ Número Identificación del trabajador Campo numérico (Obligatorio)\r\n➔ Nombres y apellidos del trabajador Campo de Texto (Obligatorio)\r\n➔ Número de teléfono del trabajador Campo numérico (Obligatorio)\r\n➔ País de residencia, seleccione de la lista desplegable (Obligatorio)\r\n➔ Ciudad de residencia: Seleccionar de lista desplegable (obligatorio)\r\n➔ Dirección residencia Campo de texto (Obligatorio)\r\n➔ Hora inicio labor: Seleccionar de la lista (campo opcional)\r\n➔ Hora fin labor: Seleccionar de la lista (campo opcional)\r\n➔ Hora inicio de almuerzo: Seleccionar de la lista (campo opcional)\r\n➔ Hora fin de almuerzo: Seleccionar de la lista (campo opcional)\r\n➔ Fecha de inicio Seleccionar de la lista (campo obligatorio)\r\n➔ Fecha fin; Seleccionar de la lista (campo opcional)\r\n➔ Jornadas , Seleccionar de la lista “ Semanal o flexible” (si el usuario selecciona flexible se\r\nhabilita un campo de texto en el que se indique el mecanismo) “ máximo 200 caracteres”\r\n➔ Clase de Riesgo trabajador .Seleccionar de la lista desplegable\r\n➔ Descripción de actividades, Seleccionar de la lista desplegable\r\nPor otro lado se debe dejar un campo para que la empresa suba la póliza y sus anexos, para que la ARL tenga el conocimiento, que el empleador cuanta con esta póliza para q las prestaciones asistenciales del trabajador en la modalidad de teletrabajo transnacional.\r\nNota , En este ítem ,debe relacionarse la siguiente nota: “Recuerde que el teletrabajo transnacional es aquel en donde los teletrabajadores y teletrabajadoras de una relación laboral celebrada en Colombia laboran desde otro país, siendo responsabilidad del teletrabajador o teletrabajadora tener la situación migratoria regular, cuando aplique, y responsabilidad del empleador contar con un seguro que cubra al menos las prestaciones asistenciales en salud en caso de accidente o enfermedad (literal d) del artículo 52 de la Ley 2466 de 2025).\r\n |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | 8 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 22/08/2025: Avance del 50%. Se implementó parte de la lógica y la notificación/modal de información. Se espera entregar hoy para pruebas. 22/08/2025: Entrega requerimiento en test para pruebas, pendiente realizar ajustes de forma. 25/08/2025: El desarrollo fue finalizado y se corrigieron observaciones recientes. Actualmente se encuentra en etapa de pruebas. 27/08/2025: Requerimiento listo para entregar al cliente. 28/08/2025: Se debe habilitar la opción de carga de adjuntos con tres categorías: (1) Póliza y (2) Contrato, ambos de carácter obligatorio, y (3) Otros anexos, de carácter opcional. Estas opciones deben estar disponibles tanto para el cargue individual de trabajadores como para el cargue masivo. 29/08/2025: El ajuste en modalidades no se pudo trabajar ayer , pero se asignó como prioridad para el día de hoy. 01/09/2025: El desarrollo se encuentra implementado; sin embargo, en las pruebas realizadas se identificó que algunos adjuntos se mezclaban al momento de mostrarse. Queda pendiente ajustar este comportamiento y completar las pruebas locales para iniciar las pruebas en en test. 02/09/2025: El desarrollo quedo funcional en el ambiente de test el 01 de septiembre y hoy 2 de septiembre se le in forma al cliente para que inicien sus pruebas. 03/09/2025: El 2 de septiembre el cliente reportó tres hallazgos durante las pruebas, los cuales fueron solucionados. Hoy el cliente confirmó la ejecución exitosa de las pruebas y aprobó el paso a producción. 08/09/2025: Paso a produccion realizado el 03 de septiembre. | TRUE
JESUS | MDSB-868186 | jiras dïa a dïa( Informe general de autorizaciones está trayendo los radicados duplicados) | **Error al generar el informe autorizaciones general en ambiente salud**\n\nDesde el día viernes al generar el informe general de autorizaciones (ver imagen1), la base está trayendo los radicados duplicados cuando debe traer un solo registro por radicado desde la fecha de radicación hasta la fecha de cierre y no por actividad. \n\nSe adjuntan los archivos del informe, el denominado Base Error corresponde a cómo está generando el informe actualmente y el denominado Base Correcta (que fue generado el jueves) corresponde a como lo debe generar con un solo registro por radicado. |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | 2025-08-22 | 2 |  |  | 22/08/2025 : Se identifica que el histórico muestra registros duplicados porque la tipología está asociada a dos áreas, y por ello el query trae los casos de cada una de ellas, Jesus confima solucion pero al consultar el informe presenta un error que indica que al acceder a una columna llamada id que no existe en la tabla raddepartamentos, pendiente ajustar. 22/08/2025: Error corregido, actualmente el informe presenta la información de manera correcta. | TRUE
DANILO | INTERNO-D022 | Event Party Financiero (plan de ejecución y reducción de costos) | \n**Descripción:**\nSe debe elaborar un plan de ejecución por fases (documentación, objetivos, métricas y validaciones técnicas/no técnicas) para participar en el Event Party Financiero. El propósito principal es reducir costos de infraestructura tecnológica, evaluando alternativas como modelos híbridos de servidores y optimización de recursos. El plan debe contemplar:\n\nIdentificación de la infraestructura actual.\n\nEstrategias para reducción de costos (comparativas y porcentajes).\n\nDocumentación técnica y no técnica solicitada por la organización del evento.\n\nPreparación de entregables para cada fase (4 fases en total).\n\nEjecución y validación de resultados en las fechas del evento (16 y 17 de septiembre). |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-09-01 | 13 |  |  | 22/08/2025: Se encuentra en la fase 3 de 4, con un avance estimado del 60% en documentación (se espera llegar al 80% la próxima semana). Se requiere apoyo de infraestructura y arquitectura para avanzar más rápido. La ejecución final está prevista para el 16-17 de septiembre. 27/08/2025: Se continúa con el avance de la fase 3 y se dará inicio a la fase 4. 01/09/2025: El avance se encuentra detenido parcialmente por depender de información de la PO. Se diligenció documentación parcial y queda pendiente un último punto para completar la entrega. 03/09/2025: La documentación fue completada en conjunto con Carlos y se encuentra finalizada. Actualmente el requerimiento está a la espera únicamente de la ejecución del evento. | TRUE
DANILO | INTERNO-D024 | Cambio de certicados de seguridad del servidor test y produccion |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | 1 |  |  | 05/09/2025: El 4 de septiembre se implementaron los certificados satisfactoriamente en ambiente de test y posteriormente en producción durante la noche. El requerimiento quedó finalizado. | TRUE
DANILO | INTERNO-D028 | Migración y creación de nueva instancia en Snapchat para el ambiente de desarrollo | Crear nueva instancia para el ambiente de desarrollo y migrar allí los servicios, con el fin de contar con un entorno estable para pruebas y despliegues. |  | PENDIENTE |  |  | 2025-09-12 |  |  |  | 32780 |  |  | 15/09/2025: Se encuentra pendiente la liberación de una nueva instancia por parte del área de infraestructura. Se espera poder incluir esta tarea dentro de los objetivos del evento interno Eva Party si se habilita el ambiente a tiempo. | FALSE
DANILO | INTERNO-D025 | Mejoras Sistema de reembolsos (mejoras solicitadas por gerencia) | **Se requiere para el portal de Reembolsos:**\n- Visualización de facturas: poder ver la factura que estoy radicando, consultar si ya fue radicada, en qué estado se encuentra y tener un tiempo estimado de respuesta.\n- Gestión de casos y observaciones: cuando tenga un problema con un caso, poder digitar en la observación el número de caso y mi documento, para que el sistema asocie automáticamente el comentario al caso correspondiente y me permita reabrirlo si es necesario. |  | EN PROCESO | 60 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  |  | 10 |  |  | 05/09/2025: Se registra un avance estimado del 15%. La labor ha requerido investigación y entendimiento del proceso, por lo cual el progreso ha sido gradual. Continúa en desarrollo. 08/09/2025: El avance fue mínimo (aprox. 5%), debido a la priorización de la reinstalación del ambiente de desarrollo. El trabajo continuará hoy con mayor dedicación. 10/09/2025: Desarrollo con tres actividades; una ya se esta probando, Se estima entregar primer avance esta semana. 121/09/2025: Se avanzó en la primera actividad del requerimiento, alcanzando un 50% de desarrollo. Se requiere desplegar en el ambiente de pruebas (test) para continuar con las validaciones. 15/09/2025: El viernes 12 de deptiembre se trabajó en optimizar el tiempo de respuesta del sistema de reembolsos, reduciendo la demora causada por procesos adicionales en el consumo de la API. Se planea subir los cambios al ambiente de pruebas durante el día. | TRUE
DANILO | INTERNO-D026 | Optimización del ambiente de pruebas | Se requiere garantizar la estabilidad y disponibilidad del ambiente de pruebas, dado que se han presentado fallas por falta de espacio en el almacenamiento de la raíz, lo que ha impedido la creación de carpetas necesarias para la ejecución de procesos bajo FPM. El objetivo del requerimiento es liberar y optimizar el uso del espacio, así como asegurar que el servicio de FPM se ejecute de forma continua y sin interrupciones, permitiendo la validación y despliegue de desarrollos en condiciones adecuadas de prueba. |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  |  | 7 |  |  | 05/09/2025: Se identificó que el almacenamiento en raíz estaba lleno, lo que impedía la creación de carpetas requeridas por FPM. Se liberó espacio parcialmente y se estabilizó temporalmente el servicio. Se mantiene monitoreo en conjunto con Wilson. 08/09/2025: Hoy el ambiente presenta error "504 Gateway Time-out", Se escala el ticket MDSB-879053 ya que la instancia imaginex_imaginex-1_stage (ID: i-0656b5dc31eab8a8d) de la cuenta 886662616829 no funciona. 10/09/2025: El 8 de septiembre dan respuesta indicando que la instancia se pauso por que estaban instalando un servicio de phyton. | TRUE
DANILO | INTERNO-D027 | Errores intermitentes en casos y correos (colas Laravel) | Se presenta intermitencia en el envío de correos de notificación de radicación en el portal ARL, así como en la replicación de casos en Nativo (entorno de pruebas). |  | PENDIENTE | 20 |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  |  | 5 |  |  | 10/09/2025: Se detectó posible conflicto con workers en otros ambientes. se realizaran pruebas adicionales antes de escalar. 12/09/2025: No se han realizado avances desde la última reunión. El tema sigue pendiente por revisión y asignación de tiempo para su análisis.
DaNILO | GD772-139 | Informe de datos bancarios de solicitudes ARL. | Se requiere información de los datos de las bancarias que se capturan en la pagina tanto de solicitudes ARL como de Solicitudes de salud \n\n\n\nNúmero de caso\n\nNúmero de documento del afiliado o trabajador\n\nNombre del Banco \n\nNúmero de cuenta ( Se requiere ver todo el número) |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | 1 |  |  | 10/09/2025: Se genera y entrega informe solicitado | TRUE
JESUS | MDSB-872831 | Validacion de campo Documento de identificación Empresa o trabajador en solicitudes ARL. | **Incidencia reportada:**\nError: IMAGINE no muestra todos los casos de los clientes.\n\n**Descripción:**\nAl realizar la validación de casos por NIT, no se muestran todos los registros correspondientes a un cliente. Sin embargo, al consultar directamente por número de caso, sí se evidencia que el caso existe y que el NIT asociado es correcto.\n\n**Análisis inicial:**\nSe identificó que algunos registros quedaron almacenados en la base de datos con un espacio en blanco al inicio del número de documento. Esto sucede cuando, en el proceso de radicación a través del portal, el usuario ingresa un espacio antes de digitar el NIT.\n\n**Acción correctiva propuesta:**\nAjustar las validaciones del campo “Documento de identificación Empresa o Trabajador” en las solicitudes ARL, de forma que se eliminen los espacios en blanco al inicio o al final antes de guardar el valor en la base de datos. |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 |  | 2025-09-09 | 1 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 10/09/2025: Se identificó que algunos casos no se mostraban por NIT debido a espacios en blanco registrados al inicio del número de documento durante la radicación en el portal. Se ajustarán las validaciones del campo “Documento de identificación Empresa o Trabajador” para evitar estas inconsistencias. Ajuste desplegado en producción 9 de septiembre. | TRUE
JAIRO | INTERNO-JA020 | Validar Plantilla de respuesta automática (Buzón ARL) | Se identificó que la plantilla que debe notificar a remitentes no autorizados no está funcionando. Se requiere validar configuración en Laravel, ya que puede tratarse de un problema de rutas de archivos o notificación. Pendiente revisión técnica. |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 2025-09-08 | 2 |  |  | 08/09/2025: Leer el codigo para validar en funcionanmiento 08/09/2025: Danilo en viernes 5 de sepriembre encontró en base de datos la plantilla “Excluidos”, utilizada para notificar a remitentes no autorizados. Sin embargo, aún no se identifica desde qué punto del código se invoca. Se requiere apoyo del equipo (Jairito o Jesús) para ubicar la lógica y habilitar la respuesta automática.\nJairo identificó que la lógica de respuesta automática en el buzón ARL estaba comentariada en el código, motivo por el cual no se enviaban notificaciones, Se realizó la configuración de la respuesta automática en los correos de ARL y la funcionalidad ya fue desplegada en producción. | TRUE
DANILO | INTERNO-D023 | Implementación de URLs prefirmadas con Apache (AWS S3) | Descripción: Se requiere implementar la generación de URLs prefirmadas en AWS S3 para permitir la carga y visualización segura de archivos (imágenes/documentos) desde la aplicación. La solución debe incluir la firma, tiempo de expiración y condiciones de acceso, garantizando un menor consumo de recursos del servidor y una mejor latencia al acceder directamente al servicio S3. |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | 2025-08-29 | 7 |  |  | 22/08/2025: Avance aproximado del 70%, pendiente ajuste en algoritmo de encriptación en Python. Se espera finalizar hoy mismo si se resuelve el error de visualización de imágenes. 25/08/2025: El viernes 22 de agosto se realizaron pruebas técnicas con URLs pre-firmadas, pero la solución genera lentitud en el API y bloqueos en CloudFront. Se evaluará implementar el algoritmo de encriptación desde Python para mantener compatibilidad y mejorar el rendimiento. 27/08/2025: Se continúa con la implementación; sin embargo, se presentan errores al momento de ejecutar el consumo. 29/08/2025: Se finalizaron mejoras en el API, enfocadas en seguridad y rendimiento. | TRUE
JAIRO | GD772-134 | Marcación prioridad casos para digitación | Se requiere implementar un mecanismo que permita marcar la prioridad de los casos al momento de su registro, de manera que en la actividad de digitación estos se visualicen con una distinción clara. Esto permitirá que el analista identifique fácilmente los casos prioritarios y realice la digitación de forma oportuna. |  | PENDIENTE |  |  | 2025-08-26 |  |  |  | 32780 |  |  |  | FALSE
JAIRO | GD772-133 | Consumo API Asegurados del lago de datos | **CONSUMO INFORMACIÓN DE ASEGURADO DEL LAGO DE DATOS - IMAGINE**\r\n\r\n\r\n**OBJETIVO:**\r\n\r\nSe requiere poder tener conexión directa con el lago de datos para traer la información de los asegurados en linea , con el fin de que la clasificación de la malla de reembolsos se gestione en linea.\r\n\r\n\r\n**REQUERIMIENTOS FUNCIONALES:**\r\n\r\n\r\nSe requiere poder consumir el dato del tipo de póliza de acuerdo al cruce por el número de documento , el sistema debe tomar el número de documento de la factura que se encuentra discriminado en imagine en el siguiente espacio:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nNota : Si existe una modificación en el tipo y número de documento se deben validar las reglas de asignación sólo si cambia el Tipo de Producto “ Nacional- Internacional”\r\n\r\n\r\nUna vez diligenciado el dato debe ir a cruzar contra el appi del lago de datos y traer los siguientes datos:\r\n\r\nCódigo y nombre del producto:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nUna vez identificado el dato debe agregarlo al campo de imagine denominado “ Tipo de Póliza” y consignar allí:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSe requiere que haga la respectiva clasificación de acuerdo al valor y tipo de póliza , con base a las reglas con las que cuenta actualmente el sistema en el módulo de administración reembolsos tanto por asignación de pólizas como de montos y tipos de servicio:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nNota: Para que imagine cuente con la clasificación de la póliza es decir si es Nacional o Internacional debe tener en cuenta lo siguiente:\r\n\r\n\r\nLas pólizas internacionales son las siguientes: \r\n\r\nCódigo de producto : 66 Nombre de producto: ESSENTIAL/ SELECT\r\n\r\nCódigo de producto : 67 Nombre de producto: PREMIER/ELITE/ULTIMATE\r\n\r\nCódigo de producto : 77 Nombre de producto: SALUD INTERNACIONAL COLECTIVA\r\n\r\nPara los demás códigos de producto se debe clasificar como nacional, esta clasificación debe ser visualizada en el aplicativo de imagine en el siguiente espacio: \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nNombre empresa:\r\n\r\nSe requiere tomar el dato de nombre empresa del appi que se encuentra en el siguiente campo: \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nel dato tomado debe ir a alimentar el cuadro donde imagine esta dejando ver la empresa por cada caso: \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nInformación Asegurado:\r\n\r\nSe requiere crear una pestaña adicional en imagine en el que se visualicen datos del appi:\r\n\r\n\r\n\r\nAl dar clic en esta pestaña se espera poder visualizar los siguientes datos enviado por el servicio:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nestadoCliente\r\nnumeroPoliza\r\nfechaInicioPoliza\r\nfechaFinPoliza\r\nestadoPoliza\r\nrol\r\n\r\n\r\nInformes:\r\n\r\nEn la actualidad contamos con el informe consolidado en el cual por cada caso nos está clasificando el tipo de producto, de acuerdo a este consumo el informe debe seguir alimentando este campo , tal como se evidencia en la siguiente imagen:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSe debe alimentar el informe consolidado como el detallado.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-26 | 2025-09-04 | 2025-09-10 | 2025-09-05 | 2 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 05/09/2025: Se recibieron los API correspondientes y se avanzó en el consumo para mostrar datos en campos. Se requiere completar documentación técnica, ya que aún hay campos sin referencia clara. Se prevé entrega con pruebas hacia mitad de semana. 08/09/2025: Se avanzó en la construcción de información de asegurados desde el Data Lake, desplegado en ambiente de pruebas. El desarrollo cumple con lo solicitado en la documentación y está listo para validación en TEST. 15/09/2025: El 12 de septiembre se realizó el paso a producción de uno de los consumos de API que permite conexión directa con el lago de datos para obtener información en línea de asegurados | TRUE
JAIRO | MDSB-874893 | Jiras dia a dia( Lentitud en el modulo de facturas ) | “Lentitud Imagen“\n\nBuen dia, reportamos que el aplicativo de imagen presenta lentitud de mas de 30 minutos al momento de buscar una factura o seleccionar una sesión , requerimos por favor su colaboración, gracias\n\n\n\nProcedimiento: Se contacta a funcionaria que reporta la incidencia; se genera sesión por meet: \n\nSe le indica validar desde incógnito sin embargo por motivos de seguridad de ASD no lo tiene permitido. \n\nSe le indica realizar el procedimiento desde cero, cerrando por completo la aplicación. \n\nFuncionario informa la lentitud se presenta al ingresas en el módulo u opción de “Facturas“ ya que no es habitual que la aplicación presente dichas lentitudes al buscar y/o gestionar los procesos de facturación. \n\nIndica usuaria dicha novedad se presenta desde esta semana que al parecer implementaron una actualización en el aplicativo, ya que al buscar cada factura el cargue se generaba de manera inmediata. \n\nInforma usuaria lentitud se presenta solamente en dicha aplicación ya que demás aplicativos de bolívar se encuentra operativos y sin ninguna afectación. \n\n15 personas laborando todos desde casa, se valida desde microsoft edge y al igual usuaria percibe lentitud. |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | 1 |  |  | 02/09/2025: La causa de la lentitud presentada en el portal de facturas se debió a que, durante el paso a producción, quedaron pendientes algunos permisos por implementar. La situación fue solucionada con la inclusión de los permisos faltantes, normalizando así el funcionamiento del portal. | TRUE
JAIRO | GD772-133_1 | Documento tecnico (Consumo API Asegurados del lago de datos) |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | 1 |  |  | 15/09/2025: Se genera docuementaciòn tecnica. | TRUE
JAIRO | GD772-136 | Cruce automatico Autorizado Vs Cobrado | Descripción Se requiere realizar el cruce automatico de lo autorizado, ya sea cargado de forma manual o por API con el lago vs lo cobrado en las facturas por el proveedor. Una vez realizada esta comparacion, los registro en los que el valor cobrado, sea igual o menor al valor autorizado, se deben asignar al usuario definido para pago masivo, Asi mismo debe permitir seleccionar todos o algunos casos, para realizar la notificacion y el cierre de caso masivo. Los caso cuyo valor cobrado es mayor al valor autorizado, deben pasar segun las reglas de asignación a los diferentes perfiles, en caso de que exista tarifa pactada, el usuario debe poder visualizar la tarifa pactada, autorizada y cobrada para su evaluacion. |  | PENDIENTE |  |  | 2025-09-02 |  |  |  | 32780 |  |  | 10/09/2025: Revisión preliminar realizada. | FALSE
JAIRO | GD852-72-1 | Inconsistencias en la información (columnas corridas) Informes lago de datos. | Se han identificado inconsistencias en la información proveniente del Data Lake, específicamente en la estructura de los reportes donde algunas columnas aparecen desalineadas o con datos corridos, afectando la confiabilidad y precisión de los resultados. Para garantizar la integridad de la información y la correcta generación de reportes, es necesario rehacer y optimizar los procesos de carga, validando que la data se almacene y consuma de manera estandarizada. |  | EN PROCESO | 10 |  | 2025-09-04 | 2025-09-05 |  |  | 7 |  |  | 05/09/2025:Se detectaron inconsistencias en la información (columnas corridas) que afectan la confiabilidad de los resultados. Se requiere rehacer parte de los procesos de carga para garantizar integridad de datos. 08/09/2025: La corrección está en curso y se espera completar en la semana.. 12/09/2025: Una vez se finalice el despliegue de asignación, se retomará este punto para cierre definitivo. 15/09/2025: Se priorizó continuar con la corrección de los informes, que presentan columnas desalineadas. Esta tarea se retomará en paralelo con las actividades de asignación y dashboards. | TRUE | 2
JAIRO | GD772-138 | Agregar adjunto descargable Reembolsos ARL | **Agregar adjunto descargable Reembolsos ARL**\n\n**Descripción**\nSe requiere habilitar en el módulo de Reembolsos ARL la opción de descargar el archivo “Formato Solicitud de Reembolso” directamente desde la aplicación.\n\n**Objetivo**\nFacilitar al usuario el acceso al formato oficial de solicitud de reembolso, evitando trámites externos y asegurando que siempre se use la versión vigente.\n\n**Alcance**\n\nIncluir un botón/enlace de Descargar Formato en la sección de Reembolsos ARL.\n\nEl archivo debe descargarse en su formato original (XLSX). |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 |  | 2025-09-09 | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 10/09/2025: Ajunto implementado en producción. | FALSE
JESUS | MDSB-872831_1 | Actualizar base de datos eliminando espacios en el número de identificación de los casos existentes |  |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | 1 |  |  | 15/09/2025: Se ejecutó la actualización en base de datos para eliminar los espacios en el campo NIT de las tablas WF_Radicación y Valors. El proceso finalizó correctamente y el requerimiento queda solucionado.
JESUS | INTERNO-JE018 | Envíos masivos de conciliación | Se identifica que el envío masivo 99085, correspondiente a 7.149 envíos, se detuvo en la creación de casos en el registro 4.710. Al realizar la consulta de los casos, se evidencia un adjunto en formato PDF que no permite ser visualizado. Se requiere iniciar la validación del proceso ejecutado con el fin de identificar las causas del incidente |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  | 2025-08-28 | 2 |  | 2025-08-28 | 26/08/2025:Se asiste a sesión de entendimiento del proceso de cargue masivo y se identifica que corresponde al proceso de conciliaciones masivas, el cual no se encontraba en uso. Para lo cual se realiza la anulación del envío 99085 y se solicita efectuar nuevamente el cargue, quedando registrado con el ID 99377. 27/08/2025: Se realiza seguimiento al nuevo envío cargado y se identifica que este se detiene en la creación del caso (4710). La causa corresponde a que el NIT debe estar en la segunda posición del nombre del archivo PDF. En consecuencia, cuando el archivo no existe en la ruta, pero fue relacionado en el Excel, el caso no llega a crearse. 28/08/2025: Se acuerda realizar el envío de los 4.710 casos creados y solicitar a la usuaria la gestión de los 2.439 registros faltantes. 29/08/2025: Se corrigieron fallas en el envío masivo por una tipología interna y problemas de lectura de adjuntos en subcarpetas. Se implementaron mejoras de código y validaciones. Se está a la espera de un nuevo Excel para procesar 2.439 casos pendientes. | TRUE
JESUS | INTERNO-JE019 | Tarea programada de borrado de archivos en carpeta conciliacionMasivaPDF | Se requiere programar una tarea automática que, el primer día hábil de cada mes, realice el borrado de los archivos almacenados en la carpeta conciliacionMasivaPDF. |  | PENDIENTE |  |  | 2025-08-26 |  |  |  | 32780 |  |  | 01/09/2025: Se iniciara implementaciòn tras finalizar ajustes de GD772-130 Modalidad Teletrabajo Transnacional | FALSE
JESUS | INTERNO-JE020 | Validar inconsistencia Reporte casos ARL sin gestión | 1. Reporta como error un correo que no se debe radicar: 2. El reporte Indica validar dos casos, pero no hay diferencias entre la columna yii= 318 + excluidos= 291 = 609. contra el total de correos recibidos 609. |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-29 | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 1 |  |  | 28/08/2025: Se iniciara validacion despues de terminar el req Modalidad Teletrabajo Transnacional. 01/09/2025: Se identifica que el error se originaba porque en el campo message_id la consulta realizaba la división a partir de la cadena "@-" para obtener el correo y el dominio. En el caso del message_id ArIp3J4TTo-5bFv0tBXJBQ.K3fQBmq1Go6YQojGhUvrhj4@sfdc.net , no se encontraba la secuencia "@-", lo que ocasionaba que tanto el correo como el dominio quedaran en valor null y, en consecuencia, la validación de la consulta resultara siempre positiva. El problema se corrigió implementando la validación del correo y el dominio de manera individual. | FALSE
JESUS | INTERNO-JE021 | Validacion funcionamiento API 472 | Se debe validar la integración con el API de 472 físico para que el sistema recorra automáticamente los casos en estado “Entrega Courrier”.\nEn caso de que el API confirme que la guía en 472 figura como “Entregada”, el sistema debe cerrar el caso de manera correcta y adjuntar al caso la guía de entrega correspondiente para el cliente. |  | PENDIENTE CLIENTE | 50 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  |  | 10 |  |  | 03/09/2025: La validación del comando y de la función presenta un avance aproximado del 50%. El progreso se detuvo debido a la identificación de tres errores reportados por el cliente durante las pruebas de la modalidad de trabajo transnacional, los cuales deben incorporarse al flujo. 05/09/2025:Se realizó una nueva sesión para aclarar dudas sobre el requerimiento. Con base en ello, se reiniciará la ejecución validando la documentación técnica enviada por 472 para el consumo del servicio. 08/09/2025: Se inició desarrollo del comando en Laravel para integrar el consumo de correos físicos (472) junto al manejo de correos electrónicos, con el objetivo de unificar la lógica y facilitar mantenimiento. Se está documentando el proceso de certificados. 10/09/2025: El 9 de septiembre se realizaron pruebas con el servicio, pero la API no devolvió los resultados esperados. A pesar de ello, se avanzó en la construcción del código que procesará la respuesta. Se está a la espera de confirmación por parte de 472, ya que podría tratarse de parámetros incorrectos o credenciales vencidas/modificadas. | TRUE
JESUS | MDSB-874732 | Jiras dia a dia (Informe correos recibidos en el buzón de ARL desde el 1ro de enero de 2025 y no radicados en imagine) | Se solicita por favor realizar una verificación de los correos recibidos en el buzón de ARL desde el 1ro de enero de 2025 y no radicados en imagine.Lo anterior para identificar los impactos de calificación de origen en casos no gestionados. |  | EN PROCESO | 80 |  | 2025-09-02 | 2025-09-03 |  |  | 9 |  |  | 05/09/2025: Se enviaron reportes históricos al correo desde enero agrupados en bloques de 4-5 días para evitar saturación de memoria en Node.js. El proceso funciona, aunque se detectaron algunos casos no replicados. Se evalúa un ajuste para mejorar la consistencia. 08/09/2025: Se enviaron casos de novedad por correo de manera detallada (día a día para agosto), mejorando la precisión frente a envíos anteriores. Pendiente validcion de llegada de todos los correos. 10/09/2025: Desarrollar comparación entre casos creados, correos recibidos y validados. 12/09/2025: Se modificó toda la lógica del lector de correos con base en las sugerencias de Jenry. Las pruebas iniciales fueron satisfactorias. Hoy se ejecutará durante toda la jornada para validar que los conteos de correos coincidan exactamente y poder escalar gradualmente el procesamiento. 15/09/2025: Se restauraron los módulos de Node.js (NodeModules) a una versión estable tras detectar errores en los scripts. Se implementó una alternativa que parece estable, pero requiere ejecutar pruebas en varios días para validar consistencia. Se sugiere no actualizar módulos hasta hacer mantenimiento general. | TRUE
JESUS | INTERNO-JE022 | control automático para detección de fallas en el envío de correos masivos | Se detectaron inconvenientes en el envío de correos masivos, presentando fallas desde las 6:40 a.m. del 3 de septiembre.Se requiere implementar un control automático que permita identificar interrupciones de forma oportuna |  | PENDIENTE |  |  | 2025-09-03 |  |  |  | 32780 |  |  |  | FALSE
JESUS | GD772-137 | Mejoras Modalidad teletrabajo transnacional | **FLUJO DE TRABAJO MODALIDADES DE TRANSNACIONAL**\r\n\r\n\r\n**1.\tDESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO **\r\n\r\nSe requiere ajustar el módulo de teletrabajo transnacional para la atención de casos desde nativo por flujo de trabajo.\r\n\r\n**1.2 OBJETIVO**\r\n●\tCreación de flujo de trabajo desde el módulo de teletrabajo\r\n\r\n**2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES**\r\n\r\n2.1 Creación de flujo de trabajo -Caso\r\nSe requiere que en el momento de recibir una solicitud de reporte desde el módulo de modalidades de trabajo por la modalidad de teletrabajo transnacional se cree un caso bajo el flujo de trabajo en nativo con la tipología 10679“ Teletrabajo transnacional”, la cual ya creamos en el workflow de nativo, es importante trasladar la información que se captura al momento de recibir la modalidad de trabajo por el módulo al igual que los adjuntos con el fin de realizar la verificación de información y soportes para afiliar el trabajador con esta modalidad o realiza la devolución de la solicitud. \r\nSi el reporte realizado por la empresa corresponde a una carga masiva, se deberá crear por cada trabajador reportado un caso para gestión, este debe tomar los datos generales y específicos, así como los adjuntos de manera individual.\r\n\r\n2.2 Notificación de creación de caso\r\nUna vez se radique una solicitud de reporte desde el módulo de modalidades de trabajo por la modalidad de teletrabajo transnacional, deberá de mostrar al usuario el número de caso de la radicación, para la respuesta.\r\n\r\n \r\nAdicionalmente deberá remitir copia del comunicado al correo electrónico registrado (para masivo y para individual ).\r\n \r\nEn caso de cargue masivo se deberá notificar la cantidad de casos creados por cada trabajador.\r\n \r\n\r\n\r\n2.3 Modificación de tiempo de atención\r\nSe deberá poder modificar el tiempo de atención de esta tipología en el módulo actual de YII, es decir debe ser parametrizable. Tiempo de atención inicial de 1 día.\r\n\r\n2.4 Informe \r\nSe requiere la creación de un informe dinámico que permita a la gerencia identificar de manera clara y en tiempo real el comportamiento del proceso relacionado con la modalidad de trabajo reportada por las empresas. El informe consolidará información por empresa y trabajador, y ofrecerá la posibilidad de descargar datos históricos en rangos de fechas configurables (meses o años, el rango máximo de 6 meses).\r\nEste desarrollo busca fortalecer la toma de decisiones estratégicas, optimizar la gestión operativa y brindar trazabilidad sobre las empresas y trabajadores que se encuentran bajo esta modalidad, asegurando transparencia y confiabilidad en la información.\r\n2.4.1 Objetivos\r\n●\tFacilitar la visualización del comportamiento del proceso a nivel global, por empresa y por trabajador.\r\n●\tPermitir la descarga de datos consolidados sobre la cantidad de empresas y trabajadores bajo esta modalidad.\r\n●\tImplementar filtros dinámicos por rango de fechas (mensual, trimestral, anual o multianual).\r\n●\tProporcionar un informe que sirva tanto para análisis operativo como para informes de gestión gerencial.\r\n2.4.2 Datos mínimos que debe contener el informe\r\nDatos Empresa\r\n●\tNit - Razón Social Empresa \r\n●\tNúmero de Cédula y nombre del trabajador\r\nCampos obligatorios\r\n●\tNúmero de identificación del trabajador\r\n●\tNombres y apellidos del trabajador\r\n●\tNúmero de teléfono del trabajador\r\n●\tPaís de residencia\r\n●\tCiudad de residencia\r\n●\tDirección de residencia\r\n●\tFecha de inicio\r\n●\tClase de riesgo del trabajador\r\n●\tDescripción de actividades\r\nCampos opcionales:\r\n●\tHora inicio labor\r\n●\tHora fin labor\r\n●\tHora inicio de almuerzo\r\n●\tHora fin de almuerzo\r\n●\tFecha de fin\r\n●\tJornadas (semanal o flexible, con campo de texto en caso de ser flexible)\r\n |  | EN PROCESO | 10 | 10 | 2025-09-04 | 2025-09-10 |  |  | 4 |  |  | 10/09/2025: Se socializa requerimiento y se estima desarrollo de 10 habiles iniciando hoy. 12/09/2025: Se avanzó en local con la creación de tipologías y actividades iniciales. Actualmente se encuentra en etapa de construcción de casos. El progreso continúa según lo planificado. 15/09/2025: No se avanzó el viernes 12 por atender otros temas. Se retoma hoy con el objetivo de continuar la creación de tipologías y actividades. | TRUE | Alta |  |  | 1
JESUS | GD772-115 | Adicionar nombre de la tipologia en el modulo de envios masivos | Como mejora del proceso de envios masivos, se solicita que dentro de la bandeja de envios masivos se visualice el nombre de la tipologia y no solo el numero de esta para tener mayor claridad en el usuario |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-09-04 | 2025-09-05 |  | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-05 | 08/09/2025: El viernes 5 de septiembre se implementó la adición del nombre de la tipología en el módulo de envíos masivos en el ambiente productivo, pendiente implementar en el ambiente de test. 10/09/2025: Se implementa ajuste en test ya que en dias anteriores no estaba el ambiente no estaba estable. | TRUE
JAIRO | GD772-135 | AJUSTES IMAGINE VALIDACION CUVS | Solicito la valiosa colaboración para ajustar imagine en el momento de radicación, de acuerdo a la La Circular Externa Conjunta 007 de 2025, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD establece de manera explícita que:\r\n\r\n**“Una vez se haya generado el CUV mediante el proceso de validación en el validador oficial del Ministerio, las Entidades Responsables de Pago (EAPB) no pueden abstenerse de continuar con el trámite de pago argumentando supuestos errores técnicos o de validación”**\r\n\r\nAsí las cosas si el CUVS presentado por el prestador tiene validación TRUE se debe de permitir la radicación sin generar bloqueos a la misma. |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | 1 |  | 2025-08-29 | 29/08/2025: El ajuste solicitado ya se encuentra en producción. En caso de que el Ministerio rechace el CUV, se valida el estado correspondiente en el archivo TXT; si este se encuentra en valor TRUE, se procede con la aceptación de la radicación. | TRUE
Formulas:
Dias = IF(ISBLANK([Finalizado]), NETWORKDAYS([Fecha inicio], TODAY(),Hoja2!$A1:A18), NETWORKDAYS([Fecha inicio], [Finalizado], Hoja2!$A1:A18))
Dias = IF(ISBLANK([Finalizado]), NETWORKDAYS(J109, TODAY(),Hoja2!$A1:A18), NETWORKDAYS(J109, [Finalizado], Hoja2!$A1:A18))

## EN PROCESO (Alfa)
Asignado a | # REQ | Requerimiento | Detalle del requerimiento | Proceso | ESTADO | % | dias estimados | F.Asignado | Fecha inicio | F. estimada de entrega | Finalizado | Dias | TEST | PRODUCCION | OBSERVACIONES | Visible | OBSERVACIONES ALFA
MAURICIO | PRV_2025_001_1 | REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN PARA PAGO, |  | Previsional | FINALIZADO | 100 | 3 |  | 2025-02-03 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 96 |  | 2025-07-05 | Se notifica por par parte del jefe de unidad inconsistencias en Vistas de las fuentes de información entregadas. Carecen de data necesaria, 09/06/2025 :El requerimirneo fue pausado 12 mayo de 2025 10/06/2025: Hoy se definira si se contunua con el desarrollo o continua pausado. 11/06/2025: Ya se cuenta con los permisos y el query para la vista. Se sincronizan las reclamaciones de Cifren, pero falta integrar las de Plus (montadas en AWS) y ajustar la identificación del origen de cada reclamación. Se estima que este requerimiento adicional tomará un día de trabajo Iniciando el 12 de Junio 13/06/2025: Se obtuvo respuesta positiva sobre permisos para acceder a la vista de Plus. Sin embargo, falta que la vista tenga datos reales para completar la sincronización. 16/06/2025 : Se completó la primera fase de validación y hoy se trabaja en la parte de gestión de pagos, cliente realizara pruebas hoy 17/06/2025: Se realizan en ajustes en la mañana de hallasgoz reportados por el cliente tras las pruebas, y se entregaran al cliente para sus pruebas. 18/06/2025: Se adaptó el grid y los reportes a los distintos roles/permisos. También se incorporaron nuevos campos a solicitud del cliente; pendiente Pruebas por el cliente. 19/06/2025; supero pruebas del cliente y se aprueba paso a produccion para el dia sabado 21 de Junio.. 24/06/2025; Alfa aplazó el paso a produccion para el 5 de julio, debido a que tenían actualizaciones pendientes. Además, dependemos de la disponibilidad de ciertas vistas en el ambiente de producción para continuar con el proceso. 07/07/2025: Se realiza paso a produccion el 5 de julio. | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_001_2 | VALIDACIÓN DE LOTE PARA PAGO, NOTIFICACIÓN DE PAGO |  | Previsional | FINALIZADO | 100 | 3 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 4 |  | 2025-07-05 | El 16 de junio se inicia desarrollo confecha estimada de finalizacion 18 de junio. 18/06/2025: El 17 de junio se desarrollan dos informes adicionales: tesorería y porvenir, con definición de estructura en curso. 19/06/2025: Entrega al cliente para pruebas 19 de junio, Cliente solicita ajuste de vistas y campos necesarios para el proceso. 24/06/2025; Alfa aplazó el paso a produccion para el 5 de julio, debido a que tenían actualizaciones pendientes 07/07/2025: Se realiza paso a produccion el 5 de julio. | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_004 | AUXILIOS FUNERARIOS PAGO AUX. FUNERARIOS |  | Previsional | FINALIZADO | 100 | 2 |  | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 11 |  | 2025-07-05 | Cargue de formatos de formalización y consolidado 100% Opción de edición y opción de histórico del flujo 100% Se notifica por par parte del jefe de unidad inconsistencias en Vistas de las fuentes de información entregadas. Carecen de data necesaria 09/06/2025 :El requerimirneo fue pausado el 6 de junio de 2025. 16/06/2025: Se comenzarán el jueves 19 de junio. Ya se están creando las vistas necesarias para ese flujo 19/06/2025: Inicio del desarrollo. 20/06/2025:No se pudo avanzar ayer 19 de junio por ajustes requeridos por el cliente para PRV_2025_001 VALIDACIÓN DE LOTE PARA PAGO,NOTIFICACIÓN DE PAGO, Se retomara desarrollo 24 de junio. 24/06/2025; Se encuentra sincronizando data, se estiman 2 dias para finalizar. 25/06/2025:Se ajustó la lógica del requerimiento tras diferenciarlo claramente del flujo de pagos. Se avanzó en la creación de vistas y en la sincronización inicial de datos. Se espera tener el desarrollo listo para pruebas el jueves 26. Se planea agregar botones para sincronización (Pago,auxilio y exportar) diferenciada según permisos,crear tabla de auxilios x año, ajustar campos (encabezados)de la vista de gestion y ajustar modulo de consulta. 26/06/2025: Se avanzó satisfactoriamente en la creación de la tabla de auxilios por año, el ajuste de encabezados en la vista de gestión y la incorporación de los botones de sincronización según permisos. PENDIENTE, Está pendiente la solución del error en la sincronización masiva, lo cual impide avanzar con la exportación y cargue de información. También sigue sin ajustes el módulo de consulta para auxilios. 27/06/2025: pendiente: 1. asignar opcion de pendientes 2. Ver consolidado pagos. (se envia masivamente y aprueba por el flujo para pasar a pagos). 3. Generar informe radicacion pagos plus. Se estima toda la entrega para hoy 01/07/2025: Se ha avanzado en un 75% del desarrollo, incluyendo funcionalidades principales. El cierre del tema está previsto para hoy, Faltan por implementar la generación de informes, la edición de fecha de siniestro y valor, así como la opción de marcar como pendiente. 02/07/2025:El desarrollo del módulo de auxilios funerarios presenta un avance estimado del 90%. Ya se encuentra implementada la funcionalidad principal, incluyendo la creación de vistas, funciones de sincronización y flujo de radicación hasta aprobación. Se están finalizando los ajustes a los reportes en Excel, Se programó una sesión de revisión hoy a las 2:00 p.m. para validación funcional y ajuste de pendientes. 04/07/2025: Se resolvió un error en la validación de pagos, el módulo ya está funcional. Se finalizó el desarrollo y se ajustaron validaciones necesarias para la gestión masiva y manual. Solo queda pendiente la validación del cliente, ya que la sesión programada fue cancelada. 07/07/2025: Se Pasado a producción el 5 de julio sin habilitar el menú. Faltan validaciones finales por el cliiente. 16/07/2025: Las pruebas no se han culminado por un error en el sistema del cliente al cargar unos registros. Sin estos registros no puedo ver la data que necesitamos en Imagine. 29/07/2025: Se proyecta acompañar al àrea para realizar pruebas con los recursos existentes para ya dejar cerrado el requerimiento 01/08/2025: Hoy se retoma el módulo con el cliente, para validar que se tiene hasta el momento, funcionalidad y posibles desviaciones, para dar gestion y cierre del requerimiento 04/08/2025: Se continùa validaciones y ajustes correspondientes para proyectar paso a producciòn el viernes 08 de agosto 12/08/2025: Debido a incidencia presentada en la conexión Plus + UAT , no fue posible el paso a producciòn el viernes 08 de agosto, por tanto se proyecta el despliegue para el viernes 15 de agosto 20/08/2025: Despliegue a produccion realizado en 15 de Agosto. | TRUE | 15/07/2025 Ya se encuenra en produccion
MAURICIO | PRV_2025_009 | DESARROLLO PREVISIONALES INCAPACIDADES |  | Previsional | FINALIZADO | 100 | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 4 |  | 2025-07-05 | 09/06/2025: El Objetivo Automatizar el cálculo de incapacidades en el sistema Imagine, replicando el proceso manual actual utilizado por los liquidadores y presentando los resultados en un formato claro y compatible con Excel.\niniciara con el desarrollo. 11/06/2025: Mauricio completó la función de cálculo y está terminando el formulario de consulta. Planea entregar el requerimiento completo hoy para subir a pruebas el jueves. 13/06/2025: Ya fue entregado en ambiente de pruebas para validación del cliente. Está funcionando correctamente y aplicando los cálculos según lo solicitado. 9/06/2025: Paso a produccion para el 21 de junio. 24/06/2025: Fala aplazó el paso a produccion para el 5 de julio, debido a que tenían actualizaciones pendientes. 07/07/2025: Igual que Auxilios se paso a producciòn el 5 de julio sin habilitar el menu. Se requiere validación del cliente para habilitar. 16/07/2025: Requerimiento funcional en produccion con el menu habiitado. | TRUE | 15/07/2025 Ya se encuenra en produccion
MAURICIO | PRV_2025_007 | CALCULO IBL |  | Previsional | FINALIZADO | 100 | 1 | 2025-06-09 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2 |  | 2025-07-14 | 11/06/2025: Continuara con el desarrollo tras finalizar req PRV_2025_001 REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN PARA PAGO 13/06/2025:Se programó su inicio para hoy. Mauricio confirmara la estimación del tiempo de desarrollo. 16/06/2025: Se requiere una sesion con Carlos, Jenry, Mauricio y Fabio para entender el detalle de validaciones. Aún no se tiene fecha ni estimación. 04/07/2015:Se inicia desarrollo con un avance del 20%. Se ajustaron funciones en Postgres para cálculos correctos según las vistas generadas. El siguiente paso es crear la funcionalidad de consulta por cédula o siniestro y desplegar cálculos de acuerdo a la fecha indicada. Se estima finalizar req hoy para realizar paso a produccion el 5 de julio. 07/07/2025: Se realizo paso a producciòn el 5 de Julio sin habiitar el menu, Faltan pruebas formales del cliente para habilitación final. 11/07/2025: El 10 de julio se realizó un ajuste para excluir los casos con auxilios funerarios. Ahora, el sistema valida que el origen del caso sea únicamente incapacidad o supervivencia; en caso contrario, se lanza una alerta. 16/07/2025: Se realiza paso a producción el 14 de julio en la noche. | TRUE | 10/07/2025 Posterior a pruebas se solicito ajuste a Mauricio para que no mostrara informacion diferentes a cod_origen 1,2 15/07/2025 Ya se encuenra en produccion
MAURICIO | PRV_2025_005 | HISTORIA LABORAL |  | Rentas | FINALIZADO | 100 | 1 | 2025-06-09 | 2025-07-07 |  | 2025-07-09 | 3 |  | 2025-07-14 | 11/06/2025: Continuara con el desarrollo tras finalizar req PRV_2025_007 CALCULO IBL 07/07/2025: Inicia desarrollo 08/07/2025: Se reporta un avance del 50 % entre analisis y desarrollo del requerimeinto. 09/07/2025: Se Finaliza desarrollo y se entrega al cliente para pruebas. 14/07/2025: El 10 de julio se ajustó el reporte para incluir los períodos que existen en Multifondos pero no en Alfa. Adicionalmente, se incorporó una nueva columna que muestra el salario mensualizado proveniente de Porvenir. Los cambios ya fueron implementados y se encuentran listos para validación. 16/07/2025: Se realiza paso a producción el 14 de julio en la noche. | TRUE | 10/07/2025 Posterior a pruebas se solicito a Mauricio ajustes para visualizar los periodos a los cuales no se realizo analisis y tambien columna adicional para periodos falsos con calculo de el valor del los dias (Valor salario MF * 30) / Dias cotizados 11/07/2025: El 10 de julio se ajustó el reporte para incluir periodos que existan en multifondos pero no en Alfa. Se agregó una columna adicional para mostrar el salario mensualizado proveniente de Porvenir. Cambios ya implementados y listos para validación. 15/07/2025 Ya se encuenra en produccion
MAURICIO | AJUST_REN_2025_001_1 | INCLUIR VALIDACION DOCUMENTAL PARA NUEVO ORIGEN SUSTITUCION PENSIONAL I |  | Rentas | FINALIZADO | 100 | 1 | 2025-06-26 | 2025-07-10 |  | 2025-06-14 | -19 |  | 2025-07-14 | 11/07/2025: Dado que ya se crearon las tablas de referencia, se finalizó este proceso el día 10 de julio. Queda pendiente validar el impacto que estas puedan tener en los diferentes módulos y consultas del sistema para que el cliente realice las pruebas. 14/07/2025: El viernes 11 se valida en ambiente de pruebas los ajustes realizados, confirmando funcionamiento correcto en: cargue de cotización y contratación, gestión telefónica desde call center, exportación del informe de Presidencia y descarga de documentos. Quedan pendientes por validar: envío de correos del portafolio de servicios, envío de comprobantes de nómina y validación de consultas.\n Hoy se trabajará en los informes que deben reflejar esta nueva parametrización y se verificará si afecta portafolios o comprobantes de nómina. 15/07/2025: El lunes 14 de julio se finalizó el desarrollo del ajuste, se realizaron las pruebas correspondientes con resultados exitosos y se procedió con el paso a producción. | TRUE | 26/06/2025 Se incluyen requerimientos de acuerdo a sesiones con el cliente. Corresponde a ajustes a plataforma ya en produccion 10/07/2025 ya que crearon las tablas de referencia. pendiente validar el impacto en los diferetnes modulos y consutas. 11/07/2025 Se valida ajustes realizados por mauricio en pruebas posterior a la incluision de nuevo ORIGEN. Para esto se confirma que esta correcto: 1. Cargue cotizacion y contratacion 2. Gestion telefonica call center 3. Exportar informe Presidencia 4. Descarga de documentos con nuevo Origen.) PENDIENTES: 5. Envio correos Portafolio de servicio 6. Envio Comprobantes de nomina 7. Valdacion de consultas. 15/07/2025 Ya se encuenra en produccion
MAURICIO | AJUST_REN_2025_001_2 | INFORME DE PRESIDENCIA (Validación Documental Rentas) |  | Rentas | FINALIZADO | 100 | 1 | 2025-06-26 | 2025-07-10 |  | 2025-07-10 | 1 |  |  | 10/07/2025: Se realizaron los ajustes solicitados por el área y estos ya fueron entregados en el ambiente de producción. El cliente efectuó las pruebas correspondientes y confirmó que el ajuste fue aplicado correctamente. | TRUE | 26/06/2025 Se incluyen requerimientos de acuerdo a sesiones con el cliente. Corresponde a ajustes a plataforma ya en produccion 10/07/2025 Se realizan ajustes solicitados por el area. Y ya se entregaron en produccion. El cliente realizo pruebas y confirmo ajuste.
MAURICIO | AJUST_REN_2025_001_3 | CAMBIO DE ESTADO DE IMÁGENES PARA RENTAS NO CONTRATADAS |  | Rentas | FINALIZADO | 100 | 1 | 2025-06-26 | 2025-07-16 |  | 2025-07-17 | 2 |  | 2025-07-17 | 15/07/2025: Se inician ajustes solicitados 18/07/2025 Se culminaron los ajustes requeridos por el área, se realiza paso a produccion el 17 de julio. | TRUE | 15/07/2025 Se inicia ajustes requeridos 17/07/2025 Requerimiento probado y en produccion. Se realizo paso a produccion el dia 17/07/2025
MAURICIO | AJUST_REN_2025_001_4 | VALIDAR INCONSISTENCIA INFORME RENTAS RCMA – DDEP |  | Rentas | FINALIZADO | 100 | 1 | 2025-06-26 | 2025-07-10 |  | 2025-06-10 | -23 |  | 2025-07-14 | 11/07/2025: EL 10 de julio Se realizaron pruebas por parte de Carlos Rodríguez. Actualmente, el cambio se encuentra pendiente de ser implementado en el ambiente de producción. 15/07/2025:Se realizó el paso a producción el día 14 de julio. | TRUE | 26/06/2025 Se incluyen requerimientos de acuerdo a sesiones con el cliente. Corresponde a ajustes a plataforma ya en produccion 10/07/2025 Se realizaron pruebas por parte de Carlos Rodriguez. Pendiente pasar a producicon. 15/07/2025 Ya se encuenra en produccion 15/07/2025 Se solcito por parte del usuario incluir una nueva validacion.
MAURICIO | AJUST_REN_2025_001_5 | INCLUIR VALIDACIÓN ADICIONAL PARA RCMA – DDEP. |  | Rentas | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-07-16 | 2 |  |  | 16/07/2025: Se finaliza ajuste 15 de julio y se realiza despliegue a produccion el 16 de julio en la mañana. | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_011 | ANS - TABLERO DE CONTROL - dashboard |  | Previsional | FINALIZADO | 100 | 2 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-19 | 2025-07-24 | 6 |  |  | 18/07/2025: Se completó el query de base. Se trabaja en selección de librería gráfica compatible con Laravel. Se estima un 20% de avance general. 21/07/2025: Se esta trabajando en las graficas de ANS, se estima terminar el 22 de julio para paso a pruebas UAT 24/07/2025: El 22/07/2025 se continua en gestión del tablero de control ANS, sacaba error en los gráficos, se estima terminar el 23/07/2025 por compromiso con el cliente. 23/07/2025: Se terminan los gráficos del tablero de control. 24/07/2025: Se trabaja en el export de la data de las estadisticas 25/07/2025. Se entrega al área tablero de ANS finalizado, programado subir los cambios para paso a producción el 25/07/2025 a las 5:00 pm | TRUE | 17/07/2025 Se solicita realizar desarrollo inicial para lo que ya se encuentra en produccion en cuanto a pagos. Este modulo tambien debe conterner lo correpondiente a Auxilio funerario que actualmente se encuentra pausado
CARLOS | PRV_2025_002 | REPORTE ANEXO 1 (Lentantamiento de requerimiento) |  | Previsional | PAUSADO | 60 | 4 |  | 2025-07-21 | 2025-08-27 |  | 41 |  |  | 21/07/2025: Carlos esta adelantando el levantamiento del requerimiento, para proyectar entrega 23/07/2025: Se encuentra en definición con el cliente, para establecer algunas prioridades en los requerimientos siguientes 25/08/2025: Se retoma el levantamiento del requerimiento y se proyecta entrega a Mauricio para desarrollo el día de mañana, sin embargo, se estan priorizando informes propios de la operación de Imagine. 03/09/2025: Requerimiento en pausa debido a que Imaginex actualmente no cuenta con permisos para creación de vistas, se encuentra en validación por infraestructura para una solución. | TRUE | 17/07/2025 Se esta culminado el query para generar reporte
MAURICIO | PRV_2025_002-1 | REPORTE ANEXO 1 (desarrollo ) |  | Previsional | PAUSADO | [6 empty] | 32780 |  |  |  | FALSE
MAURICIO | PRV_2025_001 | Ajuste flujo de pagos |  | Previsional | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-07-22 | 4 |  | 2025-08-16 | 21/07/2025: El 17/07/2025 Se envía correo por parte de Carlos a Seguros Alfa, solicitando modificar 2 vistas: a. Sipren: Ajustes V_consolidado_reclamaciones_img b. Plus: AjustesV_consolidado_tramites_plus Pendiente presentarlo a comité para efectuar el cambio correspondiente en las vistas. El 18/07/2025, Mauricio realizó un ajuste en el módulo de flujo de pagos, mediante el cual se asocia a cada estado del flujo una ruta u opción de acceso específica. Anteriormente, independientemente del permiso asignado, los usuarios podían visualizar los estados a los que contaban con permiso. 23/07/2025: El 22 de Julio se entrega al cliente para pruebas, al pendiente de aceptacion para paso a produccion. 24/07/2025: Se solicita a Mauricio subir los cambios de flujo de pagos modificados en las vistas que actualizò Carlos. Validar los cambios y ajustes requeridos por el cliente en requerimientos ya cerrados para paso a producción. 25/07/2025: Se finalizan los ajustes solicitados por el área (un campo llamado parentesco y mostrarlo en el export, en el Excel que exporta el cliente). Programado subir cambios para paso a producción el 25/07/2025 a las 5:00 pm 28/07/2025: El viernes 25 de julio sobre las 6:00 pm hasta las 7:30 pm se realiza el despliegue a producción. El dìa de hoy se encuentra validando que los cambiosy ajustes en el paso a producciòn están funcionando correctamente. Se evidencia que hubo una inconsistencia en los datos que Alfa suministra en el cambio a producción. Se encuentra en validación. 01/08/2025: Se vuelve a validar con Alfa la información reportada en el script, sin embargo, se encuentran a la espera de que el área de producción entregue el DLL que se envió en el despliegue. Por parte de Imagine no hay pendientes. 08/08/2025: El 06 de Agosto a raíz de la reunión con el área Previsionales el día 05 de agosto, surgieron ajustes solicitados por parte del vicepresidente de Alfa. 1. Incluir el cálculo IBL dentro del flujo. Validar primero el nombre de las etiquetas. 2. Convertir en cero al exportar el Excel los valores negativos. Solicitud de Patricia Arteaga 3. Resaltar el nombre de la columna Pago Total para que se ubiquen los usuarios. 4. Validar las etiquetas dentro del editar. Falta información 5. Revisar información que sale en la parte izquierda en el editar, ya que no se sale un valor, según valido Hugo Gómez El día de hoy 08 de agosto, se trabaja en en control de cambios en Flujo de pagos solicitado por el Vicepresidente de Alfa. 20/08/2025: Se pasa a producciòn el 16 de agosto | TRUE
Carlos y Cindy | PRV_2025_003 | AVISO A LA RENTA (Levantamiento del requerimiento) |  | Previsional | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-08-16 | 16 |  |  | 25/07/2025: Carlos y Cindy estan trabajando en el levantamiento del requerimiento para pasar a Mauricio y que inicie con el desarrollo para que quede en el paso a producción programado para el 25/07/2025 a las 5:00 pm 28/07/2025: El viernes 25 de julio se hace socializaciòn del requerimiento con Mauricio y Jairo. 20/08/2025: El sabado 16 se realizo el paso a producciòn | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_003-1 | AVISO A LA RENTA (Desarrollo) |  | Previsional | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 5 |  | 2025-08-16 | 28/07/2025, el viernes 25 de julio, debido a una inconsistencia en el aplicativo ALFASST del área SST con unas ordenes de servicio, se tuvo que dar prioridad y Mauricio no pudo iniciar el desarrollo de Avisos a la renta. El día de hoy, luego de terminar validaciones de paso a producción de otros requerimientos, se inicia desarrollo de este requerimiento. 29/07/2025: Mauricio se enfocarà en terminar el requerimiento completamente. 30/07/2025: Se reporta un avance del 50% en el desarrollo del módulo de avisos de renta. Ya se visualizan los pagos correctamente y quedan pendientes las funcionalidades de notificación, descarga de Excel y eliminación de registros. Se espera finalizar hoy. 01/08/2025: A 31 de julio ya esta por entregar, Mauricio el dìa de hoy mostrara el funcionamiento y el flujo del reporte, para identificar posibles desviaciones y validar si es posible automatizarlo. 04/08/2025: El 01 de agosto quedo funcional el requerimiento, esta proyectado para paso a producción el viernes 08 de agosto 13/08/2025. Se proyecta paso a producción el sabado 16 de agosto. 20/08/2025: Paso a produccion realizado 16 de Agosto. | TRUE
MAURICIO | Img_2025_001 | Validar servidor de contingencia |  | Imagine | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 6 |  |  | 01/08/2025: Se realizarà validación del servidor de contingencia el día de hoy, puesto que en meses pasado se presentaron incidencias y debemos garantizar que toda la información se encuentre sincronizada de forma correcta. 04/08/2025: Se programo sesiòn con Wilson y Mauricio para validaciòn y acompañamiento en la sincronización de la contingencia. 08/08/2025: Validación de error de la sincronización de contingencia, con Alfa y Claro - Onpremise 2. Validación cambio de llaves AWS. 12/08/2025: Se encuentra pendiente ajuste a permisos de carpetas para la sincronización y notificación por correo del error en la sincronización o éxito en la misma. La reunión del viernes para cambio de llaves AWS, se reprogramo para hoy a las 9:00 am hasta las 10:15 am aproximadamente. | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_004-1 | Ajustes modulo auxilios funerario |  | Previsional | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | 2025-08-13 | 7 |  | 2025-08-16 | 08/08/2025: el 05 de Agosto, se realiza acompañamiento en la sesión del área de Previsionales con Blanca Romero, Elizabeth Guerrero y Hugo Gomez, por si surgen dudas u observaciones. Se trabaja en informes de Pagos y Auxilios Funerarios. 11/08/2025: A raíz de la sesión del viernes surgieron ajustes adicionales: 1. Incluir el cálculo del IBL dentro del flujo 2. Convertir en cero al exportar el Excel los valores negativos. Solicitud de Patricia Arteaga 3. Resaltar el nombre de la columna Pago Total para que se ubiquen los usuarios 4. Validar las etiquetas dentro del editar. Falta información 5. Revisar información que sale en la parte izquierda en el editar, ya que no sale un valor, según valido Hugo Gomez. Estos puntos ya quedaron gestionados el día de ayer en un 90%, falta culminar: - Control de cambios en flujo de pagos - Incluir el cálculo del IBL dentro del flujo. Validar nombre de las etiquetas 12/08/2025: El viernes hubo incidencia en el cargue del Excel archivo de formalización de Auxilios Funerarios, sin embargo, este ya quedo solucionado. Se continúa trabajando en los ajustes faltantes requeridos por vicepresidencia de Seguridad Social. 13/08/2025: Reunión con el área de coordinación y desarrollo para instrucciones de entrega de documentación. - Creación de documentos técnicos requeridos por Alfa para paso a comité de cambios el día de hoy 13 de agosto y mañana 14. - Ajustes por pruebas de usuario en error de cargue de archivo y mejora de la consulta. - Se proyecta paso a producción de aviso a la renta y auxilios funerarios el sabado 16 de agosto. 20/08/2025: El dìa sabado 16 se realiza paso a producciòn | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_004-2 | Ajustes auxilios funerarios y aviso a la renta |  | Previsional | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-08-14 | 1 |  | 2025-08-16 | 14/08/2025: Ajuste a bugs reportados por el cliente para Auxilios Funerarios y Aviso a la Renta (formatos y consultas). Ya el dìa de hoy se certifico por parte del cliente el paso a producciòn, el cual se progrma realizar por parte de Mauricio el sabado 16 de agosto. Se requiriò acompañamiento de Mauricio en las sesiones para solucionar de forma inmediata las inconsistencias, durante las horas de la mañana y tarde. 20/08/2025: EL sabado 16 se realizo paso a producciòn | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_004-3 | Genera informes generales pagos y auxilios funerarios | Generar un informe con el detalle de mostrar consulta y la trazabilidad de los casos de los procesos entregados a producciòn en semanas anteriores. | Previsional | FINALIZADO | 100 |  |  | 2025-08-26 |  | 2025-08-26 | 1 |  |  | 27/08/2025: El 26 de agosto se trabajo en el desarrollo del informe general de pagos y auxilios funerarios. | TRUE
MAURICIO | Img_2025_002 | Validar servidor de contingencia | Crear .bash para notificar sincronización en base de datos | Imagine | EN PROCESO | 90 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-22 |  | 22 |  |  | 15/08/2025: Se reconfiguraron los permisos y Mauricio estarà validando el tema el día de hoy, sincronizaciòn y funcionamiento 20/08/2025: Al 19 de agosto, se encuentra pendiente reporte por parte de Claro informando las actividades realizadas el dìa viernes de acuerdo al refresh de la llave. Pendiente por parte Mauricio crear .bash para notificar cuando sincronice las bases de datos 25/08/2025: El viernes 22 de agosto se creo el .bash solicitado, sin embargo, se esta presentando una incidencia en la actualización, que no actualiza en la base de datos a diferencia del que corre a las 3 am. Mauricio estará validando otras funcionalidades y en caso de que continue la inconsistencia, se apoyará con Jairo y Jenry 27/08/2025: El 25 de agosto se valido con tecnologìa el tema de crear una conexión SSH, el día de hoy 27 de agosto, dieron respuesta que se puede realizar sin problema. 03/09/2025: Mauricio indica que queda pendiente el sabado 06 de septiembre validar la sincronizaciòn y Carlos Rodriguez debe realizar la documentación de la sincronización para presentar a Alfa. | TRUE
MAURICIO | SST_2025_001 | Ajustes en servidores QA y PT de ALFASST AWS |  | SST | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 4 |  |  | 29/08/2025: 25/08/2025: Los desarrollos para esta aplicación se encontraban detenidos desde el año pasado. Por lo cual los ambientes no se encontraban actualizados y/o con data actualizada para pruebas. | TRUE
MAURICIO | SST_2025_002 | Ajustes en servidores QA y PT de ALFASST AWS |  | SST | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 4 |  |  | 29/08/2025: 25/08/2025: Se retomaron las pruebas en los entornos QA y PT para validar nuevos requerimientos y hacer seguimiento al estado de aquellos que aún se encuentran pendientes por ser desplegados en producción. | TRUE
MAURICIO | SST_2025_003 | Ajustes en servidores QA y PT de ALFASST AWS |  | SST | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 4 |  |  | 29/08/2025: 25/08/2025: Durante este proceso, se identificaron algunas incidencias en los servidores, por lo que fue necesario realizar ajustes y correcciones técnicas para garantizar un entorno estable que permitiera continuar con la validación de los cambios. | TRUE
MAURICIO | SST_2025_004 | Ajustes en servidores QA y PT de ALFASST AWS |  | SST | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 4 |  |  | 29/08/2025: 25/08/2025: Se restablecieron los cronogramas del año vigente en los entornos QA y PT para habilitar el nuevo módulo de profesionales y permitir sus respectivas pruebas. | TRUE
MAURICIO | SST_2025_005 | Validar el modulo de profesionales para que el àrea pueda realizar pruebas |  | SST | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 3 |  |  | 29/08/2025: 25/08/2025: Se solucionaron errores en el módulo de profesionales y se realizaron correcciones funcionales. | TRUE
MAURICIO | SST_2025_006 | Accesos y configuración técnica QA ALFASST AWS |  | SST | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 3 |  |  | 29/08/2025: 25/08/2025: Se refrescaron claves y accesos, especialmente en el servidor de pruebas, que presentaba problemas de ingreso. | TRUE
MAURICIO | SST_2025_007 | Accesos y configuración técnica QA ALFASST AWS |  | SST | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 3 |  |  | 29/08/2025: 25/08/2025: Se ajustó la configuración de pgAdmin para garantizar la conexión con las distintas bases de datos de ALFASST. | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_006 | Sincronización de estados de casos |  | Previsional | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 3 |  |  | 29/08/2025: 25/08/2025: Se implementó el ajuste para que, al cambiar un caso de estado CORRECCIÓN → REVISADO, se ejecute la sincronización individual del valor, considerando posibles modificaciones. | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_0011 | Sincronización de estados de casos |  | Previsional | PAUSADO | 60 |  | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2025-09-01 |  | 14 |  |  | 29/08/2025: 25/08/2025: Queda pendiente el desarrollo de la sincronización masiva, lo cual implica ajustes en las funciones de sincronización entre bases de datos. 03/09/2025: Requerimiento en pausa debido a que Imaginex actualmente no cuenta con permisos para creación de vistas, se encuentra en validación por infraestructura para una solución. | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_008 | Flujo de Pagos Control de cambios |  | Previsional | PAUSADO | 0 |  | 2025-08-25 |  | 2025-09-01 |  | 32780 |  |  | 29/08/2025: 25/08/2025: Permitir la modificación del campo VALOR_PAGO en casos específicos, exclusivamente dentro del primer flujo del proceso. 03/09/2025: Requerimiento en pausa debido a que Imaginex actualmente no cuenta con permisos para creación de vistas, se encuentra en validación por infraestructura para una solución. | FALSE
MAURICIO | PRV_2025_012 | Auxilios Funerarios Control de Cambios |  | Previsional | PAUSADO | 0 |  | 2025-08-25 |  | 2025-09-01 |  | 32780 |  |  | 29/08/2025: 25/08/2025: Sincronizar y actualizar automáticamente la fecha de siniestro según información proveniente de Porvenir. 03/09/2025: Requerimiento en pausa debido a que Imaginex actualmente no cuenta con permisos para creación de vistas, se encuentra en validación por infraestructura para una solución. | FALSE
MAURICIO | PRV_2025_010 | Aviso a la Renta Control de Cambios |  | Previsional | PAUSADO | 0 |  | 2025-08-25 |  | 2025-09-01 |  | 32780 |  |  | 29/08/2025: 25/08/2025: Incluir en el reporte: * fecha_cierre * número de solicitud * fecha de envío de correo 03/09/2025: Requerimiento en pausa debido a que Imaginex actualmente no cuenta con permisos para creación de vistas, se encuentra en validación por infraestructura para una solución. | FALSE
MAURICIO | SST_2025_008 | Validación Modulo de Profesionales |  | SST | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 3 |  |  | 29/08/2025: 25/08/2025: Se solucionaron errores en el módulo de profesionales y se realizaron correcciones funcionales en ambiente Imagine. | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_013 | Auxilios Funerarios Control de Cambios Archivo |  | Previsional | PAUSADO | 0 |  | 2025-08-25 |  | 2025-09-02 |  | 32780 |  |  | 29/08/2025: 25/08/2025: Al cargar el archivo de Excel, debe ejecutarse automáticamente el proceso de sincronización asociado. 03/09/2025: Requerimiento en pausa debido a que Imaginex actualmente no cuenta con permisos para creación de vistas, se encuentra en validación por infraestructura para una solución. | FALSE
MAURICIO | PRV_2025_014 | Aviso a la Renta Control de Cambios Reporte |  | Previsional | PAUSADO | 0 |  | 2025-08-25 |  | 2025-09-03 |  | 32780 |  |  | 29/08/2025: 25/08/2025: Automatizar el envío del informe: Frecuencia: todos los viernes a las 6:00 a.m. En caso de festivo, el informe debe enviarse el día hábil anterior. 03/09/2025: Requerimiento en pausa debido a que Imaginex actualmente no cuenta con permisos para creación de vistas, se encuentra en validación por infraestructura para una solución. | FALSE
MAURICIO | SST_2025_009 | Ajuste modulo profesionales | Se requiere validar y realizar ajustes de errores e incidencias que se están presentando en el módulo para realizar las pruebas por parte del cliente y sea certificado el paso a producción | SST | PRUEBAS IMAGINE | 93 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 2025-09-02 | 2 |  |  | 01/09/2025: El 30 de agosto Mauricio realizando otras pruebas identifico un error en el modulo de profesionales en el ambiente de pruebas Alfa, por tanto se radica caso el 01 de septiembre para soporte de AWS y se contacta co Oscar Pérez para que nos ayuden con la incidencia reportada. Ya que hasta no sea solucionado no podremos realizar pruebas y el cliente tampoco. La fecha estimada relacionada es solo si nos gestionan en soporte ALFA el día de hoy, de lo contrario se verá afectada y cambiará de acuerdo con la solución del caso radicado. 03/09/2025: El 02 de septiembre queda solucionada la incidencia y queda pendiente realizar pruebas internas antes de entregar a Nohora Carolina de SST para pruebas del área. 05/09/2025: El 04 de septiembre se iniciaron pruebas internas, sin embargo, no fue posible culminarlas debido a una incidencia presentada con el plan de trabajo en el ambiente QA. 08/09/2025: El viernes 05 de septiembre, Mauricio trabajo en el cronograma en ambiente de pruebas, ya se libero presupuesto pero se esta validando porque no carga actividades y programas. 11/09/2025: El 10 de septiembre Mauricio continua validando, ajustando incidencias en el ambiente de QA que no han permitido realizar las pruebas correspondientes. 15/09/2025: El viernes 12 de septiembre Mauricio se enfoco en seguri revisando errores que se estan presentando en el módulo de cronogramas y edición de ordenes de servicios | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_015 | Creaciòn Vistas en DLL Alfa | Creaciòn de vistas en ambiente DLL Alfa para desarrollo de requerimientos previsionales | Previsional | PAUSADO | 0 | 10 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-03 |  | 12 |  |  | 01/09/2025: El 29 de agosto a Mauricio se le entregaron credenciales por parte de infraestructura Alfa para permisos y creación de vistas en Desarrollo Sipren Plus, sin embargo, permitió coneción preo no la creación de las vistas. 03/09/2025: Requerimiento en pausa debido a que Imaginex actualmente no cuenta con permisos para creación de vistas, se encuentra en validación por infraestructura para una solución. | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_016 | Actualización Tablero de Estadistica y Cumplimiento | Se incluye en las graficas aux funerarios | Previsional | FINALIZADO | 100 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 3 |  |  | 03/09/2025: 01/09/2025 Mauricio trabaja en la inclusión de la data de Auxilios Funerarios en el tablero de ANS. 02/09/2025: Se trabaja en los graficos de aux funerarios y en la consulta requerida para validar datos de flujo de pagos y aux funerario. Pendientes pruebas internas para antes de entregar para pruebas por parte del área de previsionales 04/09/2025: el 03 de septiembre el desarrollo del gráfico está en fase final, restando únicamente ajustes de personalización en los tooltips. Se programó una reunión con el cliente para la socialización de avances, debido a que no alcanzo el tiempo, se reprogramo sesión para el jueves 4 de septiembre a las 9:00 am El día de hoy 04 de septiembre, se realizan unas pruebas internas antes de entregar al cliente para sus respectivas pruebas y certificaciòn, siendo exitosas. En la sesión al momento de ingresar al aplicativo de pruebas Imagine, el cliente no pudo ya que por politicas de la compañia al parecer les quitaron permisos, se encuentran en validaciòn con el area tecnologica y sin embargo, por parte de Imagine les mostramos el módulo, los graficos, los cambios y los reportes. Se entrega para que apenas tengan acceso puedan validar y confirmar funcionalidad. 11/09/2025: Se confirma funcionalidad por parte del área de Previsionales | TRUE
MAURICIO | Img_2025_004 | Conexiones con Ministerio -SAT |  | Imagine | FINALIZADO | 100 |  | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 |  |  | 04/09/2025: Se identificaron cambios en la configuración, por lo que se programó la reconfiguración de servicios en horas de la tarde. | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_017 | Consultas y optimización de vistas (Alfa) | Se requiere optimizar rendimiento y capacidad de las funciones del aplicativo Alfasst | Previsional | EN PROCESO | 80 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |  | 9 |  |  | 04/09/2025: El 03 de septiembre Mauricio trabaja en realizar ajustes en consultas y procesos de automatización. Continúa pendiente la optimización de querys para mejorar el rendimiento general. | TRUE
MAURICIO | Img_2025_005 | Conexiones con Ministerio -SAT Independientes |  | Imagine | FINALIZADO | 100 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 4 |  |  | 08/09/2025: El viernes 05 de septiembre, Mauricio trabajo en la restructuración de BD del ambiente local ya que se encuentra desactualizada para realizar pruebas con el Ministerio. 10/09/2025: Durante los días 08 y 09 de septiembre, Mauricio ha trabajado en las conexiones SAT del Ministerio para el requerimiento de independientes. 11/09/2025: El 10 de septiembre, Mauricio finalizò la conexiòn en integraciòn con la URL del Ministerio. | TRUE
MAURICIO | Img_2025_006 | Conexiones con Ministerio -SAT Independientes |  | Imagine | FINALIZADO | 100 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 4 |  |  | 08/09/2025: El viernes 05 de septiembre, Mauricio trabajo en la restructuración de BD del ambiente local ya que se encuentra desactualizada para realizar pruebas con el Ministerio. 10/09/2025: Durante los días 08 y 09 de septiembre, Mauricio ha trabajado en las conexiones SAT del Ministerio para el requerimiento de independientes. 11/09/2025: El 10 de septiembre, Mauricio finalizò la conexiòn en integraciòn con la URL del Ministerio. | TRUE
CARLOS | PRV_2025_004-8 | Solicitar acceso a vistas y tablas |  | Previsional | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-08-19 | 3 |  |  | 15/08/2025: El dìa de hoy se tuvo incidencia debido a una restauraciòn de las bases de datos en SIPREN, en ambiente de pruebas, se borraron algunas vistas. Carlos realizó solicitud de nuevo de los permisos para lectura de tablas y vistas en ambiente de pruebas Sipren y Plus de unavez, ya que el dìa de hoy o mañana tambien realizaran restauración de bases de datos. 20/08/2025: Al 19 de agosto ya se encuentran los permisos e Imagine se encuntra en proceso de restauraciòn de las vistas y tablas borradas | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_004-4 | Ajuste Modulo de Pagos 1 |  | Previsional | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-20 | 1 |  |  | 21/08/2025: El día 20 de agosto, luego del paso a producciòn y de las pruebas realizadas por el cliente, se identificaron incidencias en los requerimientos que se subiron en el despliegue, para el modulo de pagos, se presentaron las siguientes: Incidencia: En el Excel de reportes se estaban duplicando los registros. Solución: Se ajustó la consulta incorporando la condición WHERE status = TRUE para filtrar únicamente los registros válidos. | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_004-5 | Ajuste Modulo de Pagos 2 |  | Previsional | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-20 | 1 |  |  | 21/08/2025: El día 20 de agosto, luego del paso a producciòn y de las pruebas realizadas por el cliente, se identificaron incidencias en los requerimientos que se subiron en el despliegue, para el modulo de pagos, se presentaron las siguientes: Incidencia: Los valores del último pago no coincidían. Solución: Se modificó la vista ultimo_pago para incluir el cod_concepto = 2 y se corrigió el cálculo, que anteriormente sumaba pago_total en lugar de valor_concepto. | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_004-6 | Ajuste Aviso a la Renta |  | Previsional | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-20 | 1 |  |  | 21/08/2025: El día 20 de agosto, luego del paso a producciòn y de las pruebas realizadas por el cliente, se identificaron incidencias en los requerimientos que se subiron en el despliegue, para aviso a la renta, se presentaron las siguientes: Incidencia: Se solicitó revisar el SELECT de la consulta utilizada para el aviso a la renta. Solución: Se validó la formulación de la consulta y se confirmó que es correcta. Nota: Carlos Rodríguez solicitó revisar y analizar el detalle de dicha consulta. | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_004-7 | Ajuste Auxilio Funerario |  | Previsional | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-20 | 1 |  |  | 21/08/2025: El día 20 de agosto, luego del paso a producciòn y de las pruebas realizadas por el cliente, se identificaron incidencias en los requerimientos que se subiron en el despliegue, para auxilios funerarios, se presentaron las siguientes: Incidencia: Error al cargar el formato Excel de auxilios cuando contiene varias hojas. Solución: Se identificó que el sistema solo procesa correctamente la hoja activa. Se intentó ajustar para cargar únicamente esa hoja; sin embargo, por agilidad operativa, se solicita al usuario dejar una sola hoja en el archivo antes del cargue, mediante validación al cargar y un mensaje informativo. | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_004-9 | Ajuste Auxilio Funerario |  | Previsional | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-20 | 1 |  |  | 21/08/2025: El día 20 de agosto, luego del paso a producciòn y de las pruebas realizadas por el cliente, se identificaron incidencias en los requerimientos que se subiron en el despliegue, para auxilios funerarios, se presentaron las siguientes: Incidencia: Falta de valor del auxilio funerario. Solución: Se incluyó un ajuste final que complementa la información con la fecha esto solucionando el 70% del trabajo del analista. Se detectó que no se estaba completando el valor calculado del pago; por ello, se actualizó la condición WHERE para que también actualizara dicho valor. | TRUE
MAURICIO | PRV_2025_004-10 | Ajuste Auxilio Funerario |  | Previsional | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-20 | 1 |  |  | 21/08/2025: El día 20 de agosto, luego del paso a producciòn y de las pruebas realizadas por el cliente, se identificaron incidencias en los requerimientos que se subiron en el despliegue, para auxilios funerarios, se presentaron las siguientes: Incidencia: Algunas funciones no fueron desplegadas en producción el día 16 de agosto. Solución: Se realizó la creación e implementación de las funciones faltantes en el ambiente productivo. | TRUE
MAURICIO | Img_2025_002-1 | Validar servidor de contingencia - Tarea 1 |  | Imagine | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-21 | 1 |  |  | 22/08/2025: El día 21 de agosto Mauricio se ha encargado de atender tareas asignadas por Jenry para mejorar el tema de control y seguimiento en ambiente de contingencia: - Parametrizar el mostrar los tiempos que demora la sincronización | TRUE
MAURICIO | Img_2025_002-2 | Validar servidor de contingencia - Tarea 2 | Crear .bash para mostrar registros de contingencia en producción | Imagine | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 1 |  |  | 22/08/2025: El día 21 de agosto Mauricio se ha encargado de atender tareas asignadas por Jenry para mejorar el tema de control y seguimiento en ambiente de contingencia: - Crear .bash que muestre los registros de contingencia con producción 25/08/2025: El viernes 22 de agosto se creo el .bash solicitado | TRUE
MAURICIO | Img_2025_002-3 | Validar servidor de contingencia - Tarea 3 |  | Imagine | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-21 | 1 |  |  | 22/08/2025: El día 21 de agosto Mauricio se ha encargado de atender tareas asignadas por Jenry para mejorar el tema de control y seguimiento en ambiente de contingencia: - Revisar cada cuanto se sincronizan las imagenes, si cada hora de lunes a viernes | TRUE
MAURICIO | Img_2025_003 | Restauración BD Pruebas Imagine | Se requiere realizar la homologación y restauración de las bases de datos en el servidor de pruebas de Imagine, con el fin de garantizar la disponibilidad y consistencia de la información para las validaciones correspondientes, según la solicitud presentada por fala. | Imagine | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2 |  |  | 22/08/2025: El día 21 de agosto Mauricio se ha encargado de atender tareas asignadas por Jenry para mejorar el tema de control y seguimiento en ambiente de contingencia: - Renombrar las BD en pruebas y restaurar producción 25/08/2025: Entre el viernes 22 y sabado 23 Mauricio realizo la homologaciòn y restauraciòn de las BD | TRUE
MAURICIO | Img_2025_007 | Servicios SAT Independientes - 1 | Crear servicio del Ministerio de Salud y Protección Social de Afiliaciones Independientes | Imagine | EN PROCESO | 10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-05-12 |  | 4 |  |  | 11/09/2025: El 10 de septiembre se realizó el despliegue del servicio de Afiliaciones de Independientes en el ambiente de pruebas OnPremise Falta realizar pruebas iniciales en el primer servicio de 13 servicios. | TRUE
MAURICIO | Img_2025_008 | Servicios SAT Independientes - 2 | Crear servicio del Ministerio de Salud y Protección Social de Retractación | Imagine | EN PROCESO | 10 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  | 2 |  |  | 15/09/2025: El viernes 12 de septiembre se realizó el despliegue del servicio de Retractación de afiliaciones de Trabajadores Independientes en el ambiente de pruebas OnPremise Falta realizar pruebas | TRUE
MAURICIO | Img_2025_009 | Servicios SAT Independientes - 3 | Crear servicio del Ministerio de Salud y Protección Social de Terminación de Afiliación | Imagine | EN PROCESO | 10 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  | 2 |  |  | 15/09/2025: El viernes 12 de septiembre se realizó el despliegue del servicio de Terminaciòn de afiliaciones de la ARL de Trabajadores Independientes en el ambiente de pruebas OnPremise Falta realizar pruebas | TRUE
Formulas:
Dias = IF(ISBLANK([Finalizado]), NETWORKDAYS([Fecha inicio], TODAY(),Hoja2!$A1:A18), NETWORKDAYS([Fecha inicio], [Finalizado], Hoja2!$A1:A18))

## PRUEBAS BOLIVAR
Asignado | Requerimiento | Actividad | ESTADO | F.Asignado | Fecha inicio | F. estimada de entrega | Finalizado | Dias | TEST | PRODUCCION | Observacion
JAIRO NIÑO | MDSB-642019 Cargue archivo tarifas y autorizaciones salud |  | PRUEBAS BOLIVAR | 2024-08-22 | 2024-08-22 | [5 empty] | ok
JAIRO NIÑO | Gestión aplicativo reembolso salud | Implementación de cartas (Devolución, glosa y pago). | FINALIZADO | 2024-09-25 | 2024-09-25 |  | 2024-10-02 | 6 | 2024-10-02 |  | *02/10/2024 ya se encuentra implementado
LUIS BAYONA | MDSB-659398 Ajuste campos archivo Autorizaciones EPS | Ajustar la tabla y el cargue del archivo | CONTROL CAMBIOS PRD | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 8 | 2024-10-25 |  | *17/10/2024 Validación del desarrollo. *18/10/2024 Continuara despues de terminar la incidendia de "Caso internet" *21/10/2024 ajustar campos y pruebas *22/10/2024 Subir ajustes a test, se debe solicitar control de cambios en test. *24/10/2024 Se deben ajustar inconsitencias en las fechas del informe. *25/10/2024 Se suben ajustes a test *12/11/2024 se debe subir a produccion (Solicitar control de cambios). *13/11/2024 se escala control de cambios a produccion MDSB-705441.
JAIRO NIÑO | MDSB-683637 REQ Ajustes datos migración EPS-Davinci | Ajustar Glosa por procedimiento | EN TEST | 2024-10-07 | 2024-10-25 |  | 2024-10-29 | 3 | 2024-10-29 |  | *29/10/2024 Continua con el desarrollo *30/10/2024 Finalizado
DANILO RAMIREZ | GD772-52 Eliminar envio de correo de notificación de tipologia | Para la tipologia "Creación O Cambio De Usuario Administrador Pagina Web - Ap" se debe eliminar el envio al correo servicioalcliente@segurosbolivar.com cuado se radica en el portal solicitudes ARL. | PRUEBA BOLIVAR | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 2024-11-06 | 1 |  | 2024-11-06 | *07/11/2024 Pendiente pruebas por bolivar en produccion.
JAIRO NIÑO | Gestión aplicativo reembolso salud | Cargue archivo de pago y cambio estado a "Terminado o rechado de pago" e implementación de la carta correspondiente | EN TEST | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | 2024-11-07 | 10 | 2024-11-07 |  | *28/10/2024 pendiente definir que estados se deben tomar para llevar el Reembolso a rechazo *01/11/2024 Reinicia Validando la logica de la bandeja. *05/11/2024 aclarar dudas para implementar carta de bancolombia y en pruebas de archivo de pagos *06/11/2024 devolucion por causal. *07/11/2024 devolucion por causal lista para test.
JAIRO NIÑO | MDSB-657409 Modulo para adicionar RG para gestion de respuestas a Glosa EPS |  | EN TEST | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 2024-11-14 | 5 | 2024-11-14 |  | *12/11/2024 Listo para entrega a Jenry *13/11/2024 pendiente validación con jenry para pasar a dev y test. *14/11/2024 pendiente pasar a test *15/11/2024 Se pasa a test para pruebas bolivar
JESUS PEÑA | GD772-71 Radicación de juntas | Estimar tiempo de desarrollo | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 10 Dias | 2025-01-23 | 6 | 2025-01-23 |  | 23/01/2025 Inicio de pruebas para pasar a test 31/01/2025 entregado a prubas Bolivar
JESUS PEÑA |  | HU 1 Crear en el portal de solicitudes ARL la opción de radicación de JCI - EPS- AFP | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2025-01-14 | 2025-01-16 |  | 2025-01-17 | 2 |  |  | 20/01/2025 pendiente ajustes en yii 31/01/2025 entregado a prubas Bolivar
JESUS PEÑA |  | HU 2 Creación de formulario para radicación en el portal | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2025-01-14 | 2025-01-16 |  | 2025-01-17 | 2 |  |  | 20/01/2025 pendiente ajustes en yii 31/01/2025 entregado a prubas Bolivar
JESUS PEÑA |  | HU 3 Parte 2 formulario de radicación Descripción | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2025-01-14 | 2025-01-16 |  | 2025-01-17 | 2 |  |  | 20/01/2025 pendiente ajustes en yii 31/01/2025 entregado a prubas Bolivar
JESUS PEÑA |  | H4 Opción consulta casos en portal ARL | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2025-01-14 | 2025-01-16 |  | 2025-01-20 | 3 |  |  | 20/01/2025 pendiente ajustes en yii 31/01/2025 entregado a prubas Bolivar
JESUS PEÑA |  | H5 Radicación individual | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2025-01-14 | 2025-01-21 |  | 2025-01-21 | 1 |  |  | 31/01/2025 entregado a prubas Bolivar
JESUS PEÑA |  | H6 Adjunto | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2025-01-14 | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | 1 |  |  | 31/01/2025 entregado a prubas Bolivar
JESUS PEÑA |  | VALIDAR HALLAZGO DE LAS PRUEBAS | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2025-01-24 | 2025-01-27 |  | 2025-01-28 | 2 |  |  | 27/01/2025 pendiente ajustar caso internet en nativo 28/01/2025 ajustes en test para pruebas 28/01/2025 Pendiente ajuste en el campo identificacion en el 2do paso. 31/01/2025 entregado a prubas Bolivar
Formulas:
Dias = IF(ISBLANK([Finalizado]), NETWORKDAYS([Fecha inicio], TODAY(),Hoja2!$A1:A18), NETWORKDAYS([Fecha inicio], [Finalizado], Hoja2!$A1:A18))

## FINALIZADOS 2
Asignado a | Jira Caja | Requerimiento | ESTADO | % | dias estimados | F.Asignado | Fecha inicio | F. estimada de entrega | Finalizado | Dias | Jira TEST | TEST | jira PROD | PRODUCCION | OBSERVACIONES | Seguimiento 28 Abril | Seguimiento 28 Abril | Seguimiento 5 mayo | seguimiento 7 mayo | seguimiento 9 mayo | seguimiento 9 mayo | seguimiento 12 mayo | seguimiento 14 mayo | seguimiento 15 mayo | seguimiento 16 mayo | seguimiento 19 mayo | seguimiento 21 mayo | seguimiento 23 mayo | seguimiento 26 mayo | seguimiento 28 mayo | seguimiento 30 mayo | seguimiento 4 Junio | seguimiento 6 Junio | seguimiento 9 Junio | seguimiento 11 Junio | seguimiento 13 Junio | seguimiento 16 Junio | Column 4 | Column 5
DANILO RAMIREZ | GD772-94 | tablero de analisis de la operación de reembolsos | FINALIZADO |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 2025-04-13 |  | 114 |  |  |  |  | 07/04/2025:Iniciara tan pronto finalice las vulnerabilidades pendientes. 09/04/2025: Ayer Danilo no avanzó por vulnerabilidades; hoy inicia la implementación, coordinará con Jairo (extrae datos del informe); estiman 3-4 días (hasta el jueves o viernes) 10/04/2025: No avanzó ayer por otras prioridades; hoy dedicará tiempo y coordinará con Jairo para el contexto; estiman 3-4 días. 11/04/2025: Ayer ajustó el API del informe de digitación (puerto 888 en producción); hoy termina ajustes finales y avanza en la implementación en Yii, coordinado con Jairo para evitar duplicidad; Se solicita control de cambios MDSB-795762 en test, quedo ejecutado con exito y se escala control de cambios a produccion MDSB-796132. 14/04/2025: Se encentra terminando los ajustes necesarios para pasar el req a test para pruebas.
DANILO RAMIREZ |  | vulnerabilidades claudia | FINALIZADO | 90 |  | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 22 |  | 2025-04-08 |  |  | 07/04/2025: Pendiente de revisar; implica cambiar librerías como JavaScript o Bootstrap, lo que evaluará hoy para determinar viabilidad,Iniciara tan pronto finalice implementación de la Vulnerabilidad- Web Application Information Disclosure. 08/04/2025: Inicio 09/04/2025:Ayer finalizó y resolvió esta vulnerabilidad; todas las vulnerabilidades están cerradas por ahora. | Se trabajaran alternando espacios con que permita la IA | Pendiente cipres | Paso a produccion 5 mayo | finalizado 6 mayo
DANILO RAMIREZ |  | Vulnerabilidades Retest | FINALIZADO | 60 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 25 |  | 2025-04-07 |  |  | 02/04/2025: Inicia con la implementación 03/04/2025: Ayer comenzó esta vulnerabilidad, avanzó poco por otras tareas; hoy continuará trabajando en ella. 04/04/2025: Unque avanzó bastante, la tarea aún no está finalizada. Hoy se continuará con ese objetivo. 07/04/2025 Finalizada en test 07/04/2025: haciendo un cambio en Application error messages y subira a test 08/04/2025: Finalizo implementación en test | Se trabajaran alternando espacios con que permita la IA | pendiente 2 vulnerabilidades se entrega hoy | Paso a produccion 5 mayo | finaliado 6 mayo
DANILO RAMIREZ |  | Vulnerabilidades Edgar | FINALIZADO | 100 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1 |  |  |  |  | 25/03/2025: El viernes trabajó en esta vulnerabilidad, resolviendo varios detalles; estima terminarla hoy al mediodía y luego pasará a Lectura de Autorizaciones Médicas con IA. 26/03/2025: Ayer terminó esta vulnerabilidad y la subió a test; ya está resuelta, se realizaran pruebas y se subira a produccion. 28/03/2025: Subida a test el anteayer con pruebas listas; pendiente pasar a producción. 31/03/2025: Se soliitara crear una ventana para subirlo, se realizara una solicitud a Leydi Mayorga. 01/04/2025: falta pasar a producción; requiere reiniciar Apache (5 minutos), planeado para la noche para minimizar impacto. 03/04/2025: Listo en test, solo falta reiniciar Apache (segundos); lo hará hoy, preferiblemente en la noche para evitar interrupciones. 04/04/2025: Se aplicaron cambios relacionados con vulnerabilidades en Apache, pero no se reflejaron en producción, Hoy se hará validación para identificar el problema. 07/04/2025:No avanzó el viernes por priorizar Web Application Information Disclosure; hoy sacará tiempo para realizar la validación. 09/04/2025: Un se encuentra pendiente validar el porque los cambios nose replicaron en produccion. 10/04/2025: Ayer tarde intentó cambios en los cifrados; funciona en test pero no en producción tras mucho tiempo invertido; lo dejará pendiente para buscar una solucion.
DANILO RAMIREZ | MDSB-707440 | Portal reembolsos ARL | FINALIZADO | 50 | [5 empty] | 32780 | [5 empty] | Pausado por otras prioridades del negocio | Todo este requerimiento es de Jairto
DANILO RAMIREZ | MDSB-707440 | Implementación de observacion en la consulta de "Reconsideración Negativa de Servicios" | FINALIZADO |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-27 |  | 2025-01-28 | 2 |  | 2025-01-28 |  |  | 28/01/2025 continua con la implementación del cargue y eliminación de los archivos | Relacionado con 440 jira | Todo este requerimiento es de Jairto
JAIRO NIÑO |  | Cambio de nombres en pensiones | FINALIZADO |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-04-09 | 1 |  |  |  |  | 09/04/2025: Liyibet pidió por correo ajustar nombres en pensiones; proponen una opción manual con rol (como Jesús hizo antes), evitando cambios manuales frecuentes; Jairo lo revisará. 10/04/2025: Hoy ajustara por base de datos el registro solicitado por Liyibet y quedara pendiente la implementación de la opcion automatica para la autogestion. 11/04/2025: no lo ha hecho por no encontrar el correo; lo reenvían hoy para avanzar con un update. 14/04/2025: Hoy realizo modificacion solicitada, quedara pendiente la implementación de la opcion automatica para la autogestion.
JAIRO NIÑO |  | Confirguración de Tipología internacional (dudas). | FINALIZADO |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-04-08 | 4 |  | 2025-04-08 |  | 2025-04-14 | 04/04/2025: Hoy continuara con la confirguración de la tipologia. 07/04/2025: No trabajó en esto el viernes por otros temas; hoy configurará consultas y evaluará si se puede copiar o ajustar 09/04/2025: Ayer finalizó y pasó a test; listo para que Santiago inicie pruebas; incluye ajustes de fase 1 y 2 de reembolsos (dudas, retoma, informe). 10/04/2025: Santiago aprueba paso a produccion, se estima pasarlo junto con el req GD772-61. 11/04/2025: Pendiente realizar paso a produccion. 14/04/2025:Realizo paso a produccion hoy en la mañana.
JAIRO NIÑO |  | Gestión de glosas y anticipos (Se identificaron errores por glosas parciales enviadas sin completar el flujo de anticipos) | FINALIZADO |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-04 |  |  | 117 |  |  | MDSB-797891 |  | 04/04/2025: Se propuso agregar un botón de confirmación para validar el monto con el usuario antes de enviar la diferencia al centralizador contable, Iniciara al finalizar la Confirguración de Tipología internacional (dudas). 07/04/2025:Bolivat debera radicar un jira con los cambios requeridos.
JAIRO NIÑO | GD772-72 | ( GD772-101) Requerimiento Captura de datos e informe (Reembolsos) | FINALIZADO | 99 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 40 |  |  |  | 2025-04-10 | 10/03/2025: Inicia con el desarrollo del requerimiento. 11/03/2025: Completó el CRUD de RETUS y la tabla de tipos de documentos, avanzando al 20% en este requerimiento. 12/03/2025: El dia 11 de marzo se pausa desarrollo ya que se encuentra trabajando en la presentación del modulo de facturas para Colmena. 13/03/2025 Retoma desarrollo del requerimiento, después de la entrega GD772-85 Cambio en el 2do envio de EPS (Imprimir valores del IVA). 14/03/2025: Se encuentre trabajando en el CRUD de la tabla de proveedores. 17/03/2025: El viernes completo los puntos 3, 4 y 5, y está en el sexto " Creacion de tabla terceros autorizados" 18/03/2025: Avanzó en el sexto punto, creando la tabla de terceros y mostrando datos en la consulta; hoy trabajará en los informes, se escala control de cambios MDSB-782279 para test. 19/03/2025: Terminó el query del punto 6 y lo pasó a control de cambios en test; tiene el informe casi listo (falta probarlo por falta de datos), y hoy subirá los cambios parciales, dejando pendientes el informe de digitación, retoma y adición de dudas 20/03/2025: Está en test; ayer hizo pruebas preliminares con Jenry, faltan afinar el informe principal y comenzar el informe de digitación y retoma de dudas. 20/03/2025 : Se escala otr control de cambios en test MDSB-784341 21/03/2025: Está en test; ayer corrigió el informe principal (aún sin pasar), y se ejecutó el control de cambios MDSB-784341 para añadir una columna a ctaslocalfactura_br; pendiente iniciar el informe de digitación y retoma de dudas. 25/03/2025: Resolvió el informe de digitación (punto 8); faltan el punto 9 (Retoma Caso Dudas sobre Mis Reembolsos) y el punto 10 (Adición de Dudas sobre Mis Reembolsos), que trabajará hoy. 26/03/2025:Avanzó en el punto 9 (Retoma Caso Dudas sobre Mis Reembolsos), pero tuvo dudas al no poder usar la misma vista; espera terminarlo hoy, faltando el punto 10 (Adición de Dudas). 27/03/2025: Falta completar el informe "Dudas de Reembolsos" recolecta datos tras correcciones y lo subirá a test cuando esté listo. 28/03/2025: Terminó todo (informes y reasignación de dudas); hoy lo subirá a test para pruebas. 31/03/2025: El viernes mostró a Santiago los cambios solicitados; terminó el informe de digitación con analítica de datos (usando Python, Pandas y React), que está listo en local y se planea subir a producción tras validación, El requerimiento queda en pruebas por Bolivar. 01/04/2025: Ayer mostro el informe de digitación a Jenry y lo subio a test. 03/04/2025: Ayer subió a test la retoma del caso, número en consistencia y paso de moneda extranjera a Auditor; se programará reunión con Santiago para validar. 04/04/2025: Bolivar confirma paso a produccion, se debera solicitar control de cambios en produccion. 09/04/2025: Se escala control de cambios MDSB-794007 a producción 10/04/2025: Ayer se aprobo el control de cambios MDSB-794007 y se ejecutara hoy a las 4 pm. 11/04/2025: Ayer pasó a producción (sin tipología internacional); hoy enviará un script con índices para control de cambios en producción para atar este requerimiento; pendiente añadir roles y permisos. 11/04/2025: Se crea control de cambios en test MDSB-795919 (indices). | Hoy se pasa a produccion el comando | pendiente pasar a produccion | Finalizado viernes 2 Mayo
JESUS PEÑA | MDSB-791997 | Listado solicitudes 1de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024 | FINALIZADO |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-08 |  | 2025-04-11 | 4 |  |  |  |  | 04/04/2025: Bolivar requiere listado del total de solicitudes tramitadas por imagine mensualmente de 1de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024, Continuara despues de finalizar GD772-84 Comunicaciones gestión de aportes sin afiliacion 09/04/2025: Ayer creó un query para contar casos por origen (masivos, portales, etc.) para ARL (nativo, medicamentos, incapacidades, fallos); Jairo ejecutó uno y dará tabla de fallos; sigue pendiente para incapacidades y medicamentos. 10/04/2025: Ayer avanzó en query para casos por origen; falta la tabla de fallos (Jairo la proporcionará hoy); 14/04/2025: Se envia informe solicitado por Bolivar.
JESUS PEÑA |  | Consulta de estado del CUPS en la malla | FINALIZADO |  |  | 2025-04-10 |  |  |  | 32780 |  |  |  |  | 10/04/2025: Se sugiere implementar consulta directa del estado del CUPS (activo/inactivo) en la vista de carga, incluyendo usuario y fecha de inactivación. Se puede reutilizar la función existente.
JESUS PEÑA | GD772-84 | Comunicaciones gestión de aportes sin afiliacion (masivos) | FINALIZADO |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-02 |  | 2025-04-08 | 5 |  | 2025-04-08 |  |  | 02/04/2025: Iniciara tan pronto finalice GD772-92 - Malla CUPS en Nativo 03/04/2025: Iniciara hoy con el desarrollo. 04/04/2025: avanzó en la implementación para leer una segunda hoja de los archivos Excel de masivos, hoy se continuará con el armado de la respuesta y se realizarán pruebas en la tarde. 07/04/2025: El viernes probó con Fabio dos PDFs nuevos para masivos; funcionó bien, pero las plantillas están quemadas; hoy ajustarán un editor dinámico para plantillas y corregirán detalles menores, evaluando paso a producción. 09/04/2025: Ayer corrigió fechas en PDFs para dos tipologías; listo en test para pruebas del cliente, pendiente paso a producción. 10/04/2025: Se realizara entrega al cliente hoy. 11/04/2025: En pruebas con el cliente se presentó un hallazgo: el sistema tomó el mismo comunicado para las dos tipologías, cuando cada una debe tener un comunicado diferente. Se validará, ya que este error no ocurrió en pruebas previas. 14/04/2025 Realizara validción y ajuste del hallazgo de las pruebas realizadas el 10 de Abril con el cliente. 14/04/2025:Se realizan ajustes, se remite al cliente para pruebas y aprueba paso a produccion.
JAIRO NIÑO | GD772-95 | MONTOS MINIMO GLOSA | FINALIZADO |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-10 |  | 2025-04-14 | 3 |  |  |  | 2025-04-14 | 10/04/2025: Se plantea restricción para glosas parciales menores a $6.000. Se mostrará mensaje al usuario y se bloqueará si no cumple con el mínimo. 11/04/2025: Implementado en local (mensaje para glosas parciales < 6.000 pesos); hoy lo pasará a producción tras pruebas en test. 14/04/2025: Requerimiento en test 14/04/2025: Se realiza pasoa produccion.
JAIRO NIÑO | GD772-96 | VALOR RIPS | FINALIZADO |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-10 |  | 2025-04-14 | 3 |  |  |  | 2025-04-14 | 10/04/2025: Hoy implementará que los campos de valor en JSON (ValorServices) sean mayores a cero en el portal, evitando RIPS en cero; tarea rápida de la mañana. 11/04/2025: Implementado en local (valor > 0 en ValorServices); hoy lo pasará a producción tras pruebas en test. 14/04/2025: Requerimiento en test 14/04/2025: Se realiza paso a produccion
JAIRO NIÑO | GD772-97 | BOTON ENVIO PAGO DE FACTURAS RESPUESTA A GLOSA PARA EPS | FINALIZADO |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-14 | 1 |  |  |  | 2025-04-14 | 11/04/2025: No lo entiende; pendiente de aclaración con el usuario para avanzar 14/04/2025:Se realiza paso a produccion.
JAIRO NIÑO | GD772-98 | FACTURA PAGO ANTICIPO EPS | FINALIZADO |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-10 |  | 2025-04-14 | 3 |  |  |  | 2025-04-14 | 11/04/2025: Implementado en local; hoy lo pasará a producción tras pruebas en test. 14/04/2025: Requerimiento en test 14/04/2025: Se realiza paso a producción
JAIRO NIÑO | MDSB-796714 | . JIRA SERVIENTREGA | FINALIZADO |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1
jESUS PEÑA | MDSB-729146 | Jiras dia a dia | FINALIZADO |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1 |  | 2025-04-16 |  | 2025-04-16
jESUS PEÑA | MDSB-764755 | Jiras dia a dia | FINALIZADO |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1 |  | 2025-04-16 |  | 2025-04-16
jESUS PEÑA | MDSB-765184 | Jiras dia a dia | FINALIZADO |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1 |  | 2025-04-16 |  | 2025-04-16
jESUS PEÑA | MDSB-780326 | Jiras dia a dia | FINALIZADO |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1 |  | 2025-04-16 |  | 2025-04-16
jESUS PEÑA | MDSB-781420 | Jiras dia a dia | FINALIZADO |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1 |  | 2025-04-16 |  | 2025-04-16
jESUS PEÑA | MDSB-788689 | Jiras dia a dia | FINALIZADO |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1 |  | 2025-04-16 |  | 2025-04-16
jESUS PEÑA | MDSB-793360 | Jiras dia a dia | FINALIZADO |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1 |  | 2025-04-16 |  | 2025-04-16
jESUS PEÑA | MDSB-792179 | Jiras dia a dia | FINALIZADO |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1 |  | 2025-04-16 |  | 2025-04-16
jESUS PEÑA | MDSB-796714 | Jiras dia a dia | FINALIZADO |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1 |  | 2025-04-16 |  | 2025-04-16
jESUS PEÑA | Interno | Publicación informe analitica en nativo | FINALIZADO |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | [7 empty] | Se realizo ajuste en prod el vienres
jESUS PEÑA | MDSB-803317 | Error de recobros (Consulta Masiva de Soportes) | FINALIZADO |  | 1 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | [6 empty] | Se subió a produccion en la mañana el ajuste
jESUS PEÑA | Interno | Control para casos anulados en trazabilidad | FINALIZADO | 100 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1
jESUS PEÑA | Interno | Control para casos sin usuario radicacion | FINALIZADO | 100 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1
WILSON APONTE | Interno | Analitica de factura de cuentas medicas | FINALIZADO | 90 | 2 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | [11 empty] | Se entregó el 8 de mayo
JAIRO NIÑO | Interno | Informe de RIPS (soporte) | FINALIZADO |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | [8 empty] | Se iniicia soporte | finalizado el 5 mayo
FABIO FORERO |  | Manual MDSB-707440 - Portal Reembolsos ARL | FINALIZADO |  |  | 2025-02-26 | 2025-05-07 |  | 2025-05-08 | [5 empty] | 05/03/2025: Se iniciara al finalizar Prueba en test GD772-82 Tipología sin flujo de radicación sisalud.
DANILO RAMIREZ | Interno | Reemplazo negocio Proteccion | FINALIZADO | 80 | 15 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 2025-05-16 | 12 | [10 empty] | Medio dia dedicado a proteccion, lo demas bolivar responsive | Se tiene previsto avanzar lo máximo posible en Protección y luego retomar el nuevo requerimiento relacionado con autorizaciones médica | Termino documentación y seguimiento, Aunque se ha avanzado en el tema de protección, no se da por cerrado, ya que surgen casos constantemente. Ayer no se reportaron incidentes nuevos, pero en los días anteriores sí hubo, por lo cual se mantendrá como una tarea en proceso hasta que Alejandro retome la responsabilidad. |  | Se trabajara en casos de protección que surjan |  |  | La gestión fue retomada por Alejandro desde el martes. No se han realizado más acciones sobre este tema desde el viernes 16 de mayo anterior, por lo que se da por cerrado el soporte temporal.
DANILO RAMIREZ | Interno | Ajuste validación un cero al inicio en la lectura de IA CUPS | FINALIZADO |  | 1 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2 |  |  |  | 2025-05-09 | [6 empty] | Se entrega el dia de hoy | Se confirma que el ajuste implementado el viernes 9 de mayo fue desplegado exitosamente en producción hacia las 6:00 p.m.
DANILO RAMIREZ | Interno | Corrección de vulnerabilidad en la consulta de solicitudes ARL | FINALIZADO |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-05-14 | 1 | [12 empty] | Se abordó una vulnerabilidad reportada a Lidy relacionada con la consulta de solicitudes ARL. Aunque los cambios necesarios ya habían sido desarrollados y aprobados por Fabio, no se habían subido a producción por razones desconocidas. Al encontrarse con una rama de código desactualizada, se optó por crear una nueva rama y migrar los cambios para solventar el problema. |  | El 14 de mayo,Se abordó una vulnerabilidad reportada a Lidy relacionada con la consulta de solicitudes ARL. Aunque los cambios necesarios ya habían sido desarrollados y aprobados por Fabio, no se habían subido a producción por razones desconocidas. Al encontrarse con una rama de código desactualizada, se optó por crear una nueva rama y migrar los cambios para solventar el problema.
JESUS PEÑA | GD772-102 | Ajuste informe Autorizaciones salud (2) | FINALIZADO |  | 1 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 1 |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-12 |  |  |  | Se entregó a test, el vienres 2 de mayo |  |  |  | Bolivar da visto bueno para pasar a produccion. | El 12 de mayo se realizo paso a produccion
jESUS PEÑA | MDSB-809245 | Jira dia a dia ( Generar informe tipologias 10007, 10008, 10581 de pensiones | FINALIZADO |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-05-13 | 2 | [11 empty] | Iniciara con la generación del informe por DB | Informe generado 13 de mayo y enviado 14 de mayo
jeSUS PEÑA | MDSB-792259 | Jira dia a dia ( Generar informe de casos radicados inicialmente bajo la tipología “Otro tipo de solicitud” | FINALIZADO |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-05-13 | 2 | [11 empty] | Iniciara con la generación del informe por DB | Informe generado y enviado 13 de mayo
jESUS PEÑA | GD772-81 | Calificador automático (Ajuste de carta de respuesta) | FINALIZADO | 90 |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2 |  | 2025-05-16 | [12 empty] | subira a test para pruebas | El viernes 16 de mayo Se subieron a test varios ajustes, incluyendo el PDF de salida para nueve tipologías distintas, no solo una. También se configuró el administrador de cartas, permitiendo edición según cada tipología
jESUS PEÑA | MDSB-786579 | No permite enlazar tipologías (Nativo | FINALIZADO | 0 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-05-19 | 1 | [15 empty] | Inicia validación
jESUS PEÑA | MDSB-812125 | Error en generación de cartas no furat (Nativo) | FINALIZADO | 80 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-05-19 | 1 | [15 empty] | Se realiza validación con la usuaria y se identifica una carta adicional creada en el administrador que no permitia que el proceso tomara la carta correcta, se inactiva la carta y se espera que el usuario realice pruebas y nos confirme que ha quedado correcto. | El 20 de Mayo lLeidy mayorga confirma que la carta se esta generando bien.
jESUS PEÑA | interno | Validar funcionamiento listas blancas en test | FINALIZADO |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-21 |  | 2025-05-22 | 2 |  | 2025-05-22 | [14 empty] | Iniciara con la Validación hoy | Se solucionó un error que impedía el correcto funcionamiento de listas blancas en ambiente de pruebas
jESUS PEÑA | interno | Adicionar sleep(1) en la DB en Nativo | FINALIZADO |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-05-22 | 3 | [16 empty] | Ya lo tiene creado en local para subir a produccion | El 22 de mayo se subio s produccion La instrucción sleep(1) se implementó para mitigar problemas de duplicación de actividades. Sin embargo, se detectó que otras funciones también abren/cierra casos
jESUS PEÑA | MDSB-818098 | Jira solicitud de información(Informe seguimiento x actividades) | FINALIZADO |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-05-22 | 1 | [17 empty] | Se genero informe a partir de una solicitud JIRA. El informe ya está elaborado, pero requiere apoyo para su generación final.
jESUS PEÑA | MDSB-814988 | jiras dia a dia (Ajustar roll usuario 1024539753) | FINALIZADO |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-22 |  | 2025-05-22 | 1
jESUS PEÑA | MDSB-818156 | jiras dia a dia (Ajustar roll usuario 1082157117) | FINALIZADO |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-05-22 | 1
jESUS PEÑA | Interno | Cerrar trazabilidad de Tipologias cierre automatico | FINALIZADO |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | 1 | [16 empty] | Realizara hoy el cierre
jESUS PEÑA | MDSB-812348 | Jiras dia a dia ( Generacion de informe formato at 031 año 2024 | FINALIZADO |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 |  | 2025-05-15 | 1 | [13 empty] | Informe generado y enviado al usuario
JAIRO NIÑO | GD772-104 | campos glosa aceptada y glosa conciliacion (pend JIRA) | FINALIZADO | 80 |  | 2025-04-16 | 2025-05-02 | 2025-04-29 | 2025-05-22 | 15 | MDSB-803316 | 2025-04-30 | MDSB-814807 | 2025-05-22 |  | Se debe revisar el error de los campos de tamaño, sin eso no se puede avanzar este req, ya se encuentra proximo a test | Se entrega para TEST miercoles 30 abril | Se pausó para soporte de informe RIPS |  |  |  | Se realizaron ajustes solicitados relacionados con los campos de GLOSA, específicamente desde la línea 39. También se atendieron solicitudes de cambios adicionales | se han aplicado algunos cambios solicitados en Campus Glossa, los cuales ya están en ambiente de pruebas. Solo se espera la validación final por parte del equipo solicitante, Adicional se está revisando si ese orden de la carta solicitado se encuentra implementado correctamente o si requiere ajustes. |  | Se solicita control de cambios a produccion MDSB-814807 | aún se está esperando el Jira MDSB-814807, se requiere aprobación por parte de varios actores | El control de cambios se encuentra pendiente por aprovación de Juan David Leon, se estima la aprovación hoy para que sea incluido en comite de cambios digitales *Control de cambios aprobado y ejecutado 21 de mayo a las 4pm. | El desarrollo fue pasado a producción e incluye los nuevos campos solicitados. Sin embargo, el informe presenta limitaciones si existen más de tres Glosas, por lo que se propuso desarrollar un nuevo informe más claro y funcional.
FABIO FORERO |  | Manual MDSB-707440 - Portal Reembolsos ARL | FINALIZADO |  |  | 2025-02-26 | 2025-05-07 |  | 2025-05-08 | [5 empty] | 05/03/2025: Se iniciara al finalizar Prueba en test GD772-82 Tipología sin flujo de radicación sisalud.
JAIRO NIÑO | INTERNO | Botón para radicación directa de nota crédito | FINALIZADO | 100 |  | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-27 | [18 empty] | Se propuso automatizar la radicación de notas crédito mediante un botón que simplifique el proceso repetitivo. El desarrollo aún no ha iniciado, pero se estima de rápida implementación. |  | ya está en producción y deben ser mostradas a los usuarios.(John)
jESUS PEÑA | interno | Validación informe general ARL-prd | FINALIZADO | 100 |  | 2025-05-21 | 2025-05-26 |  | 2025-05-26 | 1 |  |  |  | 2025-05-26 | [13 empty] | El informe presenta demoras al abrirse en Excel debido al alto volumen de registros. Se recomendó reducir el rango de fechas a 15 días y exportar en formato CSV para evitar bloqueos del sistema y mejorar el rendimiento. | IIniciara hoy con la validación del imforme | 26 de Mayo finalizza ajuste del informe cambiando el formato de descarga a .csv, haciendo mas ligera la generación y apertura del informe.
jESUS PEÑA | MDSB-794658 | jira dia a dia ( No muestra infromación actualizada en consulta de autorizaciones) | FINALIZADO |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-27 | 1 | [19 empty] | Se ajusta el limit de la consulta
jESUS PEÑA | Interno | Apertura de flujo caso 38929896 (Nativo Dictamen Jrci) | FINALIZADO |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-29 |  | 2025-05-29 | 1 | [20 empty] | El 29 de Mayo se realiza apertura del fllujo ya que el caso habia quedado con una sola actividad.
jESUS PEÑA | MDSB-822809 | Jira dia a dia ( Descarga soportes AT 031 y AT 028) | FINALIZADO |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-06-03 | 3 | [20 empty] | Se implementara una consulta para realizar la descarga de los soportes ya que son demasioado pesados.
jESUS PEÑA | Interno | Buscar Tabla Log de calificación | FINALIZADO |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 1 | [21 empty] | Jesús debe ubicar la tabla y realizar una consulta select para continuar con esta tarea, Falizada hoy
jESUS PEÑA | GD772-109 | Nuevos datos de ordenes medicas con IA (Adicion de campos informe cups) | FINALIZADO |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 |  | 2025-06-06 | 4 |  | 2025-06-03 |  | 2025-06-06 | [16 empty] | *** | Está en ambiente de prueba; faltan dos columnas cuya fuente debe identificarse | El 5 de junio se realizan prueba y ajustes de los hallazgo en test, hoy realizara despliegue a produccion | Los Ajustes del informe se pasaron a produccion el 6 de Junio.
JESUS PEÑA | GD772-88 | Requerimiento gestión Medicamentos fase 2 - Sprint 1 | FINALIZADO | 95 | 3 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-26 | 14 |  | 2025-05-09 |  | 2025-06-06 |  |  |  |  | inicia requerimiento |  | Se entrega para hoy | Jesus subio a justes a test 9 de mayo, Fabio iniciara pruebas | Jesus realiza ajustes de hallazgos evidenciados en las pruebas, se realizara validación de los ajustes y realizar entrega al cliente hoy. | [8 empty] | En sesion de seguimiento con Bolivar confirman paso a produccion | Se programa paso a produccion para hoy en la tarde (5 pm) | Se realiza paso a produccion
jESUS PEÑA | MDSB-827826 | Jira dia a dia (Modificación texto carta comunicaciones masivas) | FINALIZADO |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-06-10 | 1 | [24 empty] | El 10 de junio se realiza ajuste de las cartas por base de datos
DANILO RAMIREZ | CNTI-271 | Vulnerabilidad, CVE-2017-18214 (Moment.js) – ReDoS al procesar cadenas de fecha maliciosas (< v2.19.3) | FINALIZADO | 100 | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1 | [24 empty] | Permite ataques DoS por expresiones regulares (ReDoS) al manejar fechas especialmente diseñadas en Moment.js para Node.js | Se actualizó a la versión 2.29.4 para corregir la vulnerabilidad
DANILO RAMIREZ | CNTI-271 | Vulnerabilidad,CVE-2017-18214 (Linux Kernel) – Error en el subsistema DCCP del kernel de Linux | FINALIZADO | 100 | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2 | [24 empty] | Vulnerabilidad distinta con mismo identificador CVE, afecta al kernel de Linux y no está relacionada con Moment.js. | Se cierre vulnerabilidad debido a que la Versión de kernel es superior (5.15.0-1084-aws)
JAIRO NIÑO | Interno | Analitica de factura de cuentas medicas (ingresar en el portal de yii) ArL | FINALIZADO | 100 | 1 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-06-17 | 28 | [7 empty] | Pendiente hasta que lo active wilson |  |  | Se inica dado que wilson ya entregó informe | confirma estar trabajando en el portal. Comenta que durante el jueves y viernes estuvo enfocado principalmente en el informe elaborado por Wilson, sin embargo, encontró errores que ya fueron comunicados a Wlson, los cuales parecen estar relacionados con cambios que sufrió el informe después de haber comenzado su desarrollo | El script que estaba utilizando Wilson se encuentra desactualizado respecto a la nueva estructura del informe. Es importante actualizar el script o definir un responsable para garantizar compatibilidad y evitar errores de ejecución. |  |  | SE indicó por correo que el desarrollo estaba listo para subir, pero al hacerlo se detectaron errores. Aún no se ha recibido respuesta posterior de Wilson, posiblemente porque está involucrado en otros temas. | Realizara validación e informara a Jairo cuando este listo. | Wilson entrega informe en HTML con imágenes a Jiaro, pero presenta inconvenientes técnicos para su visualización correcta. Se requiere solución que permita mostrar el contenido de forma segura e integrada. | El 23 de Mayo inició la revisión del informe de analítica de facturas de cuentas médicas en el portal Yii de la ARL, basado en el trabajo de Wilson, pero no alcanzó a completarla. | No se reportan avances | No se han realizado avances en este requerimiento. Continúa pendiente de priorización frente a otras tareas. |  |  |  | Aún no se ha retomado este requerimiento. Se planea revisarlo tan pronto como sea posible. | Se retomará el desarrollo durante la mañana de hoy. El objetivo es mostrar resultados concretos en esta jornada | No se ha retomado el desarrollo. Se planea continuar una vez finalizado la Mejora informe glosa req GD772-104 | Ya fue desplegada en producción desde el 17 de junio. Pendiente revisión con el cliente (actualmente en vacaciones).
jESUS PEÑA | MDSB-820704 | Jira dia a dia Error en generación informe mail 472 (Prefactura) | FINALIZADO | 100 |  | 2025-05-28 | 2025-06-17 |  | 2025-06-17 | 1 | [20 empty] | En cola de trabajo | [5 empty] | Retomara validación de la incidencia | Se identifica que el problema fue causado por un valor en el campo direccion_destino, donde la descripción de la dirección incluía un punto y coma (;) como parte del texto, Se añadió una codificación UTF-8 al tratamiento del texto, permitiendo omitir o interpretar correctamente el punto y coma, evitando así el desbordamiento de columnas al momento de cargar el archivo .csv
jESUS PEÑA |  | Jira dia a dia Marcar como envio certificado tipologia 10665 Solicitud paz y salvo prestadores asistenciales. | FINALIZADO |  | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 65 | [27 empty] | Se realiza maracación solicitada para la tipologia 10665 Solicitud paz y salvo prestadores asistenciales.
JAIRO NIÑO | Interno | Automatización de notas crédito | FINALIZADO | 100 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-06-17 | 1 |  |  |  | 2025-06-17 | [23 empty] | Se implementó automatización basada en lectura del XML para reconocer y anular automáticamente notas crédito. Ya se encuentra en producción desde el 17 de Junio.
Formulas:
Dias = IF(ISBLANK([Finalizado]), NETWORKDAYS([Fecha inicio], TODAY(),Hoja2!$A1:A18), NETWORKDAYS([Fecha inicio], [Finalizado], Hoja2!$A1:A18))

## FINALIZADOS
Asignado | Requerimiento | Actividad | ESTADO | F.Asignado | Fecha inicio | F. estimada de entrea | Finalizado | Dias | TEST | PRODUCCION | Observacion
DANILO RAMIREZ | VULNERABILIDADES ALTAS | Cross site scripting |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  | 2024-09-30 | 3 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | *01/10/2024 Se encuentra en pruebas en test *02/10/2024 desplegado a produccion el 1de octubre
DANILO RAMIREZ |  | Arbitrary file upload |  | 2024-09-26 | 2024-09-27 |  | 2024-09-30 | 2 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | *01/10/2024 Se encuentra en pruebas en test *01/10/2024 desplegado a produccion.
DANILO RAMIREZ | VULNERABILIDADES MEDIAS | Database Error Message Disclosure |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | *02/10/2024 finalizado
DANILO RAMIREZ |  | Application error messages |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | *02/10/2024 finalizado
DANILO RAMIREZ |  | Development configuration files |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | *02/10/2024 finalizado
JAIRO NIÑO | MDSB-679569 No estan ingresando casi casos a la bandeja de con Externa y Crónicos. |  | FINALIZADO | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 2024-10-02 | 2 |  |  | *02/10/2024 Validar estadistico y no se evidencia intermitencia en el servicio.
LUIS BAYONA | Cargue masivo de imágenes a casos reportados por John |  | FINALIZADO | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 2024-10-01 | 1 |  | 2024-10-01 | *02/10/2024, las imágenes se encuentran en una maquina local se debe validar la forma de como pasarlas al servidor
LUIS BAYONA | Validar creacion de plantillas de respuesta en nativo salud |  | PRUEBAS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-03 |  | * 02/10/2024 Realizando pruebas en local.
JHOAN QUICENO | MDSB-679787 Error cargue Constitución en Mora |  | FINALIZADO | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | 2024-10-02 | 1 |  | 2024-10-03 | *03/10/2024 Se realiza despliegue a produccion.
JESUS PEÑA | VULNERABILIDADES MEDIAS | Ausencia de control de peticiones | FINALIZADO | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | *03/10/2024 Pendiente paso a produccion
JESUS PEÑA | VULNERABILIDADES ALTAS | Enumeración de usuarios | FINALIZADO | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | *03/10/2024 Pendiente paso a produccion
JHOAN QUICENO | MDSB-665946 La lista blanca no esta tomando las IP |  | PENDIENTE | 2024-10-02 |  |  | 2024-10-04 | 32538 |  |  | *03/10/2024 se validara con Jenry la incidencia *04/10/2024 Se debe escalar a seguridad.
JESUS PEÑA | GD772-39-incluir registro histórico de incapacidades por CC en bandeja de pendientes de cada analista |  | PRUEBAS BOLIVAR | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  | 2024-09-27 | 2 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | *04/10/2024 Jose da el go para el paso a produccion, *04/10/2024 Se realiza paso a producción. | https://github.com/Imaginesas/bolivar/compare/master...hotfix/anadirBotonCedulas
FABIO FORERO | MDSB-679787 Error cargue Constitución en Mora | Dar respuesta al jira | FINALIZADO | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 1 |  |  | *04/10/2024 Se da respuesta al caso
DANILO RAMIREZ | ENVIO DE ADJUNTOS DE ORDENES AFI | No envia los adjuntos en el primer envio | FINALIZADO | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  | 2024-10-04 | 1 |  | 2024-10-04 | *04/10/2024 se agregó un delayed de 1 segundo para darle el tiempo que necesita el disco en reconstruir la imagen.
DANILO RAMIREZ |  | Casos que no se no se encuentra el adjunto | FINALIZADO | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  | 2024-10-04 | 1
DANILO RAMIREZ | ADJUNTAR DOCUMENTOS PORTAL SALUD (Reembolsos) | Agregar ipload para el cargue documentos por el usuario y reabra los casos | EN PROCESO | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2 | 2024-10-03 |  | 03/10/2024; reabrir casos *04/10/2024 Cambios en test para pruebas. 07/10/2024 pruebaS.
JHOAN QUICENO | Requerimiento salud nativo | Ajustar creación y edición de tipologías por un roll en específico | EN PRUEBAS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2 | 2024-10-03 |  | * 02/10/2024 creacion de un super roll y se solicitara control de cambios a test. * 03/10/2024 controles de cambios MDSB-680626 y MDSB-680647 ejecutados correctamente, Se realizara despliegue a test para pruebas.
JHOAN QUICENO |  | Corrección en la creación y actualización de usuarios por cada negocio en administracion de usuarios | EN PRUEBAS | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 6 | 2024-10-03 |  | *02/10/2024, se subiran los ajustes pendientes reportados en las pruebabas del 26 de septiembre. *03/10/2024 Se programara sesion para validar los ajustes.
JHOAN QUICENO |  | Administracion menu | EN PRUEBAS | 2024-09-26 | 2024-10-03 |  | 2024-10-03 | 1 | 2024-10-03 |  | *04/10/2024 en test para pruebas
JOHN ROLON | Cargue masivo de imágenes a casos reportados por John | Paso de imágenes al servidor | FINALIZADO | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 3 |  |  | *02/10/2024 Validar la forma de pasar las imágenes al servidor. * 03/10/2024 Se realizara validacion hoy. *04/10/2024 se cargan 651 casos, quedan pendinetes 81 imágenes por procesar por falta del numero de caso.
JHOAN QUICENO | Requerimiento salud nativo | Ajustar visualizacion de Actividades, informacion caso internet y visor de imágenes, no se activan al radicar un caso. | FINALIZADO | 2024-10-04 | 2024-10-07 |  | 2024-10-07 | 1 | 2024-10-07
FABIO FORERO | Validar creacion de plantillas de respuesta en nativo salud | Realizar pruebas en test | FINALIZADO | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 1 |  |  | *04/10/2024 Se evidencia hallazgo en el borrado de plantillas y queda pendiente la validacion de las plantillas en gestion del caso. *07/10/2024 a un no se ha desplegado el ajuste a test *07/10/2024 Las plantillas de no salen en gestion de caso
JESUS PEÑA | Error 500 al consultar CC del radicado 30890192 |  | PENDIENTE | 2024-10-07 | 2024-10-08 |  | 2024-10-08 | 1 |  | 2024-10-08 | *08/10/2024 Revisar log de errores *08/10/2024 Error producido por una modficación erronea de la fecha inc de la incapacidad.
JAIRO NIÑO |  | Ajustes visuales en la vista de gestión | FINALIZADO | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 2024-10-07 | 1 | 2024-10-08 |  | *08/10/2024 Se realizara paso a test para pruebas con Jenry
LUIS BAYONA | Validar creación de plantillas de respuesta en nativo salud | Validación de error al borrar plantillas | FINALIZADO | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2 |  |  | *07/10/2024 Pendiente despliegue a test. * 08/10/2024 se realiza validación y a un no permite el borrado *09/10/2024 ajuste aplicado correctamente, permite borrar la plantilla
JHOAN QUICENO | MDSB-672997 Error en creación de usuario proveedores nit 811007144 |  | FINALIZADO | 2024-10-07 | 2024-10-08 |  | 2024-10-08 | 1 |  |  | * 08/10/2024 No permite crear usuario como proveedor debido a que ya se encuentra creado como usuario de gestión, se dará respuesta de acuerdo a esta validación *09/10/2024 Se evidencia error en el roll asignado
JHOAN QUICENO | Requerimiento salud nativo | Creación del API | EN PROCESO | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1 |  |  | *08/10/2024 Compromiso de entrega hoy en la tarde. *09/10/2024 pendiente despliegue del jira
DANILO RAMIREZ |  | Implementación del API en los servicios para actualizacion de estados. | IMPLEMENTADO | 2024-10-08 | 2024-10-08 | [5 empty] | *09/10/2024 Pendiente creación de la tabla de estados en test para probar.
JESUS PEÑA | MDSB-685249 Erroren la recuperacion de contraseña Yii |  | FINALIZADO | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 2024-10-09 | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | *09/10/2024no tenía permisos la carpeta cache
JESUS PEÑA | Ajustar validacion de la fecha inicial de inc en la edicion de fechas |  | FINALIZADO | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 2024-10-09 | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | *09/10/2024 Fabio,realiza validación en produccion y funciona correctamente | https://github.com/Imaginesas/bolivar/compare/master...hotfix/fechaEnGestionEdicion
JESUS PEÑA | MDSB-683770 ERROR EN EL ENVIO NOTIFICACIONES DE PAGO | Confirmar que la notificación se envié al correo registrado. | FINALIZADO | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 2024-10-07 | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | *07/10/2024 Pendiente subir ajuste *08/10/2024 Pendiente subir a producción *09/10/2024 Subira a test y posteriomente a producción | https://github.com/Imaginesas/bolivar/compare/master...hotfix/correosMasivos
JESUS PEÑA | VULNERABILIDADES BAJAS | Web Server Allows Password Auto-Completion | FINALIZADO | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 2024-10-03 | 2 | 2024-10-04 |  | *04/10/2024 pruebas * 07/10/2024 se entrega a Danilo para pruebas y posterior despliegue a producción * 09/10/2024 Confirmar entrega de rama a Danilo * 10/10/2024 Etregadas a Danilo 9 de octubre
JESUS PEÑA |  | Autocomplete Enabled | FINALIZADO | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 2024-10-03 | 2 | 2024-10-04 |  | *04/10/2024 pruebas * 07/10/2024 se entrega a Danilo para pruebas y posterior despliegue a producción * 09/10/2024 Confirmar entrega de rama a Danilo * 10/10/2024 Etregadas a Danilo 9 de octubre
JESUS PEÑA | VULNERABILIDADES MEDIAS | Internal Server Error | FINALIZADO | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 3 | 2024-10-04 |  | *04/10/2024 pruebas * 07/10/2024 se entrega a Danilo para pruebas y posterior despliegue a producción * 09/10/2024 Confirmar entrega de rama a Danilo * 10/10/2024 Etregadas a Danilo 9 de octubre
JHOAN QUICENO | Requerimiento salud nativo | Reabrir casos devueltos por falta de documentación | FINALIZADO | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 2024-10-09 | 3 | 2024-10-09 |  | *07/10/2024 Se escala jira MDSB-684400 para creación de tabla de estados en test * 08/10/2024 Se realizara sesión para validar el proceso de estados. *09/10/2024 pendiente creación de tabla de estados solicitad en jira MDSB-684795 *10/10/2024 implementación de la lógica reabrir casos en devolución por documentos.
JHOAN QUICENO | Requerimiento salud nativo | Crear combo obligatorio en generación de respuesta (Aceptado o Devolución ) Para casos radicados por el portal | FINALIZADO | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 4 |  |  | *07/10/2024 Se escala jira MDSB-684400 para creación de tabla de estados en test *08/10/2024 se escala nuevo jira MDSB-684795, por errores en el anterior. *09/10/2024 pendiente creación de tabla de estados solicitad en jira MDSB-684795 *10/10/2024 Tabla de estados creada.
DANILO RAMIREZ | Ajustes de hallazgos obtenidos en pruebas de portal autorizaciones (Enviado por correo) | Ordenar alfabeticamente tipo de solicitud | FINALIZADO | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 2024-10-11 | 1 |  |  | *15/10/2024 finlizado
JAIRO NIÑO | Gestión aplicativo reembolso salud | Consumo de sisalud (Recurso de Bolívar) | FINALIZADO | 2024-09-25 | 2024-10-07 |  | 2024-10-08 | 2 | 2024-10-08 |  | *08/10/2024 se encuentra realizando la lógica para enviar el recurso a sisalud después de pagar. *09/10/2024 Pruebas con Jenry *10/10/2024 Se crearon los nuevos campos para homologar los estados de sisalud, pendiente crear campo para el cambio de servicio. * 15/10/2024 ya permite el cambio de servicio.
JAIRO NIÑO | Buscar la ciudad con respecto al archivo de pagos( Facturas asistenciales) | Creacion de indices | FINALIZADO | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 2024-10-11 | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | * 15/10/2024 Finalizado
JHOAN QUICENO | MDSB-684778 Modificación texto carta de comunicaciones de cartera |  | PASO A PRODUCCION | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  | 2024-10-09 | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | *09/10/2024 Se habilitan plantillas para las tipologías de comunicados de cartera para que puedan ser modificadas, Aprobado para realizar paso a producción 10 de Octubre. *10/10/2024 Se realizara paso a producción hoy.
DANILO RAMIREZ | Ajustes de hallazgos obtenidos en pruebas de portal autorizaciones (Enviado por correo) | Campo Razon social sea alfanumerico. | FINALIZADO | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  | 2024-10-11 | 1 | 2024-10-15 |  | 15/10/2024, se subira ajuste hoy 15/10/2024 Fabio, Valida y el ajuste quedo ok
DANILO RAMIREZ | Cambio de cuenta de correo de salida del nuevo portal de autorizaciones | Cambio de cuenta de correo (POLIZAS DE SEGUROS) | FINALIZADO | 2024-09-26 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2 | 2024-10-15 |  | *Iniciara tan pronto finalice la gestión de vulnerabilidades *03/10/2024 Inicio al finalizar ADJUNTAR DOCUMENTOS PORTAL SALUD (Reembolsos) *07/10/2024 Inicio con los ajustes desde el 4 de octubre. *08/10/2024 Finalizado en local en pruebas *09/10/2024 Pendiente ejecución de jira MDSB-684795 para iniciar pruebas en test. *10/10/2024 Crear el campo en la administración y adaptarla lógica para agregarlo a la cola se subirá a test hoy para pruebas. *15/10/2024, Fabio, Valida y el correo llega por la cuenta indicada. (31022012).
JHOAN QUICENO | Requerimiento salud nativo | Dejar registro de la "devolucion por documentos en la observación del caso" | FINALIZADO | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 2024-10-11 | 1 | 2024-10-15
JHOAN QUICENO | Requerimiento salud nativo | En la observacion del caso en nativo se debe registrar el usuario "Internet" con una observacion que indique que el caso fue reabierto desde el portal | FINALIZADO | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 2024-10-11 | 1 | 2024-10-15 |  | *15/10/2024 Subira ajuste hoy
DANILO RAMIREZ | Ajustes de hallazgos obtenidos en pruebas de portal Reembolsos (Enviado por correo) | Ajustar variable reportada por Jenry | FINALIZADO | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | 2024-10-15 | 1 | 2024-10-15 |  | 15/10/2024 inicio de ajuste. *16/10/2024 se adiciono una validacion adicional
JHOAN QUICENO | Requerimiento salud nativo | Ajustas plantilla genérica para que no aparezca el Warning | FINALIZADO | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 2024-10-11 | 1 |  |  | *15/10/2024 pendiente validar el ajuste *15/10/2024, A un sale en Warning
JHOAN QUICENO | Requerimiento salud nativo | Quitar opciones "Pendientes por segmentación" se encuentran en la pantalla de consulta. | FINALIZADO | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | 2024-10-16 | 2
JHOAN QUICENO | Requerimiento salud nativo | En la bandeja de pendientes se debe identificar que el caso fue reabierto por cargue de documentos en el portal | FINALIZADO | 2024-10-11 | 2024-10-16 |  | 2024-10-17 | 2 | 2024-10-17 |  | *21/10/2024 prueba en test realizadas el viernes 18 de octubre boton funciona ok.
LUIS BAYONA | Ajustes de hallazgos obtenidos en pruebas de portal autorizaciones (Enviado por correo) | Consulta "Caso internet" en nativo | FINALIZADO | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 2024-10-18 | 2 |  |  | *18/10/2024, pendiente ajuste de la consulta en Laravel de parte de Danilo
JAIRO NIÑO | Gestión aplicativo reembolso salud | Implementar Causales deglosas | EN PROCESO | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 2024-10-17 | 1 | 2024-10-17 |  | 17/10/2024 Realizando la logica para incluir las casusales * 22/10/2024 Finalizado 17 de octubre
JAIRO NIÑO | Gestión aplicativo reembolso salud | Cargue de archivo de pagos | FINALIZADO | 2024-09-25 | 2024-10-07 |  | 2024-10-09 | 3 | 2024-10-17 |  | *26/09/2024 cargue del archivo después de finalizar la implementación de cartas. * 02/10/2024 continuara después de realizar paso a producción del nuevo portal. *09/10/2024 control de cambios en test para agregar campos y posterior pruebas con Jenry 10/10/2024 realizar pruebas en test * 15/10/2024 pendiente cruce cuando esta pagado en validación *16/10/2024 Corregir incidencias en pruebas, corregir envio de formulario al dar F5 *17/10/2024 mostrar resumen de la radicacion *22/10/2024 Finalizado 17 de octubre
JHOAN QUICENO | Requerimiento salud nativo | Ajustar el administrador de cartas para que salgan todas las tipologias. | FINALIZADO | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  | 2024-10-21 | 2 | 2024-10-21 |  | *22/10/2024 Probado en test y funciona correctamente, Fabio
JHOAN QUICENO | Requerimiento salud nativo | Crear una opcion Plantillas para la visualizacion de la tipologia en el administrador de cartas | FINALIZADO | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  | 2024-10-18 | 1 | 2024-10-18
JHOAN QUICENO | Requerimiento salud nativo | Validar geneación de informes de pendinete ARL y Salud | FINALIZADO | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 2024-10-22 | 2 | 2024-10-22 |  | *22/10/2024 se escala control de cambios MDSB-692401 para la modificación de la vista sql.
JHOAN QUICENO | Requerimiento salud nativo | Validar informe generación de volumenes y oportunidad | FINALIZADO | 2024-10-21 | 2024-10-22 |  | 2024-10-22 | 1 | 2024-10-22 |  | *22/10/2024 Inicia Separación por negocios.
DANILO RAMIREZ | Ajustes de hallazgos obtenidos en pruebas de portal autorizaciones (Enviado por correo) | Hallazgos enviado 26 de septiembre | FINALIZADO | 2024-09-26 | 2024-10-07 |  | 2024-10-22 | 11 | 2024-10-22 |  | *07/10/2024, Iniciara con los ajustes. * 08/10/2024 Continúa con los ajustes *09/10/2024 Subirá los puntos resueltos hasta el momento para pruebas. *11/10/2024 Pendiente quitar bloqueo "Caso internet" y cola de correos. *15/10/2024 ajustado el envio de correo por colas. *16/10/2024 pendiente consulta de "caso internet" se le asigna a juste a Luis Bayona *21/10/2024 Ajustar consulta en laravel para mostrar "Caso internet" en nativo
JAIRO NIÑO | Agregar la cuenta de correo de medicamentos | gestion.farmaceutica@segurosbolivar.com | FINALIZADO | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  | 2024-10-11 | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-22 | *08/10/2024 se validara con Liyibet la cuenta que se debe cambiar *09/10/2024 Pendiente confirmación de la contraseña de la cuenta * 11/10/2024 Liyibet envia credenciales 10/10/2023 *15/10/2024 finalizado para pruebas. * Paso a produccion 22 de octbre
DANILO RAMIREZ | Preparacion de scritp para paso a produccion oficina virtual salud | Jira pqr_bolivar | FINALIZADO | 2024-10-22 | 2024-10-23 |  | 2024-10-23 | 1 |  |  | *23/10/2024 jira radicado MDSB-693206 en aprobación QA
DANILO RAMIREZ | Preparacion de scritp para paso a produccion oficina virtual salud | Jira riesgos | FINALIZADO | 2024-10-22 | 2024-10-23 |  | 2024-10-23 | 1 |  |  | 24/10/2024 jira radicado MDSB-693891 en aprobación QA
DANILO RAMIREZ | Preparacion de scritp para paso a produccion oficina virtual salud | Jira radicador | FINALIZADO | 2024-10-22 | 2024-10-23 |  | 2024-10-23 | 1 |  |  | *23/10/2024 jira radicado MDSB-693912 en aprobación QA
LUIS BAYONA | GD772-44 - Ajuste en la consulta del informe datos contactos solicitudes ARL (Rango de consulta no debe superar un mes) | No muestras en algunos casos el numero de identificación y nombres en los informes de producción | EN PRODUCCION | 2024-09-24 | 2024-10-11 |  | 2024-10-16 | 3 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | *09/10/2024 paso a producción *11/10/2024 Validando incidencia * 15/10/2024 Se reunirá con Johan para validar dudas para la sl de la incidencia. * 16/10/2024 se realiza sesión con jairo y se ajusta campo identificación trabajador, luis ajustara el campo identificación empresa. *18/10/2024 presenta error al generar el informe de prefactura. *21/10/2024 Despliegue a produccion 18 de octubre
JESUS PEÑA | GD772-48 Bloqueo de radicación de incapacidades que ya se encuentren radicadas y pagadas con el mismo número de CC y fecha de inicio |  | EN PRODUCCIÓN | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | 2024-10-01 | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-25 | *01/10/2024 Pendiente go para paso a produccion. *25/10/2024 Se realiza paso a producion a las 9:57 a. m.
JAIRO NIÑO | Gestión aplicativo reembolso salud | Encriptar numero de cuenta (Dejar visibles los promeros 5 numeros, EN CONSULTA y BANDEJA DE AUDITORIA | FINALIZADO | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | 2024-10-24 | 3 | 2024-10-24 |  | *23/10/2024 Continua trabajando. *25/10/2024 Encripta los ultimos 4 digitos de la cluenta
JAIRO NIÑO | MDSB-683637 REQ Ajustes datos migración EPS-Davinci | Generar el ajuste para adicionar el campo del ID en la integración de Glosas | CONTROL CAMBIOS PROD/ stand by | 2024-10-07 | 2024-10-09 |  | 2024-10-09 | 1 | 2024-10-09 |  | *07/10/2024 Entrega de estimación 8 de octubre *09/10/2024 Pendiente estimación *10/10/2024 jira para alterar la tabla MDSB-685532 ejecutado correctamente, se solicitara control de cambios para producción. 11/10/2024 Se continuara finalizando rembolsos. *15/10/2024 Pendiente incluir campo en el envio. *16/10/2024 jira MDSB-689499 control de cambios prod. *21/10/2024 Control de cambios ejecutado 18 de octubre
JHOAN QUICENO | Resoluion de jiras Incidencias | MDSB-588398 asignacion de casos a usuaria inhabilitada para la tipologia Control vencimiento recomendaciones laborales | FINALIZADO | 2024-10-23 | 2024-10-24 |  | 2024-10-24 | 1 |  |  | *24/10/2024 En el requerimiento inicial se contemplo la opcion de como se asignaria los casos de control de vencimiento si el usuario asignado en el caso padre ya no trabajara en la compañía.
WILSON | Pruebas imágenes fs a s3 | Pruebas copiar imágenes en desarrollo | FINALIZADO | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  | 2024-10-24 | 15 | 2024-10-24 |  | *15/10/2024 revisara si la tarea en que porcentaje va
LUIS BAYONA | Oficina virtual (nuevo portal) | Ajuste en la fecha de autorizacion en la consulta del proveedor | FINALIZADO | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 3 | 2024-10-25 |  | *24/10/2024 Sitio de laravel ajustado para iniciar validaciones. *25/10/2024 Inicia validacion del hallazgo
LUIS BAYONA | Oficina virtual (nuevo portal) | Validación de campos requeridos al cargar excel | FINALIZADO | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 3 | 2024-10-28 |  | *24/10/2024 Sitio de laravel ajustado para iniciar validaciones. *25/10/2024 Inicia validacion del hallazgo *28/10/2024 soliictar paso a test y crear jira control de cmbios prod
JAIRO NIÑO | Gestión aplicativo reembolso salud | carta de pago en validación | FINALIZADO | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  | 2024-10-24 | 2 | 2024-10-24 |  | *24/10/2024 en proceso de implementación
JAIRO NIÑO | Gestión aplicativo reembolso salud | inconsistencia en la asignación de usuarios a las tipologias | FINALIZADO | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | 2024-10-25 | 2 | 2024-10-25 |  | x
JAIRO NIÑO | MDSB-683637 REQ Ajustes datos migración EPS-Davinci | Desarrollo para el control de ID consecutivo por parte de Imagine en la integración de Glosas | FINALIZADO | 2024-10-07 | 2024-10-09 |  | 2024-10-09 | 1 |  |  | *07/10/2024 Entrega de estimación 8 de octubre *09/10/2024 Pendiente estimación. 10/10/2024 Se creo un campo nuevo en la tabla para manejar un consecutivo que se enviara en el reporte davinci, solicitara control de cambios para producción 11/10/2024 Se continuara finalizando rembolsos. *25/10/2024 reinicia con esta actividad.
DANILO RAMIREZ | Ajustes de hallazgos obtenidos en pruebas de portal autorizaciones (Enviado por correo) | Adicionar en reenvió en portales (Autorizaciones y Reembolsos) | FINALIZADO | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 2024-10-25 | 9 | 2024-10-25 |  | 15/10/2024 Continua con este ajuste. *16/10/2024 continua con el ajuste para Reembolsos y después de terminado continuara con autorizaciones *17/10/2024 probar reenvió de rembolsos y continua con autorizaciones. *18/10/2024 Lógica para reenvió ya se encuentra, validar encolamiento *21/10/2024 Validar consumo de colas para el reenvio. *22/10/2024 Queda ajustado el reenvio para nativo *24/10/2024 Presenta inconsistencia en el reevio en autorizaciones, Reenvia la primera respuesta no la ultima. *25/10/2024 Ajustara notificación del reenvio de correo de envio donde muestre la cuenta de correo a que se envio el reenvio. *28/10/2024 Notificación de correo de reenvio ajustado.
DANILO RAMIREZ | Oficina virtual (nuevo portal) | Mejoras autorizaciones, mensajes y respuestas | FINALIZADO | 2024-10-22 | 2024-10-24 |  | 2024-10-28 | 3 | 2024-10-28 |  | *25/10/2024 se han realizado modificaciónes *25/10/2024 pendiente ajus messajes en el formulario de salud. *28/10/2024 Validacion de mas campos.
JESUS PEÑA | Oficina virtual (nuevo portal) | Realizar a justes de hallazgos de las pruebas consulta de autorizaciones en oficina virtual | FINALIZADO | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 2024-10-17 | 1 | 2024-10-17 |  | *21/10/2024 Se realiza validación de ajustes en test y a un queda pendiente que la fecha de autorización cargano no coincide con la arrojada en la consulta y permite el cargue de una misma autorizacion a diferente paciente. *22/10/2024 Jesus se encuentra incapacitado hasta del 21 hasta el 29 de Octubre
DANILO RAMIREZ | Cierre de actividades de casos de incapacidades ya cerrados ( Solicitud reportada por Liyibet) | Cierre de actividades abiertas | FINALIZADO | 2024-10-22 | 2024-10-25 |  | 2024-10-28 | 2
JAIRO NIÑO | Devolver caso 30554693 a la actividad correspondencia avisado (Pensionados) | Devolver actividad | FINALIZADO | 2024-10-25 | 2024-10-28 |  | 2024-10-28 | 1
JHOAN QUICENO | Requerimiento salud nativo | Caso 31022540 registra 2 veces en la bandeja de pendientes Autorizaciones | FINALIZADO | 2024-10-24 | 2024-10-28 |  | 2024-10-28 | 1 | 2024-10-28 |  | *30/10/2024 Al realizar la prueba en test presenta error en la gestion de casos, hasta no resolver esta incidencia no es posible balidar ajuste de la bandeja. *31/10/2024 Fabio valida ajuste y funciona correctamnete.
JAIRO NIÑO | Gestión aplicativo reembolso salud | Modificaciones del flujo y codigo. | FINALIZADO | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-31 |  | 227 | 2024-10-31 |  | *30/10/2024 continua con las modificaciones. *31/10/2024 Continua en la logica de cada boton. *01/11/2024 en test
JHOAN QUICENO | Resoluion de jiras Incidencias | MDSB-700005 Solicitud de imágenes lote 158660 | FINALIZADO | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 2024-11-06 | 2
JESUS PEÑA | GD772-50 Actualización Guía depuración de inconsistencias | Cambiar archivo descarble de la tipologia " 11 Conciliación y Depuración de inconsistencias de aportes" | FINALIZADO | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 2024-11-07 | 2 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | *07/11/2024 En paso a produccion
Requerimiento salud nativo | Requerimiento salud nativo | Warning en gestion del caso | FINALIZADO | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  | 2024-11-08 | 19 |  |  | *12/11/2024 se correguen en la estibilización del sistema.
DANILO RAMIREZ | Reporte de caida del servidor | Verificación de procesos y recoleccion de evidencias | FINALIZADO | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2
DANILO RAMIREZ | Oficina virtual (nuevo portal) | Preparar sitio para paso a producción | EN PROCESO | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | 2024-11-07 | 12 |  |  | *22/10/2024 solicitar creación de tablas en producción *23/10/2024 continuar con la adaptación del sitio, DNS funcional *24/10/2024 continuara con la preparación apuntando a test *24/10/2024 Queda montado el sitio en la url de producción hace falta las claves para el recaptcha. *25/10/2024 Liyibet envio solicitud de las claves del recapcha *29/10/2024 Pendiente aprobación de jiras a producción y la entrega del Recapchat *31/10/2024 Recapchat implemtendo, pendiente control de cambios *05/11/2024 Ejecutar los insert del restos de los formularios y cambiar la url de test a producción. *06/11/2024 Pendiente la creación de 2 tipologías una nacional y otra internacional (descripción muy larga) - pendiente ejecución del control de cambios MDSB-700129 *07/11/2024 control de cambios ejecutado y se ajusta tipología con descripción de la tiologia
LUIS BAYONA | GD772-30 Informe cuentas médicas 472 ( Informe de prefactura) | Cargue de Excel y validaciones entre tablas | EN PRODUCCION | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 0 | 2024-10-16 | 7 | 2024-10-22 | 2024-11-13 | *04/10/2024 Pendiente socializar req * 08/10/2024 entregara 9 de octubre *09/10/2024 adaptar lógica * 10/10/2024 pruebas locales entrega 10 am 11/10/2024 Solicitud de control de cambios a test MDSB-687277 *15/10/2024 debe ajustar el SQL para solicitar otro control de cambios ya que el MDSB-687277 presento error. *16/10/2024 subira ajuste a test 16 de octubre *17/10/2024 Debe validar encolamiento y la vista del imforme en el aplicativo. *22/10/2024 Debe finalizar ajustes indicados por Jenry. *24/10/2024 se debe solicitar cotrol de cambios en produccion. *25/10/2024 Se adjunta documento de pruebas de imagine alGD772-30 *07/11/2024 Control de cambios ejecutado 6 de noviembre, se realizara paso a produccion despues del paso de portales salud. *12/11/2024 Se debe realizar despliegue a produccion *13/11/2024 paso a produccion realizado el 12 de noviembre en la tarde.
DANILO RAMIREZ | MDSB-670944 REENVIO DE CORREO CUENTA NOVEDADES |  | FINALIZADO | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  | 2024-11-12 | 7 |  |  | *31/10/2024 se realiza Validación y se evidencia que la cuenta esta inhabilitada, Se realizara nueva validación del reenvió después de que la cuenta este activa nuevamente . *06/11/2024 La cuenta ya se encuentra habilitada para realizar nuevamente la validación del reenvió. *12/11/2024 Reinicia Validación. *13/11/2024 Danilo realiza pruebas y la cuenta esta funcionado correctamente, se debe validar codigo desde nativo. se asignara a Johan para su validación.
DANILO RAMIREZ | HABILITAR PERMISOS EN DEV PARA S3 | Habilitar permisos en las carpetas de dev | FINALIZADO | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 2024-11-12 | 5 |  |  | *06/11/2024 Validar como dar permiso definitivo a las carpetas para el ingreso a dev. *13/11/2024 se va a realizar cambio de disco por tanto no se realizara modificaciones.
JHOAN QUICENO | ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA. | Ajustar busqueda de casos por secuencia y cronograma | FINALIZADO | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 2024-11-13 | 2 |  | 2024-11-13
JHOAN QUICENO | Resoluion de jiras Incidencias | MDSB-700537 Cargue de adjunto al caso 29831254 | FINALIZADO | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 2024-11-07 | 2 |  |  | *07/11/2024 se realizara el cargue en compañía de Jenry *08/11/2024 Jenry realiza en cargue del documento.
JAIRO NIÑO | Envió de correo de notificaciones de pago cuentas médicas (Respuesta glosa Adición de 5 correos) |  | EN PRODUCCION | 2024-02-14 | 2024-02-14 |  | 2024-06-27 | 90 | 2024-06-27 | 2024-11-14 | *02/10/2024 pasara a producción con el portal *03/10/2024 pendiente pasar código a producción, el control de cambios ya esta realizado *13/11/2024 realizo estbilización de rama y se realizara paso a produccion 13 de noviembre *14/11/2024 en produccion
DANILO RAMIREZ | REQUERIMIENTO GD772-45,CLARITY Y ANALYTICS EN OFICINA VIRTUAL | Implementación ambiente en dev | EN PRODUCCIÓN | 2024-09-10 | 2024-09-11 |  | 2024-11-13 | 43 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | *12/09/2024 A la espera de la confirmación del dominio de desarrollo de la plataforma. *07/11/2024 Colocar rama en clarity *08/11/2024 implementado dev *13/11/2024 Se corrigio administración de Clarity y validara si se estan generando estadisticas. *14/11/2024 realizo cambio de url e implementación en test. *15/11/2024 Realiza paso a producción el 14 de noviembre.
JHOAN QUICENO | ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA. | CONSULTAS POR NIT | EN PRODUCCIÓN | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  |  | 217 |  | 2024-11-15 | *15/11/2024 Se desplegara a test *18/11/2024 se pasa ajuste directamente a produccion debido aque test no esta habilitado, se realiza prueba con el nt 800216345 y se pueden consultar los casos correctamente.
DANILO RAMIREZ | Cambio carta de autorizacion de pago de beneficiario diferente a tomador en reembolsos |  | FINALIZADO | 2024-11-19 | 2024-11-19 |  | 2024-11-19 | 1 |  |  | *19/11/2024 Liyibet comparte carta para produccion *19/11/2024 Implementación realizada.
JHOAN QUICENO | ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA. | Generar listado de usuarios para reasignación (Validar con Leidy cuales de esos usuarios deben salir en reasignación) | FINALIZADO | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | 2024-11-14 | 1
JHOAN QUICENO | ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA. | informe de pendientes ARL arroja información de masivos | FINALIZADO | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 2024-11-14 | 2 |  |  | *14/11/2024 Se escala jira MDSB-705234 para ajustar la vista. *18/11/2024 Ya no se registra información de masivos y aun se detectan lineas corridas a la derecha. *20/11/2024 Se debe incluir la actividad.
JHOAN QUICENO | Error de masivos en producción, no pasa del punto 4 al usuario 1013628744 para la tipología aviso incumplimiento |  | FINALIZADO | 2024-11-19 | 2024-11-19 |  | 2024-11-19 | 1 |  |  | *19/11/2024 Se aumenta el limit en PHP.
DANILO RAMIREZ | ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA. | Está permitiendo radicar casos sin adjuntar los soportes en el portal de Arl Ejemplo: 29907461 | FINALIZADO | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | 2024-11-14 | 1 |  |  | *18/11/2024 pediente validar a profuncidad la incidencia ya que se realizan pruebas y no permite la radicación sin adjuntos
DANILO RAMIREZ | Caida del servidor | Revisar los servicios activos de FTP, para evaluar si hay usuarios haciendo uso del servicio. | FINALIZADO | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 2024-11-22 | 5 |  |  | *19/11/2024 Inicia validación 18 de noviembre. *22/11/2024 Enviar correo con las ulr de la reunion del 21 de noviembre y otro reportando lo que se le han echo al servidor.
JAIRO NIÑO | Error en la tabla facturas pendientes para la radicación de Country. |  | EN PRODUCCION | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  | 2024-11-25 | 1 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | *25/11/2024 en Pruebas locales y se sube a produccion
JAIRO NIÑO | AJUSTES REEMBOLSOS | Implementar una validación que garantice que la póliza 'Genérica' tenga asignado un usuario en los campos Analista y Auditores. | FINALIZADO | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | 2024-11-26 | 9 |  |  | 26/11/2024 En test ya se encuentra validación implementada "Usuarios no puede ser nulo.", se valida en producción y la validación ya se encuentra implñementada. Por ende no se implementa validación a dicional.
JAIRO NIÑO | AJUSTES REEMBOLSOS | Crear un área llamada 'Reembolsos Salud' | INICIO | 2024-11-14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 26/11/2024 No representa cambio en codigo. Por tanto no se hara modificaciones
Jenry Henao | MDSB-705835 Borrar spam correo solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co |  | FINALIZADO | 2024-11-15 | 2024-11-20 |  | 2024-11-20 | 1 |  |  | *18/11/2024 se deben solicitar casos para eliminar. *20/11/2024 Finalizado
LUIS BAYONA | GD772-51 Modificacion en generación de plano ARPTRAD | Ajuste de la lectura del archivo | EN PRODUCCION | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-25 | 12 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | *12/11/2024 Finalizado en DEV y subira a test *13/11/2024 Se realiza prueba en test, se insertan los datos en la tabla pero al consultar en nativo no muestra información, de acuerdo a validación con Johan la infromación de trabajadores va ligada con la de empresas.. *22/11/2024 Se debe desarcer los cambios realizados y solo ajustar los caracteres especiales que hace que se desplace la información hacia la derecha.lo entregara 22 de noviembre *25/11/2024 Se ajusta funcion para quitar acentos y "ñ", se pasa a test prueba exitosa. *26/11/2024 se realiza paso a produccion.
JAIRO NIÑO | AJUSTES REEMBOLSOS | Crear un rol llamado “Consultas Reembolsos Salud” | EN PRODUCCION | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-25 | 8 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | *15/11/2024 separando bandejas con 50% de progreso. *18/11/2024 Se detiene por Vacaciones *25/11/2024 Retoma con generacion de una nueva bandeja para reembolsos en test *26/11/2024 Se pasara a produccion 27/11/2024 Pendiente paso del codigo a producción *28/11/2024 Pendiente paso del codigo a producción 29/11/2024 En produccion
JHOAN QUICENO | Requerimiento salud nativo | Ajuste de informe de volumenes | PRUEBAS PRD | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  |  | 228 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | *29/10/2024, 28 de octubre se solicita control de cambios en test MDSB-696174 modificación de vista sql. *30/10/2024 Pendiente aporbacion de QA *13/11/2024 se solicitara control de cambios a produccion, Control de cambios MDSB-705234. *15/11/2024 Control de cambios en aprobacion comité *18/11/2024 Se realizan pruebas y genera con algunos casos que no trae el numero de nit. *19/11/2024 validara tabla de donde se estan realizando las consulta del nit.
DANILO RAMIREZ | Implementación de discos ebs y s3 en dev (Pasar aplicaciones y logs) |  | FINALIZADO | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  | 2024-11-29 | 3 | 2024-11-29 |  | *27/11/2024 Discos e infraestructura montadas.. *28/11/2024 Realizar copias de las aplicaciones y subir el sitio. *29/11/2024 La implementación quedo aplicada en dev y test
JAIRO NIÑO | MDSB-717180 Modificación de Tipo de documento y número de documento del proceso de reembolsos |  | EN PRODUCCION | 2024-11-28 | 2024-11-29 |  | 2024-11-29 | 1 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 29/11/2024 Creación de formulario 02/12/2024 Ajuste aplicado en producción.
LUIS BAYONA | GD772-30 Informe cuentas médicas 472 (MDSB-705663) | Encolar informe | PASO A PRODUCCION | 2024-11-22 | 2024-11-22 |  | 2024-11-29 | 6 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 22/11/2024, Se debe reiniciar el requerimiento debido a que se ejecuto en una opcion diferente a al indicada en el requerimiento. 25/11/2024 Se estima entrega 25 de Noviembre antes de medio día *27/11/2024 Confirman en la tarde el encolamiento del informe de salida. *28/11/2024 se realiza paso a producción, se debe solucionar error al ejecutar el informe en producción. * 29/11/2024 Se ajusta error en produccion y permite genera informe correctamente.
JHOAN QUICENO | GD772-56 incluir campo " ACTIVIDAD" en informe pendientes ARL. | Adicion de campo en la tabla de Test | EN PRODUCCCIN | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  |  | 213 |  |  | *20/11/2024 Se escala jira MDSB-709927 para control de cambios en test. *22/11/2024 Control de cambios ejecutado correctamente el 21 de Niviembre. *25/11/2024 Se escala control de cambio a producción MDSB-713871 *28/11/2024 Control de cambios en aprobación QA. *02/12/2024 Control de cambios en Aprobación PO *04/12/2024 Control de cambios ejecutado correctamente el 3 de diciembre. *05/12/2024 paso aproducion realizado 4 de diciembre
JHOAN QUICENO | ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA. | Faltan filtros de busqueda dentro de la consulta de casos por nit | EN PRODUCCION | 2024-11-20 | 2024-11-21 |  | 2024-11-22 | 2 | 2024-11-22 | 2024-12-04 | 22/11/2024 Realizando validaciones para identificar la causa del error. 22/11/2024 Se realizan pruebas en test y se muestran los filtros. *05/12/2024 Paso a produccion 4 de diciembre.
JHOAN QUICENO | ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA. | Organizar informes de salud y queden en la pestaña de autorizaciones | EN PRODUCCION | 2024-11-22 | 2024-11-22 |  | 2024-11-22 | 1 | 2024-11-22 | 2024-12-04 | *25/11/2024 Los informes ya se encuentran el la pestaña autorizaciones, pendiente generación de informes *27/11/2024 Informe de tipologias esta funcional. *05/12/2024 Paso a produccion 4 de diciembre.
JHOAN QUICENO | ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA. | Dividir por negocio el informe de pendientes de cuidado al trabajador | EN PRODUCCION | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  | 2024-11-22 | 3 | 2024-11-22 | 2024-12-04 | *26/11/2024 en test no genera informe para validar la division de negocio *27/11/2024 Genera informe pero sin mostrar información y no esposible validar si la tipologias de salud salen o no. 27/11/2024 se realiza ajuste, ya descarga información y no salen las tipologias de salud, pendiente validar porque no salen los casos redicados por redicador de salida. *05/12/2024 paso a produccion 4 de diciembre
DANILO RAMIREZ | Error reembolsos poliza internacional (No permite pasar del paso 2) |  | FINALIZADO | 2024-12-03 | 2024-12-03 |  | 2024-12-03 | 1 |  | 2024-12-04 | *04/12/2024 se realizan pruebas y se sigue presentando el error, se encontrba pendiente pasar los cambios al servidor de prd.
JHOAN QUICENO | Cambio de tipoologias de Salud que se encuentran en ARL ( Nativo) |  | EN PRODUCCION | 2024-12-02 | 2024-12-04 |  | 2024-12-05 | 2 |  | 2024-12-05 | *02/12/2024 se realizara validación con santiago de los casos que no se estan visualizando.. *04/12/2024 Iniciara gestion. *06/12/2024 se pasan directamente a produccion ya que en test tienen codigos direntes.
DANILO RAMIREZ | Implementación del API en dev |  | FINALIZADO | 2024-12-02 | 2024-12-04 |  | 2024-12-06 | 3 |  |  | *05/12/2024 Da respuesta interna mas no externa, Se solicito consumo del API por el puerto 8000 06/12/2024 pendiente apertura de puerto 8000, Nohan dado respuesta al ticket de solicitud. 09/12/2024 Utiliza un puerto que ya estaba abierto (2443) y se espera que Johan realice las pruebas y certifique el funcionamiento.
DANILO RAMIREZ | Implementación del API en test |  | FINALIZADO | 2024-12-09 | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 | 1 | 2024-12-09
JESUS PEÑA | ERROR EN EL CARGUE DE ADJUNTOS EN EL MODULO DE GESTION DE INCAPACIDADES EN TEST. |  | FINALIZADO | 2024-12-04 | 2024-12-05 |  | 2024-12-09 | 3 |  |  | *06/12/2024 esperar a permisos en test para validar permisos… *10/12/2024 Se realiza validación y permite adjuntar y descargar adjuntos correctamente.
DANILO RAMIREZ | Ajuste del recaptcha |  | FINALIZADO | 2024-12-09 | 2024-12-10 |  | 2024-12-10 | 1 |  | 2024-12-10 | 10/12/2024 Finalizado e implementado en produccion.
JESUS PEÑA | ERROR ASIGNACIÓN DE INCAPACIDADES |  | EN PRODUCCION | 2024-12-05 | 2024-12-09 |  | 2024-12-10 | 2 |  |  | 09/12/2024 continurevisando traza de los casos para encontrar el error *10/12/2024 Los casos se radicaron dos veces desde el portal, continua con la busqueda de la causa del error, se ejecutara query para cerrar casos abiertos.. *10/12/2024 se cierran los casos y se implementa ajustes para que no se vuelva a presentar....en pruebas. Despues de la validación se realizan los ajustes, se encuentra en pruebas.. 11/12/2024 las pruebas exitosas.
JAIRO NIÑO | Desarrollo para la edicion de campos y procedimientos |  | FINALIZADO | 2024-12-06 | 2024-12-06 |  | 2024-12-11 | 4 |  | 2024-12-10 | 09/12/2024 Continua con el desarrollo *10/12/2024 se pasara a produccion para pruebas internas. 11/12/2024 ya se encuentra en produccion, pendiente realizar cambios solicitados por Jenry 12/12/2024 Cambios realizados.
JAIRO NIÑO |  | Ocultar campos | FINALIZADO | 2024-12-11 | 2024-12-12 |  | 2024-12-13 | 2 |  |  | 16/12/2024 Campos ocultados el 13 de diciembre.
LUIS BAYONA | Error en informe 472 mail | Implementar funcion para reemplazar las comillas | EN PRODUCCION | 2024-12-10 | 2024-12-10 |  |  | 199 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | *11/12/2024 en pruebas para implementar funcion para reemplazar comillas, se realiza paso a produccion *12/12/2024 reportan un nuevo error en el cargue de un nuevo archivo. 16/12/2024 se pasa a produccion 12 de diciembre
LUIS BAYONA | MDSB-723805 error 500 al ingresar a imagine en el campo "caso internet" ( caso 29687692) | Ajuste de la Logica | FINALIZADO | 2024-12-10 | 2024-12-10 |  | 2024-12-12 | 3 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | *12/12/2024 Pendiente pruebas en test.
JHOAN QUICENO | Resoluion de jiras Incidencias | MDSB-719675 SOLICITUD DE INACTIVACIÓN TEMPORAL DE FUNCIONARIOS EN LAS TIPOLOGIAS DE TRASLADOS Y MESAS DE CONCILIACION | FINALIZADO | 2024-12-04 | 2024-12-05 |  | 2024-12-06 | 2 |  | 2024-12-06
JHOAN QUICENO | Resoluion de jiras Incidencias | MDSB-719903 Error en el cargue de constitución en Mora | EN PROCESO | 2024-12-05 | 2024-12-05 |  |  | 202
JAIRO NIÑO | Script para radicacion facturas cuentas medicas | Radicacion automatica | FINALIZADO | 2024-12-16 | 2024-12-16 |  | 2024-12-17 | 2 |  | 2024-12-17
JAIRO NIÑO | Encolamiento de informes |  | FINALIZADO | 2024-12-16 | 2024-12-16 |  | 2024-12-17 | 2 |  | 2024-12-17
JHOAN QUICENO |  | Configurar correo polizadeseguridad@segurosbolivar.com - Poliza Salud en nativo | FINALIZADO | 2024-12-17 | 2024-12-17 |  | 2024-12-17 | 1
DANILO RAMIREZ | Ajuste de fecha de radicacion al cargar adjuntos en la consulta del portal (Reembolsos) |  | FINALIZADO | 2024-12-17 | 2024-12-18 |  | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18
DANILO RAMIREZ | VULNERABILIDADES ( MEDIA) | Permissive HTTP Strict Transport Security Policy Detected | FINALIZADO | 2024-12-05 | 2024-12-05 |  | 2024-12-06 | 2 |  | 2024-12-06 | 06/12/2024 En implementación
DANILO RAMIREZ | VULNERABILIDADES (BAJA) | HTTP Header Information Disclosure | FINALIZADO | 2024-12-05 | 2024-12-05 |  | 2024-12-06 | 2 |  | 2024-12-06 | 06/12/2024 En implementación
DANILO RAMIREZ | VULNERABILIDADES (BAJA) | Missing 'Cache-Control' Header | FINALIZADO | 2024-12-05 | 2024-12-05 |  | 2024-12-06 | 2 |  | 2024-12-06 | 06/12/2024 En implementación
DANILO RAMIREZ | VULNERABILIDADES (Critica) | SQL Injection (incidencias a nivel general de Nativo) | FINALIZADO | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 4 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 12/12/2024 continua con la validación y estima terminarla 12 de diciembre 16/12/2024 Continua en la validación de las vulnerabilidad. 17/12/2024 Pendientes terminar de subir cambios. 18/12/2024 Paso a produccion
DANILO RAMIREZ | VULNERABILIDADES (Critica) | Boolean Based SQL Injection (incidencias a nivel general de Nativo) | FINALIZADO | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 3 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 16/12/2024 16/12/2024 Continua en la validación de las vulnerabilidad. 17/12/2024 Pendientes terminar de subir cambios. 18/12/2024 Paso a produccion
JHOAN QUICENO | Cierre de casos de la vista materializada |  | FINALIZADO | 2024-12-18 | 2024-12-18 |  | 2024-12-18 | 1
JHOAN QUICENO | Resoluion de jiras Incidencias | Revisar las plantillas de salud no se estan guardando ni mostrando en la generación de respuesta | EN PRODUCCION | 2024-12-17 | 2024-12-17 |  |  | 194 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 18/12/2024 Pendiente pruebas para pasar a produccion
JHOAN QUICENO |  | Visualizacion historico malla celulas | EN PRODUCCION | 2024-12-17 | 2024-12-17 |  |  | 194 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 18/12/2024 Pendiente pruebas para pasar a produccion
JAIRO NIÑO | MDSB-728431 marcar en un color diferencial los casos de moneda extranjera en la bandeja del analista o auditor(reembolsos) |  | EN PRODUCCION | 2024-12-18 | 2024-12-19 |  | 2024-12-19 | 1 | 2024-12-19 | 2024-12-19
JAIRO NIÑO | MDSB-722921 Informe de control de pendientes de reembolsos salud | Creción del menu para informes | EN PRODUCCION | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 4 |  |  | *10/12/2024 Inicia desarrollo. 16/12/2024 pendiente radicación de control de cambios (Indices). Control de cambios para test MDSB-727561, Jira ejecutado correctamente en test 18/12/2024 Solucion de errores en el conteo de dias ok, pendiente cambio de usuario de imagine 20/12/2024 control de cambios en PRD MDSB-729552 se ejecuto correctamente. Pendiente menu de descarga. 23/12/2024 Se entrega vista de informe en produccion
JAIRO NIÑO |  | Consulta de caso del portal en bandeja de pendientes | EN PRODUCCION | 2024-12-10 | 2024-12-10 |  | 2024-12-10 | 1 |  | 2024-12-10 | 10/12/2024 se paso directamente a produccion.
JAIRO NIÑO |  | Retoma de casos | EN PRODUCCION | 2024-12-11 | 2024-12-10 |  |  | 199 |  |  | 12/12/2024 La opcion de retoma que existe hoy en dia funciona para la cunmplir la necesidad
JAIRO NIÑO |  | Reasignacion de casos | EN PRODUCCION | 2024-12-11 | 2024-12-10 |  | 2024-12-13 | 4 |  | 2024-12-13 | 12/12/2024 Corregira error en la trazabilidad y se estima pasar a test 12 de diciembre.
DANILO RAMIREZ | Paso a ambientes bajos de Lectura de archivos en python |  | Finalizado | 2024-12-18 | 2024-12-18 |  |  | 193 |  |  | 18/12/2024 Se llevara acabo sesion para iniciar paso a dev. Por recursos del servidos del ambiente de dev no es posible ejecutar la aplicación, se realizara prueba en produccion en la intancia de portales.
JAIRO NIÑO | Ajuste reembolsos para poder simular el envio a Sisalud |  | FINALIZADO | 2024-12-27 | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 | 1
JAIRO NIÑO | MDSB-734746 Creación de habilidad para crear RT |  | EN PRODUCCION | 2024-12-27 | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 | 1 |  | 2024-12-27 | Se realiza ajustes solicitado y se realiza entrega a Santiago Prieto y Alexandra González.
DANILO RAMIREZ | Informe de Reembolsos |  | FINALIZADO | 2025-01-03 | 2025-01-03 |  | 2025-01-03 | 1
DANILO RAMIREZ | Informe de infraestructura |  | FINALIZADO | 2024-12-24 | 2024-12-24 |  | 2024-12-30 | 4
DANILO RAMIREZ | MDSB-734626 caso de autorizaciones sin adjuntos |  | FINALIZADO | 2024-12-30 | 2025-01-02 |  | 2025-01-02 | 1 |  |  | No fue posible recuperar los adjuntos
LUIS BAYONA | No genera informe 472 fisico |  | FINALIZADO | 2024-12-13 | 2024-12-16 |  | 2024-12-27 | 9 |  |  | 16/12/2024 Se debe realizar validación de consultas. 26/12/2024 ontinua con validaciones 30/12/2024 Error en en el diligenciamiento del archivo de carga
JESUS PEÑA | MDSB-735323 casos sin adjuntos notificación ( 30945076 y 30945045) |  | FINALIZADO | 2024-12-30 | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 | 1 |  | 2024-12-30
DANILO RAMIREZ | Lectura de archivos en python | Implementación en produccion | FINALIZADO | 2025-01-07 | 2025-01-07 |  | 2025-01-07 | 1 |  |  | 07/01/2025 Evaluara el comportamiento del servicio al implementarlo en produccion. 08/01/2025 se realizan pruebas en produccion 7 de enero en la tarde arrojando resultados exitosos, se debe ajustar la respuesta del json.
DANILO RAMIREZ | Vallidar hallazgos de portal proveedores | No permite realizar la consulta por nit en el aplicativo (Nativo) | FINALIZADO | 2024-12-30 | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | 1 | 2025-01-08
DANILO RAMIREZ |  | Ajustar el nombre del módulo a “Radicación de proveedores” | FINALIZADO | 2024-12-30 | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | 1 | 2025-01-08
JHOAN QUICENO | MDSB-739336 Informe de tipologias activas y el area a la que corresponde |  | FINALIZADO | 2025-01-09 | 2025-01-09 |  | 2025-01-09 | 1
JHOAN QUICENO | Ajuste de formato de fechas lago de datos | Cambios en el codigo y creacion de vistas | FINALIZADO | 2025-01-07 | 2025-01-07 |  | 2025-01-10 | 4 |  |  | 08/01/2025 Se debe escalar control de cambios en test para la creación de alter 08/01/2025 se escala control de cambios en test MDSB-739779 09/01/2025 Control de cambios en test ejecutado.
DANILO RAMIREZ | GD772-54 Radicacion Proveedor por portal ARL (Formato At - 031 Hoja De Seguimiento) |  | PRUEBAS BOLIVAR | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 10 | 2024-11-27 | 2025-01-10 | *13/11/2024 Se estima 2 dias de desarrollo con pruebas. *15/11/2024 comienza ejecución 25/11/2024, El dia viernes 22 de noviembre termino el paso 1 y 25 de noviembre inicia paso 2 el cual estima terminar 25 de Noviembre. *27/11/2024 desarrollo en test, presenta error en la visualizacion de campos en nativo. *28/11/2024 Solucion de error reportado 27 de noviembre. *04/12/2024 Pendiente realizar pruebas de los ajustes de los hallazgos reportados el 28 de Noviembre * 06/12/2024 Se han realizado pruebas a los ajustes de los hallazgos y se confirma que los resultados fueron exitosos, garantizando que el proceso de radicación se ejecuta correctamente 18/12/2024 entregado a bolivar para pruebas 10/01/2025 Paso a produccion 10 de enero de 2025
DANILO RAMIREZ |  | PASO 1 H1 Crear en el portal de solicitudes ARL opción de radicación de proveedores H2 Creación de formulario para radicación H5 Precargar datos proveedor | PRUEBAS BOLIVAR | 2024-11-14 | 2024-11-15 |  | 2024-11-21 | 5 | 2024-11-26 | 2025-01-10 | *15/11/2024 Genera error al confirgurar campos. *18/11/2024 Continua con la validación del error. *19/11/2024 Se detuvo la gestion, ya que empleo gran parte del tiempo atendiendo la caida de los ambientes dev y test *27/11/2024 en test
DANILO RAMIREZ |  | PASO 2 H2 Creación de formulario para radicación. | PRUEBAS BOLIVAR | 2024-11-14 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 1 | 2024-11-26 | 2025-01-10 | *25/11/2024 Formularios ok *27/11/2024 en test
DANILO RAMIREZ |  | PASO 3 H4 Debe permitir subir varios archivos. H3 Asociacion de tipología portal vs nativo. H4 Opción consulta casos en portal ARL | PRUEBAS BOLIVAR | 2024-11-14 | 2024-11-25 |  | 2024-11-26 | 2 | 2024-11-26 | 2025-01-10 | *25/11/2024 Administración de archivos finalizado 26/11/2024 continua con la H3 *27/11/2024 Trabajara en error al replicar los casos en nativo, no se visualizan algunos campos. *28/11/2024 subir cambios de los ajustes de los errores de la replica de nativo.
DANILO RAMIREZ |  | Ajustes de halazgos pruebas test | PRUEBAS BOLIVAR | 2024-11-28 | 2024-12-02 |  | 2024-12-03 | 2 | 2024-12-03 | 2025-01-10 | 02/12/2024 Inciara validaciones *03/12/2024 Falta la incidencia # 8 04/12/2024 Pendiente realizar pruebas de los ajustes. 06/12/2024 Se han realizado pruebas a los ajustes de los hallazgos y se confirma que los resultados fueron exitosos, garantizando que el proceso de radicación se ejecuta correctamente
DANILO RAMIREZ | VULNERABILIDADES (BAJA) | Cookie Without Secure Flag Detected | EN PRODUCCION | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 2024-12-19 | 9 | 2024-12-19 | 2025-01-10 | *10/12/2024 Continua con la implementación. 19/12/2024 continua con las correcciones. 20/12/2024 EN TEST. 10/01/2025 Se despliega a produccion
DANILO RAMIREZ | VULNERABILIDADES (BAJA) | Cookie Without HttpOnly Flag Detected | EN PRODUCCION | 2024-12-05 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 2024-12-19 | 2 | 2024-12-19 | 2025-01-10 | 19/12/2024 continua con las correcciones. 20/12/2024 en test. 10/01/2025 Se despliega a produccion
DANILO RAMIREZ | VULNERABILIDADES (BAJA) | Cookie Without SameSite Flag Detected | EN PRODUCCION | 2024-12-05 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 5 | 2024-12-24 | 2025-01-10 | 19/12/2024 continua con las correcciones. 20/12/2024 continua con las correcciones. 10/01/2025 10/01/2025 Se despliega a produccion
DANILO RAMIREZ | VULNERABILIDADES (BAJA) | Missing Content Security Policy | EN PRODUCCION | 2024-12-05 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 5 | 2024-12-24 | 2025-01-10 | 19/12/2024 continua con las correcciones. 20/12/2024 continua con las correcciones. 10/01/2025 Se despliega a produccion
JESUS PEÑA | Hacer comando en medicamenteos para el cierre de caso despues de 3 dias del envio de la respuesta si no se obtiene resuesta |  | FINALIZADO | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-01-10 | 1
JHOAN QUICENO | MDSB-740230 Informe tipologia 10182 incluyendo campos (caso - fecha radicación- fecha cierre - Razón social - Tipología en la que se cerró el caso- Área de la tipología) |  | FINALIZADO | 2025-01-10 | 2025-01-10 |  | 2025-01-10 | 1
JESUS PEÑA | MDSB-739939 Desahabilitar plantilla y validar adjuntos requeridos en solicitudes ARL |  | FINALIZADO | 2025-01-10 | 2025-01-10 |  | 2025-01-14 | 3 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 14/01/2025 Se ajusta en test por codigo la desabilitación del archivo descargable, pendiente solucionar los adjuntos requeridos.
JHOAN QUICENO | MDSB-734210 Validar observaciones de la tipologia "Estrategia CAVI" y adiocionar al informe de tipologias |  | FINALIZADO | 2025-01-10 | 2025-01-13 |  | 2025-01-13 | 1 | 2025-01-13 | 2025-01-15
JHOAN QUICENO | GD772-47 - Requerimiento ajuste comunicados de cartera | Enviar script para solicitar control de cambios a produccion | EN PRODUCCION | 2025-01-15 | [5 empty] | 2025-02-04 | 20/01/2025 No se creara mas controles de cambios se dejara el creado en Diciembre MDSB-732153
JHOAN QUICENO | GD772-47 - Requerimiento ajuste comunicados de cartera | Validar error al ejecutar el comando en test | EN PRODUCCION | 2025-01-15 | 2025-01-16 |  | 2025-01-16 | 1 | 2025-01-21 | 2025-02-04
JHOAN QUICENO | Validar cargue de archivo de trabajadores enviado por Doria |  | FINALIZADO | 2025-01-16 | 2025-01-16 |  | 2025-01-16 | 1 |  |  | 16/01/2025 Fabio realiza la validacion y no hay error, solo que el archivo es demasiado grande y se debe cargar seccionado.
JHOAN QUICENO | MDSB-740958 Error en el tipo de correo para gestión de devoluciones |  | FINALIZADO | 2025-01-14 | 2025-01-14 |  | 2025-01-15 | 2 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 14/01/2025 Se detiene para trabajar jira MDSB-738724.
JHOAN QUICENO | MDSB-738724 Revisar asignación de casos para que se puedan gestionar,(Radicados por el proveedor) |  | Finalizado | 2025-01-10 | 2025-01-10 |  | 2025-01-16 | 5 |  |  | 13/01/2025: el viernes 10 de enero realiza validaciones pero no evidencia el error. 14/01/2025 a un no se identifica la causa del error, 16/01/2025 se evidencia un dos cedulas con el mismo nombre. 16/01/2025, Se evidencia que no es un error del aplicativo, sino que corresponde a la creacion del mismo usuario con numero de CC diferentes.
JHOAN QUICENO | MDSB-746480 Subir a la malla de asignación tipologías |  | Finalizado | 2025-01-20 | 2025-01-20 |  | 2025-01-20 | 1 |  | 2025-01-20
JAIRO NIÑO | MDSB-706522 Tablero de Indicadores de control de la operación, control imagine y validación factura imagine |  | EN PROCESO | 2024-11-15 | 2024-11-26 | 2024-11-28 |  | 209 |  |  | *27/11/2024 Ya esta creada la vista y validara el query entregado por Jenry. *28/11/2024 inicia en la elaboración del primer indicador.
JAIRO NIÑO |  | Oportunidad Radicación en Sisalud | EN PRODUCCION | 2024-11-15 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 3 |  | 2024-12-05 | *02/12/2024 continua con ajustes 03/12/2024 se subira a test *04/12/2024 Pendiente subir a test. Sin acceso a test *05/12/2024 Pendiente permisos en test para subir ajustes. *10/12/2024 Indicador ya se encuentra en produccion.
JAIRO NIÑO |  | Oportunidad en la gestion de inconsistencias | EN PRODUCCION | 2024-11-15 | 2024-12-03 | 2024-12-05 |  | 204 |  | 2025-01-01 | *04/12/2024 En proceso *05/12/2024 continua con el desarrollo, se estima subir a test 5 de diciembre. *06/12/2024 en produccion incompleto para pruebas solo con el usuario de jenry *09/12/2024 Pendiente realizar ajustes indicados por Jenry *10/12/2024 pendiente dividir el informe de inconsistencias de bolivar y de Imagine. *27/12/2024 Realizara la division de usuarios de bolivar y de Imagine. 30/12/2024 inicia con la separación de usuarios, Creación de la vista
JAIRO NIÑO | MDSB-728389 Crear tipos de documento para disparar servicio |  | FINALIZADO | 2024-12-18 | 2024-12-18 |  | 2025-01-01 | 10 |  |  | 19/12/2024 Los tipos de documentos se encuentran quemados en el codigo en prd, pendiente realizar tabla para manejar los portales. 20/12/2024 pendiente realizar tabla para manejar los portales.
JESUS PEÑA | Comando en incapacidades para los casos que quedan en devolucion y no se cierran y los que generan doble actividad | 1.Dos actividades abiertas 2, Cuando hay cierre caso y queda una actividad abierta 3. Cuando queda en devolucion abierta. | EN PRODUCCION | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 4 | 2025-01-15 | 2025-01-21 | 13/01/2025 Continuara con el desarrollo. 15/01/2025 Entregara hoy 20/01/2025 Se pasara a producción hoy.
JHOAN QUICENO | MDSB-744896 a la usuaria no le aparece el boton para gestionar el caso 30236793 |  | FINALIZADO | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  | 2025-01-22 | 2 |  |  | 23/01/2025 Se identifica que el problema es cuando se obtienen radicaciones del buzon se validara el proceso con Freddy tibocha y se sugiere crear otro caso para la gestion del que presenta la inconsistencia.
JHOAN QUICENO | MDSB-738836 Se evidencia que los casos asignados a los usuarios 1106308141 y 1024530884 no aparecen en los informes de Arl. |  | FINALIZADOS | 2025-01-14 | 2025-01-14 |  | 2025-01-23 | 8 |  | 2025-01-23 | 14/01/2025se soluciona error reportado al consultar los uusarios en la reasignacion por tipologias, quedo en producción y la solucion definitiva esta en test. 15/01/2025 Continuara con la valida de los usuario que en administración quedan con un area y rol difeente al que se muestra en la reasignación 16/01/2025 Usuario indica que aun los casos radicados no se contabilizan en un informe de efectividad, estamos a las espera de la ruta de dicho informe para validar. 23/01/2025 Se identifica error en el codigo del area de la tabla de usuarios.
LUIS BAYONA | Ajustar Formato informes ARL en Yii |  | EN PRODUCCION | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 3 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 08/01/2025 Se subiran ajustes a test 10/01/2025 se sube a test el 9 de enero 17/01/2025 Se realiza paso a producción 20/01/2025 Debe validar formularios que aun no traen el formato de fecha correcto 20/01/2025 Solucion lista para subir a test 22/01/2025 SE SUBEN AJUSTES A PRD EL 21 DE ENERO
JAIRO NIÑO | GD772-73 Agregar al informe de numero de solicitu que devuelve el servicio |  | EN PRODUCCION | 2024-01-16 | 2025-01-20 |  | 2025-01-21 | 2 |  | 2025-01-23
JAIRO NIÑO | GD772- 77 ADICIONAR 2 INFORMES, GLOSAS E INCONSISTENCIAS PARA REEMBOLSOS |  | EN PRODUCCION | 2025-01-21 | 2025-01-20 |  | 2025-01-23 | 4 |  | 2025-01-23
JAIRO NIÑO | Ajustar informes glosas | no incluir reembolsos | EN PRODUCCION | 2025-01-21 | 2025-01-23 |  | 2025-01-23 | 1 |  | 2025-01-23
JAIRO NIÑO | GD772-75 Simulacion la radicacion de reembolsos según mensaje tipo y numero de documento |  | EN PRODUCCION | 2025-01-21 | 2025-01-23 |  | 2025-01-23 | 1 |  | 2025-01-23
JAIRO NIÑO | GD772-76 Cambio en el calculo de los informes de reembolsos |  | EN PRODUCCION | 2025-01-21 | 2025-01-23 |  | 2025-01-23 | 1 |  | 2025-01-23
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS | Resolver incidencias reportadas por bolivar 10 de enero (7 puntos) | DESPLIEGUE PRODUCCION | 2025-01-10 | 2025-01-13 |  | 2025-01-17 | 5 |  |  | 13/01/2025 Subira a test para ir probando. 14/01/2025 pendiente solucionar el punto 6 Informe de salida de correos. 16/01/2025 pendiente retirar del informe de salida de correos los casos que se encuentran pendientes de gestion.
JAIRO NIÑO | Agregar en la gestion una pestaña para el historial de reembolsos por CC |  | EN PRODUCCION | 2025-01-21 | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 | 1 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 27/01/2025 entregar a Jenry para subir aproduccion 29/01/2025 se pasara a produccion y se actualizara test.
DANILO RAMIREZ | Redireccionamiento del viejo portal al nuevo portal de ARL |  | EN PRODUCCION | 2025-01-09 | 2025-01-28 | Se estima medio día | 2025-01-29 | 2 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 29/01/2025 Continua con el redirecionamiento.
JHOAN QUICENO | MDSB-752092 ERROR FLUJO Tipología 10537 Dictamen Pcl Afp Y Comun |  | FINALIZADO | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | 2025-01-30 | 1 |  |  | No se identifico error ya que la tipologia esta para la radicacion de casos del buzon.
JESUS PEÑA | Req boton anular Caso en pensiones |  | EN PRODUCCION | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-30 | 3 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 30/01/2025 INCLUIR BOTON EN CONSULTA 31/01/2025 se sube a produccion el 30 de enero
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS | Ajustar envio de adjuntos para AFIN | DESPLIEGUE PRODUCCION | 2025-01-24 | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 | 1 | 2025-01-24
DANILO RAMIREZ | Validar error en autollenado del nombre trabajador /razon social empresa en portales test y produccion. |  | FINALIZADO | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-31 | 4 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 29/01/2025 se realiza validaciones y no es posible una solucion, se continuara despues de Redireccionamiento del viejo portal al nuevo portal de ARL. 30/01/2025 Continuara con la validacion del campo y realizacion de cambios. 31/01/2025 Continua con la validación del error y se espera dejar solucionado hoy.
JAIRO NIÑO | Ajuste de glosas por procedimeinto en ARL |  | EN PRODUCCION | 2024-11-14 | 2024-12-03 |  | 2024-12-10 | 6 | 2024-12-10 | 2025-02-03 | *04/12/2024 Subira a teste hoy, pendiente de ajustar boton de tramitar envio. *05/12/2024 Pendiente permisos en test para subir ajustes. *10/12/2024 se subira a test. *11/12/2024 En test para pruebas. *12/12/2024 Validar error en test 17/12/2024 Pendiente validar error en test 20/12/2024 Pendiente validar error en test 23/12/2024 continua validando error 26/12/2024 Corregir error en test 27/12/2024 Realiza correccion de errores y cambios de validación, quedan en test 03/02/2025 Sube a producción
JAIRO NIÑO | Cambio de lógica en la recepción de los nuevos rips en el portal de facturas | Actulizar con respecto a Master correguir conflictos | EN PRODUCCION | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 2025-01-31 | 1 |  | 2025-01-31 | 04/02/2025 en proceso de estabilizacion
JAIRO NIÑO |  | Llenar las nuevas tablas de rips | EN PRODUCCION | 2024-09-20 | 2024-09-20 |  | 2025-01-31 | 92 |  | 2025-01-31 | *01/10/2024, Se solicita control de cambios producción MDSB-678685 30 de septiembre *02/10/2024 estado jira MDSB-678685 en Validación *03/10/2024 Jira ejecutado correctamente, Pendiente pasar código a producción por cambios en la resolución.
JAIRO NIÑO |  | Validación de cartas | EN PRODUCCION | 2024-10-01 | 2024-10-03 |  | 2025-01-31 | 83 |  | 2025-01-31 | * 02/10/2024 pendiente ajustar plantilla de radicación y de las devoluciones de nota crédito. *04/10/2024 Continuara ya que se dedico a trabajar en el envió de correos d autorizaciones. *07/10/2024, Se detiene para continuar trabajando en reembolsos. 04/02/2025 Reinicia ajuste.
JAIRO NIÑO |  | consulta del CUV | EN PRODUCCION | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 2025-01-31 | 85 |  | 2025-01-31 | *03/10/2024 En cuanto a código ya esta listo, se sesión hoy con Bolívar para validar la demora en la respuesta del recuso suministrado *07/10/2024, Se detiene para continuar trabajando en reembolsos.
JAIRO NIÑO | Glosas con nueva estructura (norma 2284) |  | EN PRODUCCION | 2024-04-04 | 2024-04-04 |  | 2025-01-31 | 206 |  | 2025-01-31 | *12/09/2024 Pendiente envió de facturas de partes de bolívar para Realizar pruebas *02/10/2024 pasara a producción con el portal, pendiente aclaración de carta de glosa efectiva y masiva. *03/10/2024 resolución cambio en las fechas de salida, queda pendiente pasar código a producción.
JHOAN QUICENO | GD772-47 - Requerimiento ajuste comunicados de cartera |  | EN PRODUCCION | 2024-11-06 | 2024-11-28 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 17 | 2024-12-20 | 2025-02-04 | *22/10/2024 Se realizara sesion con Jenifer para despejar dudas. *23/10/2024 Jenifer enviara información detallada para cada una de las tipologias. *28/10/2024 24 de Octubre Jennifer envia las estructuras finales. *06/11/2024 Continuara Luis con el desarrollo del req, se realizara sesion de entendimiento. (22/11/2024). *07/11/2024 Luis iniciara tan pronto termine el req GD772-51 *13/11/2024 Se da sesion de entendimiento e inicia con el desarrollo, Validación de la lógica y flijo. *14/11/2024 inicio de la implementación *19/11/2024 solicitara paso a TEST para inicio de pruebas. *21/11/2024 Se realizan preubas en test no y genera errores, El requerimiento lo retomara Johan la proxima semana. * 28/11/2024 Johan retoma req, en creación de los archivos .csv *02/12/2024 Jira de control de cambios test MDSB-717693 en estado abierta, control de cambios ejecutado... 19/12/2024 Realizar ajustes finales para la entrega. 23/12/2024 Se entrega req a bolivar para pruebas el 20 de diciembre Se escala control de cambios prd MDSB-732153 27/01/2025 dan go para paso a produccion. 01/02/2025 Control de cambios ejecutado correctamente
JHOAN QUICENO |  | Creacion de archivos csv | EN PROCESO | 2024-11-06 | 2024-11-29 |  |  | 206 |  |  | 29/11/2024 se escala control de cambios MDSB-717693 en test.
JHOAN QUICENO |  | Salida de correos por Exchange copia al correo de novedades, solo las 2 tipologías que salen por arl correo certificado no cambia | FINALIZADO | 2024-12-06 | 2024-12-16 |  | 2024-12-16 | 1 | 2024-12-17
JHOAN QUICENO |  | Modificar proformas de acuerdo a las plantillas de Word del req | FINALIZADO | 2024-12-06 | 2024-12-16 |  | 2024-12-16 | 1 | 2024-12-17
JHOAN QUICENO |  | Validar que las devoluciones caigan a quien debe ser. | EN PRODUCCION | 2024-12-06 | 2024-12-06 |  | 2024-12-09 | 2 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 09/12/2024 Continua con la validación. 10/12/2024 se implementa un cron que todos los días va a revisar los casos en estado devolución y garantizara que queden a quien realizó el envío masivo
JHOAN QUICENO |  | Pruebas en test para entregar a Bolivar | FINALIZADO | 2024-12-18 | 2024-12-18 |  | 2024-12-20 | 3 |  |  | 19/12/2024 Realizar ajustes finales para la entrega.
JHOAN QUICENO |  | ADICION DE CAMPO TIPO DE DOCUMENTO EN ARCHIVO GD772-47 COMUNICADOS DE CARTERA | EN TEST | 2025-01-03 | 2025-01-03 |  | 2025-01-07 | 3 | 2025-01-07 |  | 07/01/2025 se sube cambio a test
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS | H2 Crear menú con nombre: Autorizaciones, bandeja autorizaciones | DESPLIEGUE PRODUCCION | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2 | 2024-12-03 |  | 05/02/2025 Control de cambios produccion MDSB-755413 ejecutado correctamente. 06/02/2025 Despliegue programado para el 10 de Febrero.
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS | H3 Creación de menú administración autorizaciones | DESPLIEGUE PRODUCCION | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 16 | 2024-12-03 |  | *10/10/2024 Vista de reasignación ok, En realización de la lógica de las vistas ya creadas. Estima entrega para 11 de octubre *15/10/2024. En local ya esta lista la creación de casos *16/10/2024 se estima la entrega de la historia para 17 de octubre. *17/10/2024 Implementar la logica que el caso se asigne correctamente. * 22/10/2024 Jesus se encuentra incapacitado hasta del 21 hasta el 29 de Octubre *29/10/2024 Reinicia gestion en dev, crear campos y realizar pruebas.. *30/10/2024 Presenta error al ingresar a aws para ingresar a dev *01/11/2024 Finalizado en local, pendiente permisos en dev para realizar pruebas. *06/11/2024 acceso a dev solucionado, subira desarrollo a dev *03/12/2024 solicitar control de cambios a test
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS | H4 Creación de opción asignación por tiempos | DESPLIEGUE PRODUCCION | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 16 | 2024-12-03 |  | *09/10/2024 Confirmar fecha de finalización *10/10/2024 En realización de la lógica de las vistas ya creadas estima entrega para 11 de octubre *11/10/2024 Se acalraran dudas con Jenry en la asignación de casos a los usuarios. *15/10/2024 se realiza entendimiento con Jenry asignación de casos por tiempos, se debe validar si en caso de no tener usuarios activos habrá uno que este las 24 H disponible para recibir los casos. *16/10/2024 creación de nueva tabla. *16/10/2024 se estima la entrega de la historia para 17 de octubre *17/10/2024 realizo la vista de asignacón por tiempos y cambio de fechas de asignación, continua con la reasignación. * 18/10/2024 subira a develo *22/10/2024 Jesus se encuentra incapacitado hasta del 21 hasta el 29 de Octubre *29/10/2024 Reinicia gestion en dev Reinicia gestion en dev, crear campos y realizar pruebas.. *30/10/2024 Presenta error al ingresar a aws para ingresar a dev *01/11/2024 Finalizado en local, pendiente permisos en dev para realizar pruebas. 06/11/2024 acceso a dev solucionado, subira desarrollo a dev
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS | H5 Crear dentro del menú con Autorizaciones, opción: Administración Autorizaciones /Agregar proveedor -Gestor farmaceutico (Crud) | DESPLIEGUE PRODUCCION | 2024-10-09 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 3 | 2024-12-03 |  | *30/10/2024 Inicia desarrollo 29 de octubre de esta historia. *31/10/2024 Continua con el desarrollo. *01/11/2024 finalizado en local *06/11/2024 acceso a dev solucionado, subira desarrollo a dev
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS | H6 Crear la opción cargue grupo afin dentro del menu administración. | DESPLIEGUE PRODUCCION | 2024-10-09 | 2024-11-01 | 2024-11-05 |  | 224 | 2024-12-03 |  | *01/11/2024 Inicio de desarrollo. *06/11/2024 solucionar error y subr a dev *07/11/2024 Validar error en el paginador
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS | H7 Creación Bandeja de gestión Autorizaciones | DESPLIEGUE PRODUCCION | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 2024-11-13 | 5 | 2024-12-03 |  | *06/11/2024 Inicia desarrollo y confirmara tiempo estimado de entrega. *07/11/2024 Estima finalizar desarrollo 8 de noviembre en la tarde. *12/11/2024 Fecha de entrega 13 de noviembre. *14/11/2024 finalizado en local, realiza paso oa Dev. * 04/12/2024 Adiciono actividad faltante
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS | H8 Creación funcionalidad Bandeja de gestión Autorizaciones * Crear campos dinamicos en Yii * Organizar vista de gestion (Flujo). | DESPLIEGUE PRODUCCION | 2024-10-09 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 6 | 2024-12-03 |  | *14/11/2024 inicia y pendiente estimar entrega. *15/11/2024 el 14 de noviembre organiza la vista del flujo y realiza pruebas radicando casos desde el portal, 15 de noviembre se encuentra disfrutando del dia de la familia. *18/11/2024 Continuara sulicionar errores (muestra de imagenes en gestión)en dev para continuar con el flujo, 3 prueba en Dev.. *19/11/2024 Continua con eldesarrollo creando modal. *20/11/2024 Solicitara control de cambios en test *22/11/2024 Se solicita control de cambios en test MDSB-712296
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS | H9 Creación funcionalidad Bandeja de gestión Autorizaciones - Medicamento autorización total: | DESPLIEGUE PRODUCCION | 2024-10-09 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 1 | 2024-12-03 |  | 25/11/2024 Modal finalizado 21 de noviembre en local. *27/11/2024 Generación de plantaillas de envio = ok. 28/11/2024 Implementar envio de correo a proveedor = ok
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS | H10 Creación funcionalidad Bandeja de gestión Autorizaciones - Medicamento autorización parcial: | DESPLIEGUE PRODUCCION | 2024-10-09 | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 6 | 2024-12-03 |  | *25/11/2024 estima finalizar el modal 25 de noviembre. * 26/11/2024 Pendiente ajuste de la logica *27/11/2024 Generación de plantaillas de envio =ok. *28/11/2024 Implementar envio de correo a proveedor.=ok
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS | H11 Creación funcionalidad Bandeja de gestión Autorizaciones - Medicamento no autorizado | DESPLIEGUE PRODUCCION | 2024-10-09 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 5 | 2024-12-03 |  | *25/11/2024 estima finalizar el modal 2 y 3 para el 25 de noviembre. *26/11/2024 Pendiente ajuste de la logica, validaciones y subir adev *27/11/2024 Generación de plantaillas de envio = ok. *29/11/2024 Realizar crud para la administración de la causal de devolución.= ok *03/12/2024 Se solicitara control de cambios en test para permisos en la secuencia. *04/12/2024 Control de cambios MDSB-719403 ejecutado correctamente.
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS | H12 Permitir adjuntar documento a casos | DESPLIEGUE PRODUCCION | 2024-10-09 | 2024-11-29 |  | 2024-12-03 | 3 | 2024-12-03 |  | * 02/12/2024 Contimua con el desarrollo
JESUS PEÑA |  | H16 Informe autorización y tiempos (unificar) | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2024-10-09 | 2024-12-05 |  |  | 202 |  |  | *06/12/2024 trabajando en encolamiento.. 09/12/2024 estima finalizar informes para el 10 de diciembre *10/12/2024 organizar campos según estructura
JESUS PEÑA |  | H17 Informe pendientes | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2024-10-09 | 2024-12-05 |  |  | 202 |  |  | *06/12/2024 trabajando en encolamiento.. 09/12/2024 estima finalizar informes para el 10 de diciembre *10/12/2024 organizar campos según estructura
JESUS PEÑA |  | H18 Informe de control salida de correos: | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2024-10-09 | 2024-12-05 |  |  | 202 |  |  | *06/12/2024 trabajando en encolamiento.. *10/12/2024 organizar campos según estructura
JESUS PEÑA |  | H19 Configuración del correo electrónico | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2024-10-09 | 2024-12-12 |  |  | 197 |  |  | *05/12/2024 La cuenta de correo gestion.farmaceutica@segurosbolivar.com. Ya se encuentra configurada. 09/12/2024 estima finalizar informes para el 10 de diciembre
JESUS PEÑA |  | Ajustes pruebas test medicamentos | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2024-12-10 | 2024-12-10 |  |  | 199 | 2024-12-19 |  | 16/12/2024 pendientes realizar ajustes envidenciados 13 de diciembre 17/12/2024 : se suben cambios a test para pruebas. 19/12/2024 Se completaran ajustes pendiente para la entrega. 20/12/2024 Finalizar ajustes.
JESUS PEÑA |  | Validar lector de correo y creación actividad | EN TEST | 2024-12-19 | 2024-12-20 |  |  | 191 | 2025-01-07 |  | 20/12/2024 Iniciara con la logica para los casos que generan devolucion 23/12/2024 ontmi 26/12/2024 Continua con la gestion de lectura de corregir 27/12/2024 se creo endpoint para la logica de los correos devueltos. 30/12/2024 Quitar funciones innecesarias y pruebas locales, y crear modal al usuario que gestiono el caso y pueda corregir el correo de envio que genero la devolución. 02/01/2025 hacer pruebas y subir a test. 03/01/2025 creacion de vista de envio de correos, pendiente subir reenvio de correos. 08/01/2025 Cambios subidos test el 7 de Enero para pruebas
JESUS PEÑA |  | Mejoras según entrega a Bilivar | EN TEST | 2024-12-26 | 2024-12-26 |  |  | 188 | 2025-01-07 |  | 27/12/2024 Continua con los ajustes indicados en la entrega del requerimiento a bolivar. 27/12/2024 Quitar campos sobrantes y adición de los campos nuevos. El 26 de diciembre se escala control de cambios en test MDSB-733905 quedo ejecutado correctament. 27/12/2024 Mejoras en test para pruebas. 07/01/2025 Trabajara en puntos enviados por Liyibet 08/01/2025 pustos listos para pruebas.
JHOAN QUICENO | GD772-47 - Requerimiento ajuste comunicados de cartera | Ajustar los pediodos en la carta que se envia al cliente | EN PRODUCCION | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  | 2025-01-21 | 1 | 2025-01-21 | 2025-02-04 | 21/01/2025 En test para pruebas
JHOAN QUICENO | MDSB-752072 Error en el funcionario asignado en los casos del informe efectividad de Gestión Control Conciliación UGPP |  | Finalizado | 2025-01-30 | 2025-01-31 |  | 2025-01-31 | 1 |  |  | El informe funciona correctamente "Se realizó la validación del tablero de efectividad de Gestión Control Conciliación UGPP y no se identificaron inconsistencias. Para que un caso aparezca como cerrado en el tablero, debe cumplir con la condición de tener la actividad "Generación de Respuesta" en estado cerrado y registrara el usuario que realizó dicho cierre."
JESUS PEÑA | Query de información incapacidades (Primer formulario) |  | FINALIZADO | 2025-02-04 | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 | 1 |  |  | 05/02/2025 Entregado a Liyibet
JHOAN QUICENO | JIRAS MDSB-753991 y MDSB-755565, No registra empresa a la que esta afiliado el trabajador los casos 30311197 y 30334336 (Drummond NIT 800021308) y no se visualizan los casos por consulnta pot CC |  | FINALIZADO | 2025-02-04 | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 | 1 |  | 2025-02-05 | 05/02/2025 La incidencia se ocaciono por un espacio al final del numero de documento registrado en la tabla.
JHOAN QUICENO | MDSB-753221 caso 30310430 radicado por el buzon no muestra la Empresa a la que esta activo el trabajador |  | FINALIZADO | 2025-02-04 | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 | 1 |  | 2025-02-05 | 05/02/2025 La incidencia se ocaciono por un espacio al final del numero de documento registrado en la tabla.
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS (Estabilizacion producción) | ajustar trazabilidad ( muestra diferente a la del caso) | FINALIZADO | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  |  | 156
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS (Estabilizacion producción) | Ajustar usuario Interner aparece en la gestion | FINALIZADO | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2025-02-11 | 2
JAIRO NIÑO | Errores de correso duplicados 472 | Manejando la exceocion de los errores. | EN PRODUCCION | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | 2025-02-12 | 13 |  | 2025-02-12 | 12/02/2025 Se realizan ajustes, Guardando en la tabla correos con error
JESUS PEÑA | Query de incapacidades para incluir en API de recobros |  | FINALIZADO | 2025-02-12 | 2025-02-12 |  | 2025-02-12 | 1
JESUS PEÑA | Creación bitácora de pensiones | Estimar tiempo de desarrollo | ESTIMACION | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 4
JESUS PEÑA |  | Creacion de tabla | EN PRODUCCION | 2025-01-08 | 2025-01-09 |  | 2025-01-13 | 3 | 2025-01-13 |  | 09/01/2025 Se escala control de cambios en test MDSB-740424 10/01/2025 El codigo esta terminado al pendiente de la ejecucion del control de cambios en test 13/01/2025 Control de cambios ejecutado correctamente. 14/01/2025 se realizan pruebas en test y ya se encuentra funcional 20/01/2025 se escala jira MDSB-746991 para control de cambios en PRD 24/01/2025 Pendiente que cristian suba evidencias al jira, ingresa de vacaciones el lunes 27 de enero 31/01/2025 pendiente subir evidencia de las pruebas en test de parte de PO 12/02/2025 control de cambio aprobado se ejecutara 4:30pm. 13/02/2025 Se realiza despliegue a produccion.
DANILO RAMIREZ | Revisar archivos temporales del servidor de portales para que no se llene. | Implementar validacion para la eliminación de archivos temporales | FINALIZADO | 2025-02-04 | 2025-02-13 |  | 2025-02-13 | 1 |  |  | 13/02/2025 Se ajusto el cron para que eliminara los archivos que llevaran mas de 7 dias.
JHOAN QUICENO |  | MDSB-670944 validar reenvio de casos (Cuenta novedades) | FINALIZADO | 2024-10-23 | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | 1 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | *31/10/2024 se realiza validación con Danilo y se evidencia que la cuenta esta inhabilitada, se espera activación para realizar validación nuevamente *31/10/2024 se realiza Validación y se evidencia que la cuenta esta inhabilitada, Se realizara nueva validación del reenvió después de que la cuenta este activa nuevamente . *06/11/2024 La cuenta ya se encuentra habilitada para realizar nuevamente la validación del reenvió. *12/11/2024 Reinicia Validación. *13/11/2024 Danilo realiza pruebas y la cuenta esta funcionado correctamente, se debe validar codigo desde nativo. *20/11/2024 Se realizar nueva validación sin obtener resultados exitosos, Caso problema 14/02/2025 Tras la salida del req de comunicados de cartera la cuenta no se utilizara mas para los reenvios.
JHOAN QUICENO |  | Ajuste informe de pendientes de cuidado al trabajador ( Saltos de linea) | FINALIZADO | 2024-12-17 |  |  |  | 32780 |  |  | 18/12/2024 Pendiente envio de casos que se deben ajustar de parte de Fabio 19/12/2024 se envia casos que presentan error en el informe(Fabio).
LUIS BAYONA | Validar consumo de digital |  | EN PROCESO | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  |  | 164 |  |  | 30/01/2025 En pruebas. 31/01/2025 pendiente envio de la URL para realizar el consumo.
LUIS BAYONA | Migraciaón Digital a Nativo |  | EN TEST | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 6 | 2025-01-03 |  | *28/10/2024 se requiere una segunda sesion de entendimiento con Jenry. *29/10/2024 Validación de dudas con Jairo. *30/10/2024 Esta en la migración de servicios a nativo. *31/10/2024 Entrega hoy en la tarde para revision con Jenry en local.. *01/11/2024 falta procesos de calificacion y ver pdf, aclarara dudas con Jairo de tema procedimental . *05/11/2024 probar consulta de documento y radicacion del caso. *06/11/2024 subir a dev para mostrar a Jenry *07/11/2024 Requerimiento en DEV para validar con jenry 03/01/2025 Cambios de subidos a tets que generaban conflicto. 08/01/2025 Validar creación de casos 10/01/2025 Se encuentra validando el porque no esta generando los dos casos. 14/01/2025 13 de enero sube ajustes a test para realizar pruebas 27/01/2025 Realizara validación del porque los casos creados no se replican en Nativo 28/01/2025 solucionar error en insert de los casos, se bube solucucion a test. 29/01/2025 realizar pruebas.. 31/01/2025 se detiene para dar paso 05/02/2025 Se realizara sesion para realizar paso a paso. 06/02/2025 Tras la sesion, se debe ajustar notificacion de de descarga de pdf y la marcación de los casos en Nativo
LUIS BAYONA | Lectura de archivos en python en el ambiente DEV | Montar ambiente dev en local | LOCAL | 2024-11-19 | 2024-11-19 |  | 2024-12-06 | 14 |  |  | *20/11/2024 Validando error. 22/11/2024 requerimiento funcional, pendiente realizar ajuste para guardar datos en base de datos 27/11/2024 Continuara al terminara ajustes de 472. *28/11/2024 Ajustes en la busqueda de documentos. *02/12/2024 implementado modelo de clasificación de información = ok, se estima entrega hoy hacia el medio día. *03/12/2024 validar modelo implementado ya que la información no la clsifica de manera consistente. *04/12/2024 Debe cambiar modelo de busqueda de acuerdo a sesion con Faber. *05/12/2024 ya estrae información consistente, estan en pruebas con mas incapacidades. (falta mostrar dias y el codigo de diagnostico), se realizara sesion con Jenry para validar avance. *09/12/2024 Revisar con Danilo y Jairo se realizaron pruebas en servidor de Jairo y funciono correctamente. *10/12/2024 se realizara despliegue a dev en la tarde para pruebas. *10/12/2024 generar los campos adicionales. 17/12/2024 Pendiente prueba de los nuevos campos y ajustar para que solo traiga el texto netamnete de la incapacidad 18/12/2024 Implementar validacion para la extraccion de solo la información de la incapacidad, se realizara sesion 18 de diciembre para iniciar despliegue a dev. 19/12/2024 se realizara despliegue a produccion para prueba ya que no es posible desplegar en dev por temas de recursos insuficientes.. 20/12/2024 pruebas de lectura de documentos. 23/12/2024 Prue finalizadas exitosaas 30/12/2024 Crear una linea de comandos para tomar la ruta de la imagen. 02/01/2025 pruebas 03/01/2025 se suben cambios 07/01/2025 Reaizara pruebas de implementación den produccion con Danilo 08/01/2025 Ajustar respuesta del Json 14/01/2025 Conexion para traer adjuntos de la db por consola y enviarlos a la API 15/01/2025 Implemnetado ruta para acceder a los archivos de manera externa. 20/01/2025 Se desplego a produccion el 17 de enero, se debe validar generación del Json 23/01/2025 realiza cambios en el api, y realizara pruebas con mas modelos...para paso a produccion. 27/01/2025 subira cambios para pruebas en produccion 28/01/2025 en produccion para pruebas 31/01/2025 Validar errores evidenciados en la Reu con Danilo y Jairo.( Se genera un bucle al guardar los datos) 04/02/2025 En pruebas de cambios al momento de enviar datos ( No envia el texto). 05/02/2025 listo para subir a producción y pruebas. 06/02/2025 Pendiente completar despliegue a produccion y realizar pruebas con Jairo
LUIS BAYONA |  | Generar log en cada una de las etapas para validar el tiempo de ejecucion. | FINALIZADO | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 4 |  |  | *12/12/2024 En pruebas locales 16/12/2024 ya se encuentran realizados y muestra los porcentajes en cada etapa, Se requiere Pasar a dev.
LUIS BAYONA | GD772-51 Modificacion en generación de plano ARPTRAD | Corrección de información registrada erradamente en Imagine | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0
SIN ASIGNAR | MDSB-660738 Error en generación de plano ARPTRAD | Ajustar recepción del archivo de acuerdo a la nueva estructura. | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | * 10/10/2024 Se cancela jira de incidencia MDSB-660738, Pendiente que Bolívar radique el requerimiento con el histórico de trabajadores para la actualización en imagine.
JHOAN QUICENO | DETALLE DE LAS IMÁGENES COBRADAS (Estadistico de facturación) |  | FINALIZADO | 2025-01-07 |  |  | 2025-01-17 | 32609
DANILO RAMIREZ | Modificación en la copia de información del fs al S3 | Hacer un script para cambiar la forma en que se están copiando las imágenes | FINALIZADO | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2 |  |  | 13/01/2025 termina el script pero se deben realizar algunas modificaciones… 14/01/2025 La implementación se podra realizar hasta que aws defina si hay otra manera de ejecutarlo.
DANILO RAMIREZ | Vulnerabilidad DDS- DOS de portales (denegación de servicio distribuido) |  | EN PRODUCCION | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2024-02-03 | 2025-01-15 | 3 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 14/01/2025 continua con la implementación, se estima 2 semanas. 15/01/2025 continuara con la implementación.
JHOAN QUICENO | GD772-47 - Requerimiento ajuste comunicados de cartera | Validación de incidentes en cargue de envios en produccion | FINALIZADO | 2025-02-05 | 2025-02-05 |  |  | 159 |  |  | 06/02/2025 Continua con ajustes. 07/02/2025 Implementar otra opcion para ejecutar la linea de codigo para la creacion de casos usar las funciones exec y system. 10/02/2025 paso a produccion los ajustes el 7 de febrero, pero hoy reportan nuevamente problemas al generar los casos al parecer es problema de cron tab.
DANILO RAMIREZ | API, peticiones GET generan errores en el CloudFront (Recobros) | Solicitar a bolivar permisos para hacer las peticiones GET en ambientes bajos | FINALIZADO | 2024-12-10 | 2024-12-11 |  |  | 198 |  |  | 11/12/2024 se reaiza solicitud de permisos bajo el jira MDSB-724459 12/12/2024 A no se optine respuesta a la solicitud. 30/12/2024 Ajustar el host viirtual
DANILO RAMIREZ |  | Implementación del host virtual (1 Dia) | EN PROCESO | 2025-01-03 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-02-14 | 27 |  |  | 07/01/2025 el sitio de desarrollo no esta funcionando por tanto se escala jira reportando la incidencia. 10/01/2025 el dominio es tabien creado solo que esta apuntado a una IP que no debe ser, Se escala jira MDSB-740596 para actualizar el registro 13/01/2025 Validar si la ectualizacion requerida ya ha sido resuelta. 22/01/2025 dan respuesta al jira MDSB-738879 indicando que el acceso a dev ha quedado habilitado. 23/01/2025 genera error en la implementacón, se debe validar que tipo de rerror es 27/01/2025 Hoy Wilson y Danilo validaran el error originado al enviar la peticion desde Postman a Imaginex. 28/01/2025 En pruebas se identifican problemas en el cifrado externo, se solicita a Redes la verificacion del dominio bajo en jira MDSB-751187 29/01/2025 Radicar jira a infraestructura para validación del error.. 30/01/2025 validar si es posible cambiar el metodo.. 14/02/2025 Quedo ajustado los errores.
JAIRO NIÑO | Ajustar archivo de pagos (reembolsos) |  | PASO A PRODUCCION | 2025-01-21 | 2025-01-23 |  | 2025-01-23 | 1 | 2025-01-29 | 2025-02-18 | 27/01/2025 entregar a Jenry para subir aproduccion 28/01/2025 Organizar botones en la gestion (Organizando la logica del archivo) 29/01/2025 se pasara a produccion corriendo archivo con filtro para las pagadas y se actualizara test. 30/01/2025 Falta correr los rechazon, Glosas parciales y bolivar validara los de check para correlos. 31/01/2025, El 30 de enero se sube reporte glosa parcial, Pendiente los rechazos 07/02/2025 Cambio de la logica del flujo para dejarlo en analista ( rechazos), se pasara hoy al sitio para vallidación 10/02/2025 se pasara hoy a produccion y se validara con Jenry. 11/02/2025 se pasara hoy a produccion, 12/02/2025 se subira a produccion. 13/02/2025 Pendiente resolucion de dudas, sesion 9:30 am. 14/02/2025 se deben realizar difrentes cambios para que reciba primero un documento y luego el otro. 17/02/2025 archivo listo para pasar a produccion con los cambios realizados. 18/02/2025 Se corrige carta de devoluciones.
JHOAN QUICENO | MDSB-764326 incluir a CC 1019137718 Laura Pinzón en el tablero de efectividad de Servicio - Acogida y Cercanía |  | FINALIZADO | 2025-02-19 | 2025-02-19 |  | 2025-02-20 | 2 |  | 2025-02-20 | 19/02/2025 Usuaria incluida en el tablero, pendiente que registren los casos pendientes y cerrados.
JHOAN QUICENO | MDSB-758207 error en consulta de trabajadores para El trabajador CC 382286 |  | FINALIZADO | 2025-02-19 | 2025-02-19 |  | 2025-02-20 | 2 |  | 2025-02-20 | 19/02/2025 pendiente ajustar empresa asignada al caso 30375027
JHOAN QUICENO | MDSB-756755 error en consulta de trabajadores para El trabajador CC Martha Liliana |  | FINALIZADO | 2025-02-19 | 2025-02-19 |  | 2025-02-20 | 2 |  |  | 19/02/2025 pendiente ajustar empresa asignada al caso 30313251
JAIRO NIÑO | Radicación de facturas con zip con subcarpetas |  | FINALIZADO | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  | 2025-02-19 | 2 |  | 2025-02-19 | 19/02/2025 En pruebas.
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS | Copiar paginas, rutas de yii que se pasaran a laravel para posterior enliminacion | FINALIZADO | 2024-11-01 |  |  | 0 | 0
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS (Estabilizacion producción) | Alistar requerimiento para pasar a produccion | PASO A PRODUCCION | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  |  | 156 |  | 2025-02-10 | 10/02/2025 Se debe realizar el paso a produccion. 11/02/2025 Se realiza paso a produccion 10 de febrero, y se validaran hallazgos en validacion de funcionamiento
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS (Estabilizacion producción) | 268 Casos que en el informe indica que no son de AFIN y que en realidad si lo son | FINALIZADO | 2025-02-19 | 2025-02-20 |  | 2025-02-21 | 2 |  |  | 21/02/2025 Los caso reportados en informe de medicamentos como no AFIN, en la validación se identifican que si son de AFIN, la radicacion de estos casos no se concluto por un error de correo presentado el dia 12 y 13 de febrero, los casos seran borrados ya que los usuario realizaron una segunda radicación de forma efectiva.
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS (Estabilizacion producción) | No permite la gestionar la devolucion (Validar error de adjunto) | EN PROCESO | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  |  | 156 |  |  | 12/02/2025 Revisando error de adjuntos ya que en la devolución no hay adjuntos. 14/02/2025 Continua con la validación, Se valido el codigo y esta bien.
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS (Estabilizacion producción) | Error 500 al reasignar desde usuario Internet. | FINALIZADO | 2025-02-12 | 2025-02-13 |  |  | 153
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS (Estabilizacion producción) | Caso 30432276 radicado sin numero de cedula y nombres, Nuevo caso30470385 | FINALIZADO | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-02-19 | 5 |  |  | 14/02/2025 se identica que son casos que se estan radicando dobles y el duplicado radica sin algunos datos. 18/02/2025 reportan nuevo caso 30470385 19/02/2025 se implementara una condicional en portales para la validacion de campos vienen al crear al caso. 20/02/2025 se suben ajustes a prd el 19 de febrero
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS (Estabilizacion producción) | Nuero de contacto no salio en la atorizacion total, caso 30431258. | FINALIZADO | 2025-02-12 |  |  |  | 32780
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS (Estabilizacion producción) | Otorga permisos de consulta a 468 usuarios de medicamentos. | FINALIZADO | 2025-02-11 | 2025-02-12 |  | 2025-02-13 | 2 |  | 2025-02-13 | 13/02/2025 Se le asignan permiso de consulta a los 468 usuarios.
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS (Estabilizacion producción) | Correo AFIN se esta enviando sin datos y sin adjuntos. | FINALIZADO | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  | 2025-02-14 | 1 |  | 2025-02-14
DANILO RAMIREZ | Caida ambiente de desarrollo |  | FINALIZADO | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-02-24 | 1 |  |  | 24/02/2025 cuando se sube el servicio de phppm, depende de unos directorios, de unas carpetas, y había una de esas carpetas que no estaba creada, o se había Borrado, Tocó crearlo, otorgarle permisos y subir nuevamente el servicio
JESUS PEÑA | MDSB-757942 radicado 30954156 asociado a sisalud 7532107 no se encuentra. |  | FINALIZADO | 2025-02-10 | 2025-02-11 |  | 2025-02-25 | 11 |  |  | 11/02/2025 el caso aparece en la tabla Rad_solicitudes si aparece el caso pero en la tabla red_incapacidades no esta el caso. 12/02/2025 Se buscara el ID del caso para buscar la información para hacer la insersion. 14/02/2025 a un no se ha encontrado la causa de la desaparicion del caso, se solicita que se revise con la usuaria si al momento de radicar sele presento algun error o si se pueden obtener la imagenes para radicar el caso manual. 24/02/2025 : Edison envia la imagen de la incapacidad para crearla de nuevo en el portal 25/02/2025: Tras realizar diversas validaciones no se evidencian las causasde la desaparicion del caso, la sra Nini sabogal nos informa que la empresa radicó el caso 30968621, generando el radicado 7585377 y dejando como glosado el 7532107, lo que permite dar continuidad a la gestión.
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS (Estabilizacion producción) | Consulta de casos antiguos en el nuevo portal | EN PRODUCCIO | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-18 |  | 151 |  |  | 19/02/2025 ya se pueden consultar los casos antiguos, falta mostrar adjuntos y detalle de trazabilidad.. 20/02/2025 Ya se pueden ver los casos y adjuntos, pendiente mostrar la trazabilidad. 21/02/2025 Se encuentra en finalización de configuraciones esenciales para la consulta de casos antiguos de medicamentos en el nuevo portal, se estima implementar esta consulta en producción el 21 de febrero 24/02/2025 El 21 de febrero se sube a produccion
FABIO FORERO | Pruebas en test MDSB-707440 - Portal Reembolsos ARL |  | FINALIZADO | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | 2025-02-25 | 1 |  |  | 25/02/2025 Se finalizan las pruebas confirmando que el sistema cumple con los criterios establecidos en aspectos clave como la validación de solicitudes, la inscripción y modificación de cuentas bancarias, la carga de adjuntos y la consulta de casos.
JESUS PEÑA | GD772-46 REQ DE MEDICAMENTOS (Estabilizacion producción) | No se evidencia trazabilidad y detalle en los casos 30499547 - 30378640 de medicamentos. | FINALIZADA | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-02-25 | 2 |  |  | 25/02/2025 Se encuentra en validación de la incidencia. 26/02/2025 La incidencia ha quedado solucionada, se presento por temas de cache.
JAIRO NIÑO | Ajustes informe Reembolsos Salud |  | FINALIZADO | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | 2025-02-27 | 1 |  |  | 26/02/2025: Se ajusta informe para que muestra la última fecha de gestión del analista o del auditor. 27/02/2025: Se subira a test para realizar entrega al cliente. 28/02/2025: Se realiza entrega de ajustes del informe al cliente en el ambiente de producción
JESUS PEÑA | Ajustar Caso 30521678: Asignado a usuario internet sin trazabilidad |  | FINALIZADO | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | 1 |  |  | 28/02/2025: Validar porque si dos personas tienen igual cantidad de casos, no se asigna ninguno. Planea ajustar el query para asignar a cualquiera en caso de empate.
FABIO FORERO | Crear manual doble factor de autenticación en Laravel dev |  | FINALIZADO | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | 2025-02-27 | 3 |  |  | 24/02/2025 Al momento de ingresar al ambiente dev, indica que el servicio no está disponible,Se le notifica a Jesús para la solución. 26/02/2025 Se realiza entrega del manual a Liyibet y Jenry, se recibe retroalimentación para ajustes. 27/02/2025: Se incluyen requicitos previos antes de activar el doble factor de autenticación 28/02/2025: Se incluyen requicitos previos antes de activar el doble factor de autenticación, y se realizara envio del manual al cliente.
JESUS PEÑA | Caso 30965971: Incapacidades inexistentes |  | FINALIZADO | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | 1 |  |  | 28/02/2025: Del area de incapacidades reportan un caso que no existe al consultarlo en el aplicativo, Se debe destinar un buen tiempo para su validacion. 03/03/2025: Se recupera el caso y se realiza un cambio (eliminar o comentar el "delete") para evitar que se pierdan incapacidades al pasar entre actividades.
JESUS PEÑA | Ajustar aplicación Nativo en local: |  | FINALIZADO | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-03-03 | 6 |  |  | 24/02/2025: Al descargar el repositorio encontro cinco archivos de de 472 de nativo que tienen un signo de interrogación y requiere renombrarlos. 25/02/2025 Continua la organización del sitio, se estima que este listo para el 25 de febrero. 25/02/2025 Se descargar el repositorio haciendo que Git ignorara los archivos con problemas, Se instalaran los Composer para poder iniciar con las tareas de Nativo. 26/02/2025:En actualización de la base de datos con las tablas nuevas 27/02/2025: Continua con la actualizacion de la base de datos. 28/02/2025: creó nuevos campos y tablas, estabilizando hasta la vista de informes sin errores en local. 03/03/2025: El viernes no hubo avance debido a que a que se dedico a validar los incidentes reportados por medicamentos, hoy continuara con el desarrollo 04/03/2025: Estabilizó Nativo en su local, creando 50 casos de prueba para generar datos y validar informes; ya está completamente funcional en su entorno.
FABIO FORERO | Manual bitacora de pensiones |  | FINALIZADO | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  | 2025-03-03 | 3 |  |  | 27/02/2025: Inicia con el desarrollo 03/03/2025: Se finaliza manual y se realiza envio al cliente.
FABIO FORERO | Manual boton de devolución |  | FINALIZADO | 2025-02-27 | 2025-03-03 |  | 2025-03-03 | 1 |  |  | 28/02/2025: Se iniciara al finalizar manual de Bitacora 03/03/2025 Se finaliza elaboración de manual de usuario y se entrega a Liyibet.
FABIO FORERO | Enviar informacion a cristian de la devolucion de actividades. |  | PENDIENTE | 2025-02-27
FABIO FORERO | Control de cambios test MDSB-772562 para Req GD772-83 GD772-85 |  | FINALIZADO | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  |  | 141 |  |  | 03/03/2025 Se escala control de cambios, Control ejecutado con éxito
FABIO FORERO | MANUAL FLUJO DE ENVÍOS MASIVOS EN IMAGINE |  | FINALIZADO | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 10 |  |  | 13/02/2025 se inicia la elaboracion del manual con las tipologias ajustadas en el requerimiento de comunicados de cartera. 25/02/2025 se estima entrega el 26 de febrero. 26/02/2025 Se realiza envio del manual a Liyibet para su validación y aprobación.
FABIO FORERO | Escalar control de cambios en test para Req de doble factor de autenticación (MDSB-768688) |  | FINALIZADO | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-03-05 | 8 |  |  | 24/02/2025 El control de cambios quedó escalado bajo el Jira MDSB-768688, Pendiente la creación del req caja de parte de Bolívar para asociarlo al control de cambios y que QA pueda aprobarlo 28/02/2025: Pendiente de parte de Bolivar la creacion del requerimiento caja 03/03/2025 : El dia viernes 28 de febrero Bolivar crea el requerimiento caja GD772-87 para adjuntarlo al control de cambios en test y continuar con el proceso. 04/03/2025: Control de cambios MDSB-768688 se encuentra en estado aprobacion QA de Bolivar, Se solicita gestion para la aprobación.
JESUS PEÑA | Opcion de devolucion de actividades ( Pensionados) | DEVOLUCION DE ACTIVIDAD (Sin actividades paralelas AVISADO Y JURIDICO) | FINALIZADO | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | 2025-02-04 | 4 | 2025-02-04 |  | 31/01/2025 Se subira a test para pruebas, se requiere enviar a Jesus listado de tipologias paralelas. 04/02/2025 Incluir actividades paralelas 04/03/2025: Hoy se realizara paso del desarrollo al ambiente productivo 05/03/2025: Pendiente pasar a producción la devolución de actividades en pensionados, planeado para hoy. 05/03/2025;Se realiza paso a produccion. 06/03/2025: : Ayer subió a producción la devolución de casos en pensionados; probarán hoy un caso pendiente y entregarán resultados el viernes a Cristian.
JESUS PEÑA | Abrir fljujo caso 30527802 PREAUTORIZACIONES POLIZA SALUD - Analista (incluido en reporte de casos con una sola actividad. |  | FINALIZADO | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | 2025-03-05 | 2 |  |  | 05/03/2025: Se reportó un caso de salud en radicación sin avanzar; requiere añadir trazabilidad al flujo, pero Jesús desconoce el proceso exacto que realizaba Joan, se validará con Liyibet. 05/03/2025: Se abre flujo del caso reportado. 06/03/2025: Ayer abrió urgentemente la trazabilidad de un caso de Nativo que estaba solo en radicación, resolviéndolo en la tarde.
JAIRO NIÑO | Ajuste de error al descargar facturas de Birc |  | FINALIZADO | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-03-06 | 1 |  |  | 07/03/2025 : Resolvió un error en la descarga de facturas de Birc cambiando el consumo, y ya funciona correctamente.
JAIRO NIÑO | Colocar manual en video en el portal de facturas |  | FINALIZADO | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | 2025-03-07 | 1 |  |  | 07/03/2025: Tiene pendiente subir un video manual al portal de facturas, además de atender unas incidencias recientes. 10/03/2025 : Manual quedo en produccion el 7 de marzo.
JESUS PEÑA | MDSB-775090 Revisar error en infrome de de seguimiento x actividad en nativo |  | FINALIZADO | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | 2025-03-07 | 1 |  |  | 06/03/2025 : Presenta error en las fechas arrojadas en el informe y solicitan validacion urgente por motivos de auditoria a Bolivar. 07/03/2025: Hoy revisará un error en un informe de Nativo por un formato de fecha incorrecto que afecta cálculos de horas. 10/03/2025: El error fue solucionado el 7 de marzo, el error se debio a registros con fechas nulas que generaban un conflicto en el procesamiento del informe y se soluciono agregar una validación en el código para ignorar dichas fechas. | https://github.com/Imaginesas/bolivar_migration/compare/hotfix/repararInformeArl?expand=1
JESUS PEÑA | Crear dos campos en nativo |  | PENDIENTE | 2025-03-06 |  |  |  | 32780 |  |  | 06/03/2025: Se debe validar con Jenry los campos que se deben adicionar.
JESUS PEÑA | Revisar cargue de trabajadores en nativo que esta afectando la malla |  | PENDIENTE | 2025-03-06 |  |  |  | 32780
JESUS PEÑA | Revisar casos duplicados en informe viejos |  | FINALIZADO | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | 2025-03-07 | 1 |  | 2025-03-07 | 07/03/2025: Configuró tres informes (incluido el de Johanna) corrigiendo duplicados y errores de cantidades; se subirán a producción hoy a las 10 a.m. 10/03/2025: Ajuste desplegado a produccion el 7 de marzo | https://github.com/Imaginesas/bolivar/compare/master...hotfix/estabilizacionMed02
JESUS PEÑA | Informe de medicamentos ajustar según correo de Johana |  | FINALIZADO | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-03-07 | 2 |  | 2025-03-07 | 06/03/2025: Se requiere adicionar y eleiminar campos en el informe de medicamentos. 10/03/2025: Ajuste desplegado a produccion el 7 de marzo, solo queda pendiente ajustar el nombre de la columna L a "Ciudad de residencia". | https://github.com/Imaginesas/bolivar/compare/master...hotfix/estabilizacionMed02
JESUS PEÑA | Ajuste en la asignación de casos de Medicamentos( Creacion del Log) |  | FINALIZADO | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 2025-03-06 | 2 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 05/03/2025; el comando que se ejecuta en la noche (12:10 a.m.) no se ejecutó antes de anoche por posibles fallos del servidor o bloqueos, pero anoche sí funcionó. Añadirá logs para monitorearlo. 06/03/2025: El log ha sido creado y lo subira hoy a produccion. 07/03/2025: Creó un log para el comando de la noche de asignación de casos, que se subirá a producción hoy junto con otros cambios en la misma rama. 10/03/2025: Ajuste desplegado a produccion el 7 de marzo | https://github.com/Imaginesas/bolivar/compare/master...hotfix/estabilizacionMed02
JESUS PEÑA | MDSB-777203 en la oficina virtual para autorizaciones genera doble radicado para la misma tipología |  | FINALIZADO | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | 2025-03-11 | 1 |  |  | 11/03/2025: Se confirma que la interfaz muestra un historial de radicaciones sin recargar la vista, lo que puede dar la impresión de que existen radicados duplicados, se concluye que no se trata de un error del sistema en la generación de radicados, sino de la forma en que se visualizan en la interfaz
JESUS PEÑA | Ajuste en informe formato de hora en los campos gestión autorización y total tiempo de autorización. |  | FINALIZADO | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2025-03-11 | 2 |  | 2025-03-11 | 11/03/2025: Cambio el formato de hora en el informe de medicamentos (de días y horas a solo horas),ajuste desplegado hoy a produccion.
JESUS PEÑA | MDSB-753982 botón administrativo para poder asignar por malla |  | FINALIZADO | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-02-06 | 2025-03-11 | 4 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 06/03/2025: Este es un desarrollo que Jhoan Qiceno dejo en el ambiente Test el 11 de Febrero y el 12 de febrero se escalaron los controles de cambios para pasar aproduccion MDSB-762066 y MDSB-762083 los cuales estaban pendientes por aprobacion de Bolivar, fueron aprobados ayer 5 de marzo y estamos a la espere de que sean incluidos en el comite de control de cambios para su aprobacion final.07/03/2025 07/03/2025; Los controles de cambios fueron aprobados por el comite de cambios digitales y ejecutados con exito, se realizara despliege del codigo a produccion el lunes 10 de marzo. 11/03/2025: Jesus identifica la rama para realizar el paso a produccion pero le presenta conflictos. 12/03/2025: Se realiza paso a produccion, se realiza sesion para validar errores en la asignación por malla y en la actualización de datos en producción. Se evidenció la necesidad de corregir mensajes incorrectos en la interfaz y mejorar la función que procesa las asignaciones. El equipo realizará pruebas locales y revisará permisos en producción para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. 13/03/2025: Ayer desplegó en producción el ajuste de roles y permisos para asignación por malla, corrigiendo errores de campos distintos entre ambientes; ya está estable.
JESUS PEÑA | AJUSTES DE INFORMES DE PENDIENTES Y VOLUMENES EN SALUD DE NATIVO |  | FINALIZADO | 2025-02-26 | 2025-02-28 |  | 2025-03-06 | 5 | 2025-03-06 | 2025-03-12 | 26/02/2025: Iniciara tan pronto finalice el ajuste del aplicativo Nativo en su equipo local 28/02/2025: Iniciara a trabajar en el informe mas complejo (Volumenes). 03/03/2025: El viernes no hubo avance debido a que a que se dedico a validar los incidentes reportados por medicamentos, hoy continuara con el desarrollo. 04/03/2025: Modificó el informe de volúmenes añadiendo fechas de inicio y fin, pero identificó un error en la tabla "Informe Gestión" que duplica datos al llenarse; no encontró el origen del llenado tras buscar en los ambientes y seguirá investigando. 05/03/2025: Reestructuró el informe de volúmenes, lo está probando en local y lo subirá a Dev hoy, pasando a Test si faltan datos reales. 06/03/2025: Planeaba subir los informes a producción hoy tras probar en local (50 casos creados), pero en Test y Develop no hay datos del negocio 2; solucionó un warning en producción y espera casos reales para validar 07/03/2025: Sube a produccion ajuste de informes el 6 de febrero 07/03/2025: Subió los informes a producción ayer a las 3:30 p.m., pero la vista sigue lenta (6,000 registros en la tabla); ajustará el orden de actividades para que la última (ej. cierre caso) aparezca al final, como en la trazabilidad del caso.. 11/03/2025: Ajuste pendiente por pasar a produccion. 13/03/2025: Ayer se despliego ajuste del orden de actividades en el informes. | https://github.com/Imaginesas/bolivar_migration/compare/master...hotfix/reportesParaProduccion?expand=1
JAIRO NIÑO | GD772-91 Tipología sin flujo de radicación sisalud (Escalar dudas Reembolsos) |  | FINALIZADO | 2025-02-06 | 2025-02-07 |  | 2025-02-26 | 14 | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 06/02/2025 Se realizara sesion de entendimeinto del req 07/02/2025 Pediente Sesion de entendimiento con Jenry, Iinicia bajando el sitio Oficina vitual. 10/02/2025 continuara con las estabilización del sitio 11/02/2025 Se inicia con el analisis y desarrollo del requerimiento. 12/02/2025 Detenido para solucionar error en solicitudes de cartera. 13/02/2025continua la creación de la tipologia y la gestion, 14/02/2025 Validar un archivo para la radicacion desde el portal e iniciara con la Gestion del flujo de la tipologia. 17/02/2025 Implementara la logica del flujo 19/02/2025 falta pestaña de gestion. 20/02/2025 se estima hacer entrega en test. 21/02/2025 incluir consultas para pasar a test, Se escala control de cambios en test. MDSB-767526 24/02/2025 control de cambios ejecutado pero presenta errores, se escala un nuevo control de cambios MDSB-768725 25/02/2025 Se escala un nuevo control de cambios en test MDSB-769335, Control de cambios ejecutado con exito. 26/02/2025: El desarrollo correspondiente a la oficina virtual ya se encuenttra en test para realizar pruebas, y se continuara desplegandolo en Yii para iniciar la creacion del flujo, se citara al cliente hoy 4 pm para motrar los avances 27/02/2025:Se encuentra en pruebas por Bolivar y se de el go para escalar el control de cambios a producion. 28/02/2025:Se encuentra en pruebas por Bolivar, Imagine queda al pendiente de el visto bueno para realizar el paso a produccion. 03/03/2025: Se escala control de cambios a produccion MDSB-772592. 04/03/2025 Imagine esta a la espera que Santiago cargue al requerimiento evidencias de pruebas para que el control de cambios continue su proceso. 06/03/2025: El control de cambios sigue pendiente de aprobación por QA; Santiago subió evidencias, y esperan la colaboración de Luz para avanzar en JIRA. 07/03/2025 ; Control de cambios MDSB-772592 aprobado por QA y se encuentra pendiente por aprobación de Aprobación PO / Usuario Final. 10/03/2025; El control de cambio se encuentra programado para hoy al comité de cambios digitales 11/03/2025: El control de cambios para la nueva tipología ya se ejecutó; está listo para pasar a producción hoy. 12/03/2025: Realizara paso a producción al final de la tarde. 13/03/2025 : Se realiza paso a produccion ayer en la tarde,se notifica al clente para realizar pruebas funcionales.
JAIRO NIÑO | Ajuste en descuadre glosa |  | FINALIZADO | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2025-03-17 | 6 |  |  | 11/03/2025: bloqueará la edición del campo en el sistema para reflejar solo el valor exacto de la glosa previa, dejando ajustes posteriores en Access. 12/03/2025: 12/03/2025: El dia 11 de marzo se pausa desarrollo ya que se encuentra trabajando en la presentación del modulo de facturas para Colmena 13/03/2025: Se encientra pendiente hasta finalizar los req GD772-85 Cambio en el 2do envio de EPS (Imprimir valores del IVA) y GD772-72 Requerimiento Captura de datos e informe (Reembolsos). 14/03/2025: Reinicio los ajustes en la recepcion de la glosa y se va a hacer una corrección donde se editan los datos para que haga la validación de la cantidad. 17/03/2025: El viernes quedaron los ajustes en test, hoy se realizaran algunos ajustes para realizar el paso a produccion. 18/03/2025: Se Ajustó ayer en la mañana una validación en producción para facturas con respuesta glosa y anticipo, corrigiendo descuadres (valor a pagar menos anticipo), ya que test no tiene datos suficientes.
JAIRO NIÑO | Radicación de juntas |  | FINALIZADO | 2025-03-14 | 2025-03-17 |  | 2025-03-17 | 1 |  |  | 17/03/2025 : Se propone implementar un cron para validar diariamente el grupo de Juntas, que falla sin causa clara, evitando depender de reportes externos; por ahora, se explorara una consulta diaria mientras investiga la raíz del problema. 18/03/2025: Solucionó ayer un problema de radicación de juntas reportado por Liyibet, dejándolo resuelto.
JESUS PEÑA | Abrir flujo del caso 30588265 PREAUTORIZACIONES POLIZA SALUD - Analistas |  | FINALIZADO | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-03-14 | 1 |  |  | 17/03/2025: El viernes realizo la apertura del flujo. 18/03/2025: Confirmó que el flujo del caso ya quedó abierto ayer tras revisarlo
JESUS PEÑA | MDSB-776307 Ajuste en envios masivos para las tipologias 3_comunicación Aviso Al Mintrabajo y constitucion en mora |  | FINALIZADO | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2025-03-11 | 2 |  |  | 10/03/2025; Se debe validar porque en la carta de envio no se consolidad los trabajadores por periodos y muestra el desgloce de los trabajadores expuestos. 11/03/2025: Se realiza sesion con el cliente y se acuerda ajustar las notificaciones agrupando el total de trabajadores por periodo, ajuste en test para pruebas por Bolivar 13/03/2025: hoy el cliente probará en test para subirlo a producción tras validar. 14/03/2025: Se validó que las dos tipologías que presentaban error ya fueron corregidas. Sin embargo, al revisar el grupo completo de seis tipologías, se identificó una que aún no está agrupando correctamente. Se trabajará en su ajuste. 17/03/2025: El viernes corrigió una tipología de cargue masivo que fallaba desde hace meses; las 6 tipologías están bien en test, pendientes de subir a producción tras aprobación. 18/03/2025: Ayer se realiza paso a produccion de los ajustes tras aprobación de Bolivar.
JESUS PEÑA | Error en el cargue del archivo de trabajadores en imagine |  | FINALIZADO | 2025-03-10 | 2025-03-13 |  | 2025-03-20 | 6 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 10/03/2025; Iniciara validacipon tan pronto termine con "El ajuste de envios masivos". 13/03/2025; Iniciara con la validacion de errores. 14/03/2025: Se identificó y solucionó un error que desplazaba la información cuando había caracteres especiales como "ñ" o tildes. Se ajustó la decodificación para evitar este problema, e continuará trabajando en los otros dos problemas detectados en el proceso de carga. 17/03/2025: Continuara con las validaciónes tras terminar MDSB-780227 Duplicación de actividades en Nativo. 18/03/2025: Ayer añadió una función para actualizar el estado (Activo/Retirado) de acuerdo al archivo que se cargue en imagine y revisó la actualización del NIT en el los casos; duda entre dos NIT en la tabla WF Radicación (NIT y NIT_empresa), y espera reunión para definir lógica antes de subir a test. 19/03/2025: Ayer probó con Fabio los dos primeros puntos en test (funcionan bien); para el tercer punto (actualización del NIT de empresa), propone un comando separado para evitar sobrecargar el cargue directo, ya que actualizar miles de registros en tablas relacionadas es pesado.. 20/03/2025: Ayer revisó con Fabio el flujo en Nativo (correcto) y encontró en Yii un error por falta de "order by", trayendo la primera empresa en lugar de la última; lo corrigió, hoy a las 10 a.m. se paso a produccion y se ralizaron pruebas las cuales fueron exitosas.
JAIRO NIÑO | Errores en imágenes de facturas |  | FINALIZADO | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | 2025-03-21 | 1 |  |  | 25/03/2025: El viernes resolvió un problema con imágenes de las facturas ya que generaba un error al digitar.
JESUS PEÑA | Ajuste de casos con error en nombre de empresa al radicar |  | FINALIZADO | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | 2025-03-21 | 1 |  |  | 25/03/2025 : El viernes por la tarde se actualizó el NIT de empresa de 5 casos en Imagine reportados como erróneos; ya está resuelto
DANILO RAMIREZ | Vulnerabilidades - Cookie without HttpOnly flag set Y Cookie without Secure flag set |  | FINALIZADO | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-03-25 | 6 |  | 2025-03-25 | 18/03/2025 Tras entregar Radicación Express a Jenry, se dedicará a temas de seguridad, priorizados con fechas específicas 19/03/2025: Ayer trabajó poco en vulnerabilidades, avanzó algo pero no lo terminó; hoy priorizará otras tareas antes de retomarlo. 20/03/2025:Ayer trabajó en estas vulnerabilidades, enfrentó inconvenientes y no las terminó; sigue en proceso sin avances significativos reportados hoy. 21/03/2025: Ayer implementó ambas vulnerabilidades y hoy las subirá a test; planea avanzar en otras vulnerabilidades, revisando las de alta prioridad para priorizarlas. 25/03/2025: mplementadas el viernes, pero no subidas a test; hoy las subirá junto con Weak Ciphers y mostrará cómo probarlas. 26/03/2025: Ayer subio la impementación a produccion.
JESUS PEÑA | MDSB-752092 Error en el flujo de la tipología Dictamen PCL AFP y COMUN, y Acta de ejecutoria |  | FINALIZADO | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-25 | 1 |  | 2025-03-25 | 25/03/2025: Iniciará hoy la validación del comportamiento de estas tipologías. 26/03/2025: Ayer identificó y solucionó un error en la asignación de usuarios (campo "Tipo de asignación" no se llenaba como "Flujo"); ya está resuelto.
JESUS PEÑA | MDSB-770809 La tipología Dictamen Jrci - Drummond asigna directamente desde buzón sin estar incluida en el lector de correos . |  | FINALIZADO | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-25 | 1 |  |  | 25/03/2025 Iniciara tan pronto termine con MDSB-752092 Error en el flujo de la tipología Dictamen PCL AFP y COMUN, y Acta de ejecutoria. 26/03/2025: Validó el código con Jairo, no encontró errores en la asignación; se identificó que fue asignada manualmente.
JESUS PEÑA | Error en el asunto en la respuesta del caso 30690847 |  | FINALIZADO | 2025-03-26 | 2025-03-27 |  |  | 123 |  |  | 27/03/2025: No lo revisó ayer; lo hará hoy tras subir Malla CUPS a test. 28/03/2025: Ayer encontró que el módulo de correos (hecho por Jairo) falla por asuntos no obligatorios en tablas de Nativo; propone validar y usar un asunto por defecto, Al intentar a justar el caso se evidencia que el caso fue anulado por el usuario.
DANILO RAMIREZ | Vulnerabilidades - Misconfigured Access-Control-Allow-Origin Header . |  | FINALIZADO | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-03-28 | 1 |  | 2025-03-28 | 28/03/2025: Hoy continuará con esta vulnerabilidad si el control de cambios de Autorizaciones Médicas no se ejecuta; de lo contrario, priorizará pruebas de GD772-92. 31/03/2025: El viernes resolvió esta vulnerabilidad y la mostró a Fabio; ya está en producción, aunque las pruebas externas fueron complicadas y se hicieron internamente.
JESUS PEÑA | Adicionar actividad devolución mail caso 30256921 |  | FINALIZADO | 2025-03-27 | 2025-03-28 |  | 2025-03-28 | 1 |  | 2025-03-28 | 28/03/2025:Reportado por Leidy, el caso no activó la actividad de devolución tras una respuesta devuelta; lo abrirá hoy; La actividad quedo incluida.
JESUS PEÑA | MDSB-788329 usuario Medicos Gici no permite realizar reasignación por tipologia. |  | FINALIZADO | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-03-28 | 1 |  | 2025-03-28 | 31/03/2025: Se identifica que el usuario no tenia el rol actualizado en la tabla de usuarios.
JESUS PEÑA | GD772-71 Radicación de juntas |  | FINALIZADO | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 10 Dias | 2025-01-23 | 6 | 2025-01-23 |  | 23/01/2025 Inicio de pruebas para pasar a test 31/01/2025 entregado a prubas Bolivar 26/03/2025: Bolivar requiere pasarlo a produccion y ocultar la opcion en el portal hasta que ellos lo indiquen 27/03/2025: Bolívar pidió ayer desplegarlo a producción con la pestaña oculto hasta que indiquen habilitarlo; es viable, se confirmara fecha de despliegue. 28/03/2025: Listo para producción con botón oculto (solicitado por Bolívar); hoy revisará el código y rama para asegurar el despliegue. 03/04/2025: ayer en la tarde Se realiza paso a produccion de acuerdo a la indicación del cliente. | https://github.com/Imaginesas/portales/compare/master...hotfix/juntasFase1?expand=1
JESUS PEÑA | GD772-92 - Malla CUPS en Nativo |  | FINALIZADO | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-04-02 | 10 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 20/03/2025: Creará scripts para solicitar control de cambios en test e iniciará el desarrollo hoy. 21/03/2025:Creó un script para una nueva tabla y solicitó el control de cambios MDSB-784148 en test ayer; está terminando la vista del cargue del archivo y luego añadirá el campo para ingresar el número CUPS en el visor de imágenes en la actividad “Atención de la solicitud”. 25/03/2025: El viernes terminó el cargue del documento con el listado de CUPS (carga/actualiza); avanzó en la vista de imágenes con un botón y lógica condicional para la actividad específica, pero está pendiente la ejecucion del control de cambios MDSB-784148 en test. . 26/03/2025: Ayer terminó hasta el punto 3 (Regla de asignación), pero necesita más pruebas; falta el punto 4 (informe), en el que trabajará hoy. 27/03/2025: Ayer optimizó consultas para reducir costo computacional y está terminando el informe (punto 4); todo estará listo a las 10 a.m. para test. 31/03/2025: El viernes en la tarde realiza ajustes de los hallasgos reportados en las pruebas, hoy se validaran en test.. 01/04/2025: Se realizara los ajustes pendientes y los que sugan de las pruebas de hoy. 02/04/2025.trabajara en la administración de tipologías, activar los flujos para su edición 03/04/2025: Finaliza ajuste en en la administración de tipologías, Ayer se presento desarrollo al cliente y aprueba paso a produccion, se escala control de cambios MDSB-790997. 04/04/2025: Pendiente cargue al requriemiento de las pruebas de Bolivar en test para continuar con el proceso del control de cambios MDSB-790997. 07/04/2025: Pruebas adjuntas al requerimiento y control de cambios MDSB-790997 pasa a Aprobacion QA de bolivar 09/04/2025: Ayer Se realiza paso a produccion.
DANILO RAMIREZ | GD772-92 Lectura de Autorizaciones Médicas con IA |  | FINALIZADO | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-04-08 | 11 |  | 2025-04-08 | 25/03/2025: Planea iniciar después del mediodía la validación de como integrar con la Malla CUPS de Jesús, explorando el reconocimiento de documentos con IA. 26/03/2025: Inició ayer y avanzó; hoy seguirá trabajando para mostrar progreso si no hay bloqueos. 26/03/2025: Se escala control de cambios a test MDSB-787009 para la creación de un trigger. 27/03/2025: Ayer trabajó en modificaciones para leer documentos al insertar solicitudes, solicitó el control de cambios MDSB-787009 para un trigger; coordinó con Jesús la URL para integrar CUPS, y hoy implementará y desplegará a test si se aprueba el control. 28/03/2025: Ayer terminó el consumo del endpoint, pero no puede probar hasta que se ejecute el control de cambios MDSB-787009; hoy espera su aprobación para desplegar a test y realizar pruebas. 01/04/2025 : Control de cambios MDSB-787009 aplicado, iniciara con el paso a test e iniciar pruebas. 02/04/2025: Se realizaron cambios en la implementación de un servicio, se creó un nuevo servicio que utiliza un token de autenticación a través de Nativo. 03/04/2025: Ayer subió el cambio a test; tras aprobación del cliente, solicitó el control de cambios MDSB-790997 en producción para crear el trigger y avanzar al paso final. 04/04/2025: Pendiente pruebas de Bolivar para continuar el avance del control de cambios. 07/04/2025: Pruebas adjuntas al requerimiento y control de cambios MDSB-790997 pasa a Aprobacion QA de bolivar 09/04/2025: Ayer se desplegó a producción sin problemas; hubo una confusión con códigos de tipologías, ajustada con Jesús y Danilo en 5 minutos hoy; queda cerrado tras seguimiento. 10/04/2025:Ayer ajustó la lógica para que deje de leer un caso tras extraer el CUPS y pase al siguiente; el cambio se subió, validó durante el día y está en producción
JAIRO NIÑO | GD772-85 Cambio en el 2do envio de EPS (Imprimir valores del IVA) |  | FINALIZADO | 2025-02-21 | 2025-02-27 |  | 2025-04-10 | 31 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 26/02/2025: se encuentra pendiente hasta terminar el req GD772-82 Tipología sin flujo de radicación sisalud y GD772-83 Boton Glosa parcial del total de la factura. 28/02/2025:está avanzado y listo para pruebas, pero tiene una duda sobre glosa parcial ¿Cómo se trabajaría? ¿Qué se debería hacer? que resolverán en la reunión de hoy a las 11 a.m. 03/03/2025: El viernes 28 de febrero se aclaran dudas para lo cual se escala control de cambios en test MDSB-772562.Control ejecutado con exito 04/03/2025: Tras la ejecucion exitosa del control de cambios hoy trabajara en la estabilizacion en test logrando su finalizacion. 05/03/2025: Está listo para pasar a test con validaciones de IVA, descuentos y glosas, ajustado para no exceder valores pagados o glosados, y se probará con Jenry generando archivo JSON. 06/03/2025: Está haciendo cambios para el IVA y JSON en test, pero detectó un fallo (busca 31 columnas cuando son 33), y planea resolverlo hoy con Jenry. 07/03/2025: Terminó el requerimiento en test y ayer hizo pruebas con Jenry, quedando listo para probar con el cliente. 11/03/2025: Pendiente agendamiento de sesion para realizar pruebas con el cliente. 13/03/2025: Está listo para pruebas en conjunto con el cliente a las 11 a.m., esperando que todo funcione bien tras preparativos de ayer. 14/03/2025; Se realiza presentación delrequerimiento al cliente y surge una pequeña corrección en las tarifas del IVA, la cual fue ajustada en la tarde. 17/03/2025:Esta a la espera de envio de parte del cliente el envio de data para realizar nuevamente las pruebas. 18/03/2025: Está listo para mostrar hoylos ajustes, pero no hay servicio en test, lo que podría afectar la presentación. 19/03/2025: Hay una reunión hoy con EPS, pero no enviaron escenarios; se mostrará lo disponible en test, esperando que Karol tenga acceso para presentarlo. 20/03/2025: Ayer no se mostró la información. Bolivar tenía la tarea de enviar escenarios para crear facturas, pero los envió justo antes de la reunión.Jairo se comprometió a entregarlos el martes, pero hoy habrá otra reunión para ajustarlos, ya que incluían solo procedimientos glosados o con IVA, generando glosas incorrectas. 26/03/2025: Ayer organizó facturas y realizó una prueba exitosa con el cliente; hoy hay otra reunión con EPS para radicar glosas (últimos escenarios), y estaría listo tras eso. 27/03/2025: Ayer no hubo pruebas por falta de acceso a test del usuario de bolivar (sin permisos de IP). 01/04/2025 : se espera confirmación de despliegue a produccion para soicitar control de cambios. 03/04/2025: Pendiente de respuesta de Bolívar sobre las pruebas, retrasadas por visita de la Superintendencia; sigue en espera. 09/04/2025: 09/04/2025: Se escala control de cambios MDSB-794007 a producción 10/04/2025: Ayer se aprobo el control de cambios MDSB-794007 y se ejecutara hoy a las 4 pm. 11/04/2025: Ayer pasó a producción junto con glosas parciales; Santiago fue notificado de los cambios.
JAIRO NIÑO | GD772-83 Boton Glosa parcial del total de la factura (El boton debe permitir seleccionar cups para realizar glosa general) |  | FINALIZADO | 2025-02-07 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-04-10 | 34 | 2025-02-27 | 2025-04-10 | 24/02/2025:Se encuentra hecha la tabla con los checks. 25/02/2025 : Inicia con la lógica para colocar botones en los campos read-only para que solo se editen según la tabla, y realizara pruebas de los checks que funcionen de manera dinamica. 26/02/2025 :Se encuentra en la ejecucion de las devoluciones y despejando algunas dudas.. 27/02/2025: Se realizara paso a test y solicitara sesion con el cliente para la entrega. 28/02/2025: Requerimiento en ambiente test, pendieinte que Bolivar de el espacio para realizarles la entrega. 03/03/2025: Se realiza entrega a Bolivar el 28 de febrero donde solicitan una modificación en el descuento para lo cual se debe realizar un cambio en la logica y se escala control de cambios en test MDSB-772562, Control aejecutado con exito 04/03/2025: Tras la ejecucion exitosa del control de cambios hoy trabajara en la estabilizacion en test logrando su finalizacion. 07/03/2025: Terminó el requerimiento en test quedando listo para probar con el cliente 05/03/2025: Se fusionó con GD772-85 (2do envío de EPS) para un desarrollo conjunto 06/03/2025: Ayer trabajó en el tema de glosas, pero en test aparece un error por columnas no encontradas en la base de datos, por lo que necesita corregirlo. 07/03/2025:Terminó el requerimiento en test quedando listo para probar con el cliente. 11/03/2025: Está en test, vinculado con el req Cambio en el 2do envio de EPS; se espera la validación de la usuaria. 14/03/2025: A la espera del agendamiento de la sesion de parte del cliente para realizar la entrega. 02/04/2025:Adiciono funcionalidad a las glosas de ARL 03/04/2025: Pasó a test la funcionalidad de seleccionar CUPS para glosa general en ARL; no se mencionan pendientes adicionales. 09/04/2025: Se escala control de cambios MDSB-794007 a producción 10/04/2025: Ayer se aprobo el control de cambios MDSB-794007 y se ejecutara hoy a las 4 pm. 11/04/2025: Ayer pasó a producción con req GD772-85 IVA
JAIRO NIÑO | GD772-61 Manejo de IVa Facturas EPS (Incluye req GD772-72, GD772-85 y GD772-83 ) |  | FINALIZADO | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-04-10 | 3 |  | 2025-04-10 | 09/04/2025: Se escala control de cambios MDSB-794007 a producción, se estima aprovacion hoy de comité de control de cambios, en este control de cambios se incluyen los cambios de los req GD772-72, GD772-85 y GD772-83. 10/04/2025: Ayer se aprobo el control de cambios MDSB-794007 y se ejecutara hoy a las 4 pm. 11/04/2025:Control de cambios ejecutado con exito y se realiza despliegue a produccion.
JESUS PEÑA | MDSB-767213 Error en corrección de número de documento del caso (Nativo) |  | FINALIZADO | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-04-10 | 7 |  | 2025-04-10 | 03/04/2025: Revisó el error; el módulo de correcciones actualiza la razón social pero no el NIT; implemento solucion en local está haciendo pruebas para validar hoy en test. 04/04/2025: Ayer se ajustaron una funciones en el codigo que no permitian la actualizacion del cambio de nit, falta revisar una tipologia "Viaticos" radicada desde el portal que a un no esta tomando los cambios implementados. 07/04/2025: Pendiente revisar una tipologia "Viaticos" radicada desde el portal que a un no esta tomando los cambios implementados. 10/04/2025: falta ajustar la lógica para la tabla de valores en otras tipologías; planea terminarlo hoy antes de las 10 a.m. 11/04/2025: Incidencia ajustada y finalizada
JHOAN QUICENO | MDSB-753982 | botón administrativo para poder asignar por malla |  | EN CONTROL DE CAMBIO PRD | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-02-06 |  | 161 |  |  | 04/02/2025 Creando administrador de permisos para la vista de la asignación 05/02/2025 se en etregara jueves 6 de febrero, detenido 05/02/2025 Se detiene hasta resolver incidencias de comunicados de cartera en Prd. 10/02/2025 Se escalan controles de cambios a test (MDSB-760269 y MDSB-760283) 11/02/2025 Controles ejecutados correctamente, se realiza despliegue a test. 11/02/2025 pruebas exitosas en test, al pendiente de que Santiago relice las pruebas y de el go para paso a producción, 12/02/2025: Santiago adjunta evidencias de las pruebas en test y se escalan control de cambios a produccion MDSB-762066 y MDSB-762083, pendiente aprobacion de Santiago para que continue el proceso. 20/02/2025: QA de bolivar realiza aprobacion de los controles y Santiago prieto realiza aprobación de PO, quedando pendiente por aprobación de Jefatura de desarrollo de Bolivar (Juan David León Sánchez). 06/03/2025: Jefatura de desarrollo de Bolivar (Juan David León Sánchez) realiza aprobación de control de cambios.
Formulas:
Dias = IF(ISBLANK([Finalizado]), NETWORKDAYS([Fecha inicio], TODAY(),Hoja2!$A1:A18), NETWORKDAYS([Fecha inicio], [Finalizado], Hoja2!$A1:A18))
TEST = IF(ISBLANK([Dias]), NETWORKDAYS([F. estimada de entrea], TODAY(),Hoja2!$A1:A18), NETWORKDAYS([F. estimada de entrea], [Dias], Hoja2!$A1:A18))

## Hoja2 (hidden)
2024-01-01 | Año Nuevo
2024-01-08 | Día de los Reyes Magos
2024-03-25 | Día de San José
2024-03-28 | Jueves Santo (Semana Santa)
2024-03-29 | Viernes Santo (Semana Santa)
2024-05-01 | Día del Trabajo
2024-05-13 | Día de la Ascensión
2024-06-03 | Corpus Christi
2024-06-10 | Sagrado Corazón
2024-07-01 | San Pedro y San Pablo
2024-07-20 | Día de la Independencia
2024-08-07 | Batalla de Boyacá
2024-08-19 | La Asunción de la Virgen
2024-10-14 | Día de la Raza
2024-11-04 | Día de Todos los Santos
2024-11-11 | Independencia de Cartagena
2024-12-08 | Día de la Inmaculada Concepción
2024-12-25 | Navidad

## ASISTENCIA (hidden)
ASISTENCIA DAYLI
INTEGRANTE | time axis 2024-10-31 to 2025-03-25
DANILO RAMIREZ | SI | no (Dia de la familia) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | No hubo sesion | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | No hubo sesión | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO HUBO SESION | NO | NO | SI | NO HAY SESION | SI | SI | NO HAY SESION | SI | SI | SI | SI | SI | NO HAY SESION | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO HAY SESION | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  | No hobo sesion por caida de los sitios. | [9 empty] | SI
JAIRO NIÑO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | Vacaciones | Vacaciones |  | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones |  | Vacaciones | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | SI
JESUS PEÑA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Dia de la familia | SI | SI | SI | No hubo sesion | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | Falla electrica | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | SI
LUIS BEDOYA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Dia de la familia | SI | SI | No hubo sesion | SI | SI | SI | SI | SI | SIN INTERNET | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | SI | SI |  | SI | NO | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | [5 empty] | SI | SI | SI | SI
JOHAN QUICENO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | No hubo sesion | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Permiso | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | NO | SI |  | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | sin internet | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TRABAJO HASTA HOY
FABIO FORERO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Dia de la familia | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | SI
JENRY HENAO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | No hubo sesion | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO |  | NO | SI | SI |  | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | SI
LIYIBET PEREZ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | nomina | NO | SI | NO | SI | No hubo sesion | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | SI | SI |  | SI | NO | NO | SI | SI |  | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NOMINA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | [12 empty] | SI
WILSON APONTE | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | No hubo sesion | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO |  | NO | NO | NO | NO | SI | SI |  | NO | NO | NO |  | NO | NO |  | NO | NO | SI | SI | NO |  | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO |  | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | [12 empty] | NO
JOHN ROLON | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | No hubo sesion | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO |  | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | NO | NO | NO |  | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NOMINA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | [12 empty] | NO

## Caidas del sistema
Fecha Caida | Hora Inicio | Hora Fin | Duración | Mesa de crisis | Observaciones
2025-05-16 | 9:12 | 11:10 | 1:58 | SI | El balanceador se quedo sin Ips, se creo un nuevo cidr vinculado a la misma etc para extender las ips
2025-06-09 | 10:37 | 10:49 | 0:12 | SI | 504 Gateway Time-out INC-SOFTWARE-Imagine-MASTER - MDSB-827224
2025-06-09 | 15:11 | 15:33 | 0:22 | SI | La conexión SSH se ha terminado con un error. Razón: Clase de error: Desconexión SSH local (LocalSshDisconn), CPor la aplicación (ByApplication), Mensaje: FlowSshPacketDecoder: tiempo de espera por falta de respuesta.

## pruebas i (hidden)
Asignado | Requerimiento | Actividad | ESTADO | F.Asignado | Fecha inicio | F. estimada de entrega | Finalizado | Dias | TEST | PRODUCCION | Observacion
LUIS BAYONA | Encolar informe de efectividad de salud |  | FINALIZADO | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 3 | 2024-10-07 |  | *02/10/2024 inicia gestion. *03/10/2024 Finalizar la consulta y realizar pruebas * 07/10/2024 desarrollo en test para pruebas
FABIO FORERO | VULNERABILIDADES BAJAS | Web Server Allows Password Auto-Completion | PENDIENTE | 2024-10-10 |  |  | 0 | 0 | 2024-10-04 |  | *04/10/2024 pruebas * 07/10/2024 se entrega a Danilo para pruebas y posterior despliegue a producción * 09/10/2024 Confirmar entrega de rama a Danilo * 10/10/2024 Etregadas a Danilo 9 de octubre,
FABIO FORERO |  | Autocomplete Enabled (15 Y 18) | PENDIENTE | 2024-10-10 |  |  | 0 | 0 | 2024-10-04 |  | *04/10/2024 pruebas * 07/10/2024 se entrega a Danilo para pruebas y posterior despliegue a producción * 09/10/2024 Confirmar entrega de rama a Danilo * 10/10/2024 Etregadas a Danilo 9 de octubre
FABIO FORERO | VULNERABILIDADES MEDIAS | Internal Server Error | PENDIENTE | 2024-10-10 |  |  | 0 | 0 | 2024-10-04 |  | *04/10/2024 pruebas * 07/10/2024 se entrega a Danilo para pruebas y posterior despliegue a producción * 09/10/2024 Confirmar entrega de rama a Danilo * 10/10/2024 Etregadas a Danilo 9 de octubre
Formulas:
Dias = IF(ISBLANK([Finalizado]), NETWORKDAYS([Fecha inicio], TODAY(),Hoja2!$A1:A18), NETWORKDAYS([Fecha inicio], [Finalizado], Hoja2!$A1:A18))