## EN PROCESO (Colpatria)
Asignado a | ID REQ | Requerimiento | Descripcion req | Actividad | ESTADO | % AVANCE | Dias estimados de desarrollo | F.Asignado | Fecha inicio | F. estimada de entrega | Fecha Finalizado | Dias total desarrollo | Fecha compromiso cliente | FECHA PASO A TEST | FECHA PASO A PRODUCCION | DESCRIPCION DEL AVANCE | visible
Faver Lopez | COLP25-0001 | Clasificacion de Documentos | Se requiere crear un clasificador de documentos para el proceso de afiliaciones |  | PAUSADO | 30 | 17 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-24 |  | 175 |  |  |  | Se tiene ya construida la base del entranamiento 15/10/2025: Se Pausa este requerimiento mientras se avanza en otras automatizaciones del proceso de afiliaciones | True
Faver Lopez | COLP25-0002 | Mejoras Modulo Gestor Lote | Se solicita hacer ajustes en el modulo de gestor lotes tramites: - Ajustar resolución de Imagenes - Ajustar el proceso diario de preparación de archivos - Ajustar visualización de imagenes posterior a generar lotes - Ajustar para que se mantengan los filtros del gestor lote - Permitir carga de otros tipos de archivos (xlsx, correos, word) - Los excel NR, no salen completos, ajustar el pantallazo al tamaño de la tabla |  | FINALIZADO | 100 | 12 |  | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 2025-10-15 | 10 |  |  |  | 12/09/2025: Se ajusta la resolucion de imagenes 19/09/2025: Se ajusta el proceso automatico de preparación de tramites para loteo. 19/09/2025: Ajusta la visualización de imagenes luego de generar el lote 19/09/2025: Agrega nuevos tipos de archivos permitidos para el cargue 15/10/2025: Se ajusta que al tomar el screenshot este quede ajustado al tamaño de la tabla | True
Faver Lopez | COLP25-0003 | Automatizar Informe Usuarios Imagine | El informe de usuarios de Imagine se envia de forma mensual, en los primeros 5 dias del mes, este proceso realiza de forma manual y se requiere habilitar un proceso automatico para que lo envie |  | PASO A PRODUCCION | 80 | 20 |  | 2025-09-01 | 2025-09-26 |  | 197 |  |  |  | 03/10/2025: Se revisa el proceso de la generación del informe con John 03/10/2025: Se realizaron ajustes en el reporte, se corregen inconsistencias que se ajustan de forma manual actualmente | True
Faver Lopez | COLP25-0004 | Proceso Archivo Nomina Pendiente | Se requiere una opcion que permite agilizar el proceso de alistamiento del archivo de nomina, ya que es algo que quita mucho tiempo por cada archivo |  | FINALIZADO | 100 | 8 |  | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 2025-10-24 | 17 |  | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 22/08/2025: Se crea la estructura y la lectura del archivo, se mapean algunos campos del excel 09/09/2025: Se trabajo en las validacions de devolución y en las transformaciones de las columnas 09/09/2025: Se pasara al ambiente de QA los cambios iniciales 19/09/2025: Se tiene mapeado un 95% de los valores y las reglas a aplicar 03/10/2025: Se completo el mapeo de las columnas del arhcivo de nomina y sus reglas. 03/10/2025: Se han agregado mejoras y procesamiento de diferentes columnas 31/10/2025: Se realizan ajuste en columnas y se modifica el encabezado para que cargue sin errores 07/11/2025: Se da finalizado el proceso y se manejaran como mejoras separadas los cambios que se realicen. | True
Faver Lopez | COLP25-0005 | Automatizaciones Imagine - Desarrollar Modulo Transformación de Archivo Masivo Voluntarios | Este desarrollo es para reducir la manuallidad de procesar archivos de excel de forma manual, este permitir realizar las trasnformaciones de los valores de las columnas y validar la información |  | FINALIZADO | 100 | 5 |  | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2025-10-24 | 58 |  | 2025-08-22 | 2025-10-24 | 22/08/2025: Se han agregado mejoras y optimizaciones al proceso de transformación del archivo masivo 12/09/2025: Actualmente este modulo esta en ambiente QA, y se usa para el proceso de transformación de las afiliaciones de voluntarios (por oficio), pero en las ultimas 2 cargues se han estado trabajando como afiliaciones independientes asociados a una afiliacion de Axa para su cargue. 12/09/2025: Se debe definir si va a contiuar asi, ya que entonces se entregaria el archivo en la estructura esperada para su cargue a Access 12/09/2025: Actualmente este modulo esta en ambiente QA, y se usa para el proceso de transformación de las afiliaciones de voluntarios (por oficio), pero en las ultimas 2 cargues se han estado trabajando como afiliaciones independientes asociados a una afiliacion de Axa para su cargue, se ha definido si va a contiuar asi, ya que entonces se entregaria el archivo ya en la estructura esperada para su cargue a Access 24/10/2025: Se deja en producción funcional, se tienen mejoras que realizar pero se tomaran por separado cada mejora | True
Faver Lopez | COLP25-0006 | Creación Modulo de Administración | Se requiere la creación de un modulo de administración para el manejo de usuarios, roles y permisos |  | FINALIZADO | 100 | 19 |  | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 2025-10-24 | 58 |  | 2025-08-04 | 2025-10-27 | 22/07/2025: Va en 90% faltan detalles de filtros y temas de busquedas, perfiles. 04/08/2025: Pendientes por pruebas 15/08/2025: Se realizaron ajustes a las paginaciones, ya se pueden asignar los roles a los usuarios. 15/08/2025: Falta agregar filtros para buscar usuarios y quedar listo la funcionalidad 19/09/2025: Se realizaron ajustes en el manejo de permisos del frontend y se agrega opcion en el modulo de adminsitración par ala signación de los permisos 03/10/2025: Se mejora la administracion de usuarios, se agregan filtros para la busqueda de usuarios 03/10/2025: Se esta realizando un ajuste en la administración de los permisos y roles 24/10/2025: Se agrego la funcionalidad para modificar los datos de los usuarios | True
Faver Lopez | COLP25-0007 | Migrar el motor de base de datos de postgresql de 9,6 a la versión 17,5 | Se solicita antes de migrar el sistema operativo del servidor de base de datos de producción, realizar la migración versión superior o igual a postgreSql 12 , esto con el fin de atender una alerta de vulneSrabilidad |  | FINALIZADO | 100 | 72 |  | 2025-08-01 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 88 |  |  | 2025-12-10 | 15/07/2025: En sesion con Natalia , Ana para pruebas ambiente QA que se programo el dia 18 de julio a las 10:00 de la mañana. 15/07/2025: Se envidencia algunos ajuste para realizar por parte de Faver se agenda sesion nuevamente para el dia lunes 21 de julio en horas de la tarde 22/07/2025: Esta programada para el 25 de julio el proceso de migración. Se envío correo para solicitar instalación de odbc para la nueva versión. 22/07/2025: Nota - Se cambio para el lunes 28 de julio 22/07/2025: Nota - Se define y autoriza por operaciones para el 4 de agosto para no afectar operaciones en cierre de mes 08/08/2025: Ya se instalo la version de postgres 17.5, se hizo el upgrade. 08/08/2025: Fallo al restaurar bases de datos debido a una funcion no soportada y el plan para evitar cambiar todas las tablas no funciono como se esperaba. 08/08/2025: Pendiente de reprogramar el proceso de restaurar la base de datos en el nuevo motor. 14/10/2025: Se envio plan actaulizado para el proceso de migración de la base de datos. 07/11/2025: Se recibe aprobación del cliente (Operaciones) para que se realice a mitad de mes, queda pendiente de programar con el area de seguridad y DBA. 28/11/2025: Se espera programar para el 5 de diciembre el paso a producción 04/12/2025: Se reprograma para el 9 de Diciembre el paso a producción 10/12/2025: Se realiza migración de la base de datos a la version solicitada de forma correcta. | True
Faver Lopez | COLP25-0008 | Excluir Personas del Correo: TRASLADOS CON PRIMERA NOMINA PENDIENTE POR CARGAR | Se recibe correo solicitando excluir algunos correos del las notificación que se envia sobre tramites con traslados con primera nomina pendiente por cargar. |  | PENDIENTE CLIENTE | 50 | 63 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-10-31 |  | 216 |  |  |  | 03/10/2025: No se ha realizado debido a restricciones de acceso al mabiente de desarrollo de Imagine 04/10/2025: Se realiza revisión del proceso, se quito el envio a algunos usuarios pero se requiere validar como se aplicara esta regla con Axa, ya que es una regla de negocio y debe la aprobación y definición del cambio. | True
Faver Lopez | COLP25-0009 | Notificaciones Radicador Masivos | Se requiere notificar los cambios de estado de los radicados masivos |  | FINALIZADO | 100 | 14 |  | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 14 |  |  |  | 24/10/2025: Se agrega notificaciones para las diferentes acciones del radicador de masivos | True
Faver Lopez | COLP25-0010 | Mejoras Radicados Masivos | Se requiere que al momento de realizar una accción sobre un radicado masivo se pida una confirmación por parte del usuario para evitar errores al dar gestion |  | FINALIZADO | 100 | 14 |  | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 14 |  |  |  | 24/10/2025: Se agrega confirmaciones para los cambios de estado de los radicados | True
Faver Lopez | COLP25-0011 | Inactivar los procesos del gestor de lotes (php) | Se requiere inactivar funcionalidades del gestor de lotes del aplicativo de Imaginex ya que estas se estan trabaajndo en el nuevo aplicatvio, esto con el fin de evitar duplicar procesos |  | FINALIZADO | 100 | 4 |  | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 4 |  |  |  | 24/10/2025: Se inactivan las opciones del gestor antiguo para que no sean usadas y evitar conflicto en el proceso de loteo | True
Faver Lopez | COLP25-0012 | Optimizacion de Consulta Tramites | Se requiere optimizar una consulta para el proceso de calidad de entrega de los planos adicionales, esta consulta actulmente se trada unos 15 seg en mostrar resutlados, afectando el rendiemiento de la aplicación y generando demoras en el proceso de generación de planos adicionales |  | FINALIZADO | 100 | 5 |  | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 5 |  |  |  | 24/10/2025: Se optimiza la consulta paa los procesos de calidad en la generacion de planos adicionales | True
Faver Lopez | COLP25-0013 | Agregar Tipologia FX al Gestor de Lotes | Se requiere agregar la tipologia FX para la familia de novedades en el gestor de lotes |  | FINALIZADO | 100 | 3 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 3 |  |  |  | 24/10/2025: Se agrego tipologia FX a la familia de novedades en el gestor de lotes | True
Faver Lopez | COLP25-0014 | Ajustes Proceso Nomina Dependientes | Se requieren los situientes ajustes en la nomina de dependientes: - Limpieza de tildes en los campos (centro trabajo, ciudad) - duplicar la columan ciudad y numero de contacto |  | FINALIZADO | 100 | 5 |  | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 5 |  |  |  | 24/10/2025: Se realizan los ajustes en el plano de nominas dependientes | True
Faver Lopez | COLP25-0015 | Depuracion de almacenamiento del servidor productivo | Se presenta alertamiento por espacio en el almacenamiento del servidor productivo, se requiere hacer un proceso de depuración de información para liberar espacio |  | FINALIZADO | 100 | 1 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 1 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 24/10/2025: Se realiza el proceso de depuración con el are operativa de inforamción en el volumen de almacenamiento y se corrige el alertamiento | True
Faver Lopez | COLP25-0016 | Mejorar Plan Migración Base de Datos | Se requiere revisar el plan que se tiene para el proceso de migración de la base de datos de produción de postgres 9,6 a 17,5 |  | FINALIZADO | 100 | 5 |  | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 5 |  | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 31/10/2025: Se revisa el plan de trabajo y se establecen mejoras para realizar el proceso mas rapido, ejecutando backups y restauración aprovechando el multiproceso | True
Faver Lopez | COLP25-0017 | Depuración de aplicativo Imagine (PHP) | Se requiere realizar depuración del aplicativo de Imaginex, esto se requiere ya que se esta realizando el proceso de extracción del aplicativo a Github, actualmente el aplicativo contiene carpetas que no son necesarias para los procesos de desaroollo actuales |  | PAUSADO | 85 | 5 |  | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | 158 |  |  |  | 31/10/2025: Se esta realizando el proceso de depuracion de la carpetas del repositorio del aplicativo Imaginex, se generaron backup de codigo que no se usa actualmente. 07/11/2025: Se realiza depuración del codigo se eliminan carpetas no requeridas (se generaron backups) queda listo para subir al repositorio. 15/12/2025: Se ha estado trabajando en la revisión y codigo para su cargue en el repositorio de Imagine. 18/12/2025: Se agregan librerias necesarias para ajuste en visor de tiff 02/03/2026: Estos ajustes se pondran en pausa debido a que se estan migrando funcionalidades al nuevo aplicativo, por lo cual la revisión y depuración del aplicativo no se ha podido avanzar, no es posible terminarlo y enviar todo al repositorio debido a información que puede ser sensible por cual se requiere la revision manual del codigo antes de realizar cargue en repositorios. | True
Faver Lopez | COLP25-0018 | Restringir Funcionalidades Gestor Lotes en Tramites Loteados | Se requiere agregar una restringir para eliminacion y reordenar los archivos e imagenes luego de generar lote |  | FINALIZADO | 100 | 5 |  | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 5 |  | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 31/10/2025: Se agregan validaciones para restringir acciones sobre los archivos e imagenes de tramites loteados en el gestor de lotes | True
Faver Lopez | COLP25-0019 | Mejoras Gestor Lotes - Manejo estado Radicados | Se requiere agregar una validación para revisar si un tramite esta en estado (anulado, cancelado o eliminado), al gestionar |  | FINALIZADO | 100 | 5 |  | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 5 |  | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 31/10/2025: Se agrega un resoltado de las filas de tramites que tienen estan en estado no gestionable (anulado, cancelado o eliminar) | True
Faver Lopez | COLP25-0020 | Mejora Proceso Login Usuarios | Se requiere contar los ingresos y actualizar fecha ultimo ingreso |  | FINALIZADO | 100 | 5 |  | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 5 |  | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 31/10/2025: Se ajusta el flujo de autenticacion para actualizar la fecha de ultimo ingreso y la cantidad de ingresos | True
Faver Lopez | COLP25-0021 | Registrar datos del usuario con el primer login | Se requiere que el nuevo aplicativo registre en base de datos, los usuarios que son nuevos y cargue los datos que son retornados por el DA |  | FINALIZADO | 100 | 5 |  | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 5 |  | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 31/10/2025: Se modifica el flujo de autenticacion para guardar o actualizar los datos del usuario. | True
Faver Lopez | COLP25-0022 | Mejoras El Filtrado del Gestor Lote | Se requiere al ingresar a un tramite y regresar al grid de tramites se mantengan los filtros de busqueda |  | PAUSADO | 50 | 23 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-11-28 |  | 158 |  |  |  | 02/03/2026: Se ha trabajado en mejoras del grid de gestor de lotes, se han realizado ajustes e acuerdo a las necesidades que se han venido presentando por el área de operaciones, aun falta una implementación para mantener filtros entre navegaciones. Actualmente no se ha avanzado en esta tarea ya que se esta dando gestión a otras funcionalidades del gestor. | True
Faver Lopez | COLP25-0023 | Hardening Servidro Producción | Se viene adelantando un proceso de hardeninzación por parte de seguridad de la información |  | FINALIZADO | 100 | 2 |  | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2 |  |  | 2025-11-05 | 06/11/2025: Se realiza el acompañamiento al equipo de Axa en el proceso de hardenización del servidor de producción. | True
Faver Lopez | COLP25-0024 | Ajuste sincronizacion datos usuarios | Se requiere realizar ajustes en el proceso de sincronización de datos de los usuarios que entrega el servicio de SOAP del DA |  | FINALIZADO | 100 | 2 |  | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 05/11/2025: Se realiza ajuste en el proceso de actualización de los datos obtenidos del servicio SOAP de Directorio Activo | True
Faver Lopez | COLP25-0025 | Migrar conversores tiff | Se requiere migrar las funcionalidades de conversion de archivos a tiff debido a que el ajuste realizado en el hardening afecta la libreria que se estaba usando para el proceso |  | FINALIZADO | 100 | 2 |  | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 07/11/2025: Se migran las funcionalidades de conversión a la nueva aplicación, de esta forma se deja de depender de librerias como graphicsmagick y Ghostscript. | True
Faver Lopez | COLP25-0026 | Agregar Areas y Novedades Masivas | El cliente solicita agregar nuevas novedades para radicar masivos del Area de SALUD y HYC |  | FINALIZADO | 100 | 1 |  | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1 |  | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 07/11/2025: Se agrega areas y novedades solicitadas para el proceso de radicación de masivos. | True
Faver Lopez | COLP25-0027 | Actualizar dependencias API Automatizacion | Se requiere actualizar dependencias del api para procesos de automatización |  | FINALIZADO | 100 | 1 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 28/11/2025: Se realiza proceso de actualización de las dependencias del API a las ultimas versiones, se actualiza tambien la versión del navegador requerido para navegación automatica en Rues. | True
Faver Lopez | COLP25-0028 | Revision de Vulnerabilidades en Dependencias | Se requiere realizar un proceso de revisión de vulnerabilidades de dependencias de los aplicativos de Imagine (nodejs y python) |  | FINALIZADO | 100 | 1 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1 |  | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 28/11/2025: Se realiza la revisión de vulnerabilidades y actualización de dependencias de los aplicativos de Imagine. | True
Faver Lopez | COLP25-0029 | Migrar Ant Desing | Se requiere migrar la libreria de componentes del FrontEnd Imagine a la versión 6 de Ant Desing, este cambio requiere de ajustes en algunos componentes, mejora la compatibilidad con React 19 por defecto. |  | FINALIZADO | 100 | 1 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1 |  | 2025-11-28 | 2026-01-30 | 28/11/2025: Se actualiza Ant Desing a v6, se realiza ajustes necesarios los ajustes necesarios para la compatibilidad con la nueva versión. 30/01/2026: Se realiza el paso a produccion de la migración de la libreria de componentes. 13/02/2026: Se han actualizado todos los componentes y realizado ajustes de propiedades deprecadas. | True
Faver Lopez | COLP25-0030 | Actualizacion Dependencias - API Automatizaciones | Se requiere actualizar dependencias del api para procesos de automatización, esto es necesario para aplicar los ultimos parches de seguridad. |  | FINALIZADO | 100 | 1 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 1 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 04/12/2025: Se realiza la actualización de dependencias para aplicar parches de seguridad | True
Faver Lopez | COLP25-0036 | Mitigación de Vulnerabilidades | Se requiere actualizar dependencias con vulnerabilidades reportadas que afectan el aplicativo de Imagine Solicitudes |  | FINALIZADO | 100 | 1 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 11/12/2025: Se realiza actaulización de las dependencias con vulnerabiidades a versiones corregidas. | True
Faver Lopez | COLP25-0031 | Ajuste Visor Imagenes - Imaginex | En el modulo antiguo de consulta de Imagenes en Nativo, se requiere ajusta el visor de Imagines que soporta imagenes .tif, debido a que esta fallando al momento de cargar algunas imagenes |  | FINALIZADO | 100 | 1 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 18/12/2025: Se realiza ajuste del visor de imagenes .tif, se requirio de cambios en las librerias javascript para corregir unos errores de descompresión de los archivos multi páginas. | True
Faver Lopez | COLP25-0032 | Pruebas Servidor DB QA | Se requiere realizar pruebas de acceso y funcionalidad de la base de datos de QA, debido a procesos de Hardenización ejecutados por el cliente. |  | FINALIZADO | 100 | 1 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 17/12/2025: Se realizan las pruebas de acceso y funcionalidad de las bases de datos del ambiente QA, no se presentan novedades. | True
Faver Lopez | COLP25-0033 | AUTOMATIZACIONES IMAGINE - Generar Planos Novedades Masivas | Se requiere que el procesamiento y generación de planos de la novedades radicadas por el modulo de masivos se puede realizar de forma automatica |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-11-01 |  |  | 153 |  |  | 2026-01-30 | 18/12/2025: Se creo el proceso para lotear, guardar y generar planos de las novedades masivas 01/02/2026: Se completa el proceso y se habilita de forma automatica todo el proceso de generación de planos en el radicador de masivos. | True
Faver Lopez | COLP25-0034 | Cargue de Festivos 2026 | Se requiere agregar los festivos en las bases de datos para el año 2026 |  | FINALIZADO | 100 | 1 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 |  |  | 2025-12-31 | 31/12/2025: Se crean las query y se realiza el cargue en las tablas de las diferentes base de datos de Imagine | True
Faver Lopez | COLP25-0035 | Crear un Informe para radicador masivos | Se solicito en la reunion de seguimiento mensual con el cliente que se agregue un informe para descargar el detalle de los radicados masivos. |  | FINALIZADO | 100 | 5 |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 5 |  | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 31/12/2025: Se pase el desarrollo al mabiente de QA para pruebas correspondientes 30/01/2026: Se habilito el modulo para genearar reportes de los radicados masivos | True
Faver Lopez | COLP26-0001 | Revisión Modulo Sarlaft | Se esta evidenciando que al momento de cambiar de estado los registros de sarlaft estos pierden referencia al archivo con la información de la composición accionaria |  | FINALIZADO | 100 | 1 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 31/12/2025: Se realiza ajustes para evitar perdida de la ruta del archivo del sarlaft | True
Faver Lopez | COLP26-0002 | Ajuste Devoluciones Radicador | Solicitan modificar el proceso de notificacion de devoluciones de radicados, se requiere que estas devoluciones se realicen directamente al usuario radicador |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-03-02 | 2026-05-25 |  | 2026-05-28 | 4 |  | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 02/03/2026: Este requerimiento aun no se esta trabajando ya que aun falta realizar definiciones de como se modificara el flujo de radicación de tramites. 29/06/2026: Se realizan los ajustes para notificar al usuario cuando se realiza una devolución. | True
Faver Lopez | COLP26-0003 | Ajuste Reporte General 2 | Solicitan revisión y ajuste del reporte general 2 ya que este no esta siendo consistente en los datos, lo que dificulta interpretar el estado de los radicados. |  | PAUSADO | 80 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 02/03/2026: Se ha realizado ajustes en el reporte para incluir las nuevas fechas de vigencia y determinar el cumplimiento de ANS. Los informes estan pausados por solicitud de Don Hernan esto no se avanzara por ahora | True
Faver Lopez | COLP26-0004 | Nuevo Estado Radicación Masivos | Se requiere poder anular radicados masivos en estado de devolución |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2026-01-13 |  | 2026-01-15 | 3 |  | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 15/01/2026: Se agrega nuevo estado de anulado 30/01/2026: Se realiza paso a producion de los cambios para habilitar nuevo estado. | True
Faver Lopez | COLP26-0005 | Migrar a Nextjs 16 | Realizar migración del framework a la version 16 |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2026-01-26 |  | 2026-01-27 | 2 |  | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 27/01/2026: Se pasa a pruebas los cambios relacionados a la migración de versión de Nextjs. 30/01/2026: Se realiza paso a produccion de los cambios con la nueva version de NextJs. | True
Faver Lopez | COLP26-0006 | Auditoria Seguridad API Nodejs | Se requiere ejecutar y realizar correcciones para garantizar la seguridad del API Imagine de los procesos automaticos en nodejs |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2026-01-26 |  | 2026-01-27 | 2 |  | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 27/01/2026: Se pasa a pruebas los cambios relacionados a la revisión de seguridad y los ajustes realizados para solventarlos. 30/01/2026: Se realiza paso a produccion de la nueva version con ajustes de seguridad. | True
Faver Lopez | COLP26-0007 | Crear Automatización para el procesamiento de Novedades | Se requiere adicionar una funcionalidad que permita procesar las novedades del dia a dia, se busca agilizar el proceso de ajuste de datos y generación de planos. |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-02-23 | 2026-02-23 |  | 2026-04-07 | 29 |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 02/03/2026: Se agrego una funcionalidad para procesar novedades normales con la implementación de un proceso que identifica los archivos y extracción de la informacion para la novedad. Esto aun requiere un mapeo de información de los diferentes formatos que cargan para cada novedad. 17/03/2026: Se agrego una opcion para que el usuario pueda reasignar los campos del archivo para los valores a procesar. 24/03/2026: Se estan realizando pruebas de las novedades mapeadas para el proceso automatico de generación de planos. 30/03/2026: Se realiza las pruebas finales en ambiente QA. 31/03/2026: Se realiza el paso a producción y se deja en seguimiento los tramites que se van procesando 07/04/2026: Se realizan ajustes necesarios para el proceso de mapeo de las novedades de acuerdo con los seguimientos realizados. | True
Faver Lopez | COLP26-0008 | Actualizar lista de EPS | Se requiere actualizar lista de EPS para procesos de MPP y HYC |  | PENDIENTE | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | True
Faver Lopez | COLP26-0009 | Ajuste Loteo Tramites | Se requiere al momento de generar lotes se agreguen valores de fechas para que no se tengan que digitar posteriormente |  | FINALIZADO | 100 | 2 |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2 |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 11/02/2026: Se realizan ajustes en el proceso de generación de lotes de los radicados, se agrega información para reducir valores a digitar. | True
Faver Lopez | COLP26-0010 | Ajuste Calculo Fecha Limite Radicados | Se requiere ajustar como se calcula la fecha limites para los tramites del radicador, este ahora debe calcular por horas habiles |  | FINALIZADO | 100 | 3 |  | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 3 |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 11/02/2026: Se realizan cambios en el radicador, se implementa el calculo de fecha limite de acuerdo a los nuevos ANS por horas | True
Faver Lopez | COLP26-0011 | Semaforizacion Vencimiento Tramites | Se requiere que los usuarios que generan lotes y gestionan los tramites del radicador puedan ideintificar los tramites y su tiempo para vencimiento de acuerdo con la fecha limite |  | FINALIZADO | 100 | 3 |  | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3 |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 13/02/2026: Se realiza desarrollo y se implementa la semaforización para hacer seguimiento y manejo de los tiempos de vencimiento | True
Faver Lopez | COLP26-0012 | Mejoras Pagina Gestor Lotes | Se requiere realizar ajustes para mejorar algunos aspectos de la pagina del gestor de lotes, con el fin de tener mejor manejo de las consultas y filtros de las columnas de la tabla |  | FINALIZADO | 100 | 2 |  | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2 |  | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 13/02/2026: Se realizaron ajustes en la pagina del gestor de lotes, esto como ajustes preparatorios para la inclusion de nuesva columna para control de tiempos de vencimiento. Se realizaron ajustes necesarios para mejorar el tema de filtrado y ordenamiento de los datos | True
Faver Lopez | COLP26-0013 | Ajuste Planos Adicionales Independientes | Se requiere ajustar el proceso de planos adicionales de independientes, esto con el fin de poder realizar entregas de planos adicionales de independendientes para lotes de devolución |  | PENDIENTE | 0 | 0 | 2026-02-16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | True
Faver Lopez | COLP26-0014 | Ajuste Filtrado Semaforizacion | Se requiere ajustar el filtrado de los tramites, por tiempos, se requiere excluir los tramites de estados no procesables por Imagine (autorizar_devolucion, devuelto oficina) |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 16/02/2026: Se realiza el ajuste en el filtro por tiempos de vencimiento para excluir esos estados de los conteos | True
Faver Lopez | COLP26-0015 | Migrar Proceso de Afiliaciones Access | Se requiere migrar el modulo de access a web para el procesamiento de afiliaciones |  | EN PROCESO | 80 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24/02/2026: Se esta creando el frontend para el flujo de procesamiento de afiliaciones 24/03/2026: Se habilito el grid de control de lotes, se habilito la pagina para la digitación de los datos, junto con el visor de archivos e imagenes del tramite. 25/03/2026: Se habilita la precarga de datos para la afiliación en el formulario de datos de empresa y representante legal. 31/03/2026: Se avanza en la implementacion de formularios y grid para el nuevo modulo 04/05/2026: Se avanza en ajustes de los diferentes campos de la estrucutra de empresa y sus correspondientes validaciones. Tambien se agregan las difrerentes consultas al API para obtener las opciones de selecctores necesarios para el proceso de afiliaciones. 10/06/2026: Se esta trabajando en los ajustes de los planos que se entregan a AS400 | True
Faver Lopez | COLP26-0016 | Migrar Proceso de Novedades Access | Se requiere hacer la migracion del modulo de access a web |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  | 2026-03-31 | 21 |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 24/02/2026: Se estan creando funcionalidades para automarizar el procesamiento de novedades normales 31/03/2026: Se realiza el paso a producción del proceso automatico para generar planos de novedades del dia a dia 19/06/2026: Actualmente se esta procesando un 80% de novedades de forma automatica, se iran agregando otras de forma que se vayan requiriendo | True
Faver Lopez | COLP26-0017 | Asignacion de Permisos | Solicitan asignar permisos a usuario nuevo en los modulos de radicación de Imagine |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 1 |  |  |  | 18/02/2026: Se asignan permisos en los modulos de Imagien al usuario de acuerdo con la solicitud. | True
Faver Lopez | COLP26-0018 | Depuracion de Tramites en estado devuelto | Se requiere una depuración sobre los tramites en estado de devolución, esto es necesario para poder habilitar las notificaciones de pendientes en devolución que se solicito ajustar por parte del cliente para que se le envie notificación a cada usuario. |  | PAUSADO | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24/02/2026: Se esta realizando la revision de los tramites en devolucion para determinar como proceder con cada uno 13/04/2026: Se pausa la tarea ya que se esta dando prioridad a otros procesos del radicador. | True
Faver Lopez | COLP26-0019 | Migrar el Radicador al nuevo aplicativo | Se requiere migrar el modulo de radicacion actualmente en PHP al nuevo aplicativo de Imagine |  | EN TEST | 95 | 0 | 2026-02-23 | 2026-02-23 |  | 2026-03-10 | 12 |  | 2026-03-10 |  | 02/03/2026: Se esta realizando el proceso de migración del radicador principal de Imagine. Este modulo es el principal del proceso de radicación y se esta ajustando a la forma de trabajar en el nuevo aplicativo de Imagine. 04/03/2026: Se esta redefiniendo el flujo de radicacion de tramites 10/03/2026: Se realiza paso al mabiente de pruebas para realizar todas las pruebas correspondientes sobre el modulo de radicación. 17/03/2026: Se estan realizando pruebas y ajustes de la nueva pagina de radicacion 19/03/2026: Se realizan ajustes en las tablas de consulta de radicador, se agregan nuevos filtros para la busqueda de tramites 24/03/2026: Se estan realizando prueba de radicación de novedades. 31/03/2026: Estamos a la espera de resultados de pruebas por parte del cliente | True
Faver Lopez | COLP26-0020 | Asignacion de Permisos | Se requiere asignar permisos a 2 usuarios nuevos |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1 | 2026-02-26 |  |  | 26/02/2026: Se asisgnan permisos en los aplicativos para los usuarios solicitados | True
Faver Lopez | COLP26-0021 | Asignacion de Permisos | Se requiere asignar permisos a usuario nuevo |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | 2026-02-27 |  |  | 27/02/2026: Se asigna permisos al usuario de acuerdo con la solicitud. | True
Faver Lopez | COLP26-0022 | Requerimiento Ajuste y creación de campos Tipo de Oferta y Tamaño de empresa | El cliente solicita modificar campo "Tipo Negocio" y separar este campo en 2 campos nuevos "Tipo de Oferta" y "Tamaño de empresa". El cambio implica ajustes en la definición de tipos de carnets, tambien implica ajustes de planos AS400. |  | FINALIZADO | 100 | 15 | 2026-02-18 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 15 | 2026-04-30 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 26/02/2026: Se tuvo reunión con el cliente para revisión del requerimiento, se solicitan aclaraciones al cliente sobre especificaciones tecnicas para el campo nuevo en el plano de AS400 y tambien se solicita especificar como calcular el carnet. 27/04/2026: Se recibe el requerimiento del cliente para realizar el cambio 28/04/2026: Se realizaran pruebas correspondientes 04/05/2026: Se entregan planos para realizar pruebas de cargue en AS400 12/05/2026: Se esta a la espera que indiquen fecha para paso a producción. 15/05/2026: El cliente aprueba paso a producción, se programa para quedar en producción el martes 19 de Mayo 19/05/2026: Se realiza el paso a producción de forma correcta. | True
Faver Lopez | COLP26-0023 | Asignacion de Permisos | Se requiere asignar permisos a usuario nuevo |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 |  |  |  | 02/03/2026: Se asignan permisos de acuerdo con la solicitud | True
Faver Lopez | COLP26-0024 | Asignacion de Permisos | Se requiere asignar permisos a usuario nuevo |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 |  |  |  | 02/03/2026: Se asignan permisos de acuerdo con la solicitud | True
Faver Lopez | COLP26-0025 | Creacion de Novedades Masivas | El cliente solicita crear varias novedades en el radicador de tramites masivos |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1 |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 06/03/2026: Se crean las novedades de empresa y empleados solicitados en el readicador de tramites masivos. | True
Faver Lopez | COLP26-0026 | Asignacion de Permisos | Se requiere asignar permisos a usuario nuevo |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 1 |  |  |  | 11/03/2026: Se dio respuesta a las 3 solicitudes de permisos, indicando que no s epodia asignar debido a que los uusarios no registran en nuestro aplicativo. | True
Faver Lopez | COLP26-0027 | Asignacion de Permisos | Se requiere asignar permisos a usuario nuevo |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 |  |  |  | 12/03/2026: Se asignan permisos de acuerdo con la solicitud y usuario de referencia | True
Faver Lopez | COLP26-0028 | Funcionalidad para entregar json para el proceso de afiliaciones | Se requiere generar un nuevo proceso de al momento de generar los lotes en el nuevo aplicativo tambien entregue un json con los datos que permitan ayudar a agilizar la digitación de la información |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-03-03 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | 9 |  | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 12/03/2026: Se realiza desarrollo y se deja en el ambiente de pruebas para realizar las validaciones de generacion del json con la informacion. 24/03/2026: Se puso en ambiente productivo y ya se generan los archivos json para cada lote | True
Faver Lopez | COLP26-0029 | AJustar API Node para lectura PDF | Se requiere realizar ajuste en la funcionalidad de obtencion de datos desde el pdf del formulario de afiliacion, debido a que el formato pdf cambio y se debe ajustar para que funcione con el nuevo form |  | FINALIZADO | 100 | 2 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 3 |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 20/03/2026: Se realizan ajustes en la funcionalidad de extraccion de informacion del formulario de afiliacion en PDF. 24/03/2026: Se realiza el paso a producción del ajuste de lectura de los formatos de afiliacion con formulario. | True
Faver Lopez | COLP26-0030 | AJustar API Node para Obtener Datos Empresa Rues | Se requiere agregar una funcionalidad en el API para retornar datos de empresa en consulta al RUES |  | FINALIZADO | 100 | 2 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 3 |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 24/03/2026: Se agrego nueva funcionalidad al API, ahora se puede obtener los datos de la empresa consultada en RUES | True
Faver Lopez | COLP26-0031 | Adicionar Novedades Proceso Automatico | Agregar novedades del dia a dia para aunmetar el procentaje de novedades con procesamiento automatico. |  | FINALIZADO | 100 | 3 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2 |  | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 13/03/2026: Se adicionaron nuevas novedades al mapeo y procesamiento automatico del radicador normal. | True
Faver Lopez | COLP26-0032 | Habilitar Novedad Masivos | Se requiere habilitar la novedad 3-42 (cambio fecha fin contrato) en el radicador de masivos para el negocio ARL |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 27/04/2026: Se habilita novedad en el radicador masivo | True
Faver Lopez | COLP26-0033 | Asignacion de Permisos | Se requiere asignar permisos a usuario nuevo |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  | 2026-05-08 | 5 |  |  |  | 04/05/2026: No es posible asignar permisos a los usuarios debido a que no han iniciado sesion en el sistema, lo cual es necesario para que nos cargue la información de los usuarios, se notifica a la persona solicitante, para que realice la gestión. Por el momento quedan pausados hasta tener respuesta del cliente. 08/05/2026: Se asignan permisos solicitados. | True
Faver Lopez | COLP26-0034 | Requerimiento Independiente Tipo 51 | Requieren agregar nueva tipologia para Independientes Tiempo Parcial |  | PENDIENTE | 50 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-19 |  |  | 23 |  |  |  | 06/05/2026: Se recibe el requerimiento por parte del cliente y entra en proceso de analisis para determinar plan de trabajo y tiempos de entrega. 15/05/2026: Se tiene reunión con el cliente y se realizan las aclaraciones sobre el requerimiento y su alcance. | True
Faver Lopez | COLP26-0035 | Asignacion de Permisos | Se requieren asignar permisos a usuarios nuevos |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-05-06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 06/05/2026: Se da respuesta al usuario indicando que deben iniciar sesión para que nos cargue la información de los usuarios a los que se debe asignar permisos, mienetras esto sucede se deja en pausa el requerimiento. 05/06/2026: Se realiza validación y no se encontraron usuarios pendientes por permisos. | True
Faver Lopez | COLP26-0036 | Agregar Novedad Masivos | Solicitan agregar la noveda 114 en las disponibles para radicar por medio del radicador de tramites masivos |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 08/05/2026: Se agrega la novedad a la lista de novedades permitidas para radicar en el proceso de tramites masivos | True
Faver Lopez | COLP26-0037 | Requerimiento Independiente Tipo 57 | Requieren agregar nueva tipologia para Independnientes Voluntario Empresa Natural |  | PENDIENTE | 50 | 0 | 2026-04-21 | 2026-05-11 |  |  | 28 |  | 2026-05-13 |  | 15/05/2026: Se realiza el paso a QA por parte de Imagine para radicar la nueva afiliacion. 19/05/2026: Se esta a espera de pruebas de radicación del cliente, y se esta a la espera de ajustes internos de Imagine | True
Faver Lopez | COLP26-0038 | Requerimiento Independiente Tipo 73 | Requieren agregar nueva tipologia para Independnientes Interno Medicina |  | PENDIENTE | 50 | 0 | 2026-01-27 | 2026-05-11 |  |  | 28 |  | 2026-05-13 |  | 15/05/2026: Se realiza el paso a QA por parte de Imagine para radicar la nueva afiliacion 19/05/2026: Se esta a espera de pruebas de radicación del cliente, y se esta a la espera de ajustes internos de Imagine | True
Faver Lopez | COLP26-0039 | Funcion que calcule nuevamente el tiempo limite luego de una devolución | Se requiere adicionar una funcionalidad para recalcular el tiempo limite de un tramite posterior a una devolución |  | FINALIZADO | 100 | 2 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 1 |  | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 21/05/2026: Se agrega funcionalidad para recaldular el tiempo llimite al momento de asignar un tramite desde el estado devolución. | True
Faver Lopez | COLP26-0040 | Tiempos tramites MP, MI y AE | Se requiere agregar al gestor de lotes opcion para tener seguimiento a tiempo limite de las tipologias MP, MI y AE |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-05-22 | 2026-06-04 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 1 |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 04/06/2026: Se agregan las tipologias en el aplicativo de Imagine para que se registre ene l seguimiento y gestipón de lotes. | True
Faver Lopez | COLP26-0041 | Acompañamiento para solucionar vulnerabilidad de Office en el server Terminal | Se requiere el acompañamiento para resolver vulnerabilidades de office reportadas en el server terminal |  | FINALIZADO | 100 | 20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 21 | 2026-05-20 |  | 2026-05-20 | 20/05/2026: Se realizo el acompañamiento al cliente para que realizara las correcciones en el servidor asignado a Imagine. Se esta a espera que confirmen la corrección, para lo cual deben hacer un retest. | True
Faver Lopez | COLP26-0042 | Agregar Novedad Normal | Se requiere agregar la novedad "Eliminar Tasa" para la tipologia TS |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 02/06/2026: Se agrega la novedad al radicador de novedades | True
Faver Lopez | COLP26-0043 | Agregar Opcion para Cambiar Fecha Limite por Indisponibilidad | Se requiere una opcion que permita ajustar fecha limites cuando se presentan indisponibilidad de parte del sistema de Axa Colpatria |  | PAUSADO | 0 | [9 empty] | 12/06/2026: Esto aun no esta bien diseñado su implementación | True
Faver Lopez | COLP26-0044 | Agregar busquedas de RESAL | Permitir la busqueda en Rues de RESAL (Registro de entidades de economia solidaria) ya que se evidencia algunas empresas de este tipo que quedan sin resultado en el API al consultar RUES |  | FINALIZADO | 100 |  | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 05/06/2026: Se realizan ajustes para que se realice busquedas en RUES de estos tipos de empresas. | True
Faver Lopez | COLP26-0045 | Revision Seguridad Vulnerabilidad HTTP/2 | Se requiere revisar la vulnerabilidad reportada para el protocolo HTTP/2 en httpd y Nginx |  | FINALIZADO | 100 |  | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 2026-06-05 |  |  |  |  | 05/06/2026: Se realiza las validaciones y de acuerdo con las pruebas, no se tiene habilitado el protocolo por lo cual no tenemos la vulnerabilidad. | True
Faver Lopez | COLP26-0046 | Crear y asignar novedad masiva | Se requiere crear y asignar la novedad masiva 1-51 (Cambio Grupo Economico) en el radicador de tramites masivos |  | FINALIZADO | 100 |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 10/06/2026: Se crea y asigna novedad en el radicador de tramites masivos | True
Faver Lopez | COLP26-0047 | Crear un nuevo Informe del radicador | Se solicita crear un nuevo informe para el seguimiento de cumplimiento de ANS del radicador de tramites de Imagine |  | EN PROCESO | 100 |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 |  |  |  |  | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 18/06/2026: El informe se paso a producción, para revisión y ajustes necesarios. | True
Faver Lopez | COLP26-0048 | Asignar al responsable del tramite despues de una devolucion | Se requiere que al asingar una devolución este quede asignado al responsable del tramite ignorar el usuario seleccionado de asignacion. |  | PENDIENTE | 0 | [10 empty] | True
Faver Lopez | COLP26-0049 | Reasignar tramites | Ajustar asignacion del usuario rgagamez->apbecerra los de jarolonr->apbecerra |  | PENDIENTE | 0 | [10 empty] | True
Faver Lopez | COLP26-0050 | Ajustar Servicio Consulta Rues | Se requiere ajustar el servicio de consulta de RUES, por cambios en el API se tienen que realizar ajustes para que nuevamente se pueda automatizar el proceso de tomar pantallazos de las consultas. |  | FINALIZADO | 100 |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 16/06/2026: Se realizaron los ajustes correspondientes para la toma de pantallazos de consultas de accionistas juridicos en RUES. | True
Faver Lopez | COLP26-0051 | Asignacion de Permisos | Se requiere asignar permisos a usuarios nuevos |  | FINALIZADO | 100 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 |  |  |  |  | 19/06/2026: Se asignan permisos de acuerdo con las solicitudes recibidas. | True
Faver Lopez | COLP26-0052 | Ajustar conversor de Pdf a Tiff | Se evidencio que este proceso puede generar sobre en el servidor cuando son demasiadas paginas en un pdf |  | PENDIENTE | 0 |  | 2026-06-19 | [8 empty] | True
Formulas:
Dias estimados de desarrollo = IF(OR([Fecha inicio]="",[F. estimada de entrega]="",[F. estimada de entrega]<[Fecha inicio]),0,NETWORKDAYS([Fecha inicio],[F. estimada de entrega],Hoja2!$A2:A53))
Dias total desarrollo = IF(OR([Fecha inicio]="",AND([Fecha Finalizado]="",TODAY()<[Fecha inicio]),AND([Fecha Finalizado]<>"",[Fecha Finalizado]<[Fecha inicio])),0, IF([Fecha Finalizado]="", NETWORKDAYS([Fecha inicio],TODAY(),Hoja2!$A2:A53), NETWORKDAYS([Fecha inicio],[Fecha Finalizado],Hoja2!$A2:A53) ) )

## Hoja2 (hidden)
2024-01-01 | Año Nuevo
2024-01-08 | Día de los Reyes Magos
2024-03-25 | Día de San José
2024-03-28 | Jueves Santo (Semana Santa)
2024-03-29 | Viernes Santo (Semana Santa)
2024-05-01 | Día del Trabajo
2024-05-13 | Día de la Ascensión
2024-06-03 | Corpus Christi
2024-06-10 | Sagrado Corazón
2024-07-01 | San Pedro y San Pablo
2024-07-20 | Día de la Independencia
2024-08-07 | Batalla de Boyacá
2024-08-19 | La Asunción de la Virgen
2024-10-14 | Día de la Raza
2024-11-04 | Día de Todos los Santos
2024-11-11 | Independencia de Cartagena
2024-12-08 | Día de la Inmaculada Concepción
2024-12-25 | Navidad
2025-01-01 | Año Nuevo
2025-01-06 | Día de los Reyes Magos
2025-03-24 | Día de San José
2025-04-17 | Jueves Santo
2025-04-18 | Viernes Santo
2025-05-01 | Día del Trabajo
2025-06-02 | Ascensión de Jesús
2025-06-23 | Corpus Christi
2025-06-30 | Sagrado Corazón de Jesús / San Pedro y San Pablo
2025-07-20 | Independencia de Colombia
2025-08-07 | Batalla de Boyacá
2025-08-18 | Asunción de la Virgen
2025-10-13 | Día de la Raza
2025-11-03 | Día de Todos los Santos
2025-11-17 | Independencia de Cartagena
2025-12-08 | Inmaculada Concepción
2025-12-25 | Navidad
2026-01-01 | Año Nuevo
2026-01-12 | Día de los Reyes Magos
2026-03-23 | Día de San José
2026-04-02 | Jueves Santo
2026-04-03 | Viernes Santo
2026-05-01 | Día del Trabajo
2026-05-18 | Ascensión de Jesús
2026-06-08 | Corpus Christi
2026-06-15 | Sagrado Corazón de Jesús
2026-06-29 | San Pedro y San Pablo
2026-07-20 | Independencia de Colombia
2026-08-07 | Batalla de Boyacá
2026-08-17 | Asunción de la Virgen
2026-10-12 | Día de la Raza
2026-11-02 | Día de Todos los Santos
2026-11-16 | Independencia de Cartagena
2026-12-08 | Inmaculada Concepción
2026-12-25 | Navidad

## ASISTENCIA (hidden)
ASISTENCIA DAYLI
INTEGRANTE | time axis 2024-10-31 to 2025-03-25
DANILO RAMIREZ | SI | no (Dia de la familia) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | No hubo sesion | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | No hubo sesión | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO HUBO SESION | NO | NO | SI | NO HAY SESION | SI | SI | NO HAY SESION | SI | SI | SI | SI | SI | NO HAY SESION | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO HAY SESION | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  | No hobo sesion por caida de los sitios. | [9 empty] | SI
JAIRO NIÑO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | Vacaciones | Vacaciones |  | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones |  | Vacaciones | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | SI
JESUS PEÑA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Dia de la familia | SI | SI | SI | No hubo sesion | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | Falla electrica | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | SI
LUIS BEDOYA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Dia de la familia | SI | SI | No hubo sesion | SI | SI | SI | SI | SI | SIN INTERNET | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | SI | SI |  | SI | NO | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | [5 empty] | SI | SI | SI | SI
JOHAN QUICENO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | No hubo sesion | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Permiso | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | NO | SI |  | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | sin internet | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TRABAJO HASTA HOY
FABIO FORERO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Dia de la familia | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | SI
JENRY HENAO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | No hubo sesion | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO |  | NO | SI | SI |  | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | SI
LIYIBET PEREZ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | nomina | NO | SI | NO | SI | No hubo sesion | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | SI | SI |  | SI | NO | NO | SI | SI |  | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NOMINA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | [12 empty] | SI
WILSON APONTE | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | No hubo sesion | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO |  | NO | NO | NO | NO | SI | SI |  | NO | NO | NO |  | NO | NO |  | NO | NO | SI | SI | NO |  | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO |  | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | [12 empty] | NO
JOHN ROLON | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | No hubo sesion | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO |  | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | NO | NO | NO |  | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NOMINA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | [12 empty] | NO

## pruebas i (hidden)
Asignado | Requerimiento | Actividad | ESTADO | F.Asignado | Fecha inicio | F. estimada de entrega | Finalizado | Dias | TEST | PRODUCCION | Observacion
LUIS BAYONA | Encolar informe de efectividad de salud |  | FINALIZADO | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 3 | 2024-10-07 |  | *02/10/2024 inicia gestion. *03/10/2024 Finalizar la consulta y realizar pruebas * 07/10/2024 desarrollo en test para pruebas
FABIO FORERO | VULNERABILIDADES BAJAS | Web Server Allows Password Auto-Completion | PENDIENTE | 2024-10-10 |  |  | 0 | 0 | 2024-10-04 |  | *04/10/2024 pruebas * 07/10/2024 se entrega a Danilo para pruebas y posterior despliegue a producción * 09/10/2024 Confirmar entrega de rama a Danilo * 10/10/2024 Etregadas a Danilo 9 de octubre,
FABIO FORERO |  | Autocomplete Enabled (15 Y 18) | PENDIENTE | 2024-10-10 |  |  | 0 | 0 | 2024-10-04 |  | *04/10/2024 pruebas * 07/10/2024 se entrega a Danilo para pruebas y posterior despliegue a producción * 09/10/2024 Confirmar entrega de rama a Danilo * 10/10/2024 Etregadas a Danilo 9 de octubre
FABIO FORERO | VULNERABILIDADES MEDIAS | Internal Server Error | PENDIENTE | 2024-10-10 |  |  | 0 | 0 | 2024-10-04 |  | *04/10/2024 pruebas * 07/10/2024 se entrega a Danilo para pruebas y posterior despliegue a producción * 09/10/2024 Confirmar entrega de rama a Danilo * 10/10/2024 Etregadas a Danilo 9 de octubre
Formulas:
Dias = IF(ISBLANK([Finalizado]), NETWORKDAYS([Fecha inicio], TODAY(),Hoja2!$A1:A18), NETWORKDAYS([Fecha inicio], [Finalizado], Hoja2!$A1:A18))