## EN PROCESO (Tuya)
Asignado a | ID REQ | Requerimiento | Descripcion req | Actividad | ESTADO | % Avance | Dias estimados desarrollo | F.Asignado | Fecha inicio | F. estimada de entrega | Finalizado | Dias total desarrollo | Fecha compromiso cliente | FECHA PASO A TEST | FECHA PASO A PRODUCCION | DESCRIPCION DEL AVANCE | Visible
Faver | 1 | Migración Gestión Documental, Ajustar módulos | Sistema Operativo, PHP |  | PAUSADO | 5 | 0 |  | 2025-01-10 |  |  | 354 |  |  |  | Se encuentra pausado por el momendo debido a temas de definición de contrato con el cliente | False
Natalia | 1-1 | Pruebas Migración Gestión Documental | Realizar pruebas con el fin de validar el correcto funcionamiento del aplicativo |  | PAUSADO |  | 0 |  | 2025-01-10 |  |  | 354 |  |  |  | Se encuentra pausado por el momendo debido a temas de definición de contrato con el cliente | False
Faver | 2 | Migración Legalizaciones y Anticipos Ajustar módulos | Sistema Operativo, PHP |  | PAUSADO | 60 | 0 |  | 2025-01-10 |  |  | 354 |  |  |  | Se encuentra pausado por el momendo debido a temas de definición de contrato con el cliente | False
Natalia | 2-1 | Pruebas Migración Leg y Anticipos | Realizar pruebas con el fin de validar el correcto funcionamiento del aplicativo |  | PAUSADO | 60 | 0 |  | 2025-01-10 |  |  | 354 |  |  |  | Se encuentra pausado por el momendo debido a temas de definición de contrato con el cliente | False
Natalia | 9 | Reporte y validación de 9 incidentes via email | Se realiza reporte de 9 incidentes luego de pruebas realizadas en el aplicativo Se valida y a la fecha han sido solucionados 5 incidentes |  | PAUSADO | 50 | 0 |  | 2025-01-10 |  |  | 354 |  |  |  | Se encuentra pausado por el momendo debido a temas de definición de contrato con el cliente | False
Faver | 3 | Migración Virtualización, Ajustar módulos | Sistema Operativo, PHP |  | PAUSADO | 100 | 0 |  | 2025-01-10 |  |  | 354 |  |  |  | Se encuentra pausado por el momendo debido a temas de definición de contrato con el cliente 02/12/2025: Este aplicativo ya se encuentra deshabilitado, no se tiene mas contrato con el cliente | True
Natalia | 3-1 | Pruebas Migración Virtualización | Realizar pruebas con el fin de validar el correcto funcionamiento del aplicativo |  | PAUSADO | 100 | 0 |  | 2025-01-10 |  |  | 354 |  |  |  | Se encuentra pausado por el momendo debido a temas de definición de contrato con el cliente 02/12/2025: Este aplicativo ya se encuentra deshabilitado, no se tiene mas contrato con el cliente | True
Wilson | 4 | Incluir en la operación de anexos el API de pendiente catt | Crear un cliente en nodejs que una vez que se detecten los tipos de anexo envíe vía API el detalle de acuerdo a cada solicitud. |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-06-24 |  | 2025-06-27 | 4 |  |  |  | "Estamos a la espera de la instalación de una librería para conexión a PCO, pero es Tuya quien hace dicha instalación, pero aún no hay fecha. 11/07/2025: se tuvo una reunión en la cual realizaron una ampliación de requerimiento para que los anexos que no tengan una solicitud se queden en cola dos o tres días máximo, y cuando llegue la solicitud se indexen" | True
Wilson | 5 | El código de oficina no debe ser obligatorio para indexar documentos desde la API | El viernes 11 de julio, se tuvo una reunión en la cual realizaron una ampliación de requerimiento para que los anexos que no tengan una solicitud se queden en cola dos o tres días máximo, y cuando llegue la solicitud se indexen" |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-06-24 |  | 2025-06-27 | 4 |  |  |  | 27/06/2025: Se realizó modificación del codigo de oficina como opcional | True
Wilson | 6 | Actualizar documentación para la operación de anexos |  |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-06-24 |  | 2025-06-27 | 4 |  |  |  | 27/06/2025: Se realizaron ajustes necesarios y se modificó el documento con respecto a mensajes de error | True
Wilson | 7 | Se requiere una nueva operación que reciba la solicitud y sus anexos | Este proceso en una unica operación, la cual debe consumir el API de pendientes para registrar los documentos enviados |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-06-24 |  | 2025-08-27 | 44 |  |  |  | 24/07/2025: Este pundo depende del cliente que se construye con el punto 1. la funcionalidad de envio a pendientes serviria para ambos servicios. 13/08/2025: en el momento el cliente se encuentra haciendo pruebas de la indexación de anexos, y la cola de espera. En cuanto el 3 punto, estamos en espera de la instalación de una libreria para el consumo de un servicio de Soap, esto ya que por medio de métodos manuales no fue posible para todos los casos. Apenas tenga la autorización lo único que haría falta es desarrollar el cliente y traer los datos que se requieren para indexar la solicitud y sus anexos. También en la reunión de entrega surgieron unas validaciones adicionales, pero de esa parte no nos han enviado el requerimiento ya que depende de definiciones de ellos. 20/08/2025: con respecto a el desarrollo del Api, se realizó lo requerido, sin embargo surgió un cambio muy necesario al recibir los documentos, es el siguiente: "Espero que te encuentres bien. Después de revisar la duda planteada, te cuento que: El control para la operación de .zip Si la solicitud existe - no se vuelve a indexar Si los anexos existen – no se vuelven a indexar Si los anexos no existen – se adicionan a los documentos. En caso de que todos los documentos existan devolver: No se requieren agregar nuevamente los documentos. Si, se agrega al menos un documento: Los anexos faltantes fueron agregados a la solicitud. Si, todos se agregan: Proceso exitoso." Voy a agregar la lógica para estas validaciones y realizar pruebas nuevamente con la usuaria, con esto daríamos por finalizado este desarrollo, solo quedaría actualizar la documentación y el paso a producción. 22/08/2025: en cuanto al Api, se realizó la entrega del último método con todos los ajustes y validaciones requeridas, adicionalmente se entregó la documentación técnica al día Queda la implementación por parte de ellos, pruebas de integración y paso a producción. 27/08/2025: Se revisa en conjunto con el cliente de funcionamiento del ultimo método, punto 4, se realizan ajustes de forma en la generación de mensajes de éxito y se ajusta documentación Se realiza ajuste para q reciba solamente documentación de la solicitud sin anexo, esto en caso de falla al momento de la generación de los anexos. | True
Wilson | 8 | Quitar conexiones y modificar método para recibir los datos nuevos: | Ddefinieron que no vamos a realizar la conexión si no que ellos nos envían los datos necesarios, |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-08-01 |  | 2025-08-14 | 9 |  |  |  | 14/08/2025: En cuanto a los desarrollo del Api, ayer definieron que no vamos a realizar la conexión si no que ellos nos envían los datos necesarios, les expliqué la lógica al respecto y como nos deben enviar los datos, surge el cambio en el servicio para recibir y validar los datos. En este caso no quisieron avalar la librería solicitada y para poder poner la que nos ofrecieron nos tocaba migrar todo el Api. En este caso ellos deben validar y enviar la información del producto a ingresar, realmente no es mucho lo que deben hacer para consultar y traer los datos que requerimos En otras palabras es algo que genera un impacto muy bajo de quien lo deba hacer. | True
Faver | 101 | Consulta Solicitudes Pendientes por Validar Venta Cartera Junio | Se requiere que con la base de datos que comparten, identificar si tienen documento de solicitud de crédito en Imagine |  | FINALIZADO | 100 | 3 |  | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 3 |  |  |  | Se realiza validación en el sistema y se envía respuesta al usuario solicitante | True
Faver | 111 | Validación Clientes con autorización tratamiento de datos | Validación de 36665 clientes, por medio de archivo adjunto, donde se pueda identificar que clientes cuentan con una autorización de tratamiento de datos personales |  | FINALIZADO | 100 | 3 |  | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 3 |  |  |  | Se realiza validación en el sistema y se envía respuesta al usuario solicitante | True
Faver | 121 | Nueva operación que reciba solicitud y anexos | En la opción de Consulta Área de crédito, validar si es posible, donde se realiza la comparación que se pueda discriminar cuando en una misma familia el cliente tenga varias solicitudes. |  | FINALIZADO | 100 | 76 |  | 2025-06-20 | 2025-10-09 | 2025-11-13 | 99 |  | 2025-10-10 | 2025-11-13 | oct 01: se tuvo reunión con usuarios para alcaración de dudas con respecto a requerimientos oct 2: se determina un tiempo de desarrollo de 4 semanas oct 10: se realizan pruebas de cambios ejecutados en el aplicativo oct 16: se realiza envio de evidencias de pruebas realizadas al cliente, con el fin de inicio de pruebas por parte de ellos. oct 21: el cliente indica que se finalizan pruebas por parte de ellos, siendo exitosas; estamos a la espera de fecha y aval para paso a producción nov 13: se realiza el paso a producción, siendo exitoso | True
Faver | 131 | Crear opción para generación informe Morosos | Usuario envía archivo con clientes mororos de créditos, para validar soportes existentes en Imagine para los números de cédula enviados. Los documentos son Solicitud de crédito o actualización de datos del deudor y Anexo1 aceptación, autorización. |  | PAUSADO |  | 0 |  | 2025-06-20 |  |  | 244 |  |  |  | Esta pendiente de aprobación por Tuya | False
Faver | 141 | Realizar trazabilidad de las solicitudes que anulan y desanulan de los documentos en los anexos. | Hoy en día se cuenta con un log de solo 10 días, pero en el nuevo requerimiento se solicita que no tenga tiempo límite. |  | FINALIZADO | 100 | 74 |  | 2025-06-25 | 2025-10-09 | 2025-11-13 | 97 |  | 2025-10-10 | 2025-11-13 | oct 01: se tuvo reunión con usuarios para alcaración de dudas con respecto a requerimientos oct 2: se determina un tiempo de desarrollo de 4 semanas oct 10: se realizan pruebas de cambios ejecutados en el aplicativo oct 16: se realiza envio de evidencias de pruebas realizadas al cliente, con el fin de inicio de pruebas por parte de ellos. oct 21: el cliente indica que se finalizan pruebas por parte de ellos, siendo exitosas; estamos a la espera de fecha y aval para paso a producción nov 13: se realiza el paso a producción, siendo exitoso | True
Faver | 151 | Retirar candado consulta | Se solicita retirar el candado que se tiene actualmente en la consulta inicial, debido a que dicha opción no se encuentra actualizada y se tiene “consulta área de crédito“ para realizar el proceso de comparación |  | FINALIZADO | 100 | 74 |  | 2025-06-25 | 2025-10-09 | 2025-11-13 | 97 |  | 2025-10-10 | 2025-11-13 | oct 01: se tuvo reunión con usuarios para alcaración de dudas con respecto a requerimientos oct 10: se realizan pruebas de cambios ejecutados en el aplicativo oct 16: se realiza envio de evidencias de pruebas realizadas al cliente, con el fin de inicio de pruebas por parte de ellos. oct 21: el cliente indica que se finalizan pruebas por parte de ellos, siendo exitosas; estamos a la espera de fecha y aval para paso a producción nov 13: se realiza el paso a producción, siendo exitoso | True
Faver | 161 | Nueva opción consulta área crédito | Se debe crear un nuevo método en el API en el cual se recibe archivo .zip y adicional el listado de tipos de documento que contiene de manera que se agregue un nuevo lote con un documento principal y sus anexos y adicionalmente se reporte a PCO vía API REST los documentos según configuración. |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-06-25 |  | 2025-11-13 | 97 |  |  | 2025-11-13 | Esta pendiente de aprobación por Tuya | True
Faver | 171 | Solicitud jhon Humberto | Ayudar a Jhon Humberto para validar una solicitud en Ambiente de pruebas por que tiene malo el causal desde PCO |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-07-14 |  | 2025-07-17 | 4 |  |  |  | 16/07/2025: se tuvo reunión en la cual dieron contexto de las pruebas que realizaron y que les esta fallando 17/07/2025: Se realiza validaciones, se determina que en las p ruebas que realizaron se esta recibiendo codigos no parametrizados para la solicitud que tratan de procesar. | True
Faver | 181 | Consulta solicitudes Venta Cartera | Se requiere que con la base de datos que comparten, identificar si tienen documento de solicitud de crédito en Imagine |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-07-14 |  | 2025-07-17 | 4 |  |  |  | 16/07/2025: se tuvo reunión para validación con el usuario para validar bien la informaciòn que requieren. 17/07/2025: luego de validar la información que se brindo en la reunión se genero el informe y se envío al usuario solicitante | True
Faver | 191 | Urgente FGA y FNG Solicitud soportes y base morosos | Generar por favor link de descarga de documentos que requeire el equipo de operaiones para un proceso de la compañia. Adjuntan archivo |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-07-14 |  | 2025-07-15 | 2 |  |  |  |  | True
Natalia | 201 | Creación Ofiicna | Se solicita creación de nueva oficina por apertura de nueva sede |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-07-22 |  | 2025-07-22 | 1 |  |  |  |  | True
Faver | 211 | Solicitud de encriptar un cliente secret que se usa consumcir un Api, es para solventar un riesgo de vulnerabilidad | Es una solicitud para mitigar una vulnerabilidad en un client secret, este se usa para consumir las APIs, por politicas de seguridad se pidio que no se almacene en texto plano, se debe encriptar para evitar la exposición del valor real del secret. |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  |  |  | 2025-07-22 | 0 |  |  |  |  | True
Faver | 221 | Solicitud de validación de unos host de servidores linux de producción, preguntan que si son necesario para funcionar o que si se pueden quitar. | Es un reporte que nos realizan desde infraestructura que en los ambientes productivos se tiene asociado a la IP local de lo servidores un hostname personalizado, nos indican que si no es necesario para nuestros procesos deben retirarlo. |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-07-18 |  | 2025-07-23 | 4 |  |  |  | 22/07/2025: se valida la solicitud del cliente, se socializa con Don Hernan y Jenry, y se les indica que nosotros solo debemos confirmar si se usa o si pueden retirarlo, ya que no deberia estar configurado, ya que ellos tienen unas configuraciones ya establecidas para los nombres de host en los servidores. | True
Faver y Natalia | 231 | Solicitud soportes y bases de morosos a corte 23 julio | Solicitud de usuario para generar base de morosos...como este es un reporte que se genera dos veces al mes, ya se tiene el query para generar la información |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-07-23 |  | 2025-07-28 | 4 |  |  |  | 25/07/2025: Este requerimiento no se pudo validar dado atender hoy debido a que se ha realizado el acompañamiento y seguimiento en Colpatria por la novedad presentada | True
Faver y Natalia | 241 | Solicitud soportes y bases de morosos a corte 31 julio | Solicitud de usuario para generar base de morosos...como este es un reporte que se genera dos veces al mes, ya se tiene el query para generar la información |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-08-05 |  | 2025-08-06 | 2 |  |  |  |  | True
Faver y Natalia | 251 | Certificados digitales | certificados digitales para los aplicativos de virtualizacion y legalizaciones para el día 13 de agosto con tecnología |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-08-13 |  | 2025-08-14 | 2 |  |  |  | 14/08/2025: Se informa que el día 13 de agosto, se hizo el cambio de los certificados, pero un certificado estaba mal, ya se reporto y esperamos nos envien de nuevo para realizar el ajuste antes del 16 de agosto | True
Faver | 261 | Base de datos para recolección de extractos bancarios | Nos solitan entregar un paquete con los extractos bancarios de 10mil solicitudes, para un proceso del cliente de un modelo que van a probar |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-08-15 |  | 2025-08-20 | 3 |  |  |  | 19/08/2025: se realiza sesión para la generaciónn de la información pero estaba quedando muy pesado el archivo, ya que eran demasiados registros, por lo que la entrega se va a realizar por paquetes para evitar problemas con la red 20/08/2025: se realiza generación de varios paquetes para entregar información al usuario. | True
Faver | 271 | solicitud para generar un informe para temas de venta de cartea | Realizar consulta de clientes del mes de junio. |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-08-22 |  | 2025-08-25 | 2 |  |  |  |  | True
Faver y Natalia | 281 | Solicitud soportes y bases de morosos a corte 31 agosto | Solicitud de usuario para generar base de morosos...como este es un reporte que se genera dos veces al mes, ya se tiene el query para generar la información |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | 1 |  |  |  |  | True
Faver | 291 | Creacion anexo | Creación documento para varias familias |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-09-16 |  | 2025-09-18 | 3 |  |  |  | Se realiza la asignación del anexo en las familias y se le informa al usuario | True
Faver y Natalia | 292 | Solicitud soportes y bases de morosos a corte 23 septiembre | Solicitud de usuario para generar base de morosos...como este es un reporte que se genera dos veces al mes, ya se tiene el query para generar la información |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-09-24 |  | 2025-09-26 | 3 |  |  |  |  | True
Faver | 293 | Habilitar función de anular el pagaré | se requiere esta opción en el aparte de anexos, con el fin de que no se devuelva la acción de anulación. Se debe informar al usuario si esta seguro de realizar la anulación. |  | PRUEBAS CLIENTE | 95 | 18 |  | 2025-09-29 | 2025-10-23 |  | 177 |  | 2025-10-23 |  | oct 01: se tuvo reunión con usuarios para alcaración de dudas con respecto a requerimientos oct 2: se determina un tiempo de desarrollo de 4 semanas oct 16: Faver realiza validación del requerimiento, con el fin de tener mas claridad de la solicitud por parte del cliente y el impacto que genera en el aplicativo oct 23: Se realizan pruebas y se envían evidencias al cliente para pruebas por parte de ellos oct 31: el cliente informa que las pruebas por parte de ellos fueron exitosas, se esta a la espera del paso a producción Marzo 06:De parte del cliente completaron las pruebas pero solo se paso una parte a producción Ellos deben terminar un ajuste y volver a probar el pendiente | True
Faver y Natalia | 294 | Ampliar plazo | en la opción de informe de documentos eliminados, se requiere que sea de al menos 6 meses hacia atrás, para revisión de anulación de documentos |  | FINALIZADO | 100 | 9 |  | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 2025-11-13 | 32 |  | 2025-10-10 | 2025-11-13 | oct 01: se tuvo reunión con usuarios para alcaración de dudas con respecto a requerimientos oct 2: se determina un tiempo de desarrollo de 4 semanas oct 10: se realizan pruebas de cambios ejecutados en el aplicativo oct 16: se realiza envio de evidencias de pruebas realizadas al cliente, con el fin de inicio de pruebas por parte de ellos. oct 21: el cliente indica que se finalizan pruebas por parte de ellos, siendo exitosas; estamos a la espera de fecha y aval para paso a producción nov 13: se realiza el paso a producción, siendo exitoso | True
Faver | 295 | Solicitudes Venta Cartera en Imagine | Realizar consulta de clientes. |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-10-23 |  | 2025-10-23 | 1 |  |  |  |  | True
Faver | 296 | Solicitud soportes y bases de morosos a corte 23 octubre | Solicitud de usuario para generar base de morosos...como este es un reporte que se genera dos veces al mes, ya se tiene el query para generar la información |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-10-23 |  | 2025-10-24 | 2 |  |  |  | Se realizo gestión de proceso y se envío informacion al usuario | True
Faver | 297 | Solicitudes Venta Cartera en Imagine | Realizar consulta de clientes., primer paquete |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 | 1 |  |  |  |  | True
Faver | 298 | Solicitudes Venta Cartera en Imagine | Realizar consulta de clientes., segundo paquete |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 | 1 |  |  |  | Se deben coordinar tiempos con Tuya | True
Natalia | 299 | Soporte Caso Sarita | Cliente radica caso en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 1 |  |  |  | Se valida caso y se genera respuesta, indicando que no es error de nosotros. | True
Natalia | 300 | Soporte Caso Sarita | Cliente radica caso en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | 1 |  |  |  | Se valida caso y se genera respuesta, indicando que no es error de nosotros. | True
Faver | 301 | Cambiar Servidor | Se debe realilzar cambio de servidor donde se encuenta aplicativo |  | PAUSADO | 20 | 0 |  | 2025-10-01 |  |  | 175 |  |  |  | Se deben coordinar tiempos con Tuya 24/02/2026: Se trae copia del aplicativo al servidor donde va a quedar | True
Faver | 302 | Montar nuevo volumen | Se debe realizar montaje de nuevo volumen de almacenamiento |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-10-31 |  | 2025-12-01 | 20 |  |  |  | Se deben solicitar permisos para los servidores de almacenamiento 01/12/2025: Se realiza modificación de las configuraciones de los aplicativos y API para que tomen el nuevo volumen de almacenamiento | True
Faver | 303 | Soporte Caso Sarita | Cliente radica caso en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | 1 |  |  | 2025-12-01 | oct 04: Se informa que son temas de permisos y deben solicitarlos | True
Faver | 304 | Soporte Documentos Venta Cartera | Se revisa con el area de soporte documentos que se entregaron para la venta de cartera |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | 1 |  |  |  | oct 04: Se revisan los documentos indicados por el usuario, se validan y se da respuesta a las inquietudes que se presentaban | True
Faver | 305 | Reporte Clientes con Guia ed Financiera | Solicitud de usuario para validar documentos para cobros |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-11-19 |  | 2025-11-21 | 3 |  |  |  |  | True
Faver y Natalia | 306 | Soporte | Radican caso |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-11-21 |  | 2025-11-21 | 1 |  |  |  | 21/11/2025:Usuario radica caso con inconvenientes con solicitud, se valida y se evidencia que fue eliminada por parte de Tuya | True
Faver | 307 | Soporte | Radican caso |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-11-21 |  | 2025-11-21 | 1 |  |  |  | 24/11/2025: Se da respuesta al caso, no son fallas ni errores de Imagine, se solicita valdiar con el area encargada. | True
Faver | 308 | Soporte | Racican caso |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-11-24 | 1 |  |  |  | 24/11/2025: Se da respuesta al caso, no son fallas ni errores de Imagine, se solicita valdiar con el area encargada. | True
Natalia | 309 | Actualizar documentación conexiones externas | Se requiere actualizar documentación de conexiones con el cliente |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2025-11-21 | 2025-11-21 |  | 2025-11-26 | 4 |  |  |  | 26/11/2025: A raiz del retiro de workflow del cliente, se esta llevando a cabo la actualización de la documentación correspondiente 26/11/2025: se realiza el envío de la información a la usuaria | True
Faver | 310 | Ajustar Reporte Documentos | Se solicita adicionar un documento que no esta saliendo en el reporte por documento |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2025-11-24 | 2025-11-27 |  | 2025-12-11 | 10 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 12/12/2025: Se realiza ajuste del proceso de egeneración de los informes por documentos, familias y otras, el problema se debia al campo de anulado que no solo tenia en cuenta valores null y no los que estaban en 0. De acuerdo con las pruebas todo quedo de forma correcta | True
Faver | 311 | Ajustes API | Se requiere realizar ajustes del API, los anexos que quedan como pendientes se agregan cuando llega la solicitud, pero no se esta enviando el reporta al API del Cliente. |  | FINALIZADO | 100 | 3 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 3 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 01/12/2025: Se realizo ajustes del API, se realiza el paso a producción con pruebas exitosas | True
Faver y Natalia | 312 | Solicitud soportes y bases de morosos a corte 25 noviembre | Solicitud de usuario para generar base de morosos...como este es un reporte que se genera dos veces al mes, ya se tiene el query para generar la información |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2025-11-25 | 2025-11-27 |  | 2025-11-27 | 1 |  |  |  | 27/11/2025:Se realiza la generación del reporte y se envía al usuario solicitante | True
Faver | 313 | Solicitud busqueda de documentos | Radican solicitud para busqueda de 183 mil clientes para preventa de cartera |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1 |  | 2025-12-01 |  | 01/12/2025: Se genera el reporte y se envia correo al usuario solicitante | True
Faver y Natalia | 314 | Soporte Casos Sarita | Cliente radica caso en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 1 |  |  |  | Se validan casos y se genera respuesta, indicando que no es error de nosotros. | True
Faver | 315 | Inactivación Aplicativo | Se realiza inactivacion aplicativo |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 1 |  |  |  | Se realiza la inactivacion del aplicativo por terminación de contrato | True
Natalia | 316 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | 1 |  |  |  | Se validan casos y se genera respuesta, indicando que no es error de nosotros. | True
Faver y Natalia | 317 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 1 |  |  |  | Se validan casos y se genera respuesta, indicando que no es error de nosotros. | True
Faver y Natalia | 318 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-12-16 |  | 2025-12-16 | 1 |  |  |  | Se validan casos y se genera respuesta, indicando que no es error de nosotros. | True
Faver | 319 | Solicitud busqueda de documentos Preventa | Solicitud de usuario para consultar lista clientes para preventas |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-12-16 |  | 2025-12-16 | 1 |  |  |  | Se gestiona solicitud del cliente | True
Faver y Natalia | 320 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-12-17 |  | 2025-12-17 | 1 |  |  |  | Se validan casos y se genera respuesta, indicando que no es error de nosotros. | True
Faver y Natalia | 321 | Reunión para validación de Caso reportado por usuario en aplicativo | Se realiza reunión con usuario para explicación de respuesta enviada a caso radicado |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 | 1 |  |  |  | Se realiza reunión con usuario | True
Faver | 322 | Reunión para Revision de Solicitudes Indexadas con una Familia que no corresponde | Se realiza reunión las personas del proceso, se revisan como es el proceso de PCO y la información que se enctrega al consultar una solicitud |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 | 1 |  |  |  | 18/12/2025: Se realiza reunión con las personas del cliente, se da claridad en el proceso, se hace seguimiento de varios casos y asi determinar en donde se esta presentando el problema | True
Faver y Natalia | 323 | Solicitud soportes y bases de morosos a corte 20 diciembre | Solicitud de usuario para generar base de morosos...como este es un reporte que se genera dos veces al mes, ya se tiene el query para generar la información |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-12-22 |  | 2025-12-23 | 2 |  |  |  | Se realiza envio de informe a usuario con información | True
Natalia | 324 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | 1 |  |  |  | Se validan casos y se genera respuesta, indicando que no es error de nosotros. | True
Natalia | 325 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | 1 |  |  |  | Se validan casos y se genera respuesta, indicando que no es error de nosotros. | True
Natalia y Faver | 326 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | 1 |  |  |  | Se validan casos y se genera respuesta | True
Faver | 327 | Transferencia Codigo Imagine | Tarea para el proceso de extracción del código fuente de los aplicativos para custodia de Imagine de forma externa |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-12-29 |  | 2025-12-30 | 2 |  |  |  | 30/12/2025: Se realizo el proceso para la carga y transferencia del codigo de Imagine fuera del entorno del cliente | True
Faver | 328 | Soporte Servidor Contigencia | Solicitan ayuda a Imagine para revisar el estado del servicio de backups de un servidor de contingencia |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | 1 |  |  |  | 31/12/2025: Se realiza la validación con el area encargada y se brinda colaboración para volver a inciar el servicio el cual quedo inactivo luego de un reinicio | True
Natalia | 329 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-01-05 |  | 2025-01-05 | 0 |  |  |  | Se validan casos y se genera respuesta, indicando que no es error de nosotros. | True
Faver | 330 | Soporte Imagine | Solicitaron revision de reporte de imagenes eliminadas ya que no encuentran las imagenes |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2026-01-05 |  | 2026-01-12 | 5 |  |  |  | 05/01/2026: Se realizan las validaciones sobre las solicitudes reprotadas, se hace un analisis de los los y se brinda la información sobre el proceso para las imagenes eliminadas y como funciona la revisión de los logs. | True
Faver | 331 | Ajuste Log API Imagine | Se recibe requerimiento en el cual se solicita ajustar los logs del API de Imagine para que guarde el body que se esta enviando en las peticiones que fallan al entregar documentos al servicio del cliente |  | PENDIENTE | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | True
Natalia | 332 | Soporte Usuario | Reunion con Usuario |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2025-01-09 |  | 2025-01-09 | 1 |  |  |  | Se realiza reunion con usuario para validación de caso presentado en aplicativo, se da solucion | True
Faver | 333 | Solicitud Reporte de Existencia Guia Financiera | Se solicita un reporte de existencias de guias financieras para temas de cobranza |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 |  |  |  | 09/01/2026: Se genera el reporte con la información y se envia al usuario. | True
Faver | 334 | Solicitud Reporte de Existencia Guia Financiera | Se solicita un reporte de existencias de guias financieras |  | FINALIZADO | 100 | 1 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1 |  |  |  | 15/01/2026: Se genera el reporte con la información y se envia al usuario. | True
Faver | 335 | Solicitud Reporte de Existencia Guia Financiera | Se solicita un reporte de existencias de guias financieras, para analisis |  | FINALIZADO | 100 | 1 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1 |  |  |  | 15/01/2026: Se genera el reporte con la información y se envia al usuario. | True
Faver | 336 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | 1 |  |  |  | 13/01/2026: Se validan casos y se genera respuesta | True
Faver | 337 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2026-01-19 |  | 2026-01-19 | 1 |  |  |  | 19/01/2026: Se validan casos y se genera respuesta | True
Faver | 338 | Eliminar Documentos | Se recibe un requerimiento con aprobación del área de credito para que se eliminen documentos de una solicitud que fueron cargados de forma erronea a la solicitud que eran de otra |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 |  |  | 2026-01-21 | 19/01/2026: Se realiza proceso de eliminación de las imagenes en la base de datos y se cierra el requerimiento del cliente. | True
Natalia y Faver | 339 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | 1 |  |  |  | Se validan casos y se genera respuesta, indicando que no es error de nosotros. | True
Faver | 340 | Modicar Tarea Programada | Se solicita la modificación de los tiempos de ejecución de la tarea programada para el procesamiento de los ADTP (Autorizacion de Tratamiento Datos Personales) |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 21/01/2026: Se realiza ajuste en la secuencia de ejecucion de la tarea programda, de acuerdo con lo solicitado en el requerimiento. | True
Faver | 341 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-01-23 | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | 1 |  |  |  | 26/01/2026: Se realiza validacion del caso, se realizan pruebas, se hace un escalamiento y con ayuda del cliente se da solución y se cierra el caso. | True
Natalia y Faver | 342 | Reunión Seguimiento | Se realiza reunión con cliente para seguimiento |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | 1 |  |  |  | 26/01/2026: Se realiza reunión con el cliente en la cual se lleva a cabo seguimiento de casos radicados en plataforma, y requerimientos pendientes. | True
Faver | 343 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2026-01-27 |  | 2026-01-27 | 1 |  |  |  | 27/01/2026: Se realiza validacion del caso, se hace un escalamiento debido a la falta de evidencia e información para poder revisar. | True
Faver y Natalia | 344 | Solicitud soportes y bases de morosos a corte 22 Enero | Solicitud de usuario para generar base de morosos...como este es un reporte que se genera dos veces al mes, ya se tiene el query para generar la información |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | 1 |  |  |  | 28/01/2026: Se realiza proceso de generacion de documentación para el reporte de morosos del mes de Enero de acuerdo a la solicitud, se entrega información. | True
Faver | 345 | Validación Reglas de Indexacion API | Se solicita la revision de la regla del API de Imagine para la radicación de anexos, se busca saber si un anexo de una solicitud fue cargado el sistema no lo deja radicar nuevamente |  | PENDIENTE | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | True
Faver | 346 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | 1 |  |  |  | 30/01/2026: Se realiza validación del caso y se da respuesta al incidente reportado. | True
Faver | 347 | Documentos Creditos Personal | Se solicita por parte del cliente unos documentos de creditos de personal que no estan en Gestion DOcumental, por lo cual se requiere obtenerlos desde la fuente donde se gardaron en el aplicativo de Creditos de Personal. Esto es para atender una solicitudes de evicencia para revisoria. |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 |  |  |  | 30/01/2026: Se realiza la consulta y se envian los documentos como respuesta al correo con la solicitud para atender temas de revisoria. | True
Natalia y Faver | 348 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | 1 |  |  |  | Se validan casos y se genera respuesta, indicando que no es error de nosotros. | True
Natalia | 349 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | 1 |  |  |  | Se validan casos y se genera respuesta, indicando que no es error de nosotros. | True
Faver Lopez | 350 | Solicitud Investigacion | Se requiere información relacionado a la anulacion de unos documentos, esto por una investigacion del area de antifraude |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | 1 |  |  |  | 11/02/2026: Se realiza la consulta de información y se da respuesta a quien solicita los datos sobre el cliente y el usuario que proceso la solicitud | True
Natalia y Faver | 351 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | 1 |  |  |  | Se validan casos y se genera respuesta, indicando que no es error de nosotros. | True
Faver | 352 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | 1 |  |  |  | Se validan casos y se genera respuesta, indicando que no es error de nosotros. | True
Faver | 353 | Reunion Area Anti Fraude | Se tuvo reunion con persona del area antifraude para ver informes y log que se les puede proporcionara cceso para los procesos que ellos realizan |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | 1 |  |  |  | 13/02/2025: Se queda pendiente definir si se pueden mejorar algunos reportes | True
Natalia y Faver | 354 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2026-02-16 |  | 2026-02-16 | 1 |  |  |  | Se validan casos y se genera respuesta, indicando que no es error de nosotros. | True
Faver | 355 | Reporte Venta Cartera | Solicitan entregar un reporte de documentos para validar la posibilidad para venta de cartera |  | FINALIZADO | 100 | 0 |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-20 | 4 |  |  |  |  | True
Faver y Natalia | 356 | Solicitud soportes y bases de morosos a corte 23 febrero | Solicitud de usuario para generar base de morosos...como este es un reporte que se genera dos veces al mes, ya se tiene el query para generar la información |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-02-23 | 2026-02-23 |  | 2026-02-26 | 4 |  |  |  | 26/02/2026: Se realiza proceso de generacion de documentación para el reporte de morosos del mes de Febrero de acuerdo a la solicitud, se entrega información. | True
Faver y Natalia | 357 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 |  |  |  | 02/03/2026: Se realiza la validación del caso, se reporta al área encargada ya que no es un error de Imagine y se da solución al usuario. | True
Natalia | 358 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 1 |  |  |  | 02/03/2026: Se realiza la validación del caso, se reporta al área encargada ya que no es un error de Imagine y se da solución al usuario. | True
Faver y Natalia | 359 | Reunión Seguimiento Febrero | Reunión mensual de seguimiento a incidentes radicados a Imagine |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 2026-03-05 | 1 |  |  |  | 05/03/2026: Se da siguimiento con el cliente a los casos recibidos el mes de febrero, se establecen compromisos de Imagine para entregar informacion de casos frecuentes. | True
Faver y Natalia | 360 | Enviar Reporte Casos Mas Escalados a Imagine | Se enviara un reporte detallado en el que informara la casuistica mas escaladas en Servicenow, en las cuales el usuario es el responsable directo de dar la solución sin necesidad de realizar un escalamiento adicional |  | FINALIZADO | 100 | 3 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 2026-03-06 | 1 | 2026-03-10 |  | 2026-03-06 | 06/03/2026: se realiza informe y se envia al usuario solicitante, se esta a la espera de revisión. | True
Faver Y Natalia | 361 | Soporte 3 Casos Sarita | Clientes radican 3 casos en plataforma de servicenow |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 |  |  |  | 09/03/2026: Se realiza la revision y validacion de cada uno de los casos asignados a Imagine, se realizan las gestiones correspondientes ya que no eran tema de Imagine, el cliente realiza las correcciones y se procede a dar respuesta a los usuarios que radicaron los incidentes. | True
Faver | 362 | Revision Servicios en Sala AZUL | el cliente solicita a imagine en sala azul para revisar incidente de afectacion general en las dematerialización de pagares |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  | 2026-03-09 | 1 |  |  |  | 09/03/2026: Se realiza el acompañamineto por parte de Imagine, se realizan todas las validaciones y se descarta fallas de nuestro aplicativo, se entregan evidencias de los errores de consumo del servicio de pagare el cual es de otro proveedor. | True
Faver y Natalia | 363 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 |  |  |  | 12/03/2026: Se realiza la validación del caso y se da solución al usuario. | True
Faver y Natalia | 364 | Plan de Continuidad | Se requiere realizar el proceso de pruebas del plan de continuidad con el cliente, por lo cual se estara trabajando en contingencia por 24 horas |  | FINALIZADO | 100 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2 | 2026-03-24 |  | 2026-03-25 | 16/03/2026: Cliente se comunica para validar disponibilidad para agendamiento de proceso contingencia, se esta a la espera del email por parte de ellos 17/03/2026: Notifican agendamiento prueba de continuidad para el 24/03/2026 24/03/2026: Se realiza el proceso de activacion de plan de continuidad, de acuerdo a lo planeado. 25/03/2026: Se revierte el plan de continuidad debido a incidente con el aplicativo en el visor de Imagenes por lo que se cancela la prueba y se vuelve al ambiente productivo a las 10am | True
Natalia | 365 | Validación con cliente | Se atiende llamada de usuario para validar proceso de unos permisos que requería para unas consultas |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  | 61 |  |  |  | 19/03/2026: Se realizó consulta vía telefónica con el usuario para aclarar dudas que tenía de permisos en aplicativo | True
Faver | 366 | Solicitud soportes y bases de morosos a corte 25 Marzo | Solicitud de usuario para generar base de morosos...como este es un reporte que se genera dos veces al mes, ya se tiene el query para generar la información |  | FINALIZADO | 0 | 0 | 2026-03-25 |  | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 0 |  |  |  | Se genera reporte y se envía información al usuario | True
Natalia | 367 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 |  |  |  | Se realiza la validación del caso y se da solución al usuario. | True
Faver y Natalia | 368 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 |  |  |  | 31/03/2026: Se realiza la validación del caso y se da solución al usuario. | True
Natalia | 369 | Gestión Usuario red | Se solicita desbloqueo usuario red |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 |  |  |  | 30/03/2026: Se realiza solicitud con el cliente para desbloqueo de usuario de red 31/03/2026: se realiza validación con usuario afectado y se avanza en gestión con el cliente para desbloqueo. se logra desbloqueo de usuario de red | True
Natalia | 370 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 |  |  |  | Se realiza la validación de casos y se da solución al usuario. | True
Natalia | 371 | Soporte Casos Sarita | Clientes radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-04-06 |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 |  |  |  | Se realiza la validación de casos y se da solución al usuario. | True
Faver y Natalia | 372 | Validación Permisos | Se realiza validación y actualización de permisos para enviar al cliente y gestionar activación de usuario red |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-04-07 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0 |  |  |  | Se realiza solicitud de creación de permisos para usuario de red Queda solucionado permisos para el usuario | True
Natalia | 373 | Evaluación de Riesgos de Proveedores | Se requiere diligenciamiento de archivo para evaluación riesgo proveedores |  | EN PROCESO | 90 | 0 | 2026-04-07 |  | 2026-04-23 |  | 0 |  |  |  | 07/04/2026: Se recibe solicitud por parte del cliente para realizar Evalluación de Riesgos proveedores; se esta revisando la información para entrega posterior al cliente 16/0472026: Se realiza envío de documentación para validación por parte del cliente. Quedamos a la espera de aprobación y confirmación de agendamiento para reunión el 30 de abril de 2026 17/0472026: El cliente realiza agendamiento de reunión para el 30/04/2026 30/04/2026: Se presento la evaluación de proveedores sin novedades, se reciben pendientes para enviarles 04/05/2026: se envían pendientes al cliente, quedamos a la espera de la retroalimentación | True
Faver | 374 | Reporte Venta Cartera | Se solicito un informe para saber los clientes que no se tiene soportes |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | 2026-04-10 |  |  | 10/04/2026: Se genera el reporte y se entrega al area encargada. | True
Natalia y Danilo | 375 | Validación Información | Usuario solicita información de familias |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 |  |  |  | Se realiza validación de información y se comparte al usuario solicitante | true
Natalia y Danilo | 376 | Solicitud soportes y bases de morosos a corte 22 de abril | Solicitud de usuario para generar base de morosos |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-04-23 |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 |  |  |  | Usuario envía email solicitando la generación del reporte 24/04/2026: se genera informe y se realiza el envio al usuario solicitante | True
Natalia | 377 | Validación Información | Usuario solicita información de familias y permisos |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-04-24 | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | 1 |  |  |  | 24/04/2026:Se realiza reunión con el cliente para aclarar dudas sobre permisos para gestionar familias | true
Faver y Natalia | 378 | Soporte Casos Sarita | Cliente radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 |  |  |  | 04/05/2026: Se realiza la validación del caso, se valida con el area del cliente involucrada en el caso y se da solución al usuario. | True
Faver, Natalia y Danilo | 379 | Evaluacion de proveedores | Se solicita presentar la evaluacion de proveedores |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 |  |  |  | 30/04/2026: Se realiza visita a las instalaciones del cliente y se presenta las evaluaciones correspondientes en todo el transcurso del día. | True
Faver, Natalia y Danilo | 380 | Ejecutar Prueba de Continuidad | Se requiere repetira la prueba de continuidad, ya que la prueba anterior no fue satisfactoria y se tuvo que realizar un rollback |  | FINALIZADO | 50 | 2 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2 | 2026-05-12 |  |  | 04/05/2026: Se tiene reunion con el área tecnica del cliente y se programa la prueba para el 11 de Mayo hasta el 12 de Mayo de 2026 11/05/2026: Se realiza el proceso de PLan continuidad se ejecutó en la noche el paso y tuvo exito, 12/05/2026: se trabaja todo el día en contingencia sin errores reporados por el usuario. el día de hoy en la noche se finaliza la prueba de continuidad Se finailizo el proceso de continuidad sin errores | True
Faver y Natalia | 381 | Reporte hojas de vida en aplicativo | Usuario realiza consulta de cómo se puede gestionar la extracción de información de hojas de vida del aplicativo nuestro para uno de ellos |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 2026-05-29 | 15 |  |  |  | 08/05/2026: Se tiene reunion con el cliente, área implicada de la solicitud (nomina) donde nos indican que requieren la entrega de la hojas de vida que quedaron en el sistema nuestro 11/05/2026: agendan reunión con áreas implicadas para validar cómo sería el proceso de generación y entrega de la información 11/0572026: se tiene nuevamente reunión con el cliente para validación de autorizaciones para generar y enviar la información, se realizara prueba con un documento. El cliente envía email con autorizaicón para gestion y a la espera de respuesta de si se reciben los ddocumentos correctamente 12/0572026: Se realizo el envío de la información al usuario. 27/05/2026: Se recibe base para consultar Hv para determinar el tamaño del paquete de datos a transferir 29/05/2026: Se genera el reporte y se envia la información de los documentos y su peso de todos los documentos. | True
Danilo | 382 | Reporte por cliente file sysstema llenos en Imagine | Cliente reporta alerta de almacenamiento |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 2026-05-11 | 1 |  |  |  | 11/05/2026: Se recibe email por parte del cliente donde nos reportan alertas de almacenamiento en servidor se realiza validación y se liberó espacio en los dos discos, se dio respuesta al cliente | True
Faver y Natalia | 383 | Soporte Casos Sarita | Cliente radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-05-12 |  |  | 2026-05-12 | 0 |  |  |  | 12/05/2026: Se valida y se da respuesta al usuario a caso reportado | True
Faver y Natalia | 384 | Solicitud soporte base moroso | Cliente envía solicitud de archivos para un documento en especifico |  | FINALIZADO | 0 | 0 | 2026-05-12 |  |  | 2026-05-12 | 0 |  |  |  | 12/05/2026: Se realiza envío de información a la usuaria solicitante | True
Faver | 385 | Reporte Alerta Disco | Reportan discos llenos |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-05-13 |  |  | 2026-05-14 | 0 |  |  |  | Reportan alera por discos llenos, se realiza validacion y se eliminan | True
Faver y Natalia | 386 | Solicitud información usuarios | Usuario solicita información de usuarios en ciertas opciones del aplicativo |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-05-14 | 2026-05-20 |  | 2026-05-20 | 1 |  |  |  | 14/05/2026: Usuario envia email con usuarios para validar si han realizado operaciones en el aplicativo 20/05/2026: Se esta realizando la validación de la información para enviar al usuario 20/05/2026: Se realiza la validación de los usuarios, no se encuentran datos y se envia respuesta al usuario solicitante | True
Faver | 387 | Reporte Venta Cartera | Solicitan entregar un reporte de documentos para validar la posibilidad para venta de cartera |  | FINALIZADO | 100 | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | 1 | 2026-05-28 |  |  | 20/05/2026: Usuario envía email solicitando información 27/05/2026: Se genera el reporte de los documentos solicitados para planear venta de cartera, se envia inforamción al usuario solicitante. | True
Faver | 388 | Soporte Casos Sarita | Cliente radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 |  | 2026-05-25 | 1 |  |  |  | 24//05/2026: Se valida caso asigndo y se da solución requerida | True
Faver y Natalia | 389 | Solicitud soporte base moroso | Cliente envía solicitud de archivos para un documento en especifico a 25 de mayo |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-05-26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 1 |  |  |  | 26/05/2026: Cliente envia email con solicitud morosos 29/05/2026: Se genera reprote con los archivos solicitados y se entrega información al cliente | True
Faver y Natalia | 390 | Soporte Casos Sarita | Cliente radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 1 |  |  |  | 27//05/2026: Se valida caso asigndo y se da solución requerida | True
Faver y Natalia | 391 | Reunión implementación | Reunión Iniciativa |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 1 |  |  |  | usuario cita para validacion iniciativa | True
Faver y Natalia | 392 | Soporte Casos Sarita | Cliente radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 2026-06-02 | 1 |  |  |  | 02/0672026: se realiza validación de casos asigndos, se contacta a usuarios que realizan repore y se da solución requerida | True
Faver | 393 | Revision Alertas Almacenamiento | Se requiere revision volumenes de almacenamiento |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | 2026-06-04 | 1 |  |  |  | 04/06/2026: Se realiza revision de los volumenes de almacenamiento. | True
Faver | 394 | Solicitud Revision Permisos Usuario | Desde seguridad solicitan entregar un informe de uso de pemrisos en el aplicativo de Imagine sobre varios usuarios |  | PENDIENTE | 0 | 0 | 2026-06-04 |  |  |  | 0 | 2026-06-10 |  |  | 04/06/2026: Se realiza reunión con los usuarios para aclarar el alcance de la solicitud. | True
Natalia | 396 | Reunión Seguimiento | Agendamiento reunión con cliente de seguiimiento |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 2026-06-18 | 1 |  |  |  | 19/06/2026: Se asiste a reunión de seguimiento con el cliente | True
Natalia | 395 | Soporte Casos Sarita | Cliente radican casos en plataforma |  | FINALIZADO | 100 | 0 | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 1 |  |  |  | 19/06/2026: Se realiza validación de caso radicado por el usuario, se da solución | True
Formulas:
Dias estimados desarrollo = IF(OR([Fecha inicio]="",[F. estimada de entrega]="",[F. estimada de entrega]<[Fecha inicio]),0,NETWORKDAYS([Fecha inicio],[F. estimada de entrega],Hoja2!$A2:A53))
Dias total desarrollo = IF(OR([Fecha inicio]="",AND([Finalizado]="",TODAY()<[Fecha inicio]),AND([Finalizado]<>"",[Finalizado]<[Fecha inicio])),0, IF([Finalizado]="", NETWORKDAYS([Fecha inicio],TODAY(),Hoja2!$A2:A53), NETWORKDAYS([Fecha inicio],[Finalizado],Hoja2!$A2:A53) ) )

## Hoja2 (hidden)
2024-01-01 | Año Nuevo
2024-01-08 | Día de los Reyes Magos
2024-03-25 | Día de San José
2024-03-28 | Jueves Santo (Semana Santa)
2024-03-29 | Viernes Santo (Semana Santa)
2024-05-01 | Día del Trabajo
2024-05-13 | Día de la Ascensión
2024-06-03 | Corpus Christi
2024-06-10 | Sagrado Corazón
2024-07-01 | San Pedro y San Pablo
2024-07-20 | Día de la Independencia
2024-08-07 | Batalla de Boyacá
2024-08-19 | La Asunción de la Virgen
2024-10-14 | Día de la Raza
2024-11-04 | Día de Todos los Santos
2024-11-11 | Independencia de Cartagena
2024-12-08 | Día de la Inmaculada Concepción
2024-12-25 | Navidad
2025-01-01 | Año Nuevo
2025-01-06 | Día de los Reyes Magos
2025-03-24 | Día de San José
2025-04-17 | Jueves Santo
2025-04-18 | Viernes Santo
2025-05-01 | Día del Trabajo
2025-06-02 | Ascensión de Jesús
2025-06-23 | Corpus Christi
2025-06-30 | Sagrado Corazón de Jesús / San Pedro y San Pablo
2025-07-20 | Independencia de Colombia
2025-08-07 | Batalla de Boyacá
2025-08-18 | Asunción de la Virgen
2025-10-13 | Día de la Raza
2025-11-03 | Día de Todos los Santos
2025-11-17 | Independencia de Cartagena
2025-12-08 | Inmaculada Concepción
2025-12-25 | Navidad
2026-01-01 | Año Nuevo
2026-01-12 | Día de los Reyes Magos
2026-03-23 | Día de San José
2026-04-02 | Jueves Santo
2026-04-03 | Viernes Santo
2026-05-01 | Día del Trabajo
2026-05-18 | Ascensión de Jesús
2026-06-08 | Corpus Christi
2026-06-15 | Sagrado Corazón de Jesús
2026-06-29 | San Pedro y San Pablo
2026-07-20 | Independencia de Colombia
2026-08-07 | Batalla de Boyacá
2026-08-17 | Asunción de la Virgen
2026-10-12 | Día de la Raza
2026-11-02 | Día de Todos los Santos
2026-11-16 | Independencia de Cartagena
2026-12-08 | Inmaculada Concepción
2026-12-25 | Navidad