## EN PROCESO (Tuya)
Asignado a | ID REQ | Requerimiento | Descripcion req | Actividad | ESTADO | % AVANCE | dias estimados | F.Asignado | Fecha inicio | F. estimada de entrega | Finalizado | Dias | FECHA PASO A TEST | FECHA PASO A PRODUCCION | DESCRIPCION DEL AVANCE | VISIBLE
Faver | 1 | Migración Gestión Documental, Ajustar módulos | Sistema Operativo, PHP |  | PAUSADO | 5 |  |  | 2025-01-10 |  |  | 173 |  |  | Se encuentra pausado por el momendo debido a temas de definición de contrato con el cliente | TRUE
Natalia | 1-1 | Pruebas Migración Gestión Documental | Realizar pruebas con el fin de validar el correcto funcionamiento del aplicativo |  | PAUSADO | 0 |  |  | 2025-01-10 |  |  | 173 |  |  | Se encuentra pausado por el momendo debido a temas de definición de contrato con el cliente | TRUE
Faver | 2 | Migración Legalizaciones y Anticipos Ajustar módulos | Sistema Operativo, PHP |  | PAUSADO | 60 |  |  | 2025-01-10 |  |  | 173 |  |  | Se encuentra pausado por el momendo debido a temas de definición de contrato con el cliente | TRUE
Natalia | 2-1 | Pruebas Migración Leg y Anticipos | Realizar pruebas con el fin de validar el correcto funcionamiento del aplicativo |  | PAUSADO | 60 |  |  | 2025-01-10 |  |  | 173 |  |  | Se encuentra pausado por el momendo debido a temas de definición de contrato con el cliente | TRUE
Natalia | 9 | Reporte y validación de 9 incidentes via email | Se realiza reporte de 9 incidentes luego de pruebas realizadas en el aplicativo Se valida y a la fecha han sido solucionados 5 incidentes |  | PAUSADO | 50 |  |  | 2025-01-10 |  |  | 173 |  |  | Se encuentra pausado por el momendo debido a temas de definición de contrato con el cliente | TRUE
Faver | 3 | Migración Virtualización, Ajustar módulos | Sistema Operativo, PHP |  | PAUSADO | 0 |  |  | 2025-01-10 |  |  | 173 |  |  | Se encuentra pausado por el momendo debido a temas de definición de contrato con el cliente | TRUE
Natalia | 3-1 | Pruebas Migración Virtualización | Realizar pruebas con el fin de validar el correcto funcionamiento del aplicativo |  | PAUSADO | 0 |  |  | 2025-01-10 |  |  | 173 |  |  | Se encuentra pausado por el momendo debido a temas de definición de contrato con el cliente | TRUE
Wilson | 4 | Incluir en la operación de anexos el API de pendiente catt | Crear un cliente en nodejs que una vez que se detecten los tipos de anexo envíe vía API el detalle de acuerdo a cada solicitud. |  | FINALIZADO | 90 |  |  | 2025-06-24 |  |  | 56 |  |  | "Estamos a la espera de la instalación de una librería para conexión a PCO, pero es Tuya quien hace dicha instalación, pero aún no hay fecha. 11/07/2025: se tuvo una reunión en la cual realizaron una ampliación de requerimiento para que los anexos que no tengan una solicitud se queden en cola dos o tres días máximo, y cuando llegue la solicitud se indexen" | TRUE
Wilson | 5 | El código de oficina no debe ser obligatorio para indexar documentos desde la API | El viernes 11 de julio, se tuvo una reunión en la cual realizaron una ampliación de requerimiento para que los anexos que no tengan una solicitud se queden en cola dos o tres días máximo, y cuando llegue la solicitud se indexen" |  | FINALIZADO | 100 |  |  | 2025-06-24 |  |  | 58 |  |  | 27/06/2025: Se realizó modificación del codigo de oficina como opcional | TRUE
Wilson | 6 | Actualizar documentación para la operación de anexos |  |  | FINALIZADO | 100 |  |  | 2025-06-24 | [5 empty] | 27/06/2025: Se realizaron ajustes necesarios y se modificó el documento con respecto a mensajes de error | TRUE
Wilson | 7 | Se requiere una nueva operación que reciba la solicitud y sus anexos | Este proceso en una unica operación, la cual debe consumir el API de pendientes para registrar los documentos enviados |  | FINALIZADO | 100 |  |  | 2025-06-24 | [5 empty] | 24/07/2025: Este pundo depende del cliente que se construye con el punto 1. la funcionalidad de envio a pendientes serviria para ambos servicios. 13/08/2025: en el momento el cliente se encuentra haciendo pruebas de la indexación de anexos, y la cola de espera. En cuanto el 3 punto, estamos en espera de la instalación de una libreria para el consumo de un servicio de Soap, esto ya que por medio de métodos manuales no fue posible para todos los casos. Apenas tenga la autorización lo único que haría falta es desarrollar el cliente y traer los datos que se requieren para indexar la solicitud y sus anexos. También en la reunión de entrega surgieron unas validaciones adicionales, pero de esa parte no nos han enviado el requerimiento ya que depende de definiciones de ellos. 20/08/2025: con respecto a el desarrollo del Api, se realizó lo requerido, sin embargo surgió un cambio muy necesario al recibir los documentos, es el siguiente: "Espero que te encuentres bien. Después de revisar la duda planteada, te cuento que: El control para la operación de .zip Si la solicitud existe - no se vuelve a indexar Si los anexos existen – no se vuelven a indexar Si los anexos no existen – se adicionan a los documentos. En caso de que todos los documentos existan devolver: No se requieren agregar nuevamente los documentos. Si, se agrega al menos un documento: Los anexos faltantes fueron agregados a la solicitud. Si, todos se agregan: Proceso exitoso." Voy a agregar la lógica para estas validaciones y realizar pruebas nuevamente con la usuaria, con esto daríamos por finalizado este desarrollo, solo quedaría actualizar la documentación y el paso a producción. 22/08/2025: en cuanto al Api, se realizó la entrega del último método con todos los ajustes y validaciones requeridas, adicionalmente se entregó la documentación técnica al día Queda la implementación por parte de ellos, pruebas de integración y paso a producción. 27/08/2025: Se revisa en conjunto con el cliente de funcionamiento del ultimo método, punto 4, se realizan ajustes de forma en la generación de mensajes de éxito y se ajusta documentación Se realiza ajuste para q reciba solamente documentación de la solicitud sin anexo, esto en caso de falla al momento de la generación de los anexos. | TRUE
Wilson | 8 | Quitar conexiones y modificar método para recibir los datos nuevos: | Ddefinieron que no vamos a realizar la conexión si no que ellos nos envían los datos necesarios, |  | FINALIZADO | 100 | [8 empty] | 14/08/2025: En cuanto a los desarrollo del Api, ayer definieron que no vamos a realizar la conexión si no que ellos nos envían los datos necesarios, les expliqué la lógica al respecto y como nos deben enviar los datos, surge el cambio en el servicio para recibir y validar los datos. En este caso no quisieron avalar la librería solicitada y para poder poner la que nos ofrecieron nos tocaba migrar todo el Api. En este caso ellos deben validar y enviar la información del producto a ingresar, realmente no es mucho lo que deben hacer para consultar y traer los datos que requerimos En otras palabras es algo que genera un impacto muy bajo de quien lo deba hacer. | TRUE
Faver | 101 | Consulta Solicitudes Pendientes por Validar Venta Cartera Junio | Se requiere que con la base de datos que comparten, identificar si tienen documento de solicitud de crédito en Imagine |  | FINALIZADO | 100 |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-24 |  |  |  |  | Se realiza validación en el sistema y se envía respuesta al usuario solicitante | TRUE
Faver | 111 | Validación Clientes con autorización tratamiento de datos | Validación de 36665 clientes, por medio de archivo adjunto, donde se pueda identificar que clientes cuentan con una autorización de tratamiento de datos personales |  | FINALIZADO | 100 |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-24 |  |  |  |  | Se realiza validación en el sistema y se envía respuesta al usuario solicitante | TRUE
Faver | 121 | Nueva operación que reciba solicitud y anexos | En la opción de Consulta Área de crédito, validar si es posible, donde se realiza la comparación que se pueda discriminar cuando en una misma familia el cliente tenga varias solicitudes. |  | PENDIENTE |  |  |  | 2025-06-20 |  |  | 58 |  |  | Esta pendiente de aprobación por Tuya | TRUE
Faver | 131 | Crear opción para generación informe Morosos | Usuario envía archivo con clientes mororos de créditos, para validar soportes existentes en Imagine para los números de cédula enviados. Los documentos son Solicitud de crédito o actualización de datos del deudor y Anexo1 aceptación, autorización. |  | PENDIENTE |  |  |  | 2025-06-20 |  |  | 55 |  |  | Esta pendiente de aprobación por Tuya | TRUE
Faver | 141 | Realizar trazabilidad de las solicitudes que anulan y desanulan de los documentos en los anexos. | Hoy en día se cuenta con un log de solo 10 días, pero en el nuevo requerimiento se solicita que no tenga tiempo límite. |  | PENDIENTE |  |  |  | 2025-06-25 |  |  | 55 |  |  | Esta pendiente de aprobación por Tuya | TRUE
Faver | 151 | Retirar candado consulta | Se solicita retirar el candado que se tiene actualmente en la consulta inicial, debido a que dicha opción no se encuentra actualizada y se tiene “consulta área de crédito“ para realizar el proceso de comparación |  | PENDIENTE |  |  |  | 2025-06-25 |  |  | 55 |  |  | Esta pendiente de aprobación por Tuya | TRUE
Faver | 161 | Nueva opción consulta área crédito | Se debe crear un nuevo método en el API en el cual se recibe archivo .zip y adicional el listado de tipos de documento que contiene de manera que se agregue un nuevo lote con un documento principal y sus anexos y adicionalmente se reporte a PCO vía API REST los documentos según configuración. |  | PENDIENTE |  |  |  | 2025-06-25 |  |  | 42 |  |  | Esta pendiente de aprobación por Tuya | TRUE
Faver | 171 | Solicitud jhon Humberto | Ayudar a Jhon Humberto para validar una solicitud en Ambiente de pruebas por que tiene malo el causal desde PCO |  | FINALIZADO | 100 |  |  | 2025-07-14 |  | 2025-07-17 | 4 |  |  | 16/07/2025: se tuvo reunión en la cual dieron contexto de las pruebas que realizaron y que les esta fallando 17/07/2025: Se realiza validaciones, se determina que en las p ruebas que realizaron se esta recibiendo codigos no parametrizados para la solicitud que tratan de procesar. | TRUE
Faver | 181 | Consulta solicitudes Venta Cartera | Se requiere que con la base de datos que comparten, identificar si tienen documento de solicitud de crédito en Imagine |  | FINALIZADO | 100 |  |  | 2025-07-14 |  | 2025-07-17 | 4 |  |  | 16/07/2025: se tuvo reunión para validación con el usuario para validar bien la informaciòn que requieren. 17/07/2025: luego de validar la información que se brindo en la reunión se genero el informe y se envío al usuario solicitante | TRUE
Faver | 191 | Urgente FGA y FNG Solicitud soportes y base morosos | Generar por favor link de descarga de documentos que requeire el equipo de operaiones para un proceso de la compañia. Adjuntan archivo |  | FINALIZADO | 100 |  |  | 2025-07-14 |  | 2025-07-15 | -6 |  |  |  | TRUE
Natalia | 201 | Creación Ofiicna | Se solicita creación de nueva oficina por apertura de nueva sede |  | FINALIZADO | 100 |  |  | 2025-07-22 |  | 2025-07-22 | 32741 |  |  |  | TRUE
Faver | 211 | Solicitud de encriptar un cliente secret que se usa consumcir un Api, es para solventar un riesgo de vulnerabilidad | Es una solicitud para mitigar una vulnerabilidad en un client secret, este se usa para consumir las APIs, por politicas de seguridad se pidio que no se almacene en texto plano, se debe encriptar para evitar la exposición del valor real del secret. |  | FINALIZADO | 100 |  |  |  |  | 2025-07-22 | 3 |  |  |  | TRUE
Faver | 221 | Solicitud de validación de unos host de servidores linux de producción, preguntan que si son necesario para funcionar o que si se pueden quitar. | Es un reporte que nos realizan desde infraestructura que en los ambientes productivos se tiene asociado a la IP local de lo servidores un hostname personalizado, nos indican que si no es necesario para nuestros procesos deben retirarlo. |  | FINALIZADO | 100 |  |  | 2025-07-18 |  | 2025-07-23 | 1 |  |  | 22/07/2025: se valida la solicitud del cliente, se socializa con Don Hernan y Jenry, y se les indica que nosotros solo debemos confirmar si se usa o si pueden retirarlo, ya que no deberia estar configurado, ya que ellos tienen unas configuraciones ya establecidas para los nombres de host en los servidores. | TRUE
Faver y Natalia | 231 | Solicitud soportes y bases de morosos a corte 23 julio | Solicitud de usuario para generar base de morosos...como este es un reporte que se genera dos veces al mes, ya se tiene el query para generar la información |  | FINALIZADO | 100 |  |  | 2025-07-23 |  | 2025-07-28 | -7 |  |  | 25/07/2025: Este requerimiento no se pudo validar dado atender hoy debido a que se ha realizado el acompañamiento y seguimiento en Colpatria por la novedad presentada | TRUE
Faver y Natalia | 241 | Solicitud soportes y bases de morosos a corte 31 julio | Solicitud de usuario para generar base de morosos...como este es un reporte que se genera dos veces al mes, ya se tiene el query para generar la información |  | FINALIZADO | 100 |  |  | 2025-08-05 |  | 2025-08-06 | -6 |  |  |  | TRUE
Faver y Natalia | 251 | Certificados digitales | certificados digitales para los aplicativos de virtualizacion y legalizaciones para el día 13 de agosto con tecnología |  | FINALIZADO | 100 |  |  | 2025-08-13 |  | 2025-08-14 | -2 |  |  | 14/08/2025: Se informa que el día 13 de agosto, se hizo el cambio de los certificados, pero un certificado estaba mal, ya se reporto y esperamos nos envien de nuevo para realizar el ajuste antes del 16 de agosto | TRUE
Faver | 261 | Base de datos para recolección de extractos bancarios | Nos solitan entregar un paquete con los extractos bancarios de 10mil solicitudes, para un proceso del cliente de un modelo que van a probar |  | FINALIZADO | 100 |  |  | 2025-08-15 |  | 2025-08-20 | -3 |  |  | 19/08/2025: se realiza sesión para la generaciónn de la información pero estaba quedando muy pesado el archivo, ya que eran demasiados registros, por lo que la entrega se va a realizar por paquetes para evitar problemas con la red 20/08/2025: se realiza generación de varios paquetes para entregar información al usuario. | TRUE
Faver | 271 | solicitud para generar un informe para temas de venta de cartea | Realizar consulta de clientes del mes de junio. |  | FINALIZADO | 100 |  |  | 2025-08-22 |  | 2025-08-25 | -9 |  |  |  | TRUE
Faver y Natalia | 281 | Solicitud soportes y bases de morosos a corte 31 agosto | Solicitud de usuario para generar base de morosos...como este es un reporte que se genera dos veces al mes, ya se tiene el query para generar la información |  | FINALIZADO | 100 |  |  | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | 32773 |  |  |  | TRUE
32776
32776
32776
32776
32776
32776
Formulas:
Dias = IF(ISBLANK([Finalizado]), NETWORKDAYS([Fecha inicio], TODAY(),Hoja2!$A1:A18), NETWORKDAYS([Fecha inicio], [Finalizado], Hoja2!$A1:A18))
Dias = IF(ISBLANK([Finalizado]), NETWORKDAYS(J16, TODAY(),Hoja2!$A1:A18), NETWORKDAYS(J16, [Finalizado], Hoja2!$A1:A18))

## Hoja2 (hidden)
2024-01-01 | Año Nuevo
2024-01-08 | Día de los Reyes Magos
2024-03-25 | Día de San José
2024-03-28 | Jueves Santo (Semana Santa)
2024-03-29 | Viernes Santo (Semana Santa)
2024-05-01 | Día del Trabajo
2024-05-13 | Día de la Ascensión
2024-06-03 | Corpus Christi
2024-06-10 | Sagrado Corazón
2024-07-01 | San Pedro y San Pablo
2024-07-20 | Día de la Independencia
2024-08-07 | Batalla de Boyacá
2024-08-19 | La Asunción de la Virgen
2024-10-14 | Día de la Raza
2024-11-04 | Día de Todos los Santos
2024-11-11 | Independencia de Cartagena
2024-12-08 | Día de la Inmaculada Concepción
2024-12-25 | Navidad