## EN PROCESO (Colmedica)
Asignado a | ID REQ | Requerimiento | Descripcion req | Actividad | ESTADO | % AVANCE | dias estimados | F.Asignado | Fecha inicio | F. estimada de entrega | Finalizado | Dias | FECHA PASO A TEST | FECHA PASO A PRODUCCION | DESCRIPCION DEL AVANCE | visible
JHON | 309 | Cuentas Medicas UMD - Lectura OCR - Datos Digitación | De la Lectura de Texto u OCR tomar información para el proceso de captura de información y validación de los documentos Facturas - Cuentas de Cobrro, y Captura de PILA, una vez tipificadas, tomar la información necesaria para el proceso de digitación segun preguntas para validar para traer información, o marca para saber que si cumple Factura - Fecha radicación - fecha expedicion ▪ "CUENTA CON NIT Y RAZON SOCIAL CORRECTA DE UMD" ( 830001007 - UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO S.A) ▪ "CUENTA CON FECHA DE EXPEDICIÓN" ▪ "PRESTADOR RADICA DOCUMENTO FACTURA DE VENTA" ▪ "LA FACTURA DE VENTA PRESENTA RESOLUCION DIAN VIGENTE" ▪ "ID Y NOMBBRE PRESTADOR COINCIDE CON FIRMA DE LA CUENTA" ▪ "CUENTA CON FIRMA" ▪ "CUENTA CON DETALLE BIEN TOTALIZADO" ▪ "VALOR DE LETRAS COINCIDE CON VALOR TOTAL EN NUMEROS DE CUENTA" Pila para la captura de la información necesaria o Nro Planilla o IBC o Fecha de pago - (20250609) o Periodo - (202506) o EPS – Valor o Fondo Pensiones – Valor o Arl – Valor o Caja de Compensación – Valor |  | FINALIZADO | 100 | 14 | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 14 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 27/06/2025 Nuevo - Imagine 03/07/2025 Se recupera información para cuentas de cobro 11/07/2025 Se recupera información de encabezado de pila (planilla, fecha de pago y periodo de pago) 17/07/2025 Se recupera información de valores($) por tipo de servicio (Salud, riesgos laborales, pensiones y caja de compensación) 21/07/2025 Los datos recuperados son guardados en la base de datos para su posterior validación 23/07/2025 Despliegue y validación en pruebas, luego de lavidación despliegue en producción | TRUE
JHON | 310 | Afiliaciones PRE - Validación Cancelaciones Apolo (Lectura TXT) | como debe quedar como tarea programada el sistema debe tomar la información de la ruta \imagine\CarguesPRE\Reporte_Cancelacion_Exclusion.txt y una vez se tome el archivo y se almacene la información en la tabla, renombrarlo Reporte_Cancelacion_Exclusion_yyyymmdd_HH_ss.txt y moverlo a la carpeta del año actual \imagine\CarguesPRE\añoactual Se debe crear tabla para almacenar la información del archivo txt ejemplos \imagine\CarguesPRE Reporte_Cancelacion_Exclusion20250601_20250615.txt Reporte_Cancelacion_Exclusion20250501_20250531.txt Solo almacenar en la tabla los registros que Usuario sean estos MRUBIANO, ALICETHR, WilliamB y que la Causal no sea esta (SIN CERTIFICACION EPS) la estructura de la tabla es la información del archvio y adicionar estos campos que se modificaran de acuerdo a la revision realizada, fechainsert defecto, estado defecto 0, solicitud texto defecto 0, usuariogestion, fechahoragestion, observacion estado 0 pendiente 1 cargada 2 validada 1. proceso tarea programada que tome el archivo de una ruta para insertar en la tabla y luego hacer el barrido de lo que esté en la tabla estado 0 solicitud 0 con la siguiente consulta select f01 from bkencpre as p, bkdetpre as d where p.sr = d.sr and f28 = 43559206 and d.fechainsert=20250502 group by f01 (variables del query son estos campos Numero de Id,Fecha de ejecucion) si encuentra solicitudes guardar los números del f01 en la tabla separados por (,) en el campo nuevo solicitud, dejar el estado en 1, usuariogestion = Sistema |  | FINALIZADO | 100 | 2 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 3 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 27/06/2025 Nuevo - Imagine/Cliente 01/07/2025 Se Inicia el desarrollo 3/07/2025 se termina el desarrollo ... 11/07/2025 se dispone en el servidor de pruebas para ser revisado por Jennifer | TRUE
JHON | 310_1 | Afiliaciones PRE - Validación Cancelaciones Apolo (UI) | 2. Bandeja de trabajo (definir sitio) donde se listen los registros que quedaron con estado 0 solicitud 0, permitiendo obtener la observación del análisis que haga la persona, y registrar observacion, usuariogestion usuario de sesión, fechahoragestion la de la revisión, y actualizar el estado en 2 |  | FINALIZADO | 100 | 2 | 2025-06-27 | 2025-08-01 | 2025-07-15 | 2025-08-01 | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 27/06/2025 Nuevo - Imagine/Cliente 01/08/2025 se realiza primera entrega UI de test 01/08/2025 se realiza ajustes solicitados en primera entrega y se pasa a pruebas y producción | TRUE
JHON | 306 | Lectura XML PBS - Afiliaciones POS | La información de las afiliaciones de PBS ahora se recibirá en XML, desarrollar la opción para interpretar el XML y posterior ajuste a la plataforma, para relacionarla con las tabla actuales del proceso |  | PRUEBAS CLIENTE | 99 | 2 | 2025-05-27 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 3 | 2025-08-12 |  | 27/05/2025 Nuevo - Cliente 18/06/2025 Entregan un nuevo ejemplo del XML 22/06/2025 Revision y Punteo de información del XML, frente a Formulario, para confirmar que se estuviera recibiendo la información y cómo se iba a recibir 24/06/2025 Reunión con el cliente para contextualización de la revisión del XML 27/06/2025 Entregan tablas paramétricas que se usan para unificar conceptos, e Imagine queda a la espera de un nuevo ejemplo y definicion final de cómo llegaría el XML 08/08/2025 Se comienza a realizar desarrollo 11/08/2025 El auto guardado la creación de tablas y columnas queda correcta en un 80% XML 12/08/2025 Se realiza ajuste para que el auto guardado del XML se realice de manera correcta en su totalidad | TRUE
JHON | 302 | Modulo Tutelas - Recobros | Revisar que todas las opciones de registro y almacenamientos queden con el usuario de sesión |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2025-05-21 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 21/05/2025 Ajuste - Mejora Imagine 29/08/2025 Se realiza ajsutes en paginas para que el usuario se envie de manera correcta | TRUE
JENNIFER | 294 | Informes - Gestion Acreditacion - Acreditacion | Informe soporte para la Facturacion, actualmente se hace manual |  | PENDIENTE | 0 |  | 2025-03-14 |  |  |  | 32774 |  |  | 14/03/2025 Nuevo - Cliente | FALSE
JENNIFER | 293 | Base Caida Mes - Acreditacion | Base de Usuarios de las vigencias del mes inmediatamente anterior con corte al primero del mes, actualmente se hace manual, crear opción para que se pueda programar tarea automática un correo con el excel generado, las fechas del query corresponden a las vigencias del mes inmediatamente anterior select nombrevigencia,* from tbl_afiliados_informe where nombrevigencia in (20250201,20250215) and fuentelegalizado is null and causaexclusiactual in (0,64) order by nombrevigencia debe generar un excel con los siquientes campos vigencia,contrato,numben ,tipoid,identificacion,primerapellido,segundoapellido,nombre,plan,vigini,vigfin,tipodecontrato,nit colectivo |  | PENDIENTE | 0 |  | 2025-03-14 |  |  |  | 32774 |  |  | 14/03/2025 Nuevo - Cliente | FALSE
JHON | 305 | WebService Afiliacion PBS - Afiliaciones POS | Crear servicio para que Colmedica entregue a Imagine el XML y el numero de solicitud, y se almacene al interior para luego hacer la lectura segun req 306 |  | PRUEBAS CLIENTE | 99 | 2 | 2025-06-24 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2 | 2025-08-08 |  | 24/06/2025 Nuevo - Cliente 07/08/2025 Se define parámetros de entrada más estructura de tabla en base de datos 08/08/2025 Se comienza a crear WS con REST de tipo POST 08/08/2025 Se realiza ajustes adicionales para el guardado de XML y el guardado de la información en base de datos 14/08/2025 Jennifer envía correo al cliente para que se haga la prueba respectiva de conexión, entregando documentación y url en servidor de pruebas 19/08/2025 El cliente informa de una inconsistencia, en la que el consumo le devuelve el error {"response":false,"message":"Error al guardar el archivo XML"} 21/08/2025 Se realiza la correccion, en Pruebas hizo falta el permiso a una carpeta 26/08/2025 Jennifer informa al Cliente por correo electrónico del error corregido, y que pueden continuar haciendo pruebas | TRUE
JHON | 304 | verificacion cuentas contables - Cuentas Medicas UMD (valor cuentas contables) | Mostrar en la pantalla de información de la cuentas, los valores capturados y agrupados según cuenta contable |  | FINALIZADO | 100 | 1 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2 |  | 2025-05-28 | 27/05/2025 Ajuste - Mejora Cliente 28/05/2025 Se realiza ajuste para mostrar los valores de las cuentas contables de digitacion | TRUE
JHON | 304_1 | verificacion cuentas contables -Cuentas Medicas UMD (Modificacion valores cuentas contables) | Permitir la modificación por registro principa de los valores capturados a cada cuenta contable |  | FINALIZADO | 100 | 4 | 2025-05-27 | 2025-08-04 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 10 | 2025-08-15 | 2025-08-21 | 27/05/2025 Ajuste - Mejora Imagine 14/08/2025 Se ajusta el DOM para imprimir inputs si se desea actualizar los valores 15/08/2025 Creación del BackEnd para la validación y actualización de valores | TRUE
JHON | OPT_2 | Afiliaciones POS - Estados de Salud (Lectura PDF- OCR | Optimizar proceso para que por medio de Lectura de PDF al momento del revisar el estado de salud de una solicitud si este tiene respuestas positivas ya le salgan marcadas en el formulario para almacenarlas |  | FINALIZADO | 100 | 7 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | 76 |  | 2025-05-30 | 23/05/2025 Nuevo - Imagine/Cliente | TRUE
JENNIFER | OPT_2_1 | Afiliaciones POS - Estados de Salud (identificar casos sin Respuestas Positivas) | Optimizar proceso para que por medio de Lectura de PDF se pueda marcar la solicitud con Respuestas Negativas. utilizando Python |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 6 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 18/06/2025 - Ajuste - Mejora Imagine 25/06/2025 Se dispone en ambien de pruebas para revisar el proceso de identificación de estados de salud sin respuestas positivas 27/06/2025 se dispone en ambiente productivo, y se ejecuta de manera manual para hacer seguimiento | TRUE
JENNIFER | OPT_2_3 | Afiliaciones POS - Estados de Salud (Identificar casos con Respuestas Positivas) | Optimizar proceso para que por medio de Lectura de PDF se pueda marcar la solicitud con Respuestas Positivas almacernar para cada usuario la respuesta positiva que corresponda. utilizando Python |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-06-27 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 27/06/2025 Ajuste - Mejora Imagine 7/07/2025 se empiezan a didentificar las respuestas positivas a que preguntas corresponden 8/07/2025 se cruzan dependiendo de la cantidad de usuarios digitados se realicionan con los casos según el array de las respuestas positivas, para hacer el almacenamiento en base de datos de dichas respuestas, y la marcación de que la solicitud fue revisada y marcada con respuestas poisitivas 9/07/2025 se dispone en el servidor de pruebas lo correspondiente a estados de salud de PBS, y se hacen las pruebas de funcionamiento del modulo 11/07/2025 se dispone en el servidor de producción lo correspondiente a estados de salud de PBS, y se hace una prueba controlada para confirmar que todo el flujo, tanto de respuestas positivas, como negativas quede funcionando correctamente. 14/07/2025 Se ejecuta de manera manual el proceso haciendo seguimiento 15/07/2025 Se empieza el desarrollo para dejarlo por tarea programada la ejecución de esta revisión 21/07/2025 Se deja la tarea programada y log de salida para hacer seguimiento | TRUE
JENNIFER | OPT_3 | Afiliaciones PRE - Estados de Salud | Optimizar el proceso de Estados de Salud PRE, para registrar de manera automática utilizando Python los casos de solicitudes donde no tienen respuestas positivas |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-07-09 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 5 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 14/07/2025 Ajuste - Mejora Imagine 14/07/2025 Se inicia el desarrollo con python para la lecturas de los documentos de estados de Salud producto PRE 15/07/2025 Identificando los diferentes formatos de estados de salud para las solicitudes de pre, y que se puedan tomar los casos con respuestas negativas 17/07/2025 Se completa proceso para que se tomen de la base de datos las solicitudes pendientes de validación de los estados de salud con respuestas negativas 18/07/2025 se dispone en ambiente de pruebas y se revisan casos puntuales para ver el proceso 21/07/2025 se pasa a producción y se hace prueba controlada, dejando la tarea programada y log de salida para hacer seguimiento | TRUE
JHON | OPT_1 | Cuentas Medicas UMD - Lectura OCR - PDF (Clasificación Documental) | Realizar proceso de clasificacion de los documentos cargados Principal Factura o Cuenta de Cobro - Pila - Anexos. De acuerdo a la información precargada por parte del cliente, se deben ligar los documentos ya clasificados a un correlativo, teniendo en cuenta valor, centro de costo. |  | FINALIZADO | 100 | [5 empty] | 32774 |  |  | 19/06/2025 Se dispone en producción el boton que permite ejecutar el proceso de clasificacion documental 20/06/2025 Se pasa a producción opcion para dividir casos en los que no se puedan clasificar los documentos por que en 1 sola imagen vienen varios tipos de doc, ya sí poder hacer la clasificación manual | TRUE
JHON | OPT_1 | Cuentas Medicas UMD - Lectura OCR - PDF (Radicación Automática) | Una vez los documentos han sido plenamente identificados, se debe proceder a automatizar el proceso de radicación, para los paquetes que cumplieron con plena clasificación documental, asignación del correlativo y la cantidad de archivos del paquete está entre 2 y 5 imágenes. el resto quedaán para validación puntual. |  | FINALIZADO | 100 | 20 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 16 | 2025-06-27 | 2025-07-09 | 27/06/2025 Se dipuso el proceso de radicación automática una vez se hubiera identificado plenemente el paquete de imagenes en el servidor de pruebas 7/07/2025 William Barajas realiza la prueba de subir varias imagenes y correr el proceso de clasificación, denrto de las pruebas se identifican unos casos que teniana varias cuentas contables que se debian puntear al momento de la radicación y solo estaba quedando una, se escala a Jhon para que sea revisado. 7/07/2025 Se corrige el inconveniente con el punteo de las cuentas contables, ajustando un ciclo para que a marcación quede de manera correcta, y se dispone nuevamente en ambiente de pruebas 8/07/2025 William Barajas realiza nuevamente la revisión con casos nuevos de imagenes que se subieron en pruebas y ejecuta nuevamente el proceso de radicación correctamente entre lo plenamente identificado y que el paquete tenga entre 2 y 5 imagenes 9/07/2025 Se pasa a produción el proceso de radicación automática, y William queda encargado de hacerle seguimiento y reportar de alguna anomalía ya en producción o que se pueda presentar en la digitación. | TRUE
JHON | OPT_4 | Afiliaciones POS - Consulta automática de empresas en el RUES | Se requiere un opción automática para la consulta de NIT's en el sistema RUES |  | FINALIZADO | 100 | 2 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2 | 2025-08-13 | 2025-08-27 | 12/08/2025 Se realiza desarrollo de consulta a REUS 13/08/2025 Se implementa desarrollo dentro del flujo de trabajo de afiliciones PBS 26/08/2025 Se realiza un servicio con Fast API 26/08/2025 Se realiza ajustes nuevo para encriptar la información del cuerpo de la solicitud | TRUE
JHON | 311 | Comercial - Reasignación Solicitudes | por Directores - Administracion Comercial , crear en la lista la opcion de Reasignar Solicitudes listar gestores activos dependiendo del seleccionado, debe listar las solicitudes que tiene para tramitar devolución SELECT count(nosolicitud) as cantidad,estado from reldiariaproduccion as r where r.nosolicitud in (select solicitud from devvarias where corregido = 0) and gestor_asignacion = .$usses. and estado IN (DEVUELTA,REVISION MEDICA,REINGRESO RECH,RECHAZADA,REINGRESO,FOSYGA,CONSULTA SARLAFT) group by estado order by cantidad desc permitir seleccionar de la lista las solicitudes que se desean reasignar cargar otro combo con los gestores activos a los que les puedo reasignar(quitando el seleccionado en el primer combo) boton de reasignación, pedir confirmación del proceso y ejecutar los siguiesntes querys por solicitud resignada update reldiariaproduccion set gestor_asignacion = .$usernuevo.,gestor_asignacion_original = .$usernuevo. where nosolicitud = .$data_re[nosolicitud]. insert into gestionafiliaciones (nosolicitud,gestion,userinsert,estado) values (.$data_re[nosolicitud].,Reasignacion Manual para solucionar inconsistencia con la solicitud a .$usernuevo..,$usuariosesion,.$data_re[estado].) |  | FINALIZADO | 100 |  | 2025-08-01 | 2025-08-05 |  | 2025-08-08 | 4 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 8/08/2025 reunión Jennifer con Comercial para mostrar el módulo en Pruebas y recibir observaciones y comentarios por parte del área, quienes dan el aval para pasar a produccion. 12/08/2025 Jhon pasa a producción el desarrollo y Jennifer envía correo al área informando del paso a producción para que ya pueda ser utilizado por ellos. | TRUE
JHON | 312 | Lectura OCR - Datos Digitación - Pila | Según requerimiento 309 Lectura OCR – Datos Digitación, para almacenar información de pila - Es necesario que, si se adjuntan pila después, se debe ejecutar OCR para la captura de la información - Debe haber un botón en la pagina de detalles de cuentas que permita ejecutar esta tarea automática |  | FINALIZADO | 100 | 2 | 2025-08-13 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 3 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 22/08/2025 Ajuste servicio en Fast API, para la lectura OCR y el guardado de la infomación 25/08/2025 Agregar UI para la ejecución del proceso | TRUE
JENNIFER | OPT_5 | Acreditación - Generacion Bases Vigencias | Permitir que el cargue de la vigencia no dependa de que la persona suba unos archivos para que la información quede publicada para empezar a trabajar, sino que por tarea automática el sistema haga la creación y la deje disponible para la revisión, los días 10 y 25 de cada mes |  | EN PROCESO | 90 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 3 | 2025-08-26 |  | 22/08/2025 Se inicia el desarrollo para generar las bases, ya no se crearan tablas individuales, sino se almacenara directamente en la tabla destino. validación de la estrucutura de tablas para ajustar los insert into. 25/08/2025 adicionando las validaciones que hacia el sistema al simular el cargue de los archivos de vigencia, para actualizar algunos usuarios que se pueden acreditar por el cruce con la base de Apolo 26/08/2025 se publica en pruebas para revisar el proceso | TRUE
JENNIFER | OPT_6 | Afiliaciones PRE - Generacion de Kits |  |  | PENDIENTE |  |  | 2025-08-22 |  |  |  | 32774 |  |  |  | FALSE
JENNIFER | OPT_7 | Afiliaciones POS - PRE - Estados de Salud (Muestra Militar) | Ya con los estados de salud capturados, 1. Crear tarea programada para identificar las solicitudes a diario de la muestra militar del del 15%.de lo validado en el día por el proceso automático. 2. Se debe crear una opción como bandeja de trabajo donde se liste la muestra militar , para que una persona realice a revisión control de calidad |  | EN PROCESO | 65 | 3 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-09-04 |  | 7 |  |  | 28/08/2025 Se inicia con el desarrollo, pagina con la que se debe sacar la muestra militar del 20% y dejar en una tabla marcadas para revisar 1/09/2025 pagina de tarea programada terminada, para sacar la muestra e insertar en tabla destino 2/09/2025 se genera documentacion tecnica, y se inicia con el desarrollo de la bandeja de trabajo para revisar las solicitudes de la muestra 3/09/2025 Se adelantó la bandeja de trabajo, ya se listan las solicitudes de la muestra, mostrando la información para realizar la validación. | TRUE
JHON | OPT_8 | Lectura Emails UMD | Se requiere realizar una lectura automática de correos para la recuperación de la información y de los anexos para consiguiente guardar la información en base de datos y los anexos sen una ruta determinada |  | EN PROCESO | 60 | 5 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | [5 empty] | 29/08/2025 Se incia desarrollo, paso de funcinalidades de php a python 01/08/2025 Creación de servicio para lectura de correo 02/08/2025 Consulta a base de datos para recuperar prestador 03/08/2025 Creación completa del servicio REST para guardar las imagnes y la data | TRUE
Formulas:
Dias = IF(ISBLANK([Finalizado]), NETWORKDAYS([Fecha inicio], TODAY(),Hoja2!$A1:A18), NETWORKDAYS([Fecha inicio], [Finalizado], Hoja2!$A1:A18))

## PRUEBAS BOLIVAR (hidden)
Asignado | Requerimiento | Actividad | ESTADO | F.Asignado | Fecha inicio | F. estimada de entrega | Finalizado | Dias | TEST | PRODUCCION | Observacion
JAIRO NIÑO | MDSB-642019 Cargue archivo tarifas y autorizaciones salud |  | PRUEBAS BOLIVAR | 2024-08-22 | 2024-08-22 | [5 empty] | ok
JAIRO NIÑO | Gestión aplicativo reembolso salud | Implementación de cartas (Devolución, glosa y pago). | FINALIZADO | 2024-09-25 | 2024-09-25 |  | 2024-10-02 | 6 | 2024-10-02 |  | *02/10/2024 ya se encuentra implementado
LUIS BAYONA | MDSB-659398 Ajuste campos archivo Autorizaciones EPS | Ajustar la tabla y el cargue del archivo | CONTROL CAMBIOS PRD | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 8 | 2024-10-25 |  | *17/10/2024 Validación del desarrollo. *18/10/2024 Continuara despues de terminar la incidendia de "Caso internet" *21/10/2024 ajustar campos y pruebas *22/10/2024 Subir ajustes a test, se debe solicitar control de cambios en test. *24/10/2024 Se deben ajustar inconsitencias en las fechas del informe. *25/10/2024 Se suben ajustes a test *12/11/2024 se debe subir a produccion (Solicitar control de cambios). *13/11/2024 se escala control de cambios a produccion MDSB-705441.
JAIRO NIÑO | MDSB-683637 REQ Ajustes datos migración EPS-Davinci | Ajustar Glosa por procedimiento | EN TEST | 2024-10-07 | 2024-10-25 |  | 2024-10-29 | 3 | 2024-10-29 |  | *29/10/2024 Continua con el desarrollo *30/10/2024 Finalizado
DANILO RAMIREZ | GD772-52 Eliminar envio de correo de notificación de tipologia | Para la tipologia "Creación O Cambio De Usuario Administrador Pagina Web - Ap" se debe eliminar el envio al correo servicioalcliente@segurosbolivar.com cuado se radica en el portal solicitudes ARL. | PRUEBA BOLIVAR | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 2024-11-06 | 1 |  | 2024-11-06 | *07/11/2024 Pendiente pruebas por bolivar en produccion.
JAIRO NIÑO | Gestión aplicativo reembolso salud | Cargue archivo de pago y cambio estado a "Terminado o rechado de pago" e implementación de la carta correspondiente | EN TEST | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | 2024-11-07 | 10 | 2024-11-07 |  | *28/10/2024 pendiente definir que estados se deben tomar para llevar el Reembolso a rechazo *01/11/2024 Reinicia Validando la logica de la bandeja. *05/11/2024 aclarar dudas para implementar carta de bancolombia y en pruebas de archivo de pagos *06/11/2024 devolucion por causal. *07/11/2024 devolucion por causal lista para test.
JAIRO NIÑO | MDSB-657409 Modulo para adicionar RG para gestion de respuestas a Glosa EPS |  | EN TEST | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 2024-11-14 | 5 | 2024-11-14 |  | *12/11/2024 Listo para entrega a Jenry *13/11/2024 pendiente validación con jenry para pasar a dev y test. *14/11/2024 pendiente pasar a test *15/11/2024 Se pasa a test para pruebas bolivar
JESUS PEÑA | GD772-71 Radicación de juntas | Estimar tiempo de desarrollo | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 10 Dias | 2025-01-23 | 6 | 2025-01-23 |  | 23/01/2025 Inicio de pruebas para pasar a test 31/01/2025 entregado a prubas Bolivar
JESUS PEÑA |  | HU 1 Crear en el portal de solicitudes ARL la opción de radicación de JCI - EPS- AFP | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2025-01-14 | 2025-01-16 |  | 2025-01-17 | 2 |  |  | 20/01/2025 pendiente ajustes en yii 31/01/2025 entregado a prubas Bolivar
JESUS PEÑA |  | HU 2 Creación de formulario para radicación en el portal | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2025-01-14 | 2025-01-16 |  | 2025-01-17 | 2 |  |  | 20/01/2025 pendiente ajustes en yii 31/01/2025 entregado a prubas Bolivar
JESUS PEÑA |  | HU 3 Parte 2 formulario de radicación Descripción | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2025-01-14 | 2025-01-16 |  | 2025-01-17 | 2 |  |  | 20/01/2025 pendiente ajustes en yii 31/01/2025 entregado a prubas Bolivar
JESUS PEÑA |  | H4 Opción consulta casos en portal ARL | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2025-01-14 | 2025-01-16 |  | 2025-01-20 | 3 |  |  | 20/01/2025 pendiente ajustes en yii 31/01/2025 entregado a prubas Bolivar
JESUS PEÑA |  | H5 Radicación individual | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2025-01-14 | 2025-01-21 |  | 2025-01-21 | 1 |  |  | 31/01/2025 entregado a prubas Bolivar
JESUS PEÑA |  | H6 Adjunto | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2025-01-14 | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | 1 |  |  | 31/01/2025 entregado a prubas Bolivar
JESUS PEÑA |  | VALIDAR HALLAZGO DE LAS PRUEBAS | EN PRUEBAS BOLIVAR | 2025-01-24 | 2025-01-27 |  | 2025-01-28 | 2 |  |  | 27/01/2025 pendiente ajustar caso internet en nativo 28/01/2025 ajustes en test para pruebas 28/01/2025 Pendiente ajuste en el campo identificacion en el 2do paso. 31/01/2025 entregado a prubas Bolivar
Formulas:
Dias = IF(ISBLANK([Finalizado]), NETWORKDAYS([Fecha inicio], TODAY(),Hoja2!$A1:A18), NETWORKDAYS([Fecha inicio], [Finalizado], Hoja2!$A1:A18))

## Hoja2 (hidden)
2024-01-01 | Año Nuevo
2024-01-08 | Día de los Reyes Magos
2024-03-25 | Día de San José
2024-03-28 | Jueves Santo (Semana Santa)
2024-03-29 | Viernes Santo (Semana Santa)
2024-05-01 | Día del Trabajo
2024-05-13 | Día de la Ascensión
2024-06-03 | Corpus Christi
2024-06-10 | Sagrado Corazón
2024-07-01 | San Pedro y San Pablo
2024-07-20 | Día de la Independencia
2024-08-07 | Batalla de Boyacá
2024-08-19 | La Asunción de la Virgen
2024-10-14 | Día de la Raza
2024-11-04 | Día de Todos los Santos
2024-11-11 | Independencia de Cartagena
2024-12-08 | Día de la Inmaculada Concepción
2024-12-25 | Navidad

## ASISTENCIA (hidden)
ASISTENCIA DAYLI
INTEGRANTE | time axis 2024-10-31 to 2025-03-25
DANILO RAMIREZ | SI | no (Dia de la familia) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | No hubo sesion | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | No hubo sesión | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO HUBO SESION | NO | NO | SI | NO HAY SESION | SI | SI | NO HAY SESION | SI | SI | SI | SI | SI | NO HAY SESION | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO HAY SESION | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  | No hobo sesion por caida de los sitios. | [9 empty] | SI
JAIRO NIÑO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | Vacaciones | Vacaciones |  | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones | Vacaciones |  | Vacaciones | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | SI
JESUS PEÑA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Dia de la familia | SI | SI | SI | No hubo sesion | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | Falla electrica | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | SI
LUIS BEDOYA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Dia de la familia | SI | SI | No hubo sesion | SI | SI | SI | SI | SI | SIN INTERNET | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | SI | SI |  | SI | NO | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | [5 empty] | SI | SI | SI | SI
JOHAN QUICENO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | No hubo sesion | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Permiso | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | NO | SI |  | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | sin internet | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TRABAJO HASTA HOY
FABIO FORERO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Dia de la familia | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | SI
JENRY HENAO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | No hubo sesion | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO |  | NO | SI | SI |  | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | SI
LIYIBET PEREZ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | nomina | NO | SI | NO | SI | No hubo sesion | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | SI | SI |  | SI | NO | NO | SI | SI |  | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NOMINA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | [12 empty] | SI
WILSON APONTE | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | No hubo sesion | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO |  | NO | NO | NO | NO | SI | SI |  | NO | NO | NO |  | NO | NO |  | NO | NO | SI | SI | NO |  | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO |  | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | [12 empty] | NO
JOHN ROLON | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | No hubo sesion | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO |  | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | NO | NO | NO |  | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NOMINA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | [12 empty] | NO

## pruebas i (hidden)
Asignado | Requerimiento | Actividad | ESTADO | F.Asignado | Fecha inicio | F. estimada de entrega | Finalizado | Dias | TEST | PRODUCCION | Observacion
LUIS BAYONA | Encolar informe de efectividad de salud |  | FINALIZADO | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 3 | 2024-10-07 |  | *02/10/2024 inicia gestion. *03/10/2024 Finalizar la consulta y realizar pruebas * 07/10/2024 desarrollo en test para pruebas
FABIO FORERO | VULNERABILIDADES BAJAS | Web Server Allows Password Auto-Completion | PENDIENTE | 2024-10-10 |  |  | 0 | 0 | 2024-10-04 |  | *04/10/2024 pruebas * 07/10/2024 se entrega a Danilo para pruebas y posterior despliegue a producción * 09/10/2024 Confirmar entrega de rama a Danilo * 10/10/2024 Etregadas a Danilo 9 de octubre,
FABIO FORERO |  | Autocomplete Enabled (15 Y 18) | PENDIENTE | 2024-10-10 |  |  | 0 | 0 | 2024-10-04 |  | *04/10/2024 pruebas * 07/10/2024 se entrega a Danilo para pruebas y posterior despliegue a producción * 09/10/2024 Confirmar entrega de rama a Danilo * 10/10/2024 Etregadas a Danilo 9 de octubre
FABIO FORERO | VULNERABILIDADES MEDIAS | Internal Server Error | PENDIENTE | 2024-10-10 |  |  | 0 | 0 | 2024-10-04 |  | *04/10/2024 pruebas * 07/10/2024 se entrega a Danilo para pruebas y posterior despliegue a producción * 09/10/2024 Confirmar entrega de rama a Danilo * 10/10/2024 Etregadas a Danilo 9 de octubre
Formulas:
Dias = IF(ISBLANK([Finalizado]), NETWORKDAYS([Fecha inicio], TODAY(),Hoja2!$A1:A18), NETWORKDAYS([Fecha inicio], [Finalizado], Hoja2!$A1:A18))